## 本月
区重点5月进展情况
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 项目最新进展情况
1 | ☆臻麓园 | 2018-2021 | 场地平整、挡墙及基础施工.
2 | ☆名城港湾九区 | 2018-2020 | 土方开挖、1号楼及地下室负二层墙柱钢筋完成、2号楼底板垫层施工完成、3号楼已完成至3层.
3 | ☆三木幸福里 | 2017-2019 | 项目已单竣。
4 | 翡利公馆 | 2018-2020 | 1#、3#楼主体结构封顶，4~11层户内砌筑施工，2#楼外墙13~20层抹灰施工，内墙17~20层抹灰施工，5#楼10层结构施工；
5 | 天马紫阙湾 | 2018-2020 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。
6 | 正荣.御品中央 | 2015-2019 | 三期已单竣。
7 | 华润紫云府项目 | 2015-2019 | 70地块已单竣。
8 | 正荣·悦澜山二期（5#楼） | 2016-2020 | 场地平整
9 | ☆璞悦湾区 | 2018-2021 | 1#楼桩基完成，静载检测开始；2# 、23#、27-29#楼预制桩基完成；3#、5#楼冲孔灌注桩完成48根（共计316根）。26#楼冲孔桩基完成
10 | 悦江湾 | 2018-2020 | 8#，9#已封顶，1#主体结构完成70%，3#一层主体结构施工，其他楼栋桩基及地下室施工中。
11 | ☆招商雍景湾 | 2018-2021 | 7#楼14层、9#楼12层、8#楼16层、1#2#楼11层、3#5#6#10层、10#8层、11#3层梁板浇筑完毕。
12 | ☆三木中心 | 2016-2019 | 1#楼主体结构封顶完成；2#3#楼在进行主楼桩基工程施工阶段。
13 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目二期（香海新城C区） | 2017-2020 | 5#、6#、8#-29#外立面施工完成75%
14 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目三期（香山海湾城） | 2018-2021 | 1#-6#、17#、18#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成65%；7#-13#、19#主体结构施工完成90%，砌体施工完成30%；
15 | ☆琅岐山语城 | 2018-2020 | 地下室施工，部分楼栋上部主体施工.
16 | 福州未来城 | 2018-2020 | 6#楼四层反梁砼完成；7#楼四层梁板钢筋完成；8#楼四层墙柱钢筋完成；9#楼二层梁板模板完成80%；10#楼地下室顶板钢筋绑扎完成70%；11#楼地下室砖胎膜完成30%；13#楼地下室承台土方完成80%。
17 | 福州未来城财富中心 | 2018-2020 | 18#楼：一层墙柱钢筋完成；19#楼：冲孔桩51/51全部完成。
18 | 福州-雅居乐花园 | 2018-2020 | 1#~13#楼主体结构阶段；15#~20#楼主体结构均已封顶，砌体及配套安装阶段；21#楼已落架，配套安装、内墙抹灰及外立面真石漆施工；
19 | 海祥·琅琴湾（二期）工程 | 2018-2020 | 基坑维护.
20 | 海祥·琅琴湾（三期） | 2018-2019 | 1#-5#楼公共装修完成2~屋面层；6#7#内外墙油漆和铝合金门窗完成6~屋面层；8#-9#楼内外墙油漆涂料完成2~屋面层。
21 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 2019-2022 | 正在进行马尾造船厂段钢便桥桥面、交通便道路面水稳层施工；给水、燃气、弱电等管线正在迁改，园林树木正在迁移。
22 | 中旌外滩 |  | 规划审批进行中
23 | ☆磨溪河整治工程（一期) | 2019-2019 | 观景平台基础施工
24 | 高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 2019-2019 | 技术交底会已开，场地平整，场地垃圾外运
25 | 福马线快洲道口平改立工程 | 2019-2019 | 已开工
26 | ☆天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 2019-2020 | 5月16日完成施工标招标工作，5月7日监理标开标。
27 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 2019—2020 | 已完成设计方案深化，并已上区专题会议研究，正根据区专题会议意见进行设计方案修改。计划6月10日完成施工图编制工作。
28 | 福州机场第二高速公路项目 |  | 根据《福州滨海新城建设总指挥部第74次例会纪要》，会议原则同意机场第二高速项目暂缓开工，但前期相关工作仍继续推进。
29 | ☆马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期）项目 | 2018-2019 | 已完成截污检查井13个，闸门井5个，d300铸铁管370米，d1000混凝土管12米。绿化部分种植乔灌木300棵
30 | 福州和盛食品有限公司屠宰升级改造项目 | 2019-2019 | 改造已基本完成，正在进行设备调试验收等收尾工作。
31 | 马尾区乡村振兴建设项目 | 2019-2019 | 正在编制规划
32 | 马尾区对口帮扶工作项目 | 2019-2019 | 已落实帮扶措施及项目，已到位宁夏固原市原州区帮扶资金1595万。
33 | 亭江中学二期 | 2018-2019 | 土石方挖运；次入口处挡土墙施工；风雨跑道膜结构基础施工；操场跳远沙坑施工；挡墙台背排水沟施工；水电安装 水土建施工
34 | 罗星中心小学教学楼加固改造 | 2018-2019 | 竣工验收投入使用
35 | ☆罗星中心小学扩容工程 | 2019-2020 | 正在区自然资源和规划局办理土地划拨和用地批准书。
36 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 2019-2020 | K6、K3段护坡继续施工。
37 | ★阳光学院六期 | 2019-2020 | 区政府已同意支付六期征地补偿款，待区财政走流程。
38 | 二附中科艺楼 | 2019-2020 | 天马广场正在树木移植；科艺楼初步设计和概算已送到区发改局窗口；科艺楼管综图送到区规划局。
39 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 2019-2020 | 国土局土地利用科用地手续报批；申请全园用电增容及电房迁移；对接马尾镇对附属楼新增地块做出估算。
40 | 迁建儒江小学 |  | 落实用地，设计方案设计中。
41 | 马尾中学 |  | 继续跟进落实用地方案
42 | ☆琅岐国际学校 |  | 等待确定方案
43 | 二附小体艺馆 |  | 完成初步方案设计，拟报领导审定。
44 | ☆阳光学院七期 |  | 区政府已开会研究，需由区教育局明确学院性质，区自然资源局拟文上报。
45 | ☆华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2017- 2019 | 之前购进的研发设备仍在调试中
46 | 福建海风装备制造基地 | 2018- 2021 | 正在进行山体边坡防护、覆绿工程以及主梁顶升施工工作
47 | ☆中国·福州物联网开放实验室二期 | 2018- 2020 | 砌砖墙面完成，吊顶进行中；消防、弱电工程进行中；外墙修缮工作进行中，预计5月中旬完成。
48 | ☆智能硬件锂离子电池组项目 | 2018- 2021 | 项目通过阶段性验收，部分投产，后续设备持续进场扩建改造。
49 | 节能环保生产线改造 | 2018-2020 | 目前已完成5台漆包设备的安装和调试
50 | 600吨级自升式海上风电大部件更换运维平台 | 2018-2020 | 已上船台建造，开始船台合拢组装工作
51 | ☆华映柔性显示创新实验室二期 | 2019-2020 | IGZO背板在做电性调整
52 | ☆马尾区社会福利中心（一期） | 2018-2019 | 项目南楼已封顶，正进行内部砌体施工；北楼及附属楼正进行基础施工。
53 | ☆福州世贸中心项目 | 2019-2021 | 4月16日外方来我区与自然资源局沟通了解有关项目地块的规划指标，及规划设计应注意的事项，准备着手办理规划设计方案。
54 | ☆船政特色历史文化街区 | 2018-2019 | 已完成总工程量约80%，单体建筑方面已完成基础、主体钢结构和屋面等施工，正在进行外立面（真石漆、线条等）施工。
55 | 世纪苑征迁 | 2019-2019 | 剩余1户
56 | ☆君竹北片棚改 | 2019-2019 | 护坡、房前屋后果树清点已完成，拆迁补偿款正在陆续发放中。
57 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 2018-2020 | 马尾隧道北洞开挖及支护已贯通，洞内路面已经开始施工；鼓山1号隧道北洞土建全部完成，机电安装完成40%
58 | ☆龙门村棚改区改造 | 2019-2019 | 土地报批阶段
59 | ☆快安村棚改区改造（一期） | 2019-2019 | 土地报批阶段
60 | ☆快安村棚改区改造（二期） | 2019-2019 | 土地报批阶段
61 | 东部快速通道（马尾段） | 2015-2019 | PTC管桩完成127142m；CFG桩完成348488m；涵洞累计完成802米。；稳摊铺22000平方米。
62 | 长安工业园区九号路周边地块土地收储项目 | 2019-2019 | 已完成东岐村43户民房征迁工作，群众签约率100%。涉及到长安村地面物青苗补偿目前仍在和被拆迁户沟通协商中。
63 | 长盈工业园收储 | 2019-2020 | 配合区城建房屋征收工程处入园区进行实地测量，调查厂房装修状况。
64 | ☆海洋生物产业园建设项目 |  | 拟在两高以北100亩土地作为项目用地，亭江镇正加快亭江镇两高以北的征迁速度
65 | 贵泉饮用水有限责任公司建设（一期） |  | 拟在两高以北200亩土地中作为项目用地，亭江镇正加快亭江镇两高以北的征迁速度
66 | 智能家居产品包生产项目 |  | 待区里协调项目用地事宜
67 | ☆福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 砌体，龙骨安装中。
68 | ★新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 2018-2021 | 地下室开挖。
69 | 华亨国际商务中心 | 2018-2019 | 在进行外墙石材施工、幕墙安装工作。
70 | ☆基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 设备已全部到位安装中。
71 | 新鑫钢构 | 2018-2020 | 承台施工完成，目前在生产钢结构配件，上部建设中。
72 | 水质检测传感器项目 | 2018-2020 | 桩基施工。
73 | 光电元器件和模块扩建（二期） | 2018-2019 | 项目已竣工。
74 | 福州智慧水务物联网项目 | 2018-2020 | 智能水表、流量计等设备安装中
75 | 福州市漏损治理合同节水项目 | 2018-2020 | 项目已竣工。
76 | 颐豪酒店 | 2018-2020 | 在进行酒店公共水电施工，方案设计修改中
77 | ☆光电子关键与核心元器件和模块建设项目（腾景光电产业园） | 2019-2022 | 桩基施工。
78 | 汽车大灯、尾灯智能化生产装配产业化项目 | 2019-2020 | 厂房改造完成，设备陆续到位安装。
79 | 新能源汽车关键部件检测认证服务中心项目 | 2019-2020 | 厂房改造，设备已到位安装中。
80 | ☆基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 2019-2020 | 设备采购安装中。
81 | 碳酸饮料生产项目（二期） | 2019-2019 | 设备已到位安装，基建施工已完成。
82 | 风光储充测一体化智能电站项目 | 2019-2020 | 厂房改造中，设备购置。
83 | 飞毛腿电池 工业园2#、3#厂房 | 2019-2021 | 地下室开挖中。
84 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 2019-2021 | 桩基施工中。
85 | ☆国脉时代广场二期 |  | 协调200米高层建设空管问题
86 | 新大陆马尾生产基地升级扩建项目 |  | 项目前期准备
87 | 鑫金鑫水产品加工项目 |  | 总平方案设计中
88 | 新三捷扩建项目 |  | 总平方案设计中
89 | 高特扩建项目 |  | 总平方案设计中
90 | 汽车发动机铝合金零部件智能化生产 |  | 环评办理中
91 | 福光扩建项目 |  | 总平方案设计中
92 | 智能制造产业园 |  | 项目洽谈中
93 | 中冠智能大数据产业园 |  | 拟购置物联网产业孵化中心办公场所，项目前期准备
94 | 中检集团海西检验检测基地 |  | 正在察看合适项目用地
95 | 智能档案管理中心 |  | 项目前期准备
96 | 大德广场商务酒店 |  | 项目前期准备
97 | 科盟教育研发中心 |  | 项目前期准备
98 | 镀锡生产线技术改造 | 2017-2019 | 设备调试中
99 | 肉品加工生产线项目 | 2019-2019 | 正在协商购地事宜
100 | ☆海中舟水产品冷链加工物流项目 | 2019-2020 | 设备安装中
101 | ☆海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 2019-2020 | 正在进行内部装饰
102 | ☆农时通智慧物联港 | 2019-2020 | 场所正在装修
103 | 福港船舶港作拖轮维护一体化 | 2019-2020 | 正在采购设备
104 | 清梳联普络生产线的改建 | 2019-2019 | 项目已竣工
105 | 豪源食品冷库项目 | 2019-2020 | 项目已竣工
106 | 格利沃服装车间生产线改造项目 | 2019-2020 | 设备采购中
107 | ☆马尾港务地块综合开发项目 |  | 正在开展项目规划设计、土地收储等前期工作。
108 | ★深海时代项目 | 2017-2020 | 冷库上部六层建设；1#、2#办公楼上部七层建设
109 | 信通游艇项目 | 2014-2022 | 12#、13#、15#楼砌体收尾
110 | 信通游艇项目二期 | 2018-2022 | 一区土方开挖80%
111 | 远洋渔业运输冷藏冷链物流项目 | 2018-2019 | 正进行船台合拢10%
112 | 远洋渔业围网捕捞加工一体化项目 | 2018-2019 | 正进行拉线镗孔10%
113 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 2018-2020 | 3号综合楼桩基验收10%
114 | ☆顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 2018-2020 | 设备安装20%
115 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 2018-2021 | 罐体改造80%
116 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 2018-2020 | 设备采购及安装70%
117 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 2018-2020 | 正进行船台合拢80%
118 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 2018-2020 | 正进行船台装焊60%
119 | 琅岐西部11万伏变电站 | 2016-2019 | 本月主控楼外墙装饰及主控楼内外墙体粉刷。
120 | ☆琅岐海峡水厂 | 2017-2019 | 水泵间玻璃门安装完成50%；生产调度中心玻璃安装完成60%，厂区西侧道路路基换填完成，脉冲池北侧道路路基换填完成50%。
121 | ☆鼎鑫财富中心 | 2016-2019 | 一楼主体施工完成，二楼主体施工建设完成。现着手三楼主体施工。
122 | 福州绕城高速东南段（琅岐） | 2015-2019 | 正在进行路面、房建、机电、绿化等配套工程的施工。
123 | ☆塘坂引水二期工程（马尾段） | 2016-2019 | 沉井完成工程量的85%，顶管完成工程量的60%；输水隧洞完成55%。
124 | ☆自贸区基础设施开发 | 2016-2019 | 滨江西路路基回填完成；横四路、横一路沥青路面施工；河道开挖及挡墙施工基本完成。
125 | 海峡旅游综合开发项目（一期） | 2016-2019 | 院前路完成沥青中层施工；渡亭路完成水稳层施工；渡亭南路及规划二路完成沥青路面施工；综合管廊完成主体结构浇筑工作，内部涂装完成50%。
126 | ☆福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 水泥搅拌桩完成40%；桥梁正在进行承台浇筑。
127 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2019 | 高压旋喷桩完成，搅拌桩完成33%。
128 | 金凤路 | 2018-2019 | 路面工程完成2公里，剩余30%未完成
129 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 2018-2019 | 水泥搅拌桩试桩完成，正在进行场地整平
130 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 2018-2022 | 一期工程于2019年5月6日完成项目初验及二期初设方案评审，正在进行施工图设计。
131 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 2019-2020 | 已完成总承包（EPC）初勘工作，初步方案调整修编。
132 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 2019-2020 | 已完成总承包（EPC）初勘工作，初步方案调整修编。
133 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 2019-2020 | 水泥搅拌桩试桩结束，施工图正在图审
134 | 商业街道路提升改造工程 | 2019-2020 | 现场开始破除水泥路面，围挡施工完成，施工图正在图审
135 | ☆通和路延伸段道路工程 | 2019-2021 | 正在进行初步设计及概算的编制
136 | ☆省直机关保障房项目 | 2019-2022 | 该项目涉及地块的控规调整，区政府报市政府审批事宜未完成，无法推进项目选址、立项备案等工作。
137 | ☆田园综合体花海项目 | 2019-2019 | 大部分清表、围挡工作已经完成，即将开工
138 | ☆望江楼度假村改造 | 2019-2019 | 正在办理移交手续，计划下月开工
139 | 琅岐文旅体验中心项目 | 2019-2019 | 正在方案设计阶段
140 | ☆通和路A段扩宽工程 | 2019-2020 | 已完成招投标工作，正在组织施工单位进场，并同步进行初步设计及概算的编制工作
141 | ☆小康路 | 2019-2020 | 已完成招投标工作，正在组织施工单位进场，并同步进行初步设计及概算的编制工作
142 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 2019-2021 | 完成施工图审查，正在进行预算编制
143 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 2019-2021 | 收储围墙建设；总平方案规划报批审核中
144 | 琅岐自贸区商务大楼 | 2019-2021 | 正在设计中
145 | ☆蓝湾小镇 | 2019-2027 | 根据领导指示准备转型田园综合体申报
146 | 金砂乡村振兴 | 2019-2020 | 发改委立项，EPC招标工作启动
147 | 福州绕城高速东南段（琅岐段）沿线环境整治工程 | 2019-2019 | 海屿村高速沿线裸房已进入整治阶段，其他绿化景观建设项目已在开展招投标前期工作
148 | ☆琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 正在完善控规
149 | ☆探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） |  | 正在完善控规
150 | 星光片区基础设施工程 |  | 选址意见书和用地预审已批复。2018年8月2日马尾区区重点会议研究决定暂缓。
151 | 福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 |  | 市里领导已批示该项目暂缓。
152 | 管委会东侧规划道路 |  | 已完成招投标工作，正在组织施工单位进场，并同步进行初步设计及概算的编制工作
153 | 滨江西路（海航片区） |  | 正在编制工可
154 | ☆院前路 |  | 编制前期方案中
155 | 香海佳园二期（安置房） |  | 地块已拍卖
156 | 宏龙海洋企业形象馆 |  | 业主放弃原项目选址地
157 | 海洋智慧总部 |  | 业主放弃原项目选址地
158 | 进口海洋商品展示体验综合馆 |  | 业主放弃原项目选址地
159 | 百世物流科技 | 2018-2019 | A-2仓库货架已安装完成，正在进行商品包装流水线安装。
160 | ★普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 2019-2020 | B-1库垫层浇筑完成90%、机电消防管道安装20%；B-4库外墙砌筑完成25%；B-3库钢结构主结构安装60%；B-5库基础施工完成50%。
161 | 网易考拉海购福州项目 | 2019-2019 | 仓库（1#楼2层仓库）的商品包装流水线安装已完成。正在进行分拣等智能设备安装。
162 | ☆旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 2014-2019 | 1#楼25-28层外墙真石漆完成，21-28层内墙抹灰完成，25-28层外架拆除完成，17-28层铝合金窗框安装完成。
163 | ☆铁南西路三期及周边道路工程 | 2018-2019 | 完成1#、2#桥桥头小直径桩基进场施工64根，累计429根；完成1#桥预制空心板梁张拉9片。
164 | 高新工业园区葆桢路改扩建工程 | 2018-2019 | 已竣工。
165 | ☆长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 完成K0+450-720段CFG桩施工共计2644根、 K0+220-320段CFG桩施工共计700根；K0+320-450段小直径灌注桩施工完成660根；完成K0+471-651段雨水主管施工。
166 | 魁浦大桥三环互通桥下绿化整治提升项目一期工程 | 2019-2019 | 正在进行施工、监理招标。
167 | ☆高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2019-2020 | 已完成施工及监理单位招标工作，待征地工作完成后开展下一步工作。
168 | ☆马尾区君山北道路工程 | 2019-2020 | 已完成初步设计概算报批及施工图编制，准备送审。
169 | 日昌路南段道路工程 | 2019-2019 | 正在修编初步方案。
170 | 马尾区经二路道路工程（一期） | 2019-2020 | 正在修编初步方案。
171 | 长兴西路拓宽改造工程 | 2019-2020 | 正在编制初步方案。
172 | 马尾区济安东路道路工程 | 2019-2020 | 正在编制初步方案。
173 | 马尾区上岐路道路工程 | 2019-2020 | 正在编制初步方案。
174 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 2019-2020 | 正在编制初步方案。
175 | 闽白线道路改扩建工程 |  | 前期工作
176 | 沿山东路改扩建工程（二期） |  | 前期工作
177 | 快安龙门村棚户区改造市政配套项目 |  | 前期工作
178 | 铁南东路二期道路工程 |  | 前期工作
179 | 洪塘路道路工程 |  | 前期工作
180 | ☆朏头安置房 |  | 前期工作
181 | ★中国（福州）物联网孵化中心 | 2017-2019 | 1#-10#楼砌体施工，内装施工，外幕墙施工。
182 | ☆快洲安置房 | 2017-2020 | 地下室柱墙钢筋完成10%,完成总量的95%。地下室顶板模板、钢筋完成10%,完成总量90%。地下室顶板砼完成30,完成总量的70%。
183 | ☆青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 桩基工程完成冲孔灌注桩49根，截止至5月5日共完成170根。
184 | ☆罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 |  | 前期
185 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2020 | 完成全线堤基处理和抛石压载；悬臂式挡墙和2+400-2+600段复合式挡墙已施工完成。正在进行堆载预压。
186 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 2016-2020 | 完成全线堤基处理及长柄涵洞结构施工，正在进行堆载预压。
187 | 亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程 | 2018-2019 | 南搬泵站主泵房已浇筑至5.1高程，清污机段进行钢筋绑扎、模板制安；新南搬水闸闸墩浇筑至2.6高程；排洪渠水泥搅拌桩基础已完成约70%。
188 | 福州市琅岐滨江西路（对台码头段）道路工程 | 2018-2019 | 水泥搅拌桩共约25.5万米，现已完成约17万米；1#桥墩完成7根，完成1#盖梁；正进行工程桩桩基检测
189 | 闽江马尾对台综合客运码头候工楼、服务楼、边检楼及配套设施工程 | 2018-2019 | 正进行砂桩施工，共约9600根，现已完成约7000根；服务楼正在进行砖胎模基础施工；
190 | 闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程 | 2017-2019 | 仓库兼拆装箱库正进行管桩施工。
191 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 2018-2019 | 智能化设备预埋件已基本安装完成；客运楼内智能化设备正在安装。
192 | 对台综合客运码头配套用电项目 | 2019-2019 | 配电房正在进行内外墙装饰；外线土建部分正在进行电缆铺设，一期工程已通过供电局竣工验收并送电
193 | 福州市马尾区“两高”沿线环境整治提升项目（亭江段） | 2019-2019 | 工可已在编制；立面初设图4月30日完成；绿化初设图4月23日完成。
194 | 魁峰排涝二站 | 2019-2020 | 项目前期
195 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 2019-2020 | 项目前期
196 | 白眉水库下游前洋段防洪工程 | 2019-2020 | 项目前期
197 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 2019-2021 | 已委托设计单位编制方案
198 | 闽江马尾对台综合客运码头灯光夜景工程 | 2019-2020 | 项目前期
199 | 亭江中心区排涝工程（山地排洪隧洞） |  | 项目前期
200 | ☆闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 |  | 项目前期
201 | 马尾镇104国道以北水系综合治理 |  | 项目前期