## 省重点项目
2020年 1-2月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
合计6项
一、在建项目（5项）
1 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | 水泥搅拌桩试桩结束
2 | 马尾飞毛腿电池工业园二期 | 2#、3#厂房外墙装修中，4#厂房桩基施工中。
3 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 外墙装修和内部施工中。
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 已完成一条产线安装，在进行第二条产线购置安装。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 购置EPSON机械臂、3D打印机以及产品模具等研发生产设备
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#冷库设备安装70%，1#办公楼、2#办公楼外立面装修20%。1#加工车间、2#加工车间、2#冷库桩基施工50%。
7 | 阳光学院六期 | 主体基础施工
二、预备项目（1项）
1 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 项目前期准备，设备考察中。
2 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 项目主要工作面为：机装课仓库和机修车间桩基施工和外立面修缮、综合仓库外立面拆除、低水驳岸打桩、景观示范段建设等。