## 本月
2019年 1-12月区重点项目进展情况表
序号 | 建设 情况 | 项目名称 | 项目最新进展情况
合计
一、区住建局填报
1 | 在建 | ☆臻麓园 | 基础及主体施工。
2 | 在建 | ☆名城港湾九区 | 1号楼完成19层、2号楼完成23楼、3号楼完成25层.
3 | 在建 | ☆三木幸福里 | 项目已单竣。
4 | 在建 | 翡利公馆 | 1#、2#、3#、5#楼外立面装饰施工，6#楼幼儿园外墙抹灰施工，7#楼商业外立面装饰施工；
5 | 在建 | 天马紫阙湾 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。 地块一道路施工、土石方施工，地块二边坡挡墙施工。
6 | 在建 | 正荣.御品中央 | 三期已单竣。
7 | 在建 | 华润紫云府项目 | 70地块已单竣。
8 | 在建 | 正荣·悦澜山二期（5#楼） | 已封顶。
9 | 在建 | ☆璞悦湾区 | 一期：27#楼六层墙柱模板安装完成，28#楼屋面层梁板模板完成；二期：桩基：10#楼管桩3根试桩试验；
10 | 在建 | 悦江湾 | 8#、9#楼结构封顶完成，8#楼二次结构完成9#楼完成80%；3#楼三层墙柱模板安装完成70%2#、5#九层梁板浇筑完成；10#楼封顶
11 | 在建 | ☆招商雍景湾 | 1#2#3#5#6#7#8#9#砌体完成，外墙抹灰，内墙粉刷，烟囱安装、电气配管；三、地下室砌体体完成。
12 | 在建 | ☆三木中心 | 1#楼主体结构封顶完成,室内墙体砌砖；2#3#楼在进行抗浮锚杆桩工程施工阶段。
13 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目二期（香海新城C区） | 项目高层1#-3#、7#零星修补；5#、6#、8#-29#外立面施工完成；景观进场施工完成20%。
14 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目三期（香山海湾城） | 57#-62#、68#-72#主体结构施工； 7#-13#、15#、19#主体结构已封顶，砌体施工完成，外立面施工完成50%；
15 | 在建 | ☆琅岐山语城 | 地下室施工，部分楼栋上部主体施工
16 | 在建 | 福州未来城 | 23#楼、26#楼：23#九层模板安装；26#屋面梁板模板安装完成；27#楼、28#楼：27#九层模板安装；30#楼：二层梁板模板安装完成。
17 | 在建 | 福州未来城财富中心 | 18#屋面楼梯间墙柱模板安装；19#十七层模板安装完成。
18 | 在建 | 福州-雅居乐花园 | 1#-13#楼外墙抹灰、腻子施工、真石漆施工；9#-11#、15#-21#楼落架完成
19 | 在建 | 海祥·琅琴湾（二期）工程 | 1#、7#十一层框架混凝土浇筑完成。结构 封顶 2#、6#楼屋面构架层混凝土浇筑完成。3#、5#、8#、9#、10#楼7~11层砌体施工
20 | 在建 | 海祥·琅琴湾（三期） | 已单竣。
21 | 计划新开工 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 正在进行马江渡站围护桩施工，罗星塔站三轴搅拌桩施工，电力、燃气、弱电等管线迁改，园林树木迁移。
22 | 前期预备 | 中旌外滩 | 项目地块处于国家规划变更阶段。
二、区市政工程中心填报
23 | 计划新开工 | ☆磨溪河整治工程（一期) | 天桥及绿化施工
24 | 计划新开工 | 高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 完工
25 | 计划新开工 | 福马线快洲道口平改立工程 | 完工，准备验收
三、区园林中心填报
26 | 计划新开工 | ☆天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 3-2#、9-2#、18-1#桩基开孔施工；4#、5#、15#、16#、17#承台完成混凝土浇筑；10#、11#、12#、13#、14#、19#承台基坑开挖、垫层施工
27 | 计划新开工 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 江滨路地块完成95%透水混凝土底，面层施工，完成50%电缆穿线，灯具安装。仙芝路地块正进行土方回填。
四、区交通局填报
28 | 前期预备 | 福州机场第二高速公路项目 | 省交通厅、省发改委、福州市人民政府联合批复福州机场第二高速公路项目初步设计。
五、区农业农村局填报
29 | 在建 | ☆马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期）项目 | 已完工
30 | 计划新开工 | 福州和盛食品有限公司屠宰升级改造项目 | 已完工，设备已投入使用。
31 | 计划新开工 | 马尾区乡村振兴建设项目 | 2019年任务已基本结束。
32 | 计划新开工 | 马尾区对口帮扶工作项目 | 2019年对口帮扶任务已完成
六、区教育局填报
33 | 在建 | 亭江中学二期 | 已竣工。
34 | 在建 | 罗星中心小学教学楼加固改造 | 竣工验收投入使用
35 | 计划新开工 | ☆罗星中心小学扩容工程 | 基坑监测，施工图图审，人防审批。
36 | 计划新开工 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | K1、K3、K4段挡墙施工
37 | 计划新开工 | ★阳光学院六期 | 土石方开挖。
38 | 计划新开工 | 二附中科艺楼 | 围护桩灌梁；边坡支护面喷射继续施工。
39 | 计划新开工 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 项目围挡、场地平整、测量放样。
40 | 前期预备 | 迁建儒江小学 | 初勘工程完成；项目建议书已批复；方案及总平设计院已确认。
41 | 前期预备 | 马尾中学 | 市委组织有关市直部门协调项目用地置换问题。
42 | 前期预备 | ☆琅岐国际学校 | 未达成投资建设意向，项目取消
43 | 前期预备 | 二附小体艺馆 | 取得可研批复；工程方案及初步设计合同签订完成；项目方案及总平与规划沟通调整中
44 | 前期预备 | ☆阳光学院七期 | 进行总平设计，地质灾害评估。
七、区工信局填报
45 | 在建 | ☆华映柔性显示创新研究中心实验室 | 购买设备已搬入，持续调机实验中，该项目已竣工。
46 | 在建 | 福建海风装备制造基地 | 东侧、西侧及西北侧护岸工程陆续施工中；预制6t扭王字块由中诚国际与其他施工单位签订协议,目前正在走流程
47 | 在建 | ☆中国·福州物联网开放实验室二期 | 完成实验室3号楼装修项目，完成设备安装
48 | 在建 | ☆智能硬件锂离子电池组项目 | 准备引进定制CCD检测、自动化线体等持续进行自动化改造升级。
49 | 在建 | 节能环保生产线改造 | 已完成9台漆包机安装工作。
50 | 在建 | 600吨级自升式海上风电大部件更换运维平台 | 平台下水后，完成固桩设备完整。
51 | 计划新开工 | ☆华映柔性显示创新实验室二期 | IGZO电性实验，持续验证。
八、区民政局填报
52 | 在建 | ☆马尾区社会福利中心（一期） | 4#楼（北楼）主体施工已封顶，正进行内部水电、消防安装施工、3#楼（食堂一层）正进行外部砌墙施工。2#楼（连廊6层），内部水电、消防安装。
九、区商务局填报
53 | 计划新开工 | ☆福州世贸中心项目 | 等待外方设计规划方案。
十、区船政文化管理委员会填报
54 | 在建 | ☆船政特色历史文化街区 | 基本完成建设，正在进行零星扫尾工作。
十一、罗星街道填报
55 | 计划新开工 | 世纪苑征迁 | 已拆平
56 | 计划新开工 | ☆君竹北片棚改 | 已全部签订征收补偿协议，并拆除房屋
十二、马尾镇填报
57 | 在建 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 马尾隧道北洞开挖及支护已贯通，洞内路面拓宽施工；鼓山1号隧道北洞土建全部完成。
58 | 计划新开工 | ☆龙门村棚改区改造 | 土地报批已过
59 | 计划新开工 | ☆快安村棚改区改造（一期） | 土地报批已过
60 | 计划新开工 | ☆快安村棚改区改造（二期） | 土地报批已过
十三、亭江镇填报
61 | 在建 | 东部快速通道（马尾段） | 已竣工
62 | 计划新开工 | 长安工业园区九号路周边地块土地收储项目 | 已竣工
63 | 计划新开工 | 长盈工业园收储 | 前期摸底工作和收储方案的草拟
64 | 前期预备 | ☆海洋生物产业园建设项目 | 已完成亭江镇两高以北的征迁工作，正着手进行该地块上违章建筑的拆违工作。
65 | 前期预备 | 贵泉饮用水有限责任公司建设（一期） | 已完成亭江镇两高以北的征迁工作，正着手进行该地块上违章建筑的拆违工作。
66 | 前期预备 | 智能家居产品包生产项目 | 待区里协调项目用地事宜
十四、高新园区填报
67 | 在建 | ☆福建移动通信技术研发项目 | 项目已竣工。
68 | 在建 | ★新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 外墙施工中。
69 | 在建 | 华亨国际商务中心 | 项目已竣工。
70 | 在建 | ☆基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 设备调试中，项目已竣工。
71 | 在建 | 新鑫钢构 | 在生产钢结构配件，上部建设中。
72 | 在建 | 水质检测传感器项目 | 上部三层建设中。
73 | 在建 | 光电元器件和模块扩建（二期） | 项目已竣工。
74 | 在建 | 福州智慧水务物联网项目 | 项目已竣工。
75 | 在建 | 福州市漏损治理合同节水项目 | 项目已竣工。
76 | 在建 | 颐豪酒店 | 在进行客房、会议室等配套设施的装修改造。
77 | 计划新开工 | ☆光电子关键与核心元器件和模块建设项目（腾景光电产业园） | 上部建设阶段。
78 | 计划新开工 | 汽车大灯、尾灯智能化生产装配产业化项目 | 已竣工。
79 | 计划新开工 | 新能源汽车关键部件检测认证服务中心项目 | 项目已竣工。
80 | 计划新开工 | ☆基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 一条产线升级已完成，开始第二条产线升级改造。
81 | 计划新开工 | 碳酸饮料生产项目（二期） | 产线已安装完成，已竣工。
82 | 计划新开工 | 风光储充测一体化智能电站项目 | 厂房改造已完成，设备购置。
83 | 计划新开工 | 飞毛腿电池 工业园2#、3#厂房 | 已封顶，外墙施工中。
84 | 计划新开工 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 项目已封顶，外墙施工中。
85 | 前期预备 | ☆国脉时代广场二期 | 总平方案设计修改中。协调西侧绿轴打通事宜。
86 | 前期预备 | 新大陆马尾生产基地升级扩建项目 | 项目前期准备
87 | 前期预备 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 总平方案设计中
88 | 前期预备 | 新三捷扩建项目 | 总平方案设计中
89 | 前期预备 | 高特扩建项目 | 总平方案设计中
90 | 前期预备 | 汽车发动机铝合金零部件智能化生产 | 环评办理中
91 | 前期预备 | 福光扩建项目 | 总平方案设计中
92 | 前期预备 | 智能制造产业园 | 项目洽谈中
93 | 前期预备 | 中冠智能大数据产业园 | 项目前期准备
94 | 前期预备 | 中检集团海西检验检测基地 | 等待项目用地挂拍
95 | 前期预备 | 智能档案管理中心 | 项目前期准备
96 | 前期预备 | 大德广场商务酒店 | 客房、会议室装修已完成，现已投入使用，项目已竣工。
97 | 前期预备 | 科盟教育研发中心 | 项目前期准备
十五、马江园区填报
98 | 在建 | 镀锡生产线技术改造 | 已竣工
99 | 计划新开工 | 肉品加工生产线项目 | 项目土地还没正式交付使用
100 | 计划新开工 | ☆海中舟水产品冷链加工物流项目 | 主体建设
101 | 计划新开工 | ☆海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 已竣工
102 | 计划新开工 | ☆农时通智慧物联港 | 已竣工
103 | 计划新开工 | 福港船舶港作拖轮维护一体化 | 已竣工
104 | 计划新开工 | 清梳联普络生产线的改建 | 已竣工
105 | 计划新开工 | 豪源食品冷库项目 | 已竣工
106 | 计划新开工 | 格利沃服装车间生产线改造项目 | 已竣工
107 | 前期预备 | ☆马尾港务地块综合开发项目 | 正在开展项目规划设计、土地收储等前期工作。
十六、长安园区填报
108 | 在建 | ★深海时代项目 | 正在进行1#冷库设备安装50%，1#办公楼、2#办公楼装饰装修10%。
109 | 在建 | 信通游艇项目 | 合院部分：外立面已经完成。联排部分：外立面完成60%，独栋部分：外立面完成50%。
110 | 在建 | 信通游艇项目二期 | 二区楼砖胎模砌筑完成60%
111 | 在建 | 远洋渔业运输冷藏冷链物流项目 | 已竣工投产，船舶已下水。
112 | 在建 | 远洋渔业围网捕捞加工一体化项目 | 已竣工投产，船舶已下水。
113 | 在建 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 综合楼封顶,正在进行外立面15%。
114 | 在建 | ☆顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 进行设备调试50%
115 | 在建 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 污水池、消防池改造90%
116 | 在建 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 正在进行设备调试80%
117 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 已竣工投产，船舶已下水。
118 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 其中3艘鱿鱼钓船正进行船台合拢50%。
十七、琅岐经济区填报
119 | 在建 | 琅岐西部11万伏变电站 | 一、二次验收及消缺整改工作
120 | 在建 | ☆琅岐海峡水厂 | 脉冲澄清池进水系统设备调试，翻板滤池进水及排水系统设备调试，脱水机房设备进场、安装，绿化施工
121 | 在建 | ☆鼎鑫财富中心 | 1#楼9楼主体施工完成，现进入10楼主体施工阶段
122 | 在建 | 福州绕城高速东南段（琅岐） | 已通车。
123 | 在建 | ☆塘坂引水二期工程（马尾段） | 沉井施工完成，剩余1座接收坑，顶管完成工程量的100%，内防腐完成约2900米；输水隧洞开挖完成99%，垫层完成100%，隧洞钢筋砼衬砌累计完成657米。
124 | 在建 | ☆自贸区基础设施开发 | 道路完成初步验收，正在整改
125 | 在建 | 海峡旅游综合开发项目（一期） | 道路工程、河道工程已完成所有工程量
126 | 在建 | ☆福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 水泥搅拌桩完成98%；路缘石完成25%
127 | 在建 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | 路基完成30%；雨水管道完成36%
128 | 在建 | 金凤路 | 金砂村庄段完成；龙台村段混凝土路面浇筑完成
129 | 在建 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 1号台开挖完成，桩基完成超声波检测。
130 | 在建 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 智慧水利系统已完成90%；智慧城管管线施工完成30%
131 | 计划新开工 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 凤窝村截污工程累计完成1834米;金砂段累计管道敷设2680米；云龙累计完成1611米；龙台累计完成2095米；污水管网累计完成8222米。
132 | 计划新开工 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 土头尾河截污修复工程，检查井全部修复完成；新建管道完成443米，完成总量的100%。下岐河施工完成281米，完成总量的100%
133 | 计划新开工 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 完成门口场地硬化；搅拌桩机已进场。
134 | 计划新开工 | 商业街道路提升改造工程 | 人行道透水砖施工完成80%
135 | 计划新开工 | ☆通和路延伸段道路工程 | 水泥搅拌桩试桩结束
136 | 计划新开工 | ☆省直机关保障房项目 | 土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
137 | 计划新开工 | ☆田园综合体花海项目 | 完成
138 | 计划新开工 | ☆望江楼度假村改造 | 厨房设备完成95%。
139 | 计划新开工 | 琅岐文旅体验中心项目 | 完成80根桩基、施工便道及临建土方工程3.5万m3；SWM工法桩174根；单轴水泥搅拌桩1714根；冠梁及支撑梁200m3；地下室开挖、地下室剪力墙、地下室顶板1350m3；钢结构400t；展陈50%。
140 | 计划新开工 | ☆通和路A段扩宽工程 | 正在进行征迁工作。
141 | 计划新开工 | ☆小康路 | 试桩用地已交地，准备进行试桩工作。
142 | 计划新开工 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 完成临时用电工程施工
143 | 计划新开工 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 土地划拨确认正在审核办理；施工招标已开标
144 | 计划新开工 | 琅岐自贸区商务大楼 | 已取得施工许可证，计划桩机2020年2月进场
145 | 计划新开工 | ☆蓝湾小镇 | 正在做田园综合体的规划调整
146 | 计划新开工 | 金砂乡村振兴 | 新建道路水稳层施工完成，广场停车场面层正在铺贴，村间慢道垫层正在施工
147 | 计划新开工 | 福州绕城高速东南段（琅岐段）沿线环境整治工程 | 已完工。
148 | 前期预备 | ☆琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
149 | 前期预备 | ☆探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） | 正在完善控规
150 | 前期预备 | 星光片区基础设施工程 | 选址意见书和用地预审已批复。2018年8月2日马尾区区重点会议研究决定暂缓。
151 | 前期预备 | 福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
152 | 前期预备 | 管委会东侧规划道路 | 1、完成初步设计及概算的批复； 2、已下发施工图。
153 | 前期预备 | 滨江西路（海航片区） | 路缘石全部完成
154 | 前期预备 | ☆院前路 | 编制前期方案中
155 | 前期预备 | 香海佳园二期（安置房） | 近期在申请建设工程规划许可证及施工许可证
156 | 前期预备 | 宏龙海洋企业形象馆 | 业主放弃原项目选址地
157 | 前期预备 | 海洋智慧总部 | 业主放弃原项目选址地
158 | 前期预备 | 进口海洋商品展示体验综合馆 | 业主放弃原项目选址地
十八、出口加工区填报
159 | 在建 | 百世物流科技 | 该项目已完工投产。
160 | 计划新开工 | ★普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | B-1库办公区装修完成95%；B-2库防火涂料完成85%；B-3库地坪钢筋绑扎完成70%；B-4库内墙粉刷完成66%；B-5库墙体砌筑完成80%、屋面及主体施工完成50%
161 | 计划新开工 | 网易考拉海购福州项目 | 目前该项目已完工投产。
十九、区建发公司填报
162 | 在建 | ☆旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 主体已完工。室外景观正在收尾。
163 | 在建 | ☆铁南西路三期及周边道路工程 | 已竣工。
164 | 在建 | 高新工业园区葆桢路改扩建工程 | 已竣工。
165 | 在建 | ☆长安工业园区康庄大道北段 | 进行K0+840-K1+070段路基施工。
166 | 计划新开工 | 魁浦大桥三环互通桥下绿化整治提升项目一期工程 | 已竣工。
167 | 计划新开工 | ☆高新工业园区胐头路南段道路工程 | 规划红线内混凝土地面破除完成；项目部临设施工完成；K+150-K+230段雨水管道施工完成。
168 | 计划新开工 | ☆马尾区君山北道路工程 | 项目土石方开挖累计完成50000m³，施工便道完成1760米；K0+520-640、K1+780-921处石方破除7000方。
169 | 计划新开工 | 日昌路南段道路工程 | 根据区领导请示件签批意见，项目正在进行设计方案调整。
170 | 计划新开工 | 马尾区经二路道路工程（一期） | 施工图正在审查。
171 | 计划新开工 | 长兴西路拓宽改造工程 | 施工图电子化审查。
172 | 计划新开工 | 马尾区济安东路道路工程 | 正在编制施工图。
173 | 计划新开工 | 马尾区上岐路道路工程 | 正在编制施工图。
174 | 计划新开工 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 正在办理资金立项。
175 | 前期预备 | 闽白线道路改扩建工程 | 前期工作
176 | 前期预备 | 沿山东路改扩建工程（二期） | 前期工作
177 | 前期预备 | 快安龙门村棚户区改造市政配套项目 | 前期工作
178 | 前期预备 | 铁南东路二期道路工程 | 前期工作
179 | 前期预备 | 洪塘路道路工程 | 前期工作
二十、区房地产公司填报
180 | 前期预备 | ☆朏头安置房 | 前期工作
二十一、区工业建总填报
181 | 在建 | ★中国（福州）物联网孵化中心 | 竣工
182 | 在建 | ☆快洲安置房 | 1#楼：内墙及天棚油漆已完成80%；2#楼：内墙面抹灰已完成95%；3#楼：外墙面抹灰已完成95%；5#楼：内墙及天棚油漆已完成90%；6#楼：内墙及天棚油漆已完成95%
183 | 在建 | ☆青洲片棚户区改造及安置房项目 | 该周桩基工程完成冲孔灌注桩0根，截止12月17日共完成1720根；累计完成静载28根，抗拔14根；正在进行SMW工法桩施工，完成581幅；完成回灌井20口、降水井38口。
184 | 前期预备 | ☆罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 | 前期工作
二十二、区水建发填报
185 | 在建 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及挡墙施工。
186 | 在建 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工，完成K0+160-K1+400段超载预压工作，其他段已填筑至7.5高程以上。
187 | 在建 | 亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程 | 基本完工
188 | 在建 | 福州市琅岐滨江西路（对台码头段）道路工程 | 完工
189 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头候工楼、服务楼、边检楼及配套设施工程 | 基本完工
190 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程 | 完工
191 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 完工
192 | 计划新开工 | 对台综合客运码头配套用电项目 | 基本完工
193 | 计划新开工 | 福州市马尾区“两高”沿线环境整治提升项目（亭江段） | 完工
194 | 计划新开工 | 魁峰排涝二站 | 正在办理规划选址和土地报批手续
195 | 计划新开工 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 已通过行业审查
196 | 计划新开工 | 白眉水库下游前洋段防洪工程 | 该项目已暂停实施
197 | 计划新开工 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 经区管政常务会议同意实施，正在进行可研设计编制工作
198 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头灯光夜景工程 | 该项目已暂停实施
199 | 前期预备 | 亭江中心区排涝工程（山地排洪隧洞） | 项目名称已改为“亭江排洪渠整治（长安投资片区防洪治理）工程” 项目前期
200 | 前期预备 | ☆闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 项目前期
201 | 前期预备 | 马尾镇104国道以北水系综合治理 | 项目前期
#REF!